## Cronograma
Compañia | CódigointernoBIA | Nombre del Cliente | Estado | Fecha recepción documentos | Fecha último estado | Fecha solicitud paz y salvo | Fecha de recepción paz y salvo | Fecha estimada de Instalación | Fecha de instalación | Mes instalación | Número requerimiento XM | Fecha del registro ante xm | Fecha probable de registro | COMERCIALIZADOR | OR | Regulado | CONSUMO PROMEDIO | Semana probable de instalación | Semana de instalación | Estado paz y salvo | Tipo de medida | FLUJO | Fecha ideal solicitud Paz y Salvo | Recepción Esperada Paz y Salvo | Verificar Requisitos SST | Cordinación Visita | Cordinación OR previa | Ejecución Visita | Calibración de TCs | Asignación de Equipos | Cargue XM | Instalación Cordinada | Fecha probable de Instalación | Días Instalación | Días solicitud paz y salvo | Días Paz y salvo a instalación | Check regulado | Mes instal | Dia Instal | Codigo nuevo | DEPARTAMENTO | MAPEO DEPARTAMENTO | RANGO CONSUMO PROMEDIO | TIPO MERCADO | ETAPA HOMOLOGADA | FRONTERA COMERCIAL | SEMANA PROY. ACTIVACIÓN | SEMANA PROY. ACTIVACION COMPLETA | MES PROY. ACTIVACION | CUENTA CON PROGRAMACIÓN ACTIVACIÓN | ESTADO ENERGY | FECHA ACTIVACIÓN | mes* | año* | MES PROY. INSTALACIÓN | SEMANA PROY. INSTALACIÓN | SEMANA PROY. INSTALACIÓN COMPLETA | CUENTA CON PROGRAMACIÓN INSTALACIÓN | FRONTERA YA INSTALADA | FECHA INSTALACION* | mes** | año** | SEMANA INSTALACIÓN | ¿CUENTA CON PREVIA? | FECHA DE PREVIA | OBSERVACION | solicitud p&s | PRIORIDAD SALES | MOTIVO SALES | tipo frontera | resta | aging | Bia Experto | Experto Bia | AÑOOK | Validación aeropuerto | Por revisar | Fecha de activación | Año/mes activación | Consumo mes activación | Consumo promedio mes
Persona Natural | CO57113001 | JEDIDIAH HUNTINGTON HORNE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | agosto-22 | 2022073346 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | ENEL | ENEL | SI | 1435 | Semana 2 agosto 2022 | Semana 2 agosto 2022 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2022-08-12 | 24 | 10 | 14 |  | 2208 | 12 | CO0100001593 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-08-18 | 8 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1435
Persona Natural | CO57114002 | MARTHA JACQUELIN CACERES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | agosto-22 | 2022080019 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | ENEL | ENEL | SI | 675 | Semana 2 agosto 2022 | Semana 2 agosto 2022 | #NAME? | directa | Flujo 1 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | No Aplica | 2022-08-01 | No Aplica | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 24 | 10 | 14 | Regulado | 2208 | 12 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-08-18 | 8 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 | ccomercia |  |  |  | 675
Inelco | CO57769003 | INELCO S.A.S. | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-08-04 | 2023-05-16 19:18 | 2022-08-04 | 2022-08-16 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | septiembre-22 | 2022082798 | 2022-08-20 | 2022-09-01 | EMCALI | EMCALI | SI | 5160 | Semana 1 septiembre 2022 | Semana 1 septiembre 2022 | #NAME? | semidirecta | Flujo 6 | 2022-08-18 | 2022-08-25 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | No Aplica | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | No Aplica | 2022-08-28 | 2022-09-01 | 28 | 12 | 16 |  | 2209 | 1 | CO0200001484 | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-09-01 | 9 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5160
Muncher | CO57111004 | MUNCHER NIMIS CHICO 93-2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-08-23 | 2023-05-16 19:17 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | septiembre-22 | 2022090267 | 2022-09-03 | 2022-09-15 | ENEL | ENEL | SI | 1862 | Semana 3 septiembre 2022 | Semana 3 septiembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | No Aplica | 2022-09-01 | No Aplica | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 20 | 3 | 17 |  | 2209 | 12 | CO0100001692 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-09-15 | 9 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1862
Muncher | CO57111005 | MUNCHER CHICO 93-2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-08-23 | 2023-05-16 19:17 | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 2022-09-12 | 2022-09-12 | septiembre-22 | 2022090259 | 2022-09-03 | 2022-09-15 | ENEL | ENEL | SI | 7307 | Semana 3 septiembre 2022 | Semana 3 septiembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | No Aplica | 2022-09-01 | No Aplica | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 20 | 3 | 17 |  | 2209 | 12 | CO0100001684 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-09-15 | 9 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 7307
Muncher | CO57111007 | MUNCHER CHAPINERO 61-1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | octubre-22 | 2022093286 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 4721 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | No Aplica | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 24 | 8 | 14 |  | 2210 | 10 | CO0100001680 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 4721
Muncher | CO57111008 | MUNCHER CHAPINERO 61-2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | octubre-22 | 2022093290 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 3369 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | No Aplica | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 24 | 8 | 14 |  | 2210 | 10 | CO0100001687 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3369
Muncher | CO57111011 | MUNCHER PLANTA CLL 71 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | octubre-22 | 2022093293 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 16266 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | No Aplica | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 24 | 8 | 14 |  | 2210 | 10 | CO0100001691 |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 16266
Muncher | CO57111012 | MUNCHER OFICINA - CASA COMPARTIDA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | octubre-22 | 2022093298 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 2461 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | No Aplica | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 24 | 8 | 14 |  | 2210 | 10 | CO0100001688 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2461
Muncher | CO57111019 | MUNCHER SANTA BARBARA 122 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | octubre-22 | 2022093412 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 6988 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | No Aplica | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 24 | 8 | 14 |  | 2210 | 10 | CO0100001683 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 6988
Muncher | CO0100001686 | MUNCHER USAQUEN 120 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | octubre-22 | 2022093424 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 3577 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | No Aplica | 2022-10-01 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 24 | 8 | 14 |  | 2210 | 10 | #N/A | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3577
Muncher | CO57111014 | MUNCHER CHICO 93-1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | octubre-22 | 2022093311 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 2657 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | No Aplica | 2022-09-30 | No Aplica | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 25 | 8 | 15 |  | 2210 | 11 | CO0100001690 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2657
Muncher | CO57111015 | MUNCHER SALITRE 24 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | octubre-22 | 2022093323 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 5770 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | No Aplica | 2022-09-30 | No Aplica | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 25 | 8 | 15 |  | 2210 | 11 | CO0100001685 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5770
Muncher | CO57111016 | MUNCHER CHICO 93-4 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:18 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | octubre-22 | 2022093336 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 9648 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | No Aplica | 2022-09-30 | No Aplica | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 25 | 8 | 15 |  | 2210 | 11 | CO0100001694 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 9648
Muncher | CO57111017 | MUNCHER CHICO 93-3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | octubre-22 | 2022093347 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 3635 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | No Aplica | 2022-09-30 | No Aplica | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 2022-10-11 | 25 | 8 | 15 |  | 2210 | 11 | CO0100001681 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3635
Muncher | CO57111013 | MUNCHER COLINA 143 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | octubre-22 | 2022093301 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 9094 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | No Aplica | 2022-10-01 | No Aplica | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 26 | 8 | 16 |  | 2210 | 12 | CO0100001693 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 9094
Muncher | CO57111018 | MUNCHER COLINA 128 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | octubre-22 | 2022093374 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 5188 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | No Aplica | 2022-10-01 | No Aplica | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 26 | 8 | 16 |  | 2210 | 12 | CO0100001692 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5188
Muncher | CO57111021 | MUNCHER CEDRITOS 161 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | octubre-22 | 2022093435 | 2022-09-27 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 5854 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | No Aplica | 2022-10-01 | No Aplica | 2022-10-03 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 26 | 8 | 16 |  | 2210 | 12 | CO0100001682 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5854
Muncher | CO57111022 | MUNCHER CHAPINERO 57 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:18 | 2022-09-18 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | octubre-22 | 2022102687 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | ENEL | ENEL | SI | 7858 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | No Aplica | 2022-10-16 | No Aplica | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 41 | 23 | 16 |  | 2210 | 27 | CO0100001689 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 7858
Muncher | CO5751028 | MUNCHER BODEGA MEDELLIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-09-18 | 2022-10-19 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | octubre-22 | 2022103639 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | EPM | EPM | SI | 2850 | Semana 4 octubre 2022 | Semana 4 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2022-10-09 | 2022-10-16 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | No Aplica | 2022-10-12 | No Aplica | 2022-10-14 | No Aplica | 2022-10-14 | 2022-10-18 | 32 | 31 | -1 |  | 2210 | 18 | CO0400001673 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-03 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2850
Muncher | CO57131023 | MUNCHER BOCAGRANDE 8 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-16 | 2023-05-16 19:17 | 2022-11-30 | 2022-12-09 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | noviembre-22 | 2022121420 | 2022-12-10 | 2022-12-22 | AFINIA | AFINIA | SI | 14000 | Semana 5 noviembre 2022 | Semana 5 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2022-11-10 | 2022-11-17 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | No Aplica | 2022-11-24 | 2022-11-28 | 73 | 9 | -11 |  | 2211 | 28 | CO0500001473 | BOLIVAR | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 73 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 14000
Rogelio Red Tacos | CO57113006 | ROGELIO RED TACOS | FRONTERA NO FIRMADA | 2022-09-19 | 2023-06-30 14:23 | 2022-10-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4500 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44823 | -44843 | 0 |  | 0 |  | #N/A | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  | 1 | 1900 | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 494 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 4500
Insurgentes | CO57114029 | INSURGENTES SEDE CLL 93 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-20 | 2023-05-16 19:18 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | octubre-22 | 2022093497 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 5250 | Semana 2 octubre 2022 | Semana 2 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | No Aplica | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 17 | 6 | 11 | Regulado | 2210 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 17 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5250
Insurgentes | CO57114030 | INSURGENTES SEDE CLL 56 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-20 | 2023-05-16 19:18 | 2022-09-20 | 2022-09-26 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | octubre-22 | 2022093510 | 2022-09-28 | 2022-10-13 | ENEL | ENEL | SI | 3700 | Semana 2 octubre 2022 | Semana 2 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | No Aplica | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-07 | 17 | 6 | 11 | Regulado | 2210 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-13 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 17 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3700
Ferplastik | CO57112031 | FERPLASTIK S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-24 | 2023-05-16 19:18 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | octubre-22 | 2022100894 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | ENEL | ENEL | SI | 10693 | Semana 3 octubre 2022 | Semana 3 octubre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | No Aplica | 2022-09-29 | 2022-10-01 | 2022-10-06 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 21 | 7 | 14 | Regulado | 2210 | 15 |  |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-20 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 21 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 10693
Fayco | CO57117046 | FAYCO S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-29 | 2023-05-16 19:18 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | octubre-22 | 2022103233 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | ENEL | ENEL | SI | 110971 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2022-10-28 | 29 | 14 | 15 |  | 2210 | 28 | CO0400001830 |  | #N/A | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 110971
Keep & Go | CO57114044 | KEEP & GO SEDE CLL 144 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-09-30 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | octubre-22 | 2022103111 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | ENEL | ENEL | SI | 1942 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | No Aplica | 2022-10-14 | No Aplica | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 25 | 9 | 15 | Regulado | 2210 | 25 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1942
Keep & Go | CO57114045 | KEEP & GO SEDE CLL 144 PI 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-01 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | octubre-22 | 2022103118 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | ENEL | ENEL | SI | 4091 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | No Aplica | 2022-10-14 | No Aplica | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 24 | 9 | 15 | Regulado | 2210 | 25 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 4091
Keep & Go | CO57114042 | KEEP & GO SEDE CLL 72 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-01 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-01 | 2022-10-10 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | octubre-22 | 2022103100 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | ENEL | ENEL | SI | 612 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | No Aplica | 2022-10-15 | No Aplica | 2022-10-17 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 25 | 9 | 16 | Regulado | 2210 | 26 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 612
Keep & Go | CO57114043 | KEEP & GO SEDE CLL 153 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-01 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-01 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | noviembre-22 | 2022104005 | 2022-10-23 | 2022-11-03 | ENEL | ENEL | SI | 1692 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | No Aplica | 2022-10-22 | No Aplica | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 32 | 21 | 11 | Regulado | 2211 | 2 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-03 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1692
Gato Dumas | CO1190000189 | AGPE Gato Dumas Sede Bogotá | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-01 | 2023-05-16 19:07 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | noviembre-22 | 2023023189 | 2023-02-16 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | AGPE |  | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2022-11-01 | 31 | 0 | 31 |  | 2211 | 1 | CO0100001503 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
Plasticos Monaco | CO57117032 | PLASTICOS MONACO S.A.S. - CUENTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | octubre-22 | 2022102809 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | NEU | ENEL | SI | 70560 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | No Aplica | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 22 | 6 | 16 | Regulado | 2210 | 27 |  |  | #N/A | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 70560
Plasticos Monaco | CO57117033 | PLASTICOS MONACO S.A.S. - CUENTA 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | octubre-22 | 2022102810 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | NEU | ENEL | SI | 161525 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2022-10-27 | 22 | 6 | 16 | Regulado | 2210 | 27 |  |  | #N/A | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 161525
Plasticos Monaco | CO57117034 | PLASTICOS MONACO S.A.S. - CUENTA 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | octubre-22 | 2022102811 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | NEU | ENEL | SI | 53424 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | No Aplica | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 22 | 6 | 16 |  | 2210 | 27 | #N/A |  | #N/A | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 53424
Plasticos Monaco | CO57117035 | PLASTICOS MONACO S.A.S. - CUENTA 4 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | octubre-22 | 2022102812 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | NEU | ENEL | SI | 119466 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2022-10-27 | 22 | 6 | 16 | Regulado | 2210 | 27 |  |  | #N/A | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 119466
Plasticos Monaco | CO57117036 | PLASTICOS MONACO S.A.S. - CUENTA 5 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-05 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | octubre-22 | 2022102813 | 2022-10-11 | 2022-10-27 | NEU | ENEL | SI | 80087 | Semana 5 octubre 2022 | Semana 5 octubre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | No Aplica | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-27 | 22 | 6 | 16 | Regulado | 2210 | 27 |  |  | #N/A | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 80087
Frubana | CO57114048 | FRUBANA SEDE BAVARIA BOGOTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-06 | 2022-10-15 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | noviembre-22 | 2022103658 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | ENEL | ENEL | SI | 9200 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | No Aplica | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2022-10-23 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 27 | 9 | 17 | Regulado | 2211 | 1 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-03 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 9200
Frubana | CO57114047 | FRUBANA SEDE ALQUERIA BOGOTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-05 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-06 | 2022-10-15 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | noviembre-22 | 2022103652 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | ENEL | ENEL | SI | 14564 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-19 | 2022-10-26 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | No Aplica | 2022-10-22 | No Aplica | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 28 | 9 | 18 | Regulado | 2211 | 2 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-03 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 14564
Gato Dumas | CO57115051 | GATO DUMAS SEDE BOGOTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-07 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-07 | 2022-10-15 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | noviembre-22 | 2022103678 | 2022-10-19 | 2022-11-03 | ENEL | ENEL | SI | 6703 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | No Aplica | 2022-10-16 | 2022-10-18 | 2022-10-23 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-11-01 | 25 | 8 | 17 |  | 2211 | 1 | CO0100001503 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-03 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 6703
Gato Dumas | CO5785052 | GATO DUMAS SEDE BQLLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-07 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | diciembre-22 | 2022123579 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | AIR-E | AIR-E | SI | 9750 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | No Aplica | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2022-12-15 | No Aplica | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 73 | 4 | -4 |  | 2212 | 19 | CO0500000993 | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-05 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 73 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9750
Rappi | CO57118057 | RAPPI S.A.S EDF OF 201 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104937 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 194 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 194
Rappi | CO57118056 | RAPPI S.A.S EDF OF 202 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104940 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 193 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 193
Rappi | CO57118055 | RAPPI S.A.S EDF OF 301 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104941 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 290 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 290
Rappi | CO57118066 | RAPPI S.A.S EDF OF 302 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104943 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 250 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 250
Rappi | CO57118068 | RAPPI S.A.S EDF OF 401 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104944 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 230 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 230
Rappi | CO57118067 | RAPPI S.A.S EDF OF 402 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104946 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 235 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 235
Rappi | CO57118065 | RAPPI S.A.S EDF OF 501 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104953 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 231 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 231
Rappi | CO57118063 | RAPPI S.A.S EDF OF 502 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104955 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 277 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 277
Rappi | CO57118064 | RAPPI S.A.S EDF OF 601 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104959 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 287 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 287
Rappi | CO57118062 | RAPPI S.A.S EDF OF 602 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104961 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 263 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 263
Rappi | CO57118061 | RAPPI S.A.S EDF OF 701 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104962 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 186 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 186
Rappi | CO57118060 | RAPPI S.A.S EDF OF 702 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104963 | 2022-10-28 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 355 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-10-21 | 2022-10-28 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | No Aplica | 2022-10-24 | No Aplica | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 355
Rappi | CO57118059 | RAPPI S.A.S EDF BOMBAS CONTRA INCENDIOS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104975 | 2022-10-29 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 640 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | No Aplica | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 640
Rappi | CO57118058 | RAPPI S.A.S EDF ZONAS COMUNES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-10 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-12 | 2022-10-22 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | noviembre-22 | 2022104977 | 2022-10-29 | 2022-11-10 | ENEL | ENEL | SI | 3637 | Semana 1 noviembre 2022 | Semana 1 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-16 | 2022-10-23 | 2022-10-16 | 2022-10-16 | No Aplica | 2022-10-19 | 2022-10-21 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 25 | 10 | 13 | Regulado | 2211 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-10 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3637
CC Diamante | CO5754037 | CC EL DIAMANTE CLL 134 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-11 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | noviembre-22 | 2022102921 | 2022-10-12 | 2022-10-27 | EPM | EPM | SI | 15499 | Semana 2 noviembre 2022 | Semana 2 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | No Aplica | 2022-10-29 | 2022-10-31 | 2022-11-05 | No Aplica | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 29 | 1 | 28 |  | 2211 | 9 | CO0400001451 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 15499
CC Diamante | CO5754038 | CC EL DIAMANTE CLL 120 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-11 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | noviembre-22 | 2022102919 | 2022-10-12 | 2022-10-27 | EPM | EPM | SI | 20634 | Semana 2 noviembre 2022 | Semana 2 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | No Aplica | 2022-10-29 | 2022-10-31 | 2022-11-05 | No Aplica | 2022-11-05 | 2022-11-09 | 29 | 1 | 28 | Regulado | 2211 | 9 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-10-27 | 10 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 20634
CC Diamante | CO5754039 | CC EL DIAMANTE CLL 52 107 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-11 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-11 | 2022-11-15 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | noviembre-22 | 2022114151 | 2022-11-15 | 2022-12-01 | EPM | EPM | SI | 14920 | Semana 2 noviembre 2022 | Semana 2 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | No Aplica | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 2022-11-07 | No Aplica | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 31 | 35 | -4 | Regulado | 2211 | 11 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-01 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 14920
CC Diamante | CO5754040 | CC EL DIAMANTE CLL 52 113 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-11 | 2023-07-15 02:53 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | junio-23 | 2023063483 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | NEU | EPM | SI | 3377 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-06-01 | No Aplica | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 237 | 1 | 236 |  | 2306 | 5 | CO0400001393 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 237 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3377
CC Diamante | CO5754041 | CC EL DIAMANTE CLL 52 127 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-11 | 2023-07-15 03:02 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | junio-23 | 2023063487 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | NEU | EPM | SI | 532 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-06-01 | No Aplica | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 237 | 1 | 236 |  | 2306 | 5 | CO0400001394 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 237 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 532
Frubana | CO5784049 | FRUBANA SEDE BODEGA 6 BQLLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-15 | 2023-05-16 19:18 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | noviembre-22 | 2022120232 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | AIR-E | AIR-E | SI | 5858 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | No Aplica | 2022-11-17 | No Aplica | 2022-11-19 | No Aplica | 2022-11-19 | 2022-11-23 | 39 | 7 | -8 |  | 2211 | 23 | CO0500001665 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 39 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5858
Frubana | CO5784050 | FRUBANA SEDE BODEGA 8 BQLLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-15 | 2023-05-16 19:18 | 2022-11-24 | 2022-12-01 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | noviembre-22 | 2022120235 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | AIR-E | AIR-E | SI | 6416 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | No Aplica | 2022-11-18 | No Aplica | 2022-11-20 | No Aplica | 2022-11-20 | 2022-11-24 | 40 | 7 | -7 |  | 2211 | 24 | CO0500001666 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 40 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 6416
La Bugueña | CO57113069 | SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA SA PLANTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-18 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-21 | 2022-10-29 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | noviembre-22 | 2022110110 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | ENEL | ENEL | SI | 11973 | Semana 3 noviembre 2022 | Semana 3 noviembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-10-27 | 2022-11-03 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | No Aplica | 2022-10-30 | 2022-11-01 | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 28 | 8 | 17 | Regulado | 2211 | 15 |  |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-17 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 11973
La Bugueña | CO57113070 | SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA SA PLANTA 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-18 | 2023-05-16 19:17 | 2022-10-21 | 2022-10-29 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | noviembre-22 | 2022110117 | 2022-11-01 | 2022-11-17 | ENEL | ENEL | SI | 2258 | Semana 3 noviembre 2022 | Semana 3 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-01 | 2022-11-08 | 2022-11-01 | 2022-11-01 | No Aplica | 2022-11-04 | No Aplica | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 28 | 8 | 17 | Regulado | 2211 | 15 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-17 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2258
Buffalo Wings | CO57117072 | BUFFALO WINGS CALLE 140 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-27 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | noviembre-22 | 2022111458 | 2022-11-08 | 2022-11-24 | ENEL | ENEL | SI | 4391 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | No Aplica | 2022-11-10 | No Aplica | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 25 | 7 | 17 | Regulado | 2211 | 21 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-24 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 4391
Buffalo Wings | CO57117074 | DOS CHINGONES CALLE 140 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-27 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | noviembre-22 | 2022111470 | 2022-11-08 | 2022-11-24 | ENEL | ENEL | SI | 2977 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | No Aplica | 2022-11-10 | No Aplica | 2022-11-12 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 25 | 7 | 17 | Regulado | 2211 | 21 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-24 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2977
Buffalo Wings | CO57117073 | BUFFALO WINGS CALLE 85 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-27 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | noviembre-22 | 2022111459 | 2022-11-08 | 2022-11-24 | ENEL | ENEL | SI | 3276 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | No Aplica | 2022-11-11 | No Aplica | 2022-11-13 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 26 | 7 | 18 | Regulado | 2211 | 22 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-24 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3276
Buffalo Wings | CO57117076 | BUFFALO WINGS CENTRO INTERNACIONAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-27 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | noviembre-22 | 2022111475 | 2022-11-08 | 2022-11-24 | ENEL | ENEL | SI | 2579 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | No Aplica | 2022-11-11 | No Aplica | 2022-11-13 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 26 | 7 | 18 | Regulado | 2211 | 22 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-24 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2579
Buffalo Wings | CO57117077 | BUFFALO WINGS ILARCO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-27 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | noviembre-22 | 2022111476 | 2022-11-08 | 2022-11-24 | ENEL | ENEL | SI | 4015 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | No Aplica | 2022-11-12 | No Aplica | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 27 | 7 | 19 | Regulado | 2211 | 23 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-24 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 4015
Buffalo Wings | CO57117075 | DOS CHINGONES CALLE 106 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-27 | 2023-05-16 19:18 | 2022-10-28 | 2022-11-04 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | noviembre-22 | 2022111473 | 2022-11-08 | 2022-11-24 | ENEL | ENEL | SI | 2894 | Semana 4 noviembre 2022 | Semana 4 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-09 | 2022-11-16 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | No Aplica | 2022-11-12 | No Aplica | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-23 | 27 | 7 | 19 | Regulado | 2211 | 23 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-24 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2894
Todos Comemos | CO57113071 | TODOS COMEMOS S.A.S CUENTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-10-31 | 2023-05-16 19:16 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | noviembre-22 | 2022110847 | 2022-11-05 | 2022-11-17 | ENEL | ENEL | SI | 6334 | Semana 3 noviembre 2022 | Semana 3 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-04 | 2022-11-11 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | No Aplica | 2022-11-07 | No Aplica | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 18 | 4 | 14 | Regulado | 2211 | 18 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-11-17 | 11 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 18 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 6334
Petroplasting | CO57118078 | PETROPLASTING | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-11 | 2023-05-16 19:18 | 2022-11-11 | 2022-11-18 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | noviembre-22 | 2022114751 | 2022-11-18 | 2022-12-01 | ENEL | ENEL | SI | 3308 | Semana 5 noviembre 2022 | Semana 5 noviembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | No Aplica | 2022-11-17 | No Aplica | 2022-11-19 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 17 | 7 | 10 | Regulado | 2211 | 28 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-01 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 17 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3308
Icoformas | CO57111079 | ICOFORMAS S.A.S BODEGA 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-11 | 2023-05-16 19:17 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | diciembre-22 | 2022115791 | 2022-11-26 | 2022-12-08 | ENEL | ENEL | SI | 16668 | Semana 2 diciembre 2022 | Semana 2 diciembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | No Aplica | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 23 | 14 | 9 | Regulado | 2212 | 4 |  |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-08 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 16668
Icoformas | CO57111080 | ICOFORMAS S.A.S BODEGA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-11 | 2023-05-16 19:17 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-12-04 | 2022-12-04 | diciembre-22 | 2022115792 | 2022-11-26 | 2022-12-08 | ENEL | ENEL | SI | 12527 | Semana 2 diciembre 2022 | Semana 2 diciembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | No Aplica | 2022-11-18 | 2022-11-20 | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 23 | 14 | 9 | Regulado | 2212 | 4 |  |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-08 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 12527
HomeBurguer | CO57116087 | HOME DOMICILIOS 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:13 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | diciembre-22 | 2022120264 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 2364 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | No Aplica | 2022-12-01 | No Aplica | 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 24 | 7 | 17 | Regulado | 2212 | 12 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2364
HomeBurguer | CO57116091 | HOME 6 - KM7 VIA CAJICA - ZIPAQUIRA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:13 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | diciembre-22 | 2022120278 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 2300 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | No Aplica | 2022-12-01 | No Aplica | 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 24 | 7 | 17 |  | 2212 | 12 | CO0400001677 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2300
HomeBurguer | CO57116093 | HOME 4 - AV 19 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | diciembre-22 | 2022120284 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 3054 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | No Aplica | 2022-12-02 | No Aplica | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 25 | 7 | 18 |  | 2212 | 13 | CO0100001798 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3054
HomeBurguer | CO57116094 | HOME 2 - CR 5 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | diciembre-22 | 2022120301 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 1972 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | No Aplica | 2022-12-02 | No Aplica | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 25 | 7 | 18 |  | 2212 | 13 | CO0100001662 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1972
HomeBurguer | CO57116096 | HOME 18 - CR 15 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | diciembre-22 | 2022120306 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 2735 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | No Aplica | 2022-12-02 | No Aplica | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 25 | 7 | 18 |  | 2212 | 13 | CO0100001659 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2735
HomeBurguer | CO57116099 | HOME 13 - CALLE 185 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | diciembre-22 | 2022120315 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 2628.8 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | No Aplica | 2022-12-03 | No Aplica | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 26 | 7 | 19 |  | 2212 | 14 | CO0100001663 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2628.8
HomeBurguer | CO57116100 | HOME 11 - CALLE 140 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | diciembre-22 | 2022120320 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 3641.4 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | No Aplica | 2022-12-03 | No Aplica | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 26 | 7 | 19 |  | 2212 | 14 | CO0100001655 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3641.4
HomeBurguer | CO57116101 | HOME 1 - CR9 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | diciembre-22 | 2022120323 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 3496.8 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | No Aplica | 2022-12-04 | No Aplica | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 27 | 7 | 20 |  | 2212 | 15 | CO0100001661 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3496.8
HomeBurguer | CO57116102 | CENTRO PROCESOS HELADOS - CR43A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:18 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | diciembre-22 | 2022120324 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 6432 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | No Aplica | 2022-12-04 | No Aplica | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 27 | 7 | 20 |  | 2212 | 15 | CO0100001664 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 6432
HomeBurguer | CO57116098 | HOME 14 - CR 65 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | diciembre-22 | 2022120310 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 2991.4 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-08 | 2022-12-15 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | No Aplica | 2022-12-11 | No Aplica | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 34 | 7 | 27 |  | 2212 | 22 | CO0100001660 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2991.4
HomeBurguer | CO0100001654 | HOME 7 - CR7 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:13 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | octubre-23 | 2022120275 | 2022-12-02 | 2022-12-15 | ENEL | ENEL | SI | 2842.8 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | No Aplica | 2023-10-01 | No Aplica | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 328 | 7 | 321 | Regulado | 2310 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-15 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 328 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2842.8
HomeBurguer | CO57116081 | OFICINA ADMINISTRATIVA - CR5 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:17 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | diciembre-22 | 2022120249 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 662.6 | Semana 3 diciembre 2022 | Semana 3 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-03 | 2022-12-10 | 2022-12-03 | 2022-12-03 | No Aplica | 2022-12-06 | No Aplica | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 2022-12-17 | 29 | 7 | 22 | Regulado | 2212 | 17 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 662.6
HomeBurguer | CO57116086 | HOME DOMICILIOS 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:15 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | diciembre-22 | 2022120259 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 1190 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | No Aplica | 2022-12-08 | No Aplica | 2022-12-10 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 31 | 7 | 24 |  | 2212 | 19 | CO0100001656 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1190
HomeBurguer | CO57116092 | HOME 5 - CALLE 26 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | diciembre-22 | 2022120281 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 3164 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | No Aplica | 2022-12-09 | No Aplica | 2022-12-11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 32 | 7 | 25 |  | 2212 | 20 | CO0100001658 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 3164
HomeBurguer | CO57116095 | HOME 19 - AV PRADILLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | diciembre-22 | 2022120304 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 1836 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | No Aplica | 2022-12-09 | No Aplica | 2022-12-11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 32 | 7 | 25 |  | 2212 | 20 | CO0400001649 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1836
HomeBurguer | CO57116097 | HOME 17 - CR 86 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | diciembre-22 | 2022120401 | 2022-12-04 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 2970 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | No Aplica | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 32 | 7 | 25 |  | 2212 | 20 | CO0100001657 |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2970
HomeBurguer | CO57116103 | CENTRO PROCESOS BTA - CR 42A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:18 | 2022-11-18 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | diciembre-22 | 2022121421 | 2022-12-10 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 11914.14 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-06 | 2022-12-13 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | No Aplica | 2022-12-09 | No Aplica | 2022-12-11 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 32 | 19 | 13 | Regulado | 2212 | 20 |  |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 11914.14
HomeBurguer | CO57116089 | HOME 8 - CALLE 93 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:13 | 2022-11-18 | 2022-11-25 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2022120270 | 2022-12-02 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 1465.4 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 237 | 7 | 230 |  | 2307 | 13 | CO0100001711 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 237 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 1465.4
HomeBurguer | CO5756084 | HOME MEDELLÍN 2 - CR 37 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:15 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | febrero-23 | 2023020568 | 2023-02-03 | 2023-02-16 | EPM | EPM | SI | 4843 | Semana 1 febrero 2023 | Semana 1 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-01-23 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | No Aplica | 2023-01-26 | No Aplica | 2023-01-28 | No Aplica | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 75 | 4 | 71 |  | 2302 | 1 | CO0400001021 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-16 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 75 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4843
HomeBurguer | CO5756085 | HOME MEDELLÍN 1 - CR43A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:07 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | abril-23 | 2023042530 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | EPM | EPM | SI | 4721 | Semana 4 abril 2023 | Semana 4 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | No Aplica | 2023-04-14 | No Aplica | 2023-04-16 | No Aplica | 2023-04-16 | 2023-04-20 | 153 | 4 | 149 |  | 2304 | 20 | CO0400001015 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 153 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4721
HomeBurguer | CO5756083 | HOME MEDELLÍN 3 - CR 48 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-18 | 2022-11-22 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | febrero-23 | 2023024491 | 2023-02-24 | 2023-03-09 | EPM | EPM | SI | 2620 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | No Aplica | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-19 | No Aplica | 2023-02-19 | 2023-02-23 | 97 | 4 | 93 | Regulado | 2302 | 23 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-09 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 97 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2620
HomeBurguer | CO5786088 | HOME BARRANQUILLA 1 - CR51 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-18 | 2023-07-01 05:01 | 2022-11-18 | 2023-01-16 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | mayo-23 | 2023061766 | 2023-06-15 | 2023-06-29 | AIR-E | AIR-E | SI | 4114.6 | Semana 2 mayo 2023 | Semana 2 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | No Aplica | 2023-05-05 | No Aplica | 2023-05-07 | No Aplica | 2023-05-07 | 2023-05-11 | 174 | 59 | 115 |  | 2305 | 11 | CO0500001335 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-29 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 174 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4114.6
HomeBurguer | CO5756082 | HOME MEDELLÍN 4 - TRA 39 | ON HOLD | 2022-11-18 | 2023-04-20 20:36 | 2022-11-18 | 2022-11-22 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 5570 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44883 | 4 | -44887 |  | 0 |  | CO0000001055 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  | 1 | 1900 | - | - | - | NO | [7 empty] | Se revisará motivo de desistimiento con sales | ON HOLD | SI | REVISION SALES ¦ CSS |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5570
Restaurante Eureka | CO57134109 | RESTAURANTE EUREKA | INSTALADO | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-12-05 | 2023-11-28 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 7011 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-06 | 2023-03-10 | No Aplica | 2023-03-12 | No Aplica | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 115 | 358 | -257 | Regulado | 2303 | 16 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  | 1 | 1900 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-03-16 |  |  | 11 | No | 0 | P&S: Vencido - Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  | 115 | 431 | Edwin | Carolina Pineda | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1692.3103 | 7011
Fundación Ronald MC | CO57117107 | FUNDACIÓN RONALD MCDONALD 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-28 | 2023-05-16 19:14 | 2022-11-29 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | diciembre-22 | 2022122221 | 2022-12-14 | 2022-12-29 | ENEL | ENEL | SI | 2006 | Semana 5 diciembre 2022 | Semana 5 diciembre 2022 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-12-09 | 2022-12-16 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | No Aplica | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 30 | 8 | 21 | Regulado | 2212 | 28 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-29 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 2006
PLENIA SAS | CO57110104 | PLENIA SAS EDF CLL 70 PI 3-4 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-28 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | enero-23 | 2023011114 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 1001 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | No Aplica | 2023-01-05 | No Aplica | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 49 | 7 | 11 |  | 2301 | 16 | CO0400001849 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1001
PLENIA SAS | CO57110105 | PLENIA SAS EDF CLL 70 PI 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-28 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | enero-23 | 2023011113 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 652 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | No Aplica | 2023-01-05 | No Aplica | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 49 | 7 | 11 |  | 2301 | 16 | CO0400001848 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 652
PLENIA SAS | CO57110107 | PLENIA SAS EDF CLL 70 AP 100 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-28 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | enero-23 | 2023011112 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 5995 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | No Aplica | 2023-01-05 | No Aplica | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 49 | 7 | 11 |  | 2301 | 16 | CO0100001044 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5995
PLENIA SAS | CO57110106 | PLENIA SAS EDF CLL 70 SOTANO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-28 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | enero-23 | 2023011296 | 2023-01-10 | 2023-01-26 | ENEL | ENEL | SI | 920 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | No Aplica | 2023-01-05 | No Aplica | 2023-01-07 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 49 | 7 | 11 | Regulado | 2301 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 920
Fundación Ronald MC | CO57137108 | FUNDACIÓN RONALD MCDONALD 2 CARTAGENA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-28 | 2023-05-16 19:15 | 2022-11-29 | 2023-01-20 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | marzo-23 | 2023042197 | 2023-04-24 | 2023-05-11 | AFINIA | AFINIA | SI | 1239 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 2023-03-18 | 2023-03-23 | No Aplica | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 119 | 52 | 66 | Regulado | 2303 | 27 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 119 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1239
Panarte | CO57684110 | PANARTE | ON HOLD | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-12-06 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 5121 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44893 | 6 | -44901 |  | 0 |  | #N/A | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  | 1 | 1900 | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5121
Alinnova | CO57113104 | ALINNOVA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-30 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-01 | 2022-11-25 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | diciembre-22 | 2022121423 | 2022-12-10 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 10920 | Semana 2 diciembre 2022 | Semana 2 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | No Aplica | 2022-11-26 | No Aplica | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 7 | -6 | 12 |  | 2212 | 7 | CO0100001671 |  | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 7 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 10920
Saggo | CO57119106 | SAGGO PL 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-30 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-01 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | diciembre-22 | 2022121424 | 2022-12-10 | 2022-12-22 | ENEL | ENEL | SI | 5299 | Semana 4 diciembre 2022 | Semana 4 diciembre 2022 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-07 | 2022-12-14 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | No Aplica | 2022-12-10 | No Aplica | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-21 | 21 | 6 | 14 | Regulado | 2212 | 21 |  |  | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2022-12-22 | 12 | 2022 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 21 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2022 | Se activó en 2022 |  |  |  |  | 5299
Click Clack | CO57111111 | HOTEL CLICK CLACK SEDE BOGOTÁ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-30 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | enero-23 | 2022124344 | 2022-12-29 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 32910 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | No Aplica | 2023-01-02 | 2023-01-04 | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 49 | 11 | 33 | Regulado | 2301 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 32910
Click Clack | CO5751112 | HOTEL CLICK CLACK SEDE MEDELLIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-30 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-05 | 2022-12-03 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | enero-23 | 2023013909 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | EPM | EPM | SI | 104940 | Semana 4 enero 2023 | Semana 4 enero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-01-24 | 55 | -2 | 52 |  | 2301 | 24 | CO0400001483 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 104940
San Fernando Real SAS | CO57762113 | HOTEL SAN FERNANDO REAL SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | enero-23 | 2023014808 | 2023-01-31 | 2023-02-16 | EMCALI | EMCALI | SI | 7480 | Semana 4 enero 2023 | Semana 4 enero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | No Aplica | 2023-01-13 | 2023-01-15 | 2023-01-20 | No Aplica | 2023-01-20 | 2023-01-24 | 55 | 7 | -7 | Regulado | 2301 | 24 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-16 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7480
Alinnova | CO57113105 | ALINNOVA 2 | ON HOLD | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1981 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44895 | 11 | -44907 |  | 0 |  | CO0100002236 | BOGOTA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | SE REEMPLAZO POR OTRA OPORTUNIDAD |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1981
Banco Coopcentral | CO57118115 | BANCO COOPCENTRAL BOGOTÁ LOCAL 103 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-02 | 2023-05-16 19:17 | 2022-12-06 | 2022-12-23 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | enero-23 | 2022124406 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | ENEL | ENEL | SI | 2022 | Semana 2 enero 2023 | Semana 2 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-30 | 2023-01-06 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | No Aplica | 2023-01-02 | No Aplica | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 42 | 17 | 21 | Regulado | 2301 | 13 | CO0100001672 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-12 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 42 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2022
Banco Coopcentral | CO57688116 | BANCO COOPCENTRAL BUCARAMANGA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-02 | 2023-05-16 19:14 | 2022-12-06 | 2023-01-10 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | febrero-23 | 2023040310 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | ESSA | ESSA | SI | 6560 | Semana 3 febrero 2023 | Semana 3 febrero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | No Aplica | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 2023-02-10 | No Aplica | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 74 | 35 | 35 | Regulado | 2302 | 14 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 74 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6560
INTERNATIONAL LOGISTIC TRACKING SOLUTIONS (Cocinas Ocultas) | CO5787114 | ILTS SAS - COCINAS OCULTAS SEDE BARRANQUILLA | ON HOLD | 2022-12-05 | 2023-05-16 19:16 | 2023-01-26 | 2023-02-02 |  |  | 0 | 2023020436 | 2023-02-03 | 2023-02-16 | VATIA | AIR-E | SI | 12617 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -44900 | 7 | -44959 |  | 0 |  | CO0500001197 | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado | 2023-02-16 | 2 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No | 0 | ES SALVABLE |  | NO |  |  |  | 417 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 12617
Autoniza | CO57117121 | AUTONIZA SA CLL 164 BODG 5 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-14 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | enero-23 | 2022124014 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | ENEL | ENEL | SI | 4168 | Semana 1 enero 2023 | Semana 1 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | No Aplica | 2022-12-25 | No Aplica | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 22 | 8 | 13 |  | 2301 | 5 | CO0100001667 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-12 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4168
Autoniza | CO57117122 | AUTONIZA SA CLL 164 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | enero-23 | 2022124061 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | ENEL | ENEL | SI | 2132 | Semana 1 enero 2023 | Semana 1 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-22 | 2022-12-29 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | No Aplica | 2022-12-25 | No Aplica | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 22 | 8 | 13 |  | 2301 | 5 | CO0100001668 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-12 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2132
Autoniza | CO57117117 | AUTONIZA SA AMERICAS CLL 23 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-14 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | enero-23 | 2022123980 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | ENEL | ENEL | SI | 863 | Semana 2 enero 2023 | Semana 2 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | No Aplica | 2022-12-30 | No Aplica | 2023-01-01 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 27 | 8 | 18 |  | 2301 | 10 | CO0100001669 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-12 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 863
Autoniza | CO57117118 | AUTONIZA SA AMERICAS CRA 31 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | enero-23 | 2022123989 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | ENEL | ENEL | SI | 6899 | Semana 2 enero 2023 | Semana 2 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2022-12-27 | 2023-01-03 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | No Aplica | 2022-12-30 | No Aplica | 2023-01-01 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 27 | 8 | 18 |  | 2301 | 10 | CO0100001670 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-12 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6899
Autoniza | CO57117120 | AUTONIZA SA CLL 116 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-14 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-15 | 2022-12-23 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | enero-23 | 2022124067 | 2022-12-28 | 2023-01-12 | ENEL | ENEL | SI | 9613 | Semana 2 enero 2023 | Semana 2 enero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | No Aplica | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 28 | 8 | 19 |  | 2301 | 11 | CO0100001498 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-12 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9613
Autoniza | CO57117119 | AUTONIZA SA CLL 170 MERCEDES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | enero-23 | 2022124801 | 2022-12-30 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 9669 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-12-29 | 2023-01-05 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | No Aplica | 2023-01-01 | 2023-01-03 | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 34 | 15 | 18 |  | 2301 | 17 | CO0100001000 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9669
Dilmar | CO57115123 | DILMAR Y CIA SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-15 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | enero-23 | 2022122741 | 2022-12-15 | 2023-01-01 | SPECTRUM | ENEL | NO | 31346 | Semana 2 enero 2023 | Semana 2 enero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2022-12-25 | 2023-01-01 | 2022-12-25 | 2022-12-25 | No Aplica | 2022-12-28 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-01-13 | 29 | 1 | 28 |  | 2301 | 13 | CO0100001487 | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-01 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 31346
Multiplika | CO57115125 | MULTIPLIKA SAS - ZC PLAZA CENTRAL SUBESTACIÓN 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-16 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | enero-23 | 2022122989 | 2022-12-19 | 2023-01-01 | SPECTRUM | ENEL | NO | 40690 | Semana 1 enero 2023 | Semana 1 enero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-01-05 | 20 | 0 | 19 | No regulado | 2301 | 5 |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-01 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 40690
Multiplika | CO57115126 | MULTIPLIKA SAS - ZC PLAZA CENTRAL SUBESTACIÓN 6 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-16 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | enero-23 | 2022122998 | 2022-12-19 | 2023-01-01 | SPECTRUM | ENEL | NO | 58133 | Semana 1 enero 2023 | Semana 1 enero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-01-05 | 20 | 0 | 19 |  | 2301 | 5 | CO0100001488 | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | NO | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-01 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 58133
Multiplika | CO57115127 | MULTIPLIKA SAS - ZC PLAZA CENTRAL SUBESTACIÓN 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-16 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-17 | 2022-12-17 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | enero-23 | 2022123001 | 2022-12-19 | 2023-01-01 | SPECTRUM | ENEL | NO | 42874 | Semana 1 enero 2023 | Semana 1 enero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-01-05 | 20 | 0 | 19 |  | 2301 | 5 | CO0100001489 | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | NO | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-01 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 42874
Pro oriente | CO57177124 | PRO ORIENTE SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | enero-23 | 2022122960 | 2022-12-19 | 2023-01-01 | SPECTRUM | CHEC | NO | 63000 | Semana 5 enero 2023 | Semana 5 enero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-01-31 | 46 | 0 | 46 |  | 2301 | 31 | CO0800001201 | CALDAS | OTRO | 62500-130300 | NO | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-01 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 46 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 63000
Frigoecol | CO5786128 | FRIGOECOL SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-16 | 2023-05-16 19:18 | 2022-12-16 | 2022-12-23 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | enero-23 | 2022123457 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | SPECTRUM | AIR-E | NO | 180000 | Semana 2 enero 2023 | Semana 2 enero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-01-14 | 29 | 7 | 22 |  | 2301 | 14 | CO0500001022 | ATLANTICO | COSTA | 152300 + | NO | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-05 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 180000
Movet | CO57118129 | MOVET SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-19 | 2023-06-30 14:22 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | enero-23 | 2023011298 | 2023-01-10 | 2023-01-26 | ENEL | ENEL | SI | 4000 | Semana 4 enero 2023 | Semana 4 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | No Aplica | 2023-01-13 | No Aplica | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 36 | 10 | 25 |  | 2301 | 24 | CO0100001678 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4000
The pub sas | CO57119130 | THE PUB SAS SEDE CANDELARIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-27 | 2023-05-16 19:15 | 2022-12-28 | 2023-01-05 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | enero-23 | 2023011433 | 2023-01-11 | 2023-01-26 | ENEL | ENEL | SI | 3520 | Semana 4 enero 2023 | Semana 4 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | No Aplica | 2023-01-12 | No Aplica | 2023-01-14 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-23 | 27 | 8 | 18 |  | 2301 | 23 | CO0000001027 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3520
The pub sas | CO57119131 | THE PUB SAS SEDE QUINTA CAMACHO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-27 | 2023-05-16 19:14 | 2022-12-28 | 2023-01-05 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | enero-23 | 2023011810 | 2023-01-12 | 2023-01-26 | ENEL | ENEL | SI | 6891 | Semana 4 enero 2023 | Semana 4 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | No Aplica | 2023-01-13 | No Aplica | 2023-01-15 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 28 | 8 | 19 |  | 2301 | 24 | CO0100001028 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6891
The pub sas | CO57119132 | THE PUB SAS SEDE USAQUEN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-27 | 2023-05-16 19:15 | 2022-12-28 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | enero-23 | 2023011831 | 2023-01-12 | 2023-01-26 | ENEL | ENEL | SI | 5259 | Semana 4 enero 2023 | Semana 4 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | No Aplica | 2023-01-14 | No Aplica | 2023-01-16 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 29 | 8 | 20 |  | 2301 | 25 | CO0000001029 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5259
HomeBurguer | CO57116137 | HOME 21 - CRA 24 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-30 | 2023-05-16 19:14 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | enero-23 | 2023011118 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 2930 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | No Aplica | 2023-01-06 | No Aplica | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 18 | 6 | 12 | Regulado | 2301 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 18 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2930
HomeBurguer | CO57116136 | HOME 20 - CRA 68 A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-30 | 2023-05-16 19:14 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | enero-23 | 2023011115 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 2930 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | No Aplica | 2023-01-07 | No Aplica | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 19 | 6 | 13 | Regulado | 2301 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2930
HomeBurguer | CO57116138 | HOME 22 - CLL 19 A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-01-05 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | enero-23 | 2023011119 | 2023-01-08 | 2023-01-19 | ENEL | ENEL | SI | 2903 | Semana 3 enero 2023 | Semana 3 enero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-04 | 2023-01-11 | 2023-01-04 | 2023-01-04 | No Aplica | 2023-01-07 | No Aplica | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 19 | 6 | 13 | Regulado | 2301 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-19 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2903
HomeBurguer | CO57116134 | HOME 10 - CRA 58 D | ON HOLD | 2022-12-30 | 2023-05-16 19:14 | 2022-12-30 | 2023-01-05 |  |  | 0 | 2023011351 | 2023-01-11 | 2023-01-26 | ENEL | ENEL | SI | 2930 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -44925 | 6 | -44931 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | NO ES VIABLE - CENTRO COMERCIAL NO APRUEBA |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2930
HomeBurguer | CO57116135 | HOME 12 - KM 2 VIA SIBERIA | ON HOLD | 2022-12-30 | 2023-05-16 19:14 | 2022-12-30 | 2023-01-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2930 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44925 | 6 | -44931 |  | 0 |  | #N/A | CUNDINAMARCA | #REF! | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2930
LACTEOS BUENOS AIRES SAS | CO5751133 | LACTEOS BUENOS AIRES SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-04 | 2023-05-16 19:18 | 2023-01-05 | 2023-01-13 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | febrero-23 | 2023012047 | 2023-01-13 | 2023-01-26 | NEU | EPM | SI | 6148.94 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-02-11 | 2023-02-18 | 2023-02-11 | 2023-02-11 | No Aplica | 2023-02-14 | No Aplica | 2023-02-16 | No Aplica | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 47 | 8 | 38 |  | 2302 | 20 | CO0400001200 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-01-26 | 1 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 47 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6148.94
EL JARRO S.A.S. | CO57118140 | Snack Fit me PL1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-06-30 14:20 | 2023-01-17 | 2023-01-27 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | febrero-23 | 2023014332 | 2023-01-29 | 2023-02-09 | ENEL | ENEL | SI | 4200 | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | No Aplica | 2023-01-28 | No Aplica | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 23 | 10 | 12 |  | 2302 | 8 | CO0100001210 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4200
EL JARRO S.A.S. | CO57118141 | Snack Fit me PL2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-05-16 19:15 | 2023-01-17 | 2023-01-27 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | febrero-23 | 2023014333 | 2023-01-29 | 2023-02-09 | ENEL | ENEL | SI | 128 | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | No Aplica | 2023-01-28 | No Aplica | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 23 | 10 | 12 |  | 2302 | 8 | CO0100001211 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 128
Colorplastic SAS | CO57116144 | Colorplastic SAS 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-05-16 19:17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | febrero-23 | 2023013915 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | NEU | ENEL | SI | 46102 | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-02-09 | 24 | 7 | 16 |  | 2302 | 9 | CO0100001191 | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 46102
Colorplastic SAS | CO57116145 | Colorplastic SAS 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-05-16 19:17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | febrero-23 | 2023013914 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | NEU | ENEL | SI | 569 | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-01-21 | 2023-01-28 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | No Aplica | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 24 | 7 | 16 |  | 2302 | 9 | CO0100001193 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 569
Colorplastic SAS | CO57116146 | Colorplastic SAS 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-05-16 19:17 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | febrero-23 | 2023013911 | 2023-01-25 | 2023-02-09 | NEU | ENEL | SI | 617 | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-01-21 | 2023-01-28 | 2023-01-21 | 2023-01-21 | No Aplica | 2023-01-24 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 24 | 7 | 16 |  | 2302 | 9 | CO0100001192 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 617
EL JARRO S.A.S. | CO5788142 | Snack Fit me Barranquilla Calle 96 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | junio-23 | 2023062543 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | AIR-E | AIR-E | SI | 4710 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-07 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | No Aplica | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-12 | No Aplica | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 151 | 7 | 143 |  | 2306 | 16 | CO0500001209 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 151 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4710
EL JARRO S.A.S. | CO0500001006 | Snack Fit me Barranquilla Calle 81 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-24 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | abril-23 | 2023120163 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | AIR-E | AIR-E | SI | 6230 | Semana 2 abril 2023 | Semana 2 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-03-25 | 2023-04-01 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | No Aplica | 2023-03-28 | No Aplica | 2023-03-30 | No Aplica | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 77 | 7 | 69 | Regulado | 2304 | 3 | CO0500001006 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-14 | 12 | 2023 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-04-03 |  |  | 14 | No | 0 | ok |  | NO |  |  | 77 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6230
LITOGRAFIA JULIO GAMEZ | CO57206150 | LITOGRAFIA JULIO GAMEZ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-02-07 | 2023-03-03 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | marzo-23 | 2023063567 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | AFINIA | AFINIA | SI | 3500 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | No Aplica | 2023-03-11 | No Aplica | 2023-03-11 | 2023-03-15 | 57 | 24 | 12 | Regulado | 2303 | 15 |  | CESAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3500
VICAYSEG SAS | CO57256151 | VICAYSEG SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-27 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | febrero-23 | 2023014217 | 2023-01-27 | 2023-02-09 | AIR-E | ENEL | NO | 20432 | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-02-10 | 23 | 8 | 14 |  | 2302 | 10 | CO0400001199 | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | NO | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-09 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 20432
ADWELLCH S.A.S. | CO1110000155 | FITHUB BOGOTA CALLE 93 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-24 | 2023-05-16 19:16 | 2023-01-24 | 2023-02-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | marzo-23 | 2023022323 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 5795 | Semana 2 marzo 2023 | Semana 2 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | No Aplica | 2023-02-23 | No Aplica | 2023-02-25 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-06 | 41 | 13 | 28 |  | 2303 | 6 | CO0100001216 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5795
ADWELLCH S.A.S. | CO0810000153 | FITHUB BARRANQUILLA CR 74 BODEGA 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | marzo-23 | 2023053943 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | AIR-E | AIR-E | SI | 14447 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | No Aplica | 2023-03-25 | No Aplica | 2023-03-27 | No Aplica | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 66 | 7 | 59 |  | 2303 | 31 | CO0500001007 | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 66 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14447
ADWELLCH S.A.S. | CO0810000154 | FITHUB BARRANQUILLA CR 51 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-24 | 2023-06-06 14:36 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | abril-23 | 2023053938 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | AIR-E | AIR-E | SI | 11559 | Semana 1 abril 2023 | Semana 1 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-03-23 | 2023-03-30 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | No Aplica | 2023-03-26 | No Aplica | 2023-03-28 | No Aplica | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 67 | 7 | 60 |  | 2304 | 1 | CO0500001008 | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 67 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 11559
ADWELLCH S.A.S. | CO0810000156 | FITHUB BARRANQUILLA CR 74 LOCAL 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-24 | 2023-06-06 14:36 | 2023-01-24 | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | marzo-23 | 2023053946 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | AIR-E | AIR-E | SI | 3108 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-03-31 | 66 | 7 | 59 |  | 2303 | 31 | CO0500001005 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 66 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3108
NOVAFERT | CO1110000158 | NOVAFERT | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-25 | 2023-05-16 19:15 | 2023-01-26 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | febrero-23 | 2023022330 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 1329 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | No Aplica | 2023-02-09 | No Aplica | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 26 | 15 | 10 |  | 2302 | 20 | CO0100001012 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1329
INVERNESER S.A.S | CO4720000147 | ALKO COTONA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-25 | 2023-02-24 16:48 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | junio-23 | 2023072847 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | AIR-E | AIR-E | SI | 14096 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-06-21 | 147 | 7 | 140 |  | 2306 | 21 | CO0500001390 | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 147 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14096
MARMISOL SAS | CO1150000163 | MARMISOL SAS CUENTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-26 | 2023-05-16 19:15 | 2023-01-28 | 2023-02-06 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | marzo-23 | 2023024612 | 2023-02-26 | 2023-03-09 | ENEL | ENEL | SI | 5723 | Semana 2 marzo 2023 | Semana 2 marzo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 41 | 9 | 30 |  | 2303 | 8 | CO0100001045 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-09 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5723
MARMISOL SAS | CO1150000164 | MARMISOL SAS PUNTO DE VENTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-26 | 2023-05-16 19:15 | 2023-01-28 | 2023-02-06 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | marzo-23 | 2023024613 | 2023-02-26 | 2023-03-09 | ENEL | ENEL | SI | 522 | Semana 2 marzo 2023 | Semana 2 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | No Aplica | 2023-02-25 | No Aplica | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 41 | 9 | 30 |  | 2303 | 8 | CO0100001064 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-09 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 522
LOS COCHES SAS | CO7620000159 | LOS COCHES DE LA SABANA SA SEDE CALIMA MOTOR CRA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 2023-02-03 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 2023071995 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | EMCALI | EMCALI | SI | 12816 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | No Aplica | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 135 | 6 | 127 |  | 2306 | 10 | CO0200001648 | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 135 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12816
LOS COCHES SAS | CO1720000161 | LOS COCHES DE LA SABANA SA SEDE LAS MAQUINAS AV KEVIN ANGEL | ON HOLD | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 2023-02-01 |  |  | 0 |  |  |  | CHEC | CHEC | SI | 8363 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44952 | 4 | -44958 |  | 0 |  | CO0800001646 | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO ES VIABLE TECNINCAMENTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 8363
LOS COCHES SAS | CO6620000162 | LOS COCHES DE LA SABANA SA SEDE AV 30 AGOSTO CLL 94 | ON HOLD | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 2023-02-07 |  |  | 0 |  |  |  | EEP | EEP | SI | 7980 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44952 | 10 | -44964 |  | 0 |  | CO0600001647 | RISARALDA | OTRO | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO ES VIABLE TECNINCAMENTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 7980
LOS COCHES SAS | CO7620000160 | LOS COCHES DE LA SABANA SA SEDE AV 3 N CLL 33 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-28 | 2023-02-03 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | abril-23 | 2023051017 | 2023-05-07 | 2023-05-18 | EMCALI | EMCALI | SI | 6660 | Semana 4 abril 2023 | Semana 4 abril 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-04-08 | 2023-04-15 | 2023-04-08 | 2023-04-08 | No Aplica | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-18 | No Aplica | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 86 | 6 | 78 |  | 2304 | 22 | CO0200001014 | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-18 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 86 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6660
DOMO BURGUER | CO110000157 | DOMO BURGUER | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-27 | 2023-05-16 19:18 | 2023-01-25 | 2023-02-06 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | febrero-23 | 2023022326 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 1354 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-02-02 | 2023-02-09 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | No Aplica | 2023-02-05 | 2023-02-07 | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 25 | 12 | 15 |  | 2302 | 21 | CO0100001336 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1354
Muncher | CO57111009 | MUNCHER CHIA FONTANAR 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-28 | 2023-05-16 19:17 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | febrero-23 | 2023022317 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 6482 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | No Aplica | 2023-02-10 | No Aplica | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 24 | 10 | 14 |  | 2302 | 21 | CO0400001679 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6482
Muncher | CO57111010 | MUNCHER CHIA FONTANAR 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-02-07 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | febrero-23 | 2023022319 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 4312 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | No Aplica | 2023-02-10 | No Aplica | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 24 | 10 | 14 |  | 2302 | 21 | #N/A | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4312
Autoniza | CO1140000165 | AUTONIZA SA CLL 170 CHEVROLET | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | febrero-23 | 2023022321 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 9382 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | No Aplica | 2023-02-04 | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 20 | 9 | 10 |  | 2302 | 20 | CO0100000999 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9382
PUPPIS | CO1120000174 | PUPPIS CL 53 LOCAL 102. | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | febrero-23 | 2023022347 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 1566 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | No Aplica | 2023-02-10 | No Aplica | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 21 | 8 | 11 |  | 2302 | 21 | CO0000001035 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 21 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1566
FOODOLOGY | CO1100000183 | FOODOLOGY SAS SEDE CASTELLANA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | febrero-23 | 2023022332 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 3083 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | No Aplica | 2023-02-11 | No Aplica | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 22 | 8 | 12 |  | 2302 | 22 | CO0400001205 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3083
FOODOLOGY | CO1100000184 | FOODOLOGY SAS SEDE FONTIBON | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:15 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | febrero-23 | 2023022338 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 1873 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | No Aplica | 2023-02-11 | No Aplica | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 22 | 8 | 12 |  | 2302 | 22 | CO0400001204 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1873
FOODOLOGY | CO1100000185 | FOODOLOGY SAS SEDE KENNEDY 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | febrero-23 | 2023022342 | 2023-02-12 | 2023-02-23 | ENEL | ENEL | SI | 2012 | Semana 4 febrero 2023 | Semana 4 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | No Aplica | 2023-02-11 | No Aplica | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 22 | 8 | 12 |  | 2302 | 22 | CO0400001206 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2012
PUPPIS | CO1120000168 | PUPPIS KR 15 - 122 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | febrero-23 | 2023022519 | 2023-02-12 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2729 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | No Aplica | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 28 | 8 | 18 |  | 2302 | 28 | CO0100001039 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2729
PUPPIS | CO1120000169 | PUPPIS CL 53 LOCAL 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | febrero-23 | 2023022357 | 2023-02-12 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 494 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | No Aplica | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 28 | 8 | 18 |  | 2302 | 28 | CO0100001036 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 494
PUPPIS | CO1120000170 | PUPPIS KR 15 - 94 LC 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | febrero-23 | 2023022495 | 2023-02-12 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2139 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | No Aplica | 2023-02-16 | No Aplica | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 27 | 8 | 17 |  | 2302 | 27 | CO0100001041 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2139
PUPPIS | CO1120000171 | PUPPIS KR 46 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | marzo-23 | 2023023383 | 2023-02-17 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2389 | Semana 1 marzo 2023 | Semana 1 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | No Aplica | 2023-02-18 | No Aplica | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 29 | 8 | 19 |  | 2303 | 1 | CO0100001030 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2389
PUPPIS | CO1120000172 | PUPPIS CL 140 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | marzo-23 | 2023023460 | 2023-02-18 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2875 | Semana 4 marzo 2023 | Semana 4 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | No Aplica | 2023-03-13 | No Aplica | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 52 | 8 | 42 |  | 2303 | 24 | CO0000001033 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 52 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2875
PUPPIS | CO1120000173 | PUPPIS KR 58 PARQUE COLINA | ON HOLD | 2023-01-31 | 2023-06-21 10:45 | 2023-02-02 | 2023-02-10 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1843 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44957 | 8 | -44967 |  | 0 |  | #N/A | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1843
PUPPIS | CO1120000175 | PUPPIS KR 8 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | febrero-23 | 2023023462 | 2023-02-18 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2778 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | No Aplica | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 28 | 8 | 18 |  | 2302 | 28 | CO0100001043 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2778
PUPPIS | CO1120000176 | PUPPIS CL 95 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | marzo-23 | 2023023483 | 2023-02-19 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2380 | Semana 1 marzo 2023 | Semana 1 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | No Aplica | 2023-02-19 | No Aplica | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 30 | 8 | 20 |  | 2303 | 2 | CO0100001038 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2380
PUPPIS | CO1120000177 | PUPPIS CL 85 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | marzo-23 | 2023023487 | 2023-02-19 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 3023 | Semana 1 marzo 2023 | Semana 1 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-20 | No Aplica | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 31 | 8 | 21 |  | 2303 | 3 | CO0000001037 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3023
PUPPIS | CO1120000178 | PUPPIS CL 167 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:15 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | marzo-23 | 2023023489 | 2023-02-19 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2725 | Semana 1 marzo 2023 | Semana 1 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | No Aplica | 2023-02-19 | No Aplica | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 30 | 8 | 20 |  | 2303 | 2 | CO0000001034 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2725
PUPPIS | CO1120000179 | PUPPIS CL 109 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:15 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | febrero-23 | 2023023490 | 2023-02-19 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2101 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-14 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | No Aplica | 2023-02-17 | No Aplica | 2023-02-19 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 28 | 8 | 18 |  | 2302 | 28 | CO0000001032 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2101
PUPPIS | CO1120000180 | PUPPIS AK 19 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | marzo-23 | 2023023508 | 2023-02-19 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 3391 | Semana 1 marzo 2023 | Semana 1 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-15 | 2023-02-22 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | No Aplica | 2023-02-18 | No Aplica | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 29 | 8 | 19 |  | 2303 | 1 | CO0100001031 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3391
PUPPIS | CO1120000181 | PUPPIS KR 15 - 94 LC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:17 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | febrero-23 | 2023022481 | 2023-02-12 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 2548 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | No Aplica | 2023-02-16 | No Aplica | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 27 | 8 | 17 |  | 2302 | 27 | CO0100001040 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2548
PUPPIS | CO1120000182 | PUPPIS KR 75 MODELIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-08-31 12:36 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | febrero-23 | 2023023513 | 2023-02-19 | 2023-03-02 | ENEL | ENEL | SI | 1500 | Semana 5 febrero 2023 | Semana 5 febrero 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | No Aplica | 2023-02-16 | No Aplica | 2023-02-18 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 27 | 8 | 17 |  | 2302 | 27 | CO0100000995 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-02 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1500
GALAVANTA | CO1360000166 | GALAVANTA TRAVEL SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | marzo-23 | 2023040352 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 1385 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-03-04 | 2023-03-11 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | No Aplica | 2023-03-13 | No Aplica | 2023-03-13 | 2023-03-17 | 45 | 7 | 37 | Regulado | 2303 | 17 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 45 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1385
MOSTO BISTRA | CO6850000167 | MOSTO BISTRO BGA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-01-31 | 2023-05-16 19:13 | 2023-02-06 | 2023-02-14 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | marzo-23 | 2023040311 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | ESSA | ESSA | SI | 2933 | Semana 1 marzo 2023 | Semana 1 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-02-22 | 2023-03-01 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | No Aplica | 2023-02-25 | No Aplica | 2023-02-27 | No Aplica | 2023-02-27 | 2023-03-03 | 31 | 8 | 17 | Regulado | 2303 | 3 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2933
Colorplastic SAS | CO1160000187 | AGPE Colorplastic SAS 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-03 | 2023-05-16 19:07 | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | febrero-23 | 2023022055 | 2023-02-09 | 2023-02-23 | NEU | ENEL | AGPE |  | Semana 2 febrero 2023 | Semana 2 febrero 2023 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-02-09 | 6 | 6 | 0 |  | 2302 | 9 | CO0100001191 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-02-23 | 2 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 6 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
AUTO GRANDE | CO1170000186 | AUTO GRANDE AUTOSUR BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | mayo-23 | 2023050967 | 2023-05-07 | 2023-05-18 | ENEL | ENEL | SI | 19543 | Semana 2 mayo 2023 | Semana 2 mayo 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-05-07 | 93 | 4 | 86 |  | 2305 | 7 | CO0100001195 | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-18 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 93 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19543
Insucalz | CO1170000188 | INSUCALZ G&G SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-11 | 2023-02-11 | 2023-02-16 | 2023-02-24 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | mayo-23 | 2023050976 | 2023-05-07 | 2023-05-18 | ENEL | ENEL | SI | 41623 | Semana 2 mayo 2023 | Semana 2 mayo 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-05-12 | 90 | 8 | 77 |  | 2305 | 12 | CO0100001196 | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-18 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 90 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 41623
INVERNESER S.A.S | CO57762148 | ALKO CIUDAD JARDÍN | ON HOLD | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 2023-02-24 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 6123 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44973 | 4 | -44981 |  | 0 |  | #REF! | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 6123
INVERNESER S.A.S | CO57762149 | ALKO NISPERO | ON HOLD | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 2023-02-24 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 10270 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44973 | 4 | -44981 |  | 0 |  | #REF! | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 10270
MALL PLAZA SERVICIOS SAS | CO1130000190 | MALL PLAZA NQS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-16 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | marzo-23 | 2023030919 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | ENEL | ENEL | NO | 424157 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-03-17 | 29 | 11 | 14 | No regulado | 2303 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 152300 + | NO | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 424157
LAMINADOS JAB | CO2530000191 | LAMINADOS JAB SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-16 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-20 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | marzo-23 | 2023033963 | 2023-03-19 | 2023-03-30 | AIR-E | ENEL | NO | 40883 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-03-30 | 42 | 25 | 13 | No regulado | 2303 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 42 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 40883
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO1370000192 | Femsa Centro de Distribución Bolivar | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-11-28 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | septiembre-23 | 2023092592 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | AFINIA | AFINIA | SI | 36090 | Semana 1 septiembre 2023 | Semana 1 septiembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-09-02 | 197 | 281 | -87 | Regulado | 2309 | 2 |  | BOLIVAR | COSTA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 197 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 36090
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO6670000193 | Femsa Centro de Distribución Risaralda | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-02-17 | 2023-06-01 17:07 | 2023-02-20 | 2023-01-03 |  |  | 0 | 2023113234 | 2023-12-04 | 2023-12-21 | EEP | EEP | SI | 24800 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | -48 | -44929 | Regulado | 0 |  |  | RISARALDA | OTRO | 17301-27900 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2023-12-21 | 12 | 2023 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | ok |  | NO |  |  |  | 343 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 24800
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO5470000194 | Femsa Centro de Distribución Cucuta | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-06-01 17:03 | 2023-02-21 | 2023-01-03 |  |  | 0 |  |  |  | CENS | CENS | SI | 21230 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | -49 | -44929 | Regulado | 0 |  |  | NORTE DE SANTANDER | OTRO | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-27 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 11642.2581 | 21230 | x
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO2370000195 | Femsa Centro de Distribución Cordoba | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-03-24 22:53 | 2023-02-20 | 2023-02-27 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 20880 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | 7 | -44984 | Regulado | 0 |  |  | CORDOBA | COSTA | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 5040 | 20880
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO1170000196 | Femsa Centro de Distribución Bogotá | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-04-09 | 2023-04-09 | abril-23 | 2023030977 | 2023-03-06 | 2023-03-23 | ENEL | ENEL | SI | 18260 | Semana 3 abril 2023 | Semana 3 abril 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | No Aplica | 2023-03-24 | 2023-03-26 | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2023-04-02 | 2023-04-09 | 51 | 4 | 44 | Regulado | 2304 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-23 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 18260
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO5070000197 | Femsa Centro de Distribución Meta | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-27 |  |  | 0 |  |  |  | EMSA | EMSA | SI | 17380 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | 7 | -44984 | Regulado | 0 |  |  | META | OTRO | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-02-01 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 9530.9677 | 17380
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO7370000198 | Femsa Centro de Distribución Tolima | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | octubre-23 | 2023090498 | 2023-09-05 | 2023-09-21 | CELSIA | CELSIA | SI | 17360 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-14 | 239 | 7 | 228 | Regulado | 2310 | 14 |  | TOLIMA | TOLIMA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 239 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 17360
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO4170000199 | Femsa Centro de Distribución huila | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-06-01 17:06 | 2023-02-21 | 2023-03-17 |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 15812 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | 24 | -45002 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 45325 |  |  | 5 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 8671.0968 | 15812
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO4770000200 | Femsa Centro de Distribución Magdalena | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-09-08 10:11 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023092039 | 2023-09-17 | 2023-09-28 | AIR-E | AIR-E | SI | 14800 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | No Aplica | 2023-08-15 | 2023-08-19 | 183 | 7 | 173 | Regulado | 2308 | 19 |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 183 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14800
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO2070000201 | Femsa Centro de Distribución Cesar | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-27 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 13470 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | 7 | -44984 | Regulado | 0 |  |  | CESAR | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3251.3793 | 13470
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO6870000202 | Femsa Centro de Distribución Barrancabermeja | ON HOLD | 2023-02-17 | 2023-06-01 16:48 | 2023-02-21 | 2023-03-09 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 9840 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -44974 | 16 | -44994 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO SE PUEDE ISTALAR POR MOTIVOS TÉCNICOS |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 9840
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO1570000203 | Femsa Centro de Distribución Boyaca | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | abril-23 | 2023032990 | 2023-03-10 | 2023-03-23 | EBSA | EBSA | SI | 6094 | Semana 1 abril 2023 | Semana 1 abril 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | No Aplica | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-28 | No Aplica | 2023-03-28 | 2023-04-01 | 43 | 16 | 24 | Regulado | 2304 | 1 |  | BOYACA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-23 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 43 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6094
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO8570000204 | Femsa Centro de Distribución Casanare | INSTALADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-21 | 2023-03-14 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | octubre-23 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 6036 | Semana 3 octubre 2023 | Semana 3 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | No Aplica | 2023-10-15 | No Aplica | 2023-10-17 | No Aplica | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 246 | 21 | 221 | Regulado | 2310 | 21 |  | CASANARE | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-21 |  |  | 42 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 246 | 343 | Edwin | Carolina Pineda | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1456.9655 | 6036
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO7070000205 | Femsa Centro de Distribución Sucre | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-06-01 17:01 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | septiembre-23 | 2023121980 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | AFINIA | AFINIA | SI | 5430 | Semana 2 septiembre 2023 | Semana 2 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-08-27 | 2023-09-03 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | No Aplica | 2023-09-05 | No Aplica | 2023-09-05 | 2023-09-09 | 204 | 7 | 194 | Regulado | 2309 | 9 |  | SUCRE | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2023-12-28 | 12 | 2023 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-09 |  |  | 36 | No | 0 | ok |  | NO |  |  | 204 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5430
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO6870000206 | Femsa Centro de Distribución San Gil | ON HOLD | 2023-02-17 | 2023-06-01 16:59 | 2023-02-21 | 2023-03-09 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 2367 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -44974 | 16 | -44994 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO SE PUEDE INSTALAR POR TEMAS TÉCNICOS |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2367
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO0870000207 | Femsa Centro de Distribución Barranquilla | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2023-02-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 32000 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | 7 | -44984 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 7724.1379 | 32000
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA | CO2570000248 | Femsa Centro de Distribución cundinamarca | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | mayo-23 | 2023050999 | 2023-05-07 | 2023-05-18 | ENEL | ENEL | SI | 15000 | Semana 1 mayo 2023 | Semana 1 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | No Aplica | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-04-27 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2023-05-06 | 78 | 8 | 50 | Regulado | 2305 | 6 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-18 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 78 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15000
PIKO RIKO | CO0850000210 | PIKO RIKO CARRERA 50 BARRANQUILLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | mayo-23 | 2023061762 | 2023-06-15 | 2023-06-29 | AIR-E | AIR-E | SI | 2206.8 | Semana 2 mayo 2023 | Semana 2 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-04 | 2023-05-11 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | No Aplica | 2023-05-07 | No Aplica | 2023-05-09 | No Aplica | 2023-05-09 | 2023-05-13 | 85 | 10 | 69 | Regulado | 2305 | 13 | CO0500001004 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-29 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 85 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2206.8
PIKO RIKO | CO0850000211 | PIKO RIKO CALLE 84 BARRANQUILLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023070117 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | AIR-E | AIR-E | SI | 7352.6 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | No Aplica | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 96 | 10 | 80 | Regulado | 2305 | 24 | CO0500001002 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 96 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7352.6
PIKO RIKO | CO0850000212 | PIKO RIKO CALLE 73 BARRANQUILLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | mayo-23 | 2023100839 | 2023-10-06 | 2023-10-19 | AIR-E | AIR-E | SI | 3416.4 | Semana 2 mayo 2023 | Semana 2 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | No Aplica | 2023-05-04 | No Aplica | 2023-05-06 | No Aplica | 2023-05-06 | 2023-05-10 | 82 | 10 | 66 | Regulado | 2305 | 10 | CO0500001001 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-19 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3416.4
PIKO RIKO | CO0850000213 | PIKO RIKO CALLE 19 BARRANQUILLA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | mayo-23 | 2023061676 | 2023-06-15 | 2023-06-29 | AIR-E | AIR-E | SI | 4144.2 | Semana 3 mayo 2023 | Semana 3 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-07 | 2023-05-14 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | No Aplica | 2023-05-10 | No Aplica | 2023-05-12 | No Aplica | 2023-05-12 | 2023-05-16 | 88 | 10 | 72 | Regulado | 2305 | 16 | CO0500001003 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-29 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 88 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4144.2
PIKO RIKO | CO0500001333 | PIKO RIKO SINCELEJO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 2297.2 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -44974 | 8 | -44988 | Regulado | 0 |  | CO0500001333 | SUCRE | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 554.4966 | 2297.2
PIKO RIKO | CO1350000215 | PIKO RIKO CARTAGENA | ON HOLD | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1677 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | 8 | -44988 | Regulado | 0 |  | CO0000001062 | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | cerró el local |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1677
PIKO RIKO | CO0500001332 | PIKO RIKO SANTA MARTA | INSTALADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | mayo-23 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1878.2 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-21 | No Aplica | 2023-05-21 | 2023-05-25 | 97 | 32 | 59 | Regulado | 2305 | 25 | CO0500001332 | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Instalado con Deuda - FRONTERA CERRADA |  | NO |  |  | 97 | 343 | Edwin | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 453.3586 | 1878.2
PIKO RIKO | CO0850000217 | PIKO RIKO CALLE 36 BARRANQUILLA | ON HOLD | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 240 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44974 | -44980 | 0 | Regulado | 0 |  | CO0500001532 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | cerró el local |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 240
PIKO RIKO | CO2350000218 | PIKO RICO MONTERIA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1697 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -44974 | 8 | -44988 | Regulado | 0 |  | #N/A | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 343 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 409.6207 | 1697
VARIETALES | CO1180000208 | VARIETALES EXTERNADO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-20 | 2023-05-16 19:15 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | marzo-23 | 2023024611 | 2023-02-26 | 2023-03-09 | ENEL | ENEL | SI | 1575 | Semana 2 marzo 2023 | Semana 2 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | No Aplica | 2023-02-24 | No Aplica | 2023-02-26 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 15 | 2 | 11 | Regulado | 2303 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-09 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 15 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1575
VARIETALES | CO1180000209 | VARIETALES JAVERIANA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-20 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | marzo-23 | 2023024610 | 2023-02-26 | 2023-03-09 | ENEL | ENEL | SI | 5631 | Semana 2 marzo 2023 | Semana 2 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | No Aplica | 2023-02-24 | No Aplica | 2023-02-26 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 15 | 2 | 11 | Regulado | 2303 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-09 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 15 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5631
RAPPI TURBO | CO7660000219 | RAPPI TURBO SAN VICENTE CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-20 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 | 2023040491 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | EMCALI | EMCALI | SI | 4644 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-03-07 | 2023-03-14 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | No Aplica | 2023-03-10 | No Aplica | 2023-03-12 | No Aplica | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 24 | 7 | 13 | Regulado | 2303 | 16 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4644
RAPPI TURBO | CO7660000220 | RAPPI TURBO LIMONAR CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-20 | 2023-05-16 19:15 | 2023-02-24 | 2023-03-03 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | marzo-23 | 2023040493 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | EMCALI | EMCALI | SI | 10200 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023-03-05 | 2023-03-05 | No Aplica | 2023-03-08 | No Aplica | 2023-03-10 | No Aplica | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 22 | 7 | 11 | Regulado | 2303 | 14 |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10200
DLK SAS | CO1140000223 | LA BRASERIE-CABRERA LC 102 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 | 2023030921 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 5256 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | No Aplica | 2023-03-05 | No Aplica | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 23 | 8 | 13 | Regulado | 2303 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5256
DLK SAS | CO1140000224 | LA BRASERIE-CABRERA AP 101 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 | 2023030923 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 6585 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | No Aplica | 2023-03-05 | No Aplica | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 23 | 8 | 13 | Regulado | 2303 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6585
DLK SAS | CO1140000225 | SEMOLINA CL 109 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 | 2023030924 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 12732 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-02-25 | 2023-03-04 | 2023-02-25 | 2023-02-25 | No Aplica | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 23 | 8 | 13 | Regulado | 2303 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12732
DLK SAS | CO1140000226 | LA BRASIERE-CABRERA CL 86 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:13 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 | 2023030925 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 7025 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | No Aplica | 2023-03-05 | No Aplica | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 23 | 8 | 13 | Regulado | 2303 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7025
DLK SAS | CO1140000227 | LA BRASIERE-CABRERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | marzo-23 | 2023030926 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 8706 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | No Aplica | 2023-03-05 | No Aplica | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 23 | 8 | 13 | Regulado | 2303 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 23 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8706
DLK SAS | CO1140000228 | LA BRASIERE-CABRERA PISO 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | marzo-23 | 2023030927 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 12162 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | No Aplica | 2023-03-06 | No Aplica | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 24 | 8 | 14 | Regulado | 2303 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12162
DLK SAS | CO1140000229 | DLK SAS-FONTANAR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:15 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | marzo-23 | 2023030928 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 14349 | Semana 4 marzo 2023 | Semana 4 marzo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | No Aplica | 2023-03-05 | 2023-03-07 | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 28 | 8 | 18 | Regulado | 2303 | 21 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14349
DLK SAS | CO1140000230 | DI LUCCA-CABRERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | marzo-23 | 2023030929 | 2023-03-05 | 2023-03-16 | DICEL | ENEL | SI | 8460 | Semana 3 marzo 2023 | Semana 3 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-03 | 2023-03-10 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | No Aplica | 2023-03-06 | No Aplica | 2023-03-08 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-17 | 24 | 8 | 14 | Regulado | 2303 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-16 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8460
DLK SAS | CO0000001019 | SEMOLINA PARQUE COLINA | ON HOLD | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  |  | 0 |  |  |  | DICEL | ENEL | SI | 6525 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44978 | 8 | -44988 |  | 0 |  | #REF! | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO ES VIABLE - CENTRO COMERCIAL NO APRUEBA |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 6525
DLK SAS | CO0000001020 | SEMOLINA CL 90 | ON HOLD | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-03-03 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 125246 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44978 | 8 | -44988 |  | 0 |  | #REF! | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 62500-130300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO ES VIABLE - HOTEL NK90 NO APRUEBA |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 125246
SEVEN COMPANY | CO1310000221 | SEVEN COMPANY SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | marzo-23 | 2023042198 | 2023-04-24 | 2023-05-11 | AFINIA | AFINIA | SI | 939 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-24 | No Aplica | 2023-03-26 | No Aplica | 2023-03-26 | 2023-03-30 | 37 | 15 | 20 |  | 2303 | 30 | CO0100001198 | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 939
LUXURY PLAST | CO2530000222 | LUXURY PLAST SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-21 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | marzo-23 | 2023031270 | 2023-03-06 | 2023-03-23 | ENEL | ENEL | SI | 28272 | Semana 4 marzo 2023 | Semana 4 marzo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | No Aplica | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 32 | 8 | 22 | Regulado | 2303 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-23 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 28272
PLENIA SAS | CO1100000240 | CASA CAMACHO LOCAL 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | marzo-23 | 2023033115 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | ENEL | ENEL | SI | 1347 | Semana 4 marzo 2023 | Semana 4 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | No Aplica | 2023-03-11 | No Aplica | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 27 | 10 | 12 |  | 2303 | 22 | CO0100000994 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-23 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1347
PLENIA SAS | CO1100000241 | CASA CAMACHO LOCAL 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-05-16 19:13 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | marzo-23 | 2023033116 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | ENEL | ENEL | SI | 420 | Semana 4 marzo 2023 | Semana 4 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-08 | 2023-03-15 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | No Aplica | 2023-03-11 | No Aplica | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 27 | 10 | 12 |  | 2303 | 22 | CO0100000994 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-23 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 420
PLENIA SAS | CO1100000242 | CASA CAMACHO LOCAL 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-25 | 2023-03-25 | marzo-23 | 2023033118 | 2023-03-12 | 2023-03-23 | ENEL | ENEL | SI | 500 | Semana 4 marzo 2023 | Semana 4 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 2023-03-11 | 2023-03-11 | No Aplica | 2023-03-14 | No Aplica | 2023-03-16 | 2023-03-18 | 2023-03-18 | 2023-03-25 | 30 | 10 | 15 | Regulado | 2303 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-23 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 500
INNOMED SA | CO1120000243 | INNOMED SA CUENTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | marzo-23 | 2023033955 | 2023-03-19 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 10194 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | No Aplica | 2023-03-17 | No Aplica | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 33 | 12 | 11 |  | 2303 | 28 | CO0400001203 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 33 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10194
INNOMED SA | CO1120000244 | INNOMED SA CUENTA2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-05-16 19:13 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | marzo-23 | 2023033960 | 2023-03-19 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 416 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | No Aplica | 2023-03-17 | No Aplica | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 33 | 12 | 11 | Regulado | 2303 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 33 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 416
MILENIUM | CO1180000245 | MILENIUM ACABADOS Y CONSTRUCCIONES SAS | ON HOLD | 2023-02-23 | 2023-08-16 13:22 | 2023-03-05 | 2023-03-17 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 7447 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44980 | 12 | -45002 |  | 0 |  | CO0100001710 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 7447
MILENIUM | CO1130000246 | IC NUEVO MILENIUM PISO 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-05-16 19:14 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | marzo-23 | 2023033961 | 2023-03-19 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 2400 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | No Aplica | 2023-03-16 | No Aplica | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 32 | 12 | 10 | Regulado | 2303 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2400
MILENIUM | CO1130000247 | IC NUEVO MILENIUM ZONAS COMUNES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-05-16 19:14 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | marzo-23 | 2023033962 | 2023-03-19 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 1804 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | No Aplica | 2023-03-16 | No Aplica | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 32 | 12 | 10 | Regulado | 2303 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 32 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1804
RAPPI TURBO | CO1160000245 | Rappi Turbo Usaquén | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | abril-23 | 2023034533 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | ENEL | ENEL | SI | 10200 | Semana 2 abril 2023 | Semana 2 abril 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-04-03 | 39 | 12 | 17 |  | 2304 | 3 | CO0100000937 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-06 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 39 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10200
RAPPI TURBO | CO1160000246 | Rappi Turbo Comuneros | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-03-05 | 2023-03-17 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | abril-23 | 2023034534 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | ENEL | ENEL | SI | 3460 | Semana 2 abril 2023 | Semana 2 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | No Aplica | 2023-03-23 | No Aplica | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 39 | 12 | 17 |  | 2304 | 3 | CO0100000938 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-06 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 39 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3460
Nayre Flowers | CO57253152 | NAYRE FLOWERS COLOMBIA SAS | ON HOLD | 2023-02-27 | 2023-06-21 09:29 | 2023-03-03 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20962 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44984 | -44988 | 0 |  | 0 |  | CO0400001049 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DEBIDO A DEMORAS DE INSTALACION |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20962
Buffalo Wings 2 | CO1150000233 | BUFFALO WINGS CAPITAL TOWER | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-27 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | marzo-23 | 2023033146 | 2023-03-13 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 4706 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | No Aplica | 2023-03-18 | No Aplica | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 30 | 10 | 19 | Regulado | 2303 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4706
Buffalo Wings 2 | CO1150000234 | BUFFALO WINGS PARQUE COLINA | ON HOLD | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-10 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4552 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44984 | 10 | -44995 |  | 0 |  | CO0100001061 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | NO ES VIABLE - CENTRO COMERCIAL NO APRUEBA |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4552
Buffalo Wings 2 | CO1150000235 | BUFFALO WINGS PARQUE 93 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-27 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | marzo-23 | 2023033268 | 2023-03-13 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 3478 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | No Aplica | 2023-03-16 | No Aplica | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 28 | 10 | 17 | Regulado | 2303 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3478
Buffalo Wings 2 | CO1150000236 | DOS DEL ALMA CAPITAL TOWER | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-27 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | marzo-23 | 2023033269 | 2023-03-13 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 3149 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | No Aplica | 2023-03-18 | No Aplica | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-29 | 30 | 10 | 19 | Regulado | 2303 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3149
Buffalo Wings 2 | CO1150000237 | BUFFALO WINGS PARQUE 93 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-27 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | marzo-23 | 2023033819 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 1911 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-13 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | No Aplica | 2023-03-16 | No Aplica | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 28 | 10 | 17 | Regulado | 2303 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1911
Buffalo Wings 2 | CO1150000238 | BUFFALO WINGS LA FELICIDAD 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-27 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | marzo-23 | 2023033836 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 1000 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-03-09 | 2023-03-16 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | No Aplica | 2023-03-12 | 2023-03-14 | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 29 | 10 | 18 | Regulado | 2303 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1000
Buffalo Wings 2 | CO1150000239 | BUFFALO WINGS LA FELICIDAD 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-02-27 | 2023-05-16 19:14 | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | marzo-23 | 2023033824 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | ENEL | ENEL | SI | 922 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | No Aplica | 2023-03-17 | No Aplica | 2023-03-19 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 29 | 10 | 18 | Regulado | 2303 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-03-30 | 3 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 29 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 922
WOMA | CO570810000306 | WOMA PLZ PARQ | ON HOLD | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-22 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4648 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44987 | 139 | -45146 |  | 0 |  | CO0500001025 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | LOCAL CERRÓ |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4648
PRIME BURGERS | CO1150000249 | PRIME BURGERS SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-06 | 2023-05-16 19:13 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | marzo-23 | 2023034029 | 2023-03-20 | 2023-04-06 | ENEL | ENEL | SI | 1512 | Semana 5 marzo 2023 | Semana 5 marzo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | No Aplica | 2023-03-20 | No Aplica | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-31 | 25 | 8 | 14 |  | 2303 | 31 | CO0100000939 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-06 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1512
FMO | CO1160000251 | INVERSIONES INMOBILIARIAS FMO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-09 | 2023-05-16 19:14 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | abril-23 | 2023034603 | 2023-03-26 | 2023-04-06 | ENEL | ENEL | SI | 3134 | Semana 2 abril 2023 | Semana 2 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | No Aplica | 2023-03-24 | No Aplica | 2023-03-26 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 26 | 7 | 12 | Regulado | 2304 | 4 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-06 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3134
MIMI | CO0500001026 | MIMI CR49 LC207 BAQ | ON HOLD | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 2023-04-24 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1056 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44994 | 33 | -45040 | Regulado | 0 |  | CO0500001026 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | Cuenta agrupada |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1056
MIMI | CO0500001024 | MIMI CR49 LC208 BAQ | ON HOLD | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 2023-04-24 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3224 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44994 | 33 | -45040 | Regulado | 0 |  | CO0500001024 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | Cuenta agrupada |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3224
MIMI | CO0500001048 | MIMI CR58 LC2 BAQ | INSTALADO | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 2023-07-10 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 10575 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-07-19 | 132 | 110 | 9 | Regulado | 2307 | 19 | CO0500001048 | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 132 | 323 | Edwin | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2552.5862 | 10575
MIMI | CO0500001047 | MIMI CR58 LC3 BAQ | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 2023-07-10 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5116 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -44994 | 110 | -45117 | Regulado | 0 |  | CO0500001047 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 323 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1234.8966 | 5116
HOME DREAM | CO0500001190 | HOME DREAM BAQ | INSTALADO | 2023-03-09 | 2023-08-01 10:07 | 2023-03-23 | 2023-05-30 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | mayo-23 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1245 | Semana 3 mayo 2023 | Semana 3 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | No Aplica | 2023-05-12 | No Aplica | 2023-05-14 | No Aplica | 2023-05-14 | 2023-05-18 | 70 | 68 | -12 | Regulado | 2305 | 18 | CO0500001190 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 70 | 323 | Edwin | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 300.5172 | 1245
INVERAL | CO0820000270 | INVERAL CR 53 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-10 | 2023-05-16 19:14 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023040367 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | VATIA | AIR-E | SI | 3308 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 81 | 14 | 56 |  | 2305 | 30 | CO0500000946 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 81 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3308
INVERAL | CO0820000271 | INVERAL CL 75 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-10 | 2023-05-16 19:07 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023040366 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | VATIA | AIR-E | SI | 919 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 81 | 14 | 56 | Regulado | 2305 | 30 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 81 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 919
INVERAL | CO0820000272 | INVERAL CL 75 LC2 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-10 | 2023-05-16 19:07 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023040365 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | VATIA | AIR-E | SI | 1230 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | No Aplica | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 81 | 14 | 56 | Regulado | 2305 | 30 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 81 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1230
BANCO COOPCENTRAL | CO0800001013 | COOPCENTRALSAN GIL | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2023-03-29 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 7900 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -44999 | 8 | -45014 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 318 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 4332.2581 | 7900
RAPPI TURBO | CO7660000250 | Rappi Turbo Cra 34 (Parque del Perro) | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | abril-23 | 2023051261 | 2023-05-08 | 2023-05-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 5214 | Semana 5 abril 2023 | Semana 5 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-04-16 | 2023-04-23 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | No Aplica | 2023-04-19 | No Aplica | 2023-04-21 | No Aplica | 2023-04-21 | 2023-04-25 | 40 | 7 | 33 |  | 2304 | 25 | CO0200001016 | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-25 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 40 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5214
RAPPI TURBO | CO1160000273 | Rappi Turbo Cedritos | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-16 | 2023-05-16 19:13 | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | abril-23 | 2023034535 | 2023-03-24 | 2023-04-06 | ENEL | ENEL | SI | 5439 | Semana 2 abril 2023 | Semana 2 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-03-20 | 2023-03-27 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | No Aplica | 2023-03-23 | No Aplica | 2023-03-25 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 18 | 7 | 11 | Regulado | 2304 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-06 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 18 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5439
BURGER DEPOT | CO1130000279 | BURGER DEPOT BOG KR 10 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-16 | 2023-05-16 19:15 | 2023-03-23 | 2023-03-31 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | abril-23 | 2023040494 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | ENEL | ENEL | SI | 1819 | Semana 5 abril 2023 | Semana 5 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | No Aplica | 2023-04-13 | No Aplica | 2023-04-15 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 39 | 8 | 24 | Regulado | 2304 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 39 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1819
CC Diamante | CO0590000344 | AGPE CC EL DIAMANTE CLL 52 107 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | abril-23 | 2023040292 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | EPM | EPM | AGPE | - | Semana 4 abril 2023 | Semana 4 abril 2023 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-04-16 | 31 | 31 | 0 |  | 2304 | 16 | CO5754039 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | - | AGPE | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | -
SAN BASILIO | CO0580000285 | SAN BASILIO VIVA ENV | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | diciembre-23 | 2023123218 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | EPM | EPM | SI | 783 | Semana 1 diciembre 2023 | Semana 1 diciembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | No Aplica | 2023-11-25 | No Aplica | 2023-11-27 | No Aplica | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 1900-09-11 | 20 | 233 | Regulado | 2312 | 1 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-01 | 12 | 2023 | 48 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 255 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 681.9677 | 783
SAN BASILIO | CO0580000280 | SAN BASILIO UNICENTRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | junio-23 | 2023063270 | 2023-06-28 | 2023-07-13 | EPM | EPM | SI | 779 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 73 | 20 | 51 | Regulado | 2306 | 2 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 73 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 779
SAN BASILIO | CO0580000281 | SAN BASILIO ALMACENTRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-08-02 14:56 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | junio-23 | 2023063444 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | EPM | EPM | SI | 314 | Semana 5 junio 2023 | Semana 5 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | No Aplica | 2023-06-22 | No Aplica | 2023-06-24 | No Aplica | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 99 | 20 | 77 | Regulado | 2306 | 28 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 99 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 314
SAN BASILIO | CO0580000282 | SAN BASILIO TESORO | ON HOLD | 2023-03-21 | 2023-06-21 09:31 | 2023-03-23 | 2023-04-12 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1273 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45006 | 20 | -45028 | Regulado | 0 |  | CO0580000282 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | Propietarios no permiten cambio |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1273
SAN BASILIO | CO0580000283 | SAN BASILIO OVIEDO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | junio-23 | 2023063455 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | EPM | EPM | SI | 798 | Semana 5 junio 2023 | Semana 5 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | No Aplica | 2023-06-20 | No Aplica | 2023-06-22 | No Aplica | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 97 | 20 | 75 | Regulado | 2306 | 26 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 97 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 798
SAN BASILIO | CO0580000284 | SAN BASILIO ARKADIA | ON HOLD | 2023-03-21 | 2023-09-19 10:49 | 2023-03-23 | 2023-04-12 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1217 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45006 | 20 | -45028 | Regulado | 0 |  | CO0580000284 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | Propietarios no permiten cambio |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1217
WYNWOOD | CO1310000286 | WYNWOOD 1402 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:41 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | mayo-23 | 2023070847 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 935 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 2023-05-17 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 63 | 19 | 42 | Regulado | 2305 | 23 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 935
WYNWOOD | CO1310000287 | WYNWOOD 1302 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:17 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | mayo-23 | 2023070848 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 999 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 2023-05-17 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 63 | 19 | 42 | Regulado | 2305 | 23 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 999
WYNWOOD | CO1310000288 | WYNWOOD 1202 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:20 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023070851 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 793 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2023-05-18 | No Aplica | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 64 | 19 | 43 | Regulado | 2305 | 24 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 64 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 793
WYNWOOD | CO1310000289 | WYNWOOD 1201 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:22 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023070852 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 815 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2023-05-18 | No Aplica | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 64 | 19 | 43 | Regulado | 2305 | 24 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 64 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 815
WYNWOOD | CO1310000290 | WYNWOOD 1102 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:26 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023070853 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 777 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2023-05-18 | No Aplica | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 64 | 19 | 43 | Regulado | 2305 | 24 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 64 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 777
WYNWOOD | CO1310000291 | WYNWOOD 1101 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:29 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023070857 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 1379 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2023-05-18 | No Aplica | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 64 | 19 | 43 | Regulado | 2305 | 24 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 64 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1379
WYNWOOD | CO1310000292 | WYNWOOD 1002 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:13 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023070869 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 1441 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 2023-05-18 | No Aplica | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 64 | 19 | 43 | Regulado | 2305 | 24 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 64 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1441
WYNWOOD | CO1310000293 | WYNWOOD 1001 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:36 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | mayo-23 | 2023070866 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 1260 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 2023-05-17 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 63 | 19 | 42 | Regulado | 2305 | 23 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1260
WYNWOOD | CO1310000294 | WYNWOOD 901 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 14:38 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | mayo-23 | 2023070863 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 1294 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 2023-05-17 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 63 | 19 | 42 | Regulado | 2305 | 23 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1294
WYNWOOD | CO1310000295 | WYNWOOD 701 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-21 | 2023-07-19 13:50 | 2023-03-23 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | mayo-23 | 2023070861 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | AFINIA | AFINIA | SI | 1409 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 2023-05-17 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 63 | 19 | 42 | Regulado | 2305 | 23 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1409
CASINO ESPAÑA | CO0500001023 | CASINO ESPAÑA CTA1 FUN | INSTALADO | 2023-03-22 | 2023-06-06 14:37 | 2023-03-31 |  | 2023-07-24 | 2023-07-24 | julio-23 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2770 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-18 | No Aplica | 2023-07-20 | No Aplica | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 124 | -45016 | 45131 | Regulado | 2307 | 24 | CO0500001023 | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 124 | 310 | Edwin | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 668.6207 | 2770
MADISON | CO6800000297 | MADISON RGR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-15 02:30 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | mayo-23 | 2023063217 | 2023-06-28 | 2023-07-13 | EPM | EPM | SI | 3765 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 69 | 20 | 49 |  | 2305 | 31 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3765
MADISON | CO0510000298 | MADISON CTA1 MED | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-19 15:00 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023070302 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 3587 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | No Aplica | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 68 | 20 | 48 | Regulado | 2305 | 30 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3587
MADISON | CO0520000299 | MADISON CTA2 MED | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-19 15:07 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023070307 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 6651 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | No Aplica | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 68 | 20 | 48 | Regulado | 2305 | 30 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6651
MADISON | CO0530000300 | MADISON CTA3 MED | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-21 10:26 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023070325 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 6171 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | No Aplica | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 68 | 20 | 48 | Regulado | 2305 | 30 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6171
MADISON | CO0540000301 | MADISON CTA4 MED | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-19 14:23 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023070326 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 1495 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | No Aplica | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 68 | 20 | 48 | Regulado | 2305 | 30 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1495
MADISON | CO0550000302 | MADISON CRV | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-19 14:46 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | mayo-23 | 2023070383 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 3711 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 69 | 20 | 49 | Regulado | 2305 | 31 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3711
MADISON | CO0560000303 | MADISON CTA1 MAR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-19 14:44 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | julio-23 | 2023063202 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 3574 | Semana 2 julio 2023 | Semana 2 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-25 | 2023-07-02 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | No Aplica | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 103 | 20 | 83 | Regulado | 2307 | 4 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 103 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3574
MADISON | CO0560000304 | MADISON CTA2 MAR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-07-19 13:54 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | julio-23 | 2023063211 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 5140 | Semana 2 julio 2023 | Semana 2 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | No Aplica | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-06-30 | 2023-07-04 | 103 | 20 | 83 | Regulado | 2307 | 4 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 103 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5140
SAN BASILIO | CO0580000305 | SAN BASILIO SAN DIEGO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-12 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | junio-23 | 2023063371 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | EPM | EPM | SI | 615 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 71 | 20 | 51 | Regulado | 2306 | 2 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 71 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 615
VERDI | CO1100000307 | VERDI DESIGNS KR 69 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-24 | 2023-05-16 19:13 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | abril-23 | 2023040495 | 2023-04-08 | 2023-04-20 | ENEL | ENEL | SI | 1515 | Semana 5 abril 2023 | Semana 5 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | No Aplica | 2023-04-17 | No Aplica | 2023-04-19 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 35 | 4 | 28 |  | 2304 | 28 | CO0100001018 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 35 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1515
BACO FOODS | CO1150000308 | BACU1 ZONA G BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | mayo-23 | 2023042450 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | ENEL | ENEL | SI | 2834 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-11 | 2023-05-18 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | No Aplica | 2023-05-14 | No Aplica | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 59 | 4 | 41 | Regulado | 2305 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2834
BACO FOODS | CO1150000309 | BACU USAQUEN BOG | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-03-27 | 2023-09-19 10:46 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  | 0 | 2023042480 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | ENEL | ENEL | SI | 4800 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45012 | 4 | -45030 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | ACTIVADA PERO NO ES VIABLE INSTALACIÓN - CENTRO COMERCIAL NO APRUEBA |  | NO |  |  |  | 305 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4800
BACO FOODS | CO1150000310 | BACU1 CALLE 129 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | mayo-23 | 2023042484 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | ENEL | ENEL | SI | 376 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-05-28 | 62 | 4 | 44 | Regulado | 2305 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 62 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 376
BACO FOODS | CO1150000311 | BACU2 CALLE 129 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-27 | 2023-06-30 14:21 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | mayo-23 | 2023042485 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | ENEL | ENEL | SI | 3800 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | No Aplica | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 62 | 4 | 44 | Regulado | 2305 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 62 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3800
BACO FOODS | CO1150000312 | BACU CALLE 109 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-27 | 2023-05-16 19:17 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | mayo-23 | 2023042488 | 2023-04-26 | 2023-05-11 | ENEL | ENEL | SI | 5000 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | No Aplica | 2023-05-13 | No Aplica | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 58 | 4 | 40 | Regulado | 2305 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5000
BACO FOODS | CO1150000314 | BACU2 ZONA G BOG | ON HOLD | 2023-03-27 | 2023-05-16 19:07 | 2023-04-10 | 2023-04-14 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45012 | 4 | -45030 |  | 0 |  | CO1150000308 | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Se revisará motivo de desistimiento con sales |  | SI | REVISIÓN SALES - CSS |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 0
ACONDESA | CO0500000024 | ACONDESA FATIMA BNA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-25 14:15 | 2023-04-01 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 24460 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 118 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 24460
ACONDESA | CO0500000019 | ACONDESA LAS AMERICAS GLP | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 12:35 | 2023-04-01 | 2023-07-10 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 30800 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 100 | -45117 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 30800
ACONDESA | CO0500000032 | ACONDESA LOS MANGOS BNA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 09:55 | 2023-04-01 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 11963 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | -45017 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 11963
ACONDESA | CO0500000029 | ACONDESA MARTA LUCIA VENECIA PLV | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 09:16 | 2023-04-01 | 2023-08-03 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 127820 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 124 | -45141 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 62500-130300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 127820
ACONDESA | CO0500000009 | ACONDESA MERCAPOLLO BAQ | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-06-06 14:15 | 2023-04-01 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 7112 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | -45017 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 304 | Edwin | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 7112
ACONDESA | CO0500000011 | ACONDESA MERCAPOLLO SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 08:50 | 2023-04-01 | 2023-08-04 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2.893 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 125 | -45142 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 2.893
ACONDESA | CO0500000012 | ACONDESA MERCAPOLLO SMA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-08-29 12:10 | 2023-04-01 | 2023-07-10 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | junio-23 | 2023072000 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | AIR-E | AIR-E | SI | 3286 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 66 | 100 | -38 | Regulado | 2306 | 2 |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 66 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3286
ACONDESA | CO0500000010 | ACONDESA MERCAPOLLO SOL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-08-25 16:51 | 2023-04-01 | 2023-08-08 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | julio-23 | 2023081382 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | AIR-E | AIR-E | SI | 26490 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | No Aplica | 2023-07-23 | 2023-07-27 | 121 | 129 | -12 |  | 2307 | 27 |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 121 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 26490
ACONDESA | CO0500000020 | ACONDESA MI RANCHITO SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 16:26 | 2023-04-01 | 2023-07-10 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 12950 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 100 | -45117 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 12950
ACONDESA | CO0500000025 | ACONDESA POLLOLANDIA MBO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 10:26 | 2023-04-01 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 40283 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45013 | 118 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 40283
ACONDESA | CO0500000027 | ACONDESA SAN NICOLAS MBO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 17:09 | 2023-04-01 | 2023-08-03 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 28840 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 124 | -45141 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 28840
ACONDESA | CO0500000023 | ACONDESA SAN REMO SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 16:06 | 2023-04-01 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 15387 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 118 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 15387
ACONDESA | CO0500000031 | ACONDESA SAN SEBASTIAN PLV | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 17:22 | 2023-04-01 | 2023-08-03 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 15654 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 124 | -45141 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 15654
ACONDESA | CO0500000033 | ACONDESA VILLA ANITA BNA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 14:23 | 2023-04-01 | 2023-08-04 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2165 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 125 | -45142 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 2165
ACONDESA | CO0500000028 | ACONDESA VILLA FANNY SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 10:10 | 2023-04-01 | 2023-08-04 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 53020 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45013 | 125 | -45142 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 42501-62100 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 53020
ACONDESA | CO0500000018 | ACONDESA VILLA ROSA SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 10:18 | 2023-04-01 | 2023-07-10 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 224640 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45013 | 100 | -45117 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 152300 + | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 224640
ACONDESA | CO0500000026 | ACONDESA VILLA LEO SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 15:13 | 2023-04-01 | 2023-08-03 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 27670 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 124 | -45141 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 27670
ACONDESA | CO0500000021 | ACONDESA VILLA LUZ 1 SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 09:30 | 2023-04-01 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 0 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45013 | 118 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 3 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 0
ACONDESA | CO0500000022 | ACONDESA VILLA LUZ 2 SBG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-30 09:44 | 2023-04-01 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 12680 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 118 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 12680
ACONDESA | CO0500000030 | ACONDESA VILLA MARCELA BNA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-29 17:43 | 2023-04-01 | 2023-08-03 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 15017 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 124 | -45141 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 15017
INDUSTRIAS Y CHURROS DE COLOMBIA | CO0400000042 | DON CHURRO 1 SAB | ON HOLD | 2023-03-28 | 2023-03-29 15:12 | 2023-03-29 | 2023-03-30 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1197 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 1 | -45015 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1197
INDUSTRIAS Y CHURROS DE COLOMBIA | CO0400000043 | DON CHURRO 2 SAB | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-03-28 | 2023-06-05 09:08 | 2023-03-29 | 2023-03-30 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 472 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 1 | -45015 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 304 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 258.8387 | 472
INDUSTRIAS Y CHURROS DE COLOMBIA | CO0400000041 | DON CHURRO ENV | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-03-28 | 2023-06-06 14:33 | 2023-03-29 | 2023-04-11 |  |  | 0 | 2023051544 | 2023-05-10 | 2023-05-25 | EPM | EPM | SI | 2032 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 13 | -45027 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-25 | 5 | 2023 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-28 | 1 | 2024 | 5 | No requiere |  |  |  | NO |  |  |  | 304 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2032
INVERAL | CO0820000335 | INVERAL APTO 14B | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-10-05 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | junio-23 | 2023100808 | 2023-10-06 | 2023-10-19 | AIR-E | AIR-E | SI | 2040 | Semana 5 junio 2023 | Semana 5 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | No Aplica | 2023-06-23 | No Aplica | 2023-06-25 | No Aplica | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 93 | 190 | -98 |  | 2306 | 29 | CO0500001009 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-19 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 93 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2040
INVERAL | CO0500001010 | INVERAL APTO 15A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-09-19 14:14 | 2023-03-29 | 2023-06-13 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | junio-23 | 2023100819 | 2023-10-06 | 2023-10-19 | AIR-E | AIR-E | SI | 996 | Semana 5 junio 2023 | Semana 5 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | No Aplica | 2023-06-23 | No Aplica | 2023-06-25 | No Aplica | 2023-06-25 | 2023-06-29 | 93 | 76 | 16 |  | 2306 | 29 | CO0500001010 | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-19 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 93 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 996
ACONDESA | CO0000000016 | ACONDESA MERCAPOLLO LC1 MTR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-05-16 19:07 | 2023-03-28 | 2023-04-18 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | abril-23 | 2023042558 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | AFINIA | AFINIA | SI | 6465 | Semana 3 abril 2023 | Semana 3 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-08 | No Aplica | 2023-04-10 | No Aplica | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 17 | 21 | -4 | Regulado | 2304 | 14 |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-11 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 17 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6465
ACONDESA | CO0000000015 | ACONDESA MERCAPOLLO LC2 MTR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-05-20 18:29 | 2023-03-28 | 2023-04-18 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | abril-23 | 2023050269 | 2023-04-27 | 2023-05-18 | AFINIA | AFINIA | SI | 645 | Semana 3 abril 2023 | Semana 3 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-04-01 | 2023-04-08 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 2023-04-08 | No Aplica | 2023-04-10 | No Aplica | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 17 | 21 | -4 | Regulado | 2304 | 14 |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-18 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 17 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 645
ACONDESA | CO0100000017 | ACONDESA MERCAPOLLO CTG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-03-28 | 2023-08-23 10:31 | 2023-03-28 | 2023-04-18 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 6767 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45013 | 21 | -45034 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Se vuelven a frontera para revisión porque el cliente quiere retomar las instalaciones |  | SI | CLIENTE DELICADO - TENER UN CORRECTO CUSTOMER TRACKING CON REPORTE A CLIENTE URGENTE |  |  | 304 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 6767
ACONDESA | CO0500000014 | ACONDESA MERCAPOLLO SCJ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-08-25 15:16 | 2023-03-28 | 2023-04-18 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | agosto-23 | 2023120159 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | AFINIA | AFINIA | SI | 3540 | Semana 1 agosto 2023 | Semana 1 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-26 | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 130 | 21 | 109 | Regulado | 2308 | 5 |  | SUCRE | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2023-12-14 | 12 | 2023 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-08-05 |  |  | 31 | No | 0 | ok |  | NO |  |  | 130 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3540
ACONDESA | CO0200000013 | ACONDESA MERCAPOLLO VDP | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-28 | 2023-08-25 14:44 | 2023-03-28 | 2023-04-18 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | agosto-23 | 2023120156 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | AFINIA | AFINIA | SI | 4435 | Semana 1 agosto 2023 | Semana 1 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-23 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-29 | 2023-08-02 | 127 | 21 | 106 | Regulado | 2308 | 2 |  | CESAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2023-12-14 | 12 | 2023 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-08-02 |  |  | 31 | No | 0 | ok |  | NO |  |  | 127 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4435
CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS | CO0100000038 | CARIBE BROCHAS CTA1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-29 | 2023-05-16 19:13 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | abril-23 | 2023040509 | 2023-04-09 | 2023-04-20 | ENEL | ENEL | SI | 14636 | Semana 5 abril 2023 | Semana 5 abril 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | No Aplica | 2023-04-13 | 2023-04-15 | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-29 | 31 | 6 | 25 | Regulado | 2304 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14636
CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS | CO0100000039 | CARIBE BROCHAS CTA2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-29 | 2023-05-16 19:13 | 2023-03-29 | 2023-04-04 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | abril-23 | 2023040510 | 2023-04-09 | 2023-04-20 | ENEL | ENEL | SI | 1483 | Semana 5 abril 2023 | Semana 5 abril 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | No Aplica | 2023-04-18 | No Aplica | 2023-04-20 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | 2023-04-29 | 31 | 6 | 25 | Regulado | 2304 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-20 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 31 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1483
ONAPO | CO0500000047 | ONAPO BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-03-29 | 2023-06-15 18:41 | 2023-03-31 | 2023-08-08 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | junio-23 | 2023081371 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | AIR-E | AIR-E | SI | 2066 | Semana 5 junio 2023 | Semana 5 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-06-19 | 2023-06-26 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | No Aplica | 2023-06-22 | No Aplica | 2023-06-24 | No Aplica | 2023-06-24 | 2023-06-28 | 91 | 130 | -41 | Regulado | 2306 | 28 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 91 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2066
WEWORK | CO0400000120 | WEWORK CRA11B BOG58 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 306 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 306
WEWORK | CO0400000054 | WEWORK CRA7 BOG60 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-03 09:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 962 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 962
WEWORK | CO0400000055 | WEWORK CRA7 BOG01 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-01 15:02 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 909 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 909
WEWORK | CO0400000056 | WEWORK CRA7 BOG02 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-01 16:33 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1134 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1134
WEWORK | CO0400000057 | WEWORK CRA7 BOG03 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-01 16:44 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1280 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1280
WEWORK | CO0400000058 | WEWORK CRA7 BOG04 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-01 16:57 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1759 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1759
WEWORK | CO0400000059 | WEWORK CRA7 BOG05 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 09:18 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 950 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 950
WEWORK | CO0400000060 | WEWORK CRA7 BOG06 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 09:28 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 3785 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3785
WEWORK | CO0400000061 | WEWORK CRA7 BOG07 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 09:38 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 2125 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2125
WEWORK | CO0400000062 | WEWORK CRA7 BOG08 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 09:46 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 121 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 121
WEWORK | CO0400000063 | WEWORK CRA7 BOG09 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 09:53 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 3806 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3806
WEWORK | CO0400000064 | WEWORK CRA7 BOG10 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 10:07 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 462 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 462
WEWORK | CO0400000065 | WEWORK CRA7 BOG11 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 10:16 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 894 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 894
WEWORK | CO0400000066 | WEWORK CRA7 BOG12 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 10:25 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1471 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1471
WEWORK | CO0400000067 | WEWORK CRA7 BOG13 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 10:38 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 588 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 588
WEWORK | CO0400000068 | WEWORK CRA7 BOG14 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 10:50 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 350 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 350
WEWORK | CO0400000069 | WEWORK CRA7 BOG15 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 10:56 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1835 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1835
WEWORK | CO0400000070 | WEWORK CRA7 BOG16 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 12:02 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1207 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1207
WEWORK | CO0400000071 | WEWORK CRA7 BOG17 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 12:08 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 913 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 913
WEWORK | CO0400000072 | WEWORK CRA7 BOG18 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-07-28 11:25 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 5431 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5431
WEWORK | CO0400000073 | WEWORK CRA7 BOG19 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 12:20 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 403 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 403
WEWORK | CO0400000074 | WEWORK CRA7 BOG20 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 12:22 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1440 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1440
WEWORK | CO0400000075 | WEWORK CRA7 BOG21 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 12:26 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1567 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1567
WEWORK | CO0400000076 | WEWORK CRA7 BOG22 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-07-11 10:22 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 340 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 340
WEWORK | CO0400000077 | WEWORK CRA7 BOG23 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-07-28 11:23 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 301 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 301
WEWORK | CO0400000078 | WEWORK CRA7 BOG24 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-07-28 11:26 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1185 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1185
WEWORK | CO0400000079 | WEWORK CRA7 BOG25 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-07-28 11:27 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1128 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1128
WEWORK | CO0400000080 | WEWORK CRA7 BOG26 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 14:01 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 896 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 896
WEWORK | CO0400000081 | WEWORK CRA7 BOG27 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 14:13 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 368 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 368
WEWORK | CO0400000082 | WEWORK CRA7 BOG28 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 14:23 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 241 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 241
WEWORK | CO0400000083 | WEWORK CRA7 BOG29 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 14:44 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1335 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1335
WEWORK | CO0400000084 | WEWORK CRA7 BOG30 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 14:56 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 314 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 314
WEWORK | CO0400000085 | WEWORK CRA7 BOG31 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 16:45 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 909 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 909
WEWORK | CO0400000086 | WEWORK CRA7 BOG32 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 16:53 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 842 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 842
WEWORK | CO0400000087 | WEWORK CRA7 BOG33 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 17:00 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1076 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1076
WEWORK | CO0400000088 | WEWORK CRA7 BOG61 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-03 09:31 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 164 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 164
WEWORK | CO0400000089 | WEWORK CRA7 BOG62 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-03 09:34 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 903 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 903
WEWORK | CO0400000090 | WEWORK CRA7 BOG63 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-03 09:34 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 1041 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1041
WEWORK | CO0400000091 | WEWORK CRA7 BOG64 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-03 10:10 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344012244-3 | 2023-04-22 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 247 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 247
WEWORK | CO0400000092 | WEWORK CRA11B BOG34 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1894 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1894
WEWORK | CO0400000093 | WEWORK CRA11B BOG35 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2991 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2991
WEWORK | CO0400000094 | WEWORK CRA11B BOG36 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 3696 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3696
WEWORK | CO0400000095 | WEWORK CRA11B BOG37 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2400 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2400
WEWORK | CO0400000096 | WEWORK CRA11B BOG38 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:03 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1632 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1632
WEWORK | CO0400000097 | WEWORK CRA11B BOG39 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-14 17:18 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1344 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1344
WEWORK | CO0400000098 | WEWORK CRA11B BOG40 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 864 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 70 | 11 | 59 | Regulado | 2306 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 864
WEWORK | CO0400000099 | WEWORK CRA11B BOG41 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 288 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 288
WEWORK | CO0400000100 | WEWORK CRA11B BOG42 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2592 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 70 | 11 | 59 | Regulado | 2306 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2592
WEWORK | CO0400000101 | WEWORK CRA11B BOG43 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 3213 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-06-01 | No Aplica | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 70 | 11 | 59 | Regulado | 2306 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3213
WEWORK | CO0400000102 | WEWORK CRA11B BOG44 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 432 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 432
WEWORK | CO0400000103 | WEWORK CRA11B BOG45 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 08:58 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 166 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 166
WEWORK | CO0400000104 | WEWORK CRA11B BOG46 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 115 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 115
WEWORK | CO0400000105 | WEWORK CRA11B BOG47 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 198 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 198
WEWORK | CO0400000106 | WEWORK CRA11B BOG48 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2950 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2950
WEWORK | CO0400000107 | WEWORK CRA11B BOG49 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 5734 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5734
WEWORK | CO0400000108 | WEWORK CRA11B BOG50 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-14 17:18 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2326 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2326
WEWORK | CO0400000109 | WEWORK CRA11B BOG51 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 3238 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3238
WEWORK | CO0400000110 | WEWORK CRA11B BOG52 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1606 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1606
WEWORK | CO0400000111 | WEWORK CRA11B BOG53 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 6334 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6334
WEWORK | CO0400000112 | WEWORK CRA11B BOG54 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2998 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2998
WEWORK | CO0400000113 | WEWORK CRA11B BOG55 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1462 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | No Aplica | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1462
WEWORK | CO0400000114 | WEWORK CRA11B BOG65 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 9862 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | No Aplica | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 70 | 11 | 59 | Regulado | 2306 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9862
WEWORK | CO0400000115 | WEWORK CRA11B BOG66 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:05 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 2406 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-06-01 | No Aplica | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 70 | 11 | 59 | Regulado | 2306 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2406
WEWORK | CO0400000116 | WEWORK CRA11B BOG67 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1678 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1678
WEWORK | CO0400000117 | WEWORK CRA11B BOG68 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-13 09:04 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1580 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-10 | 68 | 11 | 57 | Regulado | 2306 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 68 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1580
WEWORK | CO0400000118 | WEWORK CRA11B BOG56 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1917 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1917
WEWORK | CO0400000119 | WEWORK CRA11B BOG57 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-06-06 14:30 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-04-27 | ENEL | ENEL | SI | 1441 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | No Aplica | 2023-05-23 | No Aplica | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-06-03 | 61 | 11 | 50 | Regulado | 2306 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-04-27 | 4 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1441
WEWORK | CO0400000053 | WEWORK CRA7 BOG59 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-03 | 2023-08-02 17:13 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | junio-23 | 202344011497-3 | 2023-04-15 | 2023-05-04 | ENEL | ENEL | SI | 358 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | No Aplica | 2023-06-13 | No Aplica | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 2023-06-24 | 82 | 11 | 71 | Regulado | 2306 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-05-04 | 5 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 82 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 358
TORO MCCOY | CO0800000050 | TORO MCCOY BGA | ON HOLD | 2023-04-14 | 2023-06-20 15:05 | 2023-04-19 | 2023-04-18 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 4145 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45030 | -1 | -45034 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | No se puede instalar debido a temas técnicos |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4145
TORO MCCOY | CO0500000048 | TORO MCCOY BAQ | ON HOLD | 2023-04-14 | 2023-06-20 15:04 | 2023-04-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8720 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45030 | -45028 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | No se puede instalar debido a temas técnicos |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 8720
MEZ PLASTIC | CO0100000130 | MEZ PLASTIC CTA2 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-18 | 2023-06-09 18:41 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | mayo-23 | 2023051270 | 2023-05-08 | 2023-06-01 | ENEL | ENEL | SI | 1586 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | No Aplica | 2023-05-11 | 2023-05-13 | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | 39 | 3 | 36 | Regulado | 2305 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-01 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 39 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1586
TORO MCCOY | CO0400000051 | TORO MCCOY1 MED | ON HOLD | 2023-04-19 | 2023-06-20 15:04 | 2023-04-12 | 2023-04-27 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1572 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45035 | 15 | -45043 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | No se puede instalar debido a temas técnicos |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1572
TORO MCCOY | CO0400000052 | TORO MCCOY2 MED | ON HOLD | 2023-04-19 | 2023-06-20 15:04 | 2023-04-12 | 2023-04-27 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 3683 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45035 | 15 | -45043 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | No se puede instalar debido a temas técnicos |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3683
TORO MCCOY | CO0400000049 | TORO MCCOY BOG | ON HOLD | 2023-04-19 | 2023-06-20 15:04 | 2023-04-12 | 2023-04-27 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 5289 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45035 | 15 | -45043 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | No se puede instalar debido a temas técnicos |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5289
MOVET | CO0100000998 | MOVET CR72 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-24 | 2023-06-09 18:43 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | mayo-23 | 2023053936 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | ENEL | ENEL | SI | 4066 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | No Aplica | 2023-05-19 | No Aplica | 2023-05-21 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 36 | 0 | 32 | Regulado | 2305 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4066
SABINA | CO0500000122 | SABINA CTA1 BAQ | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-04-26 | 2023-06-15 17:52 | 2023-04-28 | 2023-06-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1831 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45042 | 46 | -45090 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 275 | Alexa | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 441.9655 | 1831
SABINA | CO0500000121 | SABINA CTA2 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-26 | 2023-06-15 17:52 | 2023-04-28 | 2023-06-13 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | julio-23 | 2023092036 | 2023-09-17 | 2023-09-28 | AIR-E | AIR-E | SI | 8417 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-12 | 2023-07-16 | 81 | 46 | 33 | Regulado | 2307 | 16 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 81 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8417
HOTEL ITACO | CO0100001017 | HOTEL ITACO CTG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-26 | 2023-07-15 02:48 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | junio-23 | 2023063281 | 2023-06-28 | 2023-07-13 | AFINIA | AFINIA | SI | 2720 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 2023-06-02 | No Aplica | 2023-06-02 | 2023-06-06 | 41 | 7 | 33 | Regulado | 2306 | 6 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2720
ESTILO INGENIERIA | CO0400001079 | ESTILO INGENIERIA CTA1 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-27 | 2023-06-13 11:04 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | mayo-23 | 2023060696 | 2023-05-26 | 2023-06-22 | ENEL | ENEL | SI | 3000 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | No Aplica | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 34 | 7 | 26 | Regulado | 2305 | 31 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3000
ESTILO INGENIERIA | CO0400001080 | ESTILO INGENIERIA CTA2 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-27 | 2023-06-13 11:04 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | mayo-23 | 2023060713 | 2023-05-26 | 2023-06-22 | ENEL | ENEL | SI | 3337 | Semana 5 mayo 2023 | Semana 5 mayo 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | No Aplica | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 34 | 7 | 26 | Regulado | 2305 | 31 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3337
ESTILO INGENIERIA | CO0400001066 | ESTILO INGENIERIA CTA3 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-27 | 2023-08-08 08:31 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | junio-23 | 2023060717 | 2023-05-26 | 2023-06-22 | ENEL | ENEL | SI | 4320 | Semana 3 junio 2023 | Semana 3 junio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-06-01 | 2023-06-03 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 2023-06-17 | 51 | 7 | 43 | Regulado | 2306 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4320
INVERAL | CO0500000944 | INVERAL CRA52 LC105 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-05-16 19:07 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023102249 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | AIR-E | AIR-E | SI | 0 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-06-03 |  |  | 22 | No | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 36 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
INVERAL | CO0500000950 | INVERAL CRA52 LC201 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 161 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 161
INVERAL | CO0500000955 | INVERAL CRA52 LC206 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-05-16 19:14 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 2045 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2045
INVERAL | CO0500000954 | INVERAL CRA52 LC205 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-05-16 19:14 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 2045 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2045
INVERAL | CO0500000949 | INVERAL CRA52 LC109 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 237 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 237
INVERAL | CO0500000947 | INVERAL CRA52 LC107 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 656 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 656
INVERAL | CO0500000941 | INVERAL CRA52 LC102 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 743 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 743
INVERAL | CO0500000940 | INVERAL CRA52 LC101 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 270 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 270
INVERAL | CO0500000943 | INVERAL CRA52 LC104 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 791 | Semana 1 junio 2023 | Semana 1 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | No Aplica | 2023-05-28 | No Aplica | 2023-05-30 | No Aplica | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 36 | -30 | 60 | Regulado | 2306 | 3 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 791
INVERAL | CO0500000956 | INVERAL CRA52 LC207 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 916 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 916
INVERAL | CO0500000952 | INVERAL CRA52 LC203 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 1400 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1400
INVERAL | CO0500000942 | INVERAL CRA52 LC103 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 422 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 422
INVERAL | CO0500000957 | INVERAL CRA52 LC208 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 423 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 423
INVERAL | CO0500000958 | INVERAL CRA52 COMUNES BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 1331 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1331
INVERAL | CO0500000951 | INVERAL CRA52 LC202 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 169 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 169
INVERAL | CO0500000953 | INVERAL CRA52 LC204 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 175 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 175
INVERAL | CO0500000945 | INVERAL CRA52 LC106 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 226 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 226
INVERAL | CO0500000948 | INVERAL CRA52 LC108 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-04 | 2023-04-04 | 2023-06-04 | 2023-06-04 | junio-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 303 | Semana 2 junio 2023 | Semana 2 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-05-26 | 2023-06-02 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | No Aplica | 2023-05-29 | No Aplica | 2023-05-31 | No Aplica | 2023-05-31 | 2023-06-04 | 37 | -30 | 61 | Regulado | 2306 | 4 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 303
LOCCITANE | CO0400001052 | LOCCITANE CTA1 MED | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-05-03 | 2023-06-05 09:06 | 2023-05-04 | 2023-05-30 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 485 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45049 | 26 | -45076 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 268 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 265.9677 | 485
LOCCITANE | CO0400001050 | LOCCITANE CTA2 MED | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-05-03 | 2023-06-05 09:06 | 2023-05-04 | 2023-05-30 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1679 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45049 | 26 | -45076 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Reprogramación | 2024-01-26 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 268 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 920.7419 | 1679
LOCCITANE | CO0400001051 | LOCCITANE CTA3 MED | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-05-03 | 2023-06-05 09:06 | 2023-05-04 | 2023-05-30 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 2213 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45049 | 26 | -45076 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 268 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1213.5806 | 2213
HIJOS DE SANCHO | CO0500001046 | HIJOS DE SANCHO BAQ | PRE REQUISITOS | 2023-05-03 | 2023-05-04 09:26 | 2023-05-04 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 6830 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45049 | -45050 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 268 | Alexa | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1648.6207 | 6830
MESA SAVAJE | CO0100001168 | MESA SALVAJE | ON HOLD | 2023-05-03 | 2023-07-28 09:59 | 2023-05-04 | 2023-05-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2825 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45049 | 8 | -45058 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-05-30 | NO ES VIABLE - CENTRO COMERCIAL NO APRUEBA |  | NO |  |  |  |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2825
INVERAL | CO0500001081 | CENTRO COMERCIAL PRADO II - INVERAL S.A.S. (AGRUPADOR 1) | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-04 | 2023-09-19 14:14 | 2023-05-04 | 2023-10-13 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | diciembre-23 | 2023101849 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | VATIA | AIR-E | SI | 0 | Semana 4 diciembre 2023 | Semana 4 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-21 | 1900-08-18 | 162 | 69 | Regulado | 2312 | 21 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-02 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 3 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-21 | 12 | 2023 | 51 | Si | 2023-11-25 |  |  | NO |  | #REF! | 231 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
INVERAL | CO0500001082 | CENTRO COMERCIAL PRADO - INVERAL S.A.S. (AGRUPADOR 2) | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-04 | 2023-09-19 14:13 | 2023-05-04 | 2023-10-13 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | diciembre-23 | 2023102245 | 2023-10-14 | 2023-10-26 | VATIA | AIR-E | SI | 0 | Semana 4 diciembre 2023 | Semana 4 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-21 | 1900-08-18 | 162 | 69 | Regulado | 2312 | 21 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 3 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-21 | 12 | 2023 | 51 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 231 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
EME RECREATIVOS | CO0200000934 | EME RECREATIVOS SAS CTA1 CLM | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-16 | 2023-06-28 12:25 | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023061251 | 2023-06-11 | 2023-06-22 | CELSIA | CELSIA | SI | 3584 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 58 | 8 | 34 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3584
LA IMPRENTA | CO0100001214 | LA IMPRENTA CTA1 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-16 | 2023-07-18 10:38 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | julio-23 | 2023060428 | 2023-06-04 | 2023-06-15 | ENEL | ENEL | SI | 2519 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-07 | No Aplica | 2023-07-09 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 63 | 0 | 47 | Regulado | 2307 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-15 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2519
LA IMPRENTA | CO0100001213 | LA IMPRENTA CTA2 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-16 | 2023-07-18 10:08 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023060429 | 2023-06-04 | 2023-06-15 | ENEL | ENEL | SI | 6910 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 62 | 0 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-15 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 62 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6910
LA IMPRENTA | CO0100001212 | LA IMPRENTA CTA3 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-16 | 2023-07-18 10:24 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023060430 | 2023-06-04 | 2023-06-15 | ENEL | ENEL | SI | 6113 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 62 | 0 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-15 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 62 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6113
SALVIO | CO0100001262 | SALVIO 503 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:27 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023070339 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 57 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 57
SALVIO | CO0100001263 | SALVIO 504 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:33 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023070340 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 125 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 125
SALVIO | CO0100001264 | SALVIO 505 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:36 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023070342 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 143 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 143
SALVIO | CO0100001265 | SALVIO 506 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:37 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023070348 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 181 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 181
SALVIO | CO0100001266 | SALVIO 507 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 08:41 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071285 | 2023-07-10 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 212 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 212
SALVIO | CO0100001267 | SALVIO 508 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:39 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070373 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 239 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 239
SALVIO | CO0100001268 | SALVIO 509 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:43 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023070375 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 202 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 202
SALVIO | CO0100001269 | SALVIO 601 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:44 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023070379 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 176 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 176
SALVIO | CO0100001270 | SALVIO 602 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:55 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070588 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 249 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 249
SALVIO | CO0100001271 | SALVIO 603 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:14 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023070597 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 84 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 84
SALVIO | CO0100001272 | SALVIO 604 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:15 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023070607 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 195 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 195
SALVIO | CO0100001273 | SALVIO 605 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:17 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070609 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 194 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 194
SALVIO | CO0100001274 | SALVIO 606 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:20 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070610 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 123 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 123
SALVIO | CO0100001275 | SALVIO 607 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:22 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023070611 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 252 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 252
SALVIO | CO0100001276 | SALVIO 608 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:32 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023070612 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 274 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 274
SALVIO | CO0100001277 | SALVIO 609 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:34 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070618 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 163 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 163
SALVIO | CO0100001278 | SALVIO 701 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:35 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023070835 | 2023-07-07 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 173 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 173
SALVIO | CO0100001279 | SALVIO 702 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:29 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023070836 | 2023-07-07 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 239 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 239
SALVIO | CO0100001280 | SALVIO 703 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:31 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071229 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 262 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 262
SALVIO | CO0100001281 | SALVIO 704 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:57 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071232 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 123 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 123
SALVIO | CO0100001282 | SALVIO 705 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:34 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071235 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 193 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 193
SALVIO | CO0100001283 | SALVIO 706 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:35 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071241 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 218 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 218
SALVIO | CO0100001284 | SALVIO 707 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:37 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071252 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 254 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 254
SALVIO | CO0100001302 | SALVIO 1001 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:18 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023071399 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 115 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 115
SALVIO | CO0100001303 | SALVIO 1002 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:19 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071418 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 274 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 274
SALVIO | CO0100001304 | SALVIO 1003 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:21 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071454 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 206 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 206
SALVIO | CO0100001305 | SALVIO 1004 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:50 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023071459 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 124 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 124
SALVIO | CO0100001306 | SALVIO 1005 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:52 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023071467 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 142 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 142
SALVIO | CO0100001307 | SALVIO 1006 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:53 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071472 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 256 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 256
SALVIO | CO0100001308 | SALVIO 1007 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:54 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071505 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 253 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 253
SALVIO | CO0100001309 | SALVIO 1008 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:55 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023071627 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 124 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 124
SALVIO | CO0100001260 | SALVIO 501 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:24 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070334 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 146 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 146
SALVIO | CO0100001261 | SALVIO 502 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:25 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023070336 | 2023-07-05 | 2023-07-20 | ENEL | ENEL | SI | 231 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 231
SALVIO | CO0100001285 | SALVIO 708 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:39 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071256 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 53 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 53
SALVIO | CO0100001286 | SALVIO 801 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 19:41 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023071260 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 594 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 594
SALVIO | CO0100001287 | SALVIO 802 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 20:35 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071265 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 231 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 231
SALVIO | CO0100001288 | SALVIO 803 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 20:42 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071272 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 107 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 107
SALVIO | CO0100001289 | SALVIO 804 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 20:44 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071275 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 73 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 73
SALVIO | CO0100001290 | SALVIO 805 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 20:45 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071277 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 135 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 135
SALVIO | CO0100001291 | SALVIO 806 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 20:50 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023071367 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 222 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 222
SALVIO | CO0100001292 | SALVIO 807 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:05 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071374 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 124 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 124
SALVIO | CO0100001293 | SALVIO 808 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:06 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071382 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 149 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 149
SALVIO | CO0100001294 | SALVIO 901 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:07 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071478 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 124 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 124
SALVIO | CO0100001295 | SALVIO 902 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:09 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071962 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 309 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 309
SALVIO | CO0100001296 | SALVIO 903 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:10 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | julio-23 | 2023071635 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 217 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 58 | 6 | 43 | Regulado | 2307 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 217
SALVIO | CO0100001297 | SALVIO 904 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:11 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071640 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 143 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 143
SALVIO | CO0100001298 | SALVIO 905 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:13 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071644 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 160 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-03 | 2023-07-10 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | No Aplica | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 160
SALVIO | CO0100001299 | SALVIO 906 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:14 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071656 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 191 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 191
SALVIO | CO0100001300 | SALVIO 907 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:15 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | julio-23 | 2023071664 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 437 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 56 | 6 | 41 | Regulado | 2307 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 437
SALVIO | CO0100001301 | SALVIO 908 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:16 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071667 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 125 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 125
SALVIO | CO0100001325 | SALVIO BRERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-09 15:49 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071527 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 4660 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-24 | 2023-07-01 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | No Aplica | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4660
SALVIO | CO0100001319 | SALVIO CARBON & SILVESTRE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 16:12 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071692 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 1626 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1626
SALVIO | CO0100001324 | SALVIO CINCO&QUINCE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-09 13:55 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071535 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 13400 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13400
SALVIO | CO0100001310 | SALVIO D´AMICI | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 21:56 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071697 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 700 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 700
SALVIO | CO0100001322 | SALVIO DON DOH | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-09 11:57 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071793 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 10600 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10600
SALVIO | CO0100001323 | SALVIO KO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-09 11:30 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023071536 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 6580 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-28 | 2023-07-05 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | No Aplica | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 61 | 6 | 46 | Regulado | 2307 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6580
SALVIO | CO0100001320 | SALVIO LA RATONERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-01 08:33 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071699 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 409 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 409
SALVIO | CO0100001312 | SALVIO LOCAL S4-KIOSKO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-01 08:49 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071727 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 18 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 18
SALVIO | CO0100001313 | SALVIO LOCAL S5-A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-01 09:17 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071707 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 3 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3
SALVIO | CO0100001314 | SALVIO LOCAL S5-B | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-01 09:08 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071712 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 19 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19
SALVIO | CO0100001315 | SALVIO LOCAL S6 A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-01 09:03 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071717 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 0 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
SALVIO | CO0100001316 | SALVIO LOCAL S6 B | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-01 08:55 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071718 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 598 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 598
SALVIO | CO0100001317 | SALVIO MASA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 22:08 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071720 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 2947 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2947
SALVIO | CO0100001311 | SALVIO POKE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 22:03 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071723 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 1265 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1265
SALVIO | CO0100001318 | SALVIO SIPOTE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-07-31 15:41 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071725 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 2690 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2690
SALVIO | CO0100001259 | SALVIO Tercer Piso | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-09 11:27 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023071519 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 5340 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | No Aplica | 2023-06-29 | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 59 | 6 | 44 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 59 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5340
SALVIO | CO0100001321 | SALVIO THE COFFEE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-10 11:21 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023074028 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 390 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 390
SALVIO | CO0100001326 | SALVIO VISTA CORONA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-09 15:23 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023071537 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 4260 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-24 | 2023-07-01 | 2023-06-24 | 2023-06-24 | No Aplica | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 57 | 6 | 42 | Regulado | 2307 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4260
SALVIO | CO0100001258 | SALVIO Zonas comunes | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-17 | 2023-08-10 11:47 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071975 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 77520 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-07-25 | 69 | 6 | 54 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 77520
LULO BANK | CO0100001331 | LULO BANK CTA1 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-18 | 2023-07-08 21:41 | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023062405 | 2023-06-21 | 2023-07-06 | ENEL | ENEL | SI | 2773 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | No Aplica | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-06 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 58 | 8 | 36 | Regulado | 2307 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2773
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y PRODUCTORES AGRICOLAS | CO0500000663 | AGPE COOMPRORIENTE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-23 | 2023-05-16 19:07 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | mayo-23 | 2023053273 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | QI ENERGY | EBSA | AGPE | 0 | Semana 4 mayo 2023 | Semana 4 mayo 2023 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 |  | 2305 | 23 |  | BOYACA | OTRO | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 0 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
VO5 | CO0200001187 | INCOCO VO5 CTA1 ARM | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | agosto-23 | 2023053267 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | EDEQ | EDEQ | SI | 2346 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-11 | No Aplica | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 90 | 8 | 95 | Regulado | 2308 | 22 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 90 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2346
VO5 | CO0800001179 | INCOCO VO5 CTA1 MZL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023053264 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | CHEC | CHEC | SI | 482 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-19 | No Aplica | 2023-07-21 | No Aplica | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 62 | 8 | 67 | Regulado | 2307 | 25 |  | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 62 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 482
VO5 | CO0800001180 | INCOCO VO5 CTA2 MZL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | julio-23 | 2023053266 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | CHEC | CHEC | SI | 1289 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-15 | 2023-07-22 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-18 | No Aplica | 2023-07-20 | No Aplica | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 61 | 8 | 66 | Regulado | 2307 | 24 |  | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1289
VO5 | CO0800001178 | INCOCO VO5 CTA1 DOR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023053263 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | CHEC | CHEC | SI | 1522 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | No Aplica | 2023-07-20 | No Aplica | 2023-07-22 | No Aplica | 2023-07-22 | 2023-07-26 | 63 | 8 | 68 | Regulado | 2307 | 26 |  | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1522
VO5 | CO0600001181 | INCOCO VO5 CTA1 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | julio-23 | 2023053268 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | EMCALI | EMCALI | SI | 2158 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-05 | No Aplica | 2023-07-07 | No Aplica | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 48 | 8 | 53 | Regulado | 2307 | 11 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 48 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2158
VO5 | CO0800001189 | INCOCO VO5 CTA1 BGA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | septiembre-23 | 2023053272 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | ESSA | ESSA | SI | 3380 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-09-16 | 2023-09-23 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | No Aplica | 2023-09-19 | No Aplica | 2023-09-21 | No Aplica | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 124 | 8 | 129 | Regulado | 2309 | 25 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 124 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3380
VO5 | CO0500001174 | INCOCO VO5 CTA1 SMA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023053646 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | AIR-E | AIR-E | SI | 3300 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 56 | 14 | 55 | Regulado | 2307 | 19 |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3300
VO5 | CO0500001173 | INCOCO VO5 CTA2 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023053645 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | AIR-E | AIR-E | SI | 0 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | No Aplica | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 56 | 14 | 55 | Regulado | 2307 | 19 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
VO5 | CO0500001172 | INCOCO VO5 CTA1 BAQ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023053644 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | AIR-E | AIR-E | SI | 4183 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-07-05 | 2023-07-12 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | No Aplica | 2023-07-08 | 2023-07-10 | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 56 | 14 | 55 | Regulado | 2307 | 19 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4183
VO5 | CO0500001171 | INCOCO VO5 CTA1 SCJ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | agosto-23 | 2023053649 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | AFINIA | AFINIA | SI | 4556 | Semana 1 agosto 2023 | Semana 1 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-07-23 | 2023-07-30 | 2023-07-23 | 2023-07-23 | 2023-07-26 | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-05 | 73 | 14 | 72 | Regulado | 2308 | 5 |  | SUCRE | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 73 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4556
VO5 | CO0100001170 | INCOCO VO5 CTA1 CTG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | septiembre-23 | 2023053647 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | AFINIA | AFINIA | SI | 3610 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | No Aplica | 2023-09-21 | No Aplica | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 124 | 14 | 123 | Regulado | 2309 | 25 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 124 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3610
VO5 | CO0200001186 | INCOCO VO5 CTA1 PAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023053830 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | CELSIA | CELSIA | SI | 2635 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 56 | 14 | 54 | Regulado | 2307 | 19 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 56 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2635
VO5 | CO0200001185 | INCOCO VO5 CTA1 BUG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | julio-23 | 2023053828 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | CELSIA | CELSIA | SI | 1641 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 58 | 14 | 56 | Regulado | 2307 | 21 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1641
VO5 | CO0800001175 | INCOCO VO5 CTA1 IBG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-08-08 11:26 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | julio-23 | 2023053824 | 2023-05-26 | 2023-06-08 | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 3364 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 58 | 14 | 56 | Regulado | 2307 | 21 |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 58 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3364
VO5 | CO0200001177 | INCOCO VO5 CTA1 TUL | ON HOLD | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - | CETSA | SI | 1489 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45070 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (-) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | cuentas de cesion BIA - no aceptadas por INCOCO- nuevo usuario no va a firmar |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1489
VO5 | CO0800001188 | INCOCO VO5 CTA1 BCJ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | septiembre-23 | 2023053270 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | ESSA | ESSA | SI | 3979 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | No Aplica | 2023-09-22 | No Aplica | 2023-09-24 | No Aplica | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 127 | 8 | 132 | Regulado | 2309 | 28 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-09-28 | 9 | 2023 | 39 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 127 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3979
VO5 | CO0200001184 | INCOCO VO5 CTA1 CGO | ON HOLD | 2023-05-24 | 2023-05-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - | EMCARTAGO | SI | 1537 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45070 | 0 | 0 |  | 0 |  | CO0100001170 | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (-) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | cuentas de cesion BIA - no aceptadas por INCOCO- nuevo usuario no va a firmar |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1537
VO5 | CO0800001176 | INCOCO VO5 CTA1 POY | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-06-16 16:22 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023053261 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | CEO | CEO | SI | 1314 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-16 | 2023-07-23 | 2023-07-16 | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-19 | No Aplica | 2023-07-21 | No Aplica | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 62 | 14 | 61 | Regulado | 2307 | 25 |  | CAUCA | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 62 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1314
VO5 | CO0200001183 | INCOCO VO5 CTA2 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-24 | 2023-07-14 10:59 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | julio-23 | 2023053269 | 2023-05-23 | 2023-06-08 | EMCALI | EMCALI | SI | 2768 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-04 | 2023-07-11 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | No Aplica | 2023-07-07 | No Aplica | 2023-07-09 | No Aplica | 2023-07-09 | 2023-07-13 | 50 | 8 | 55 | Regulado | 2307 | 13 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-08 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 50 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2768
CJ TEXTILES | CO0400001340 | CJ TEXTILES CTA1 CAL | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-05-25 | 2023-09-19 10:43 | 2023-05-30 | 2023-06-05 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 28700 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45071 | 6 | -45082 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 246 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 28700
CJ TEXTILES | CO0400001339 | CJ TEXTILES CTA1 ENV | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-05-25 | 2023-09-19 10:43 | 2023-05-30 | 2023-06-05 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1978 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45071 | 6 | -45082 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 246 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1978
SPARTA | CO0200001338 | SPARTA CTA1 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-25 | 2023-07-18 11:16 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | julio-23 | 2023061256 | 2023-06-11 | 2023-06-22 | EMCALI | EMCALI | SI | 2015 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-06 | 2023-07-13 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | No Aplica | 2023-07-09 | No Aplica | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-11 | 2023-07-15 | 51 | 9 | 36 | Regulado | 2307 | 15 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2015
SPARTA | CO0200001337 | SPARTA CTA2 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-25 | 2023-05-31 10:11 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | septiembre-23 | 2023092029 | 2023-09-17 | 2023-09-28 | EMCALI | EMCALI | SI | 2219 | Semana 2 septiembre 2023 | Semana 2 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | No Aplica | 2023-08-31 | No Aplica | 2023-09-02 | No Aplica | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 104 | 6 | 92 | Regulado | 2309 | 6 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 104 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2219
CBC | CO0400001355 | GRUPO CBC CTA1 MED | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-26 | 2023-05-31 10:02 | 2023-05-31 | 2023-06-05 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2024010281 | 2024-01-03 | 2024-01-18 | EPM | EPM | SI | 2121 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-10-21 | 2023-10-28 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | No Aplica | 2023-10-24 | No Aplica | 2023-10-26 | No Aplica | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 157 | 5 | 147 | Regulado | 2310 | 30 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-30 |  |  | 44 | No requiere | 0 | P&S: Vencido - Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  | 157 |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2023 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 889.4516 | 2121
CBC | CO0200001354 | GRUPO CBC CTA5 CLO | REGISTRO EN XM | 2023-05-26 | 2023-05-31 10:02 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | octubre-23 | 2024012631 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | EMCALI | EMCALI | SI | 2000 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-10-01 | 2023-10-08 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | No Aplica | 2023-10-04 | No Aplica | 2023-10-06 | No Aplica | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 137 | 6 | 126 | Regulado | 2310 | 10 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-02-01 |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-10 |  |  | 41 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 137 | 245 | Edwin | Andrea Rodriguez | 2023 | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 1931.0345 | 2000
CBC | CO0200001353 | GRUPO CBC CTA4 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-26 | 2023-06-28 15:20 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | julio-23 | 2023061255 | 2023-06-11 | 2023-06-22 | EMCALI | EMCALI | SI | 5752 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-02 | 2023-07-09 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | No Aplica | 2023-07-05 | No Aplica | 2023-07-07 | No Aplica | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 46 | 9 | 32 | Regulado | 2307 | 11 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 46 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5752
CBC | CO0200001352 | GRUPO CBC CTA3 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-26 | 2023-06-28 15:10 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | julio-23 | 2023061253 | 2023-06-11 | 2023-06-22 | EMCALI | EMCALI | SI | 3514 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 2023-07-08 | 2023-07-08 | No Aplica | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 52 | 9 | 38 | Regulado | 2307 | 17 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 52 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3514
CBC | CO0200001351 | GRUPO CBC CTA2 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-26 | 2023-07-16 20:58 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023061252 | 2023-06-11 | 2023-06-22 | EMCALI | EMCALI | SI | 4221 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | No Aplica | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 54 | 9 | 40 | Regulado | 2307 | 19 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4221
CBC | CO0200001350 | GRUPO CBC CTA1 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-26 | 2023-07-16 20:54 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023061254 | 2023-06-11 | 2023-06-22 | EMCALI | EMCALI | SI | 4285 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | No Aplica | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 54 | 9 | 40 | Regulado | 2307 | 19 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-22 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4285
SABANILLA | CO0400001348 | SABANILLA 2 FUZ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-26 | 2023-07-20 18:33 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023060431 | 2023-06-04 | 2023-06-15 | ENEL | ENEL | SI | 1310 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 54 | 0 | 48 | Regulado | 2307 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-06-15 | 6 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1310
ALIMENTARIAS SIGLO XXI | CO0200001349 | ALIMENTARIA ROOSVELT CTA1 CLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-01 | 2023-07-08 21:06 | 2023-06-14 | 2023-06-21 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | julio-23 | 2023062775 | 2023-06-24 | 2023-07-06 | EMCALI | EMCALI | SI | 7759 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-09 | 2023-07-16 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | No Aplica | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 47 | 7 | 27 | Regulado | 2307 | 18 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 47 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7759
INVERBURGER | CO0100001392 | INVERBURGER MODELIA BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-02 | 2023-07-15 03:17 | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | junio-23 | 2023063289 | 2023-06-28 | 2023-07-13 | ENEL | ENEL | SI | 1910 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | No Aplica | 2023-06-12 | No Aplica | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 21 | 9 | 7 | Regulado | 2306 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 21 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1910
INVERBURGER | CO0100001391 | INVERBURGER AMERICAS BOG | INSTALADO | 2023-06-02 | 2023-06-09 09:04 | 2023-06-07 |  | 2023-06-23 | 2023-06-23 | junio-23 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2948 | Semana 4 junio 2023 | Semana 4 junio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | No Aplica | 2023-06-12 | No Aplica | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 21 | -45084 | 45100 | Regulado | 2306 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-06-23 |  |  | 25 | No requiere | 0 | P&S: REINSTALAR |  | NO |  |  | 21 | 238 | Alexa | Andrea Rodriguez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 711.5862 | 2948
Bogotá Americas Centro empresarial | CO0100001396 | Bogotá Americas Centro empresarial | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-06 | 2023-06-13 17:59 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023073278 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 26200 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-07-09 | 2023-07-16 | 2023-07-09 | 2023-07-09 | No Aplica | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 52 | 10 | 35 | Regulado | 2307 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 52 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 26200
KFC | CO0800001428 | KFC IBAGUE CC ESTACION | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:01 | 2023-06-16 | 2023-07-06 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 8420 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 20 | -45113 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar por temas técnicos el centro comercial |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 8420
KFC | CO0500001436 | KFC PORTAL DEL PRADO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 16:52 | 2023-06-17 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 9 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0.24138 | 1
KFC | CO0100001401 | KFC ALCALA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-16 09:48 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | agosto-23 | 2023074017 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 14884 | Semana 1 agosto 2023 | Semana 1 agosto 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-23 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 55 | 14 | 32 | Regulado | 2308 | 1 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14884
KFC | CO0200001422 | KFC CANEY | INSTALADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:04 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | octubre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 16927 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | No Aplica | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | No Aplica | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 140 | 10 | 121 | Regulado | 2310 | 25 |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-25 |  |  | 43 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 140 | 233 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4085.8276 | 16927
KFC | CO0100001406 | KFC IMPERIAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-06-20 10:42 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | octubre-23 | 2023071916 | 2023-07-14 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 5470 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | No Aplica | 2023-10-12 | No Aplica | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 138 | 14 | 115 | Regulado | 2310 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 138 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5470
KFC | CO0500001435 | KFC INT BUENAVISTA BARRANQUILLA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 16:50 | 2023-06-17 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 12400 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 9 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2993.1034 | 12400
KFC | CO0200001423 | KFC PASO ANCHO | INSTALADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:03 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | septiembre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 15860 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | No Aplica | 2023-09-16 | No Aplica | 2023-09-18 | No Aplica | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 107 | 10 | 88 | Regulado | 2309 | 22 |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-22 |  |  | 38 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 107 | 233 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3828.2759 | 15860
KFC | CO0400001397 | KFC JUNIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-06-20 09:50 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023123218 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | EPM | EPM | SI | 11673 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | No Aplica | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2023-10-22 | No Aplica | 2023-10-22 | 2023-10-26 | 141 | 3 | 125 | Regulado | 2310 | 26 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-26 |  |  | 43 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  |  | 141 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 10166.8065 | 11673
KFC | CO0100001416 | KFC CHIA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-06-07 | 2023-06-20 09:45 | 2023-06-16 | 2023-06-30 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 773 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 14 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Revisar si el cc dejará entrar |  | NO |  |  |  | 233 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 773
KFC | CO0400001399 | KFC VIVA ENVIGADO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 10:06 | 2023-06-20 | 2023-06-23 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 11270 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 3 | -45100 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 6180.3226 | 11270
KFC | CO0100001408 | KFC HELADERIA CC CALIMA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:08 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | septiembre-23 | 2023080256 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 1 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | No Aplica | 2023-09-16 | No Aplica | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 112 | 14 | 89 | Regulado | 2309 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 112 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1
KFC | CO0100001410 | KFC BOSA PIAMONTE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 17:34 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023071820 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 19381 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-17 | No Aplica | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 51 | 14 | 28 | Regulado | 2307 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19381
KFC | CO0100001411 | KFC FONTIBON CENTRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-30 14:28 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023082097 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | ENEL | ENEL | SI | 773.49 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-17 | No Aplica | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 51 | 14 | 28 | Regulado | 2307 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-31 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 773.49
KFC | CO0100001414 | KFC CHAPINERO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 14:54 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | julio-23 | 2023080140 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 13064 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 50 | 14 | 27 | Regulado | 2307 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 50 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13064
KFC | CO0100001415 | KFC SANTAFE BOGOTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-16 09:44 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | septiembre-23 | 2023071911 | 2023-07-12 | 2023-08-03 | ENEL | ENEL | SI | 10710 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | No Aplica | 2023-09-09 | No Aplica | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 105 | 14 | 82 | Regulado | 2309 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-03 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 105 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10710
KFC | CO0100001417 | KFC PARK WAY | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 16:53 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | julio-23 | 2023071890 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 12730 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 50 | 14 | 27 | Regulado | 2307 | 27 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 50 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12730
KFC | CO0100001418 | KFC QUIRIGUA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 17:21 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | julio-23 | 2023074021 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 784 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 50 | 14 | 27 | Regulado | 2307 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 50 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 784
KFC | CO0200001419 | KFC CIUDAD CORDOBA | INSTALADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 11:32 | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | septiembre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 8604 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | No Aplica | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2023-09-24 | No Aplica | 2023-09-24 | 2023-09-28 | 113 | 10 | 94 | Regulado | 2309 | 28 |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-28 |  |  | 39 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 113 | 233 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2076.8276 | 8604
KFC | CO0200001420 | KFC TERMINAL CALI | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:03 | 2023-06-16 | 2023-06-27 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 18593 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 11 | -45104 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 10196.1613 | 18593
KFC | CO0200001421 | KFC SAN FERNANDO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:05 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 19381 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 10 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 10628.2903 | 19381
KFC | CO0500001429 | KFC GUACARÍ | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 09:38 | 2023-06-17 | 2023-06-22 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 544 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 5 | -45099 | Regulado | 0 |  |  | SUCRE | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 131.3103 | 544
KFC | CO0500001431 | KFC BUENAVISTA SANTA MARTA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-17 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 16920 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 9 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4084.1379 | 16920
KFC | CO0500001432 | KFC CARRERA 43 BARRANQUILLA | INSTALADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 16:58 | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | septiembre-23 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 20160 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | No Aplica | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | No Aplica | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 105 | 9 | 86 | Regulado | 2309 | 20 |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-20 |  |  | 38 | No | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 105 | 233 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4866.2069 | 20160
KFC | CO0500001433 | KFC INT AMERICAS BARRANQUILLA | REGISTRO EN XM | 2023-06-07 | 2023-06-20 16:57 | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | septiembre-23 | 2024012411 | 2024-01-26 | 2024-02-01 | AIR-E | AIR-E | SI | 19915 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | No Aplica | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | No Aplica | 2023-09-17 | 2023-09-21 | 106 | 9 | 87 | Regulado | 2309 | 21 |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | En proceso | 2024-02-01 |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-21 |  |  | 38 | No | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 106 | 233 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 19228.2759 | 19915
KFC | CO0500001434 | KFC AQUA | REGISTRO EN XM | 2023-06-07 | 2023-06-20 16:58 | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | septiembre-23 | 2024012416 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | AIR-E | AIR-E | SI | 15360 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | No Aplica | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | No Aplica | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 111 | 9 | 92 | Regulado | 2309 | 26 |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | En proceso | 2024-02-01 |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-26 |  |  | 39 | No | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 111 | 233 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 14830.3448 | 15360
KFC | CO0100001407 | KFC MODELIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 16:35 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071896 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 12457 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 48 | 14 | 25 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 48 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12457
KFC | CO0100001409 | KFC AV JIMENEZ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-16 09:05 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023074238 | 2023-07-31 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 12176 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 48 | 14 | 25 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 48 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12176
KFC | CO0700001427 | KFC VENTURA CUCUTA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:11 | 2023-06-16 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | CENS | CENS | SI | 15199 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 10 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | NORTE DE SANTANDER | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | NO CONFIRMADA - REPROGRAMAR |  |  |  | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 8334.9355 | 15199
KFC | CO0600001425 | KFC CENTRO PEREIRA | PRE REQUISITOS | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:12 | 2023-06-17 | 2023-07-05 |  |  | 0 |  |  |  | EEP | EEP | SI | 11400 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 18 | -45112 | Regulado | 0 |  |  | RISARALDA | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita a EEP enovación de paz y salvo para registro | NO |  |  |  | 233 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2751.7241 | 11400
KFC | CO0100001403 | KFC CALLE 100 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 13:26 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023071906 | 2023-07-14 | 2023-08-03 | ENEL | ENEL | SI | 11354 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 49 | 14 | 26 | Regulado | 2307 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-03 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 11354
KFC | CO0100001404 | KFC PLAZA AMERICAS 2 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-07 | 2023-06-20 11:05 | 2023-06-16 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2023080251 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 7550 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 14 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-30 | 1 | 2024 | 5 | Si | 0 |  |  | NO |  |  |  | 233 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7550
KFC | CO0800001424 | KFC SAN PEDRO PLAZA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:13 | 2023-06-17 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 16073 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 9 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 8814.2258 | 16073
KFC | CO0500001430 | KFC PARQUE DE LOS NOVIOS | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 16:59 | 2023-06-17 | 2023-06-26 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 19600 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 9 | -45103 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4731.0345 | 19600
KFC | CO0400001398 | KFC LA CENTRAL MEDELLIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-06-20 10:04 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | octubre-23 | 2023123209 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | EPM | EPM | SI | 10215 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | No Aplica | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | No Aplica | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 140 | 3 | 124 | Regulado | 2310 | 25 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-25 |  |  | 43 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  |  | 140 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 8896.9355 | 10215
KFC | CO0400001400 | KFC PLAZA FABRICATO BELLO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 10:09 | 2023-06-20 | 2023-06-23 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 1868 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45084 | 3 | -45100 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1024.3871 | 1868
KFC | CO0100001405 | KFC CALIMA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-16 08:55 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | septiembre-23 | 2023071860 | 2023-07-12 | 2023-08-03 | ENEL | ENEL | SI | 14904 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | No Aplica | 2023-09-16 | No Aplica | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 112 | 14 | 89 | Regulado | 2309 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-03 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 112 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14904
KFC | CO0100001402 | KFC CALLE 85 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 15:19 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023071884 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 13064 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 49 | 14 | 26 | Regulado | 2307 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13064
KFC | CO0100001412 | KFC VENECIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-08-15 17:33 | 2023-06-16 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023071914 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 8863 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-17 | No Aplica | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 51 | 14 | 28 | Regulado | 2307 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8863
KFC | CO0100001413 | KFC DIVERPLAZA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-07 | 2023-06-20 10:44 | 2023-06-16 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2023074025 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 721 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 14 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | NO CONFIRMADA - REPROGRAMAR | #VALUE! | #VALUE! |  | Si | 2023-11-09 |  |  | NO |  |  |  | 233 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 721
KFC | CO0600001426 | KFC CENTRO ARMENIA | REGISTRO EN XM | 2023-06-07 | 2023-06-20 17:14 | 2023-06-17 | 2023-06-27 |  |  | 0 | 2024011555 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | EDEQ | EDEQ | SI | 14448 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 10 | -45104 | Regulado | 0 |  |  | QUINDIO | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita a EDEQ la renovación del paz y salvo para el registro 04/01/2024 | NO |  |  |  | 233 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 2796.3871 | 14448
CHEF BURGER | CO0400001447 | CHEF BURGER OF2 | INSTALADO | 2023-06-07 | 2023-06-13 17:57 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 7122 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | No Aplica | 2024-01-14 | No Aplica | 2024-01-16 | No Aplica | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 227 | 10 | 211 | Regulado | 2401 | 20 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  | #REF! | 227 | 233 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1719.1034 | 7122
CHEF BURGER | CO0400001446 | CHEF BURGER OF1 | INSTALADO | 2023-06-07 | 2023-06-13 17:57 | 2023-06-13 | 2023-06-23 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 220 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | No Aplica | 2024-01-14 | No Aplica | 2024-01-16 | No Aplica | 2024-01-16 | 2024-01-20 | 227 | 10 | 211 | Regulado | 2401 | 20 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  | #REF! | 227 | 233 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 53.1034 | 220
INMACULADA GUADALUPE | CO0500001445 | ANDRES CARNE DE RES - STA MARTA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-06-20 11:39 | 2023-06-20 | 2023-06-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 15400 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45084 | 8 | -45105 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE QUINCENA 1 ENERO |  |  | 233 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 14868.9655 | 15400
COLVINSA | CO0400001443 | COLVINSA - 2 - MOSQUERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-06-22 14:04 | 2023-06-22 | 2023-06-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | agosto-23 | 2023073438 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2419 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | No Aplica | 2023-08-12 | No Aplica | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 77 | 8 | 54 | Regulado | 2308 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 77 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2419
SPOLETO | CO0100001531 | spoleto 4 | ON HOLD | 2023-06-07 | 2023-09-29 | 2023-06-20 | 2023-10-23 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 9677 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 125 | -45222 | Regulado | 0 |  | CO0100001531 | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE | Revisar, Desiste | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 9677
SPOLETO | CO0800001530 | spoleto 3 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-07 | 2023-09-17 22:45 | 2023-06-20 | 2023-06-27 |  |  | 0 |  |  |  | EMSA | EMSA | SI | 9677 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45084 | 7 | -45104 | Regulado | 0 |  |  | META | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-03 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 233 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5306.7419 | 9677
MZK | CO0200001438 | Mzk 1 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-06-07 | 2023-07-12 12:22 | 2023-06-21 | 2023-07-05 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 1081 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45084 | 14 | -45112 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 233 | Edwin | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1081
SAZERAK | CO0100001437 | TREME1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-07 | 2023-07-10 17:30 | 2023-07-10 | 2023-07-14 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | agosto-23 | 2023073434 | 2023-07-27 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 6045 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | No Aplica | 2023-07-31 | No Aplica | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-11 | 65 | 4 | 28 | Regulado | 2308 | 11 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 65 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6045
SPOLETO | CO0400001529 | spoleto 2 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-06-08 | 2023-09-17 22:00 | 2023-06-20 | 2023-10-23 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 9677 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45085 | 125 | -45222 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 2023-07-25 | P&S: Deuda | Con deuda 04/01/2023 | NO |  | #N/A | -45085 | 232 | Edwin | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 9677
SPOLETO | CO0100001528 | spoleto 1 | ON HOLD | 2023-06-09 | 2023-07-14 19:11 | 2023-06-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 9677 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45086 | -45097 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 9677
Farmatodo | CO0200001468 | FARMATODO CAL CRA 1 N° 1 | INSTALADO | 2023-06-09 | 2023-06-23 08:58 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | septiembre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 20480 | Semana 3 septiembre 2023 | Semana 3 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | No Aplica | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 2023-09-07 | No Aplica | 2023-09-07 | 2023-09-11 | 94 | 7 | 76 | Regulado | 2309 | 11 |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-11 |  |  | 37 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 94 | 231 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4943.4483 | 20480
Farmatodo | CO0200001467 | FARMATODO CAL CL 18N | INSTALADO | 2023-06-09 | 2023-06-23 08:59 | 2023-06-20 | 2023-06-27 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | noviembre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 24000 | Semana 1 noviembre 2023 | Semana 1 noviembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | No Aplica | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | No Aplica | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 147 | 7 | 129 | Regulado | 2311 | 3 |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-03 | 11 | 2023 | 44 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  | #N/A | 147 | 231 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 5793.1034 | 24000
Farmatodo | CO0100001466 | FARMATODO CL 140 NO 7 C - 81 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-18 09:55 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | agosto-23 | 2023073964 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 16140 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-07-30 | 2023-08-06 | 2023-07-30 | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-02 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 70 | 10 | 49 | Regulado | 2308 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 16140
Farmatodo | CO0100001465 | FARMATODO BOG AK 13 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 12:31 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023071982 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 8393 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 47 | 10 | 26 | Regulado | 2307 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 47 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8393
Farmatodo | CO0100001464 | FARMATODO KR 15 NO 94 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 14:09 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023074015 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 8615 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-17 | No Aplica | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 49 | 10 | 28 | Regulado | 2307 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8615
Farmatodo | CO0100001463 | FARMATODO KR 16 NO 82 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 11:25 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023074010 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 8800 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 47 | 10 | 26 | Regulado | 2307 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 47 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8800
Farmatodo | CO0100001462 | FARMATODO AC 127 NO 17 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 14:44 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023074001 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 8964 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-17 | No Aplica | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 49 | 10 | 28 | Regulado | 2307 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 49 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8964
Farmatodo | CO0100001461 | FARMATODO AC 24 NO 59 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 15:47 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023073990 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 9901 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-15 | No Aplica | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 47 | 10 | 26 | Regulado | 2307 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 47 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9901
Farmatodo | CO0100001460 | FARMATODO BOG CL 100 NO 19 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 11:16 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | julio-23 | 2023071934 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 10549 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 48 | 10 | 27 | Regulado | 2307 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 48 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10549
Farmatodo | CO0100001459 | FARMATODO BOG CL 140 NO 13 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-18 10:06 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | julio-23 | 2023071925 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 11040 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | No Aplica | 2023-07-13 | 2023-07-15 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 2023-07-29 | 50 | 10 | 29 | Regulado | 2307 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 50 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 11040
Farmatodo | CO0100001458 | FARMATODO BOG DG 70 A NO 4 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-18 09:36 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023073977 | 2023-07-28 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 10295 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 46 | 10 | 25 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 46 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10295
Farmatodo | CO0100001457 | FARMATODO BOG AV 15 106 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 16:06 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | julio-23 | 2023071939 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 10362 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-13 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-16 | No Aplica | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 48 | 10 | 27 | Regulado | 2307 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 48 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10362
Farmatodo | CO0100001456 | FARMATODO BOG AK 19 NO 139 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 15:26 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | julio-23 | 2023071927 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 11021 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | No Aplica | 2023-07-14 | No Aplica | 2023-07-16 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 46 | 10 | 25 | Regulado | 2307 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 46 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 11021
Farmatodo | CO0100001455 | FARMATODO BOG KR 11 NO 99 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-09 | 2023-08-16 17:13 | 2023-06-20 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | agosto-23 | 2023071921 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | ENEL | ENEL | SI | 14293 | Semana 1 agosto 2023 | Semana 1 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | No Aplica | 2023-07-22 | No Aplica | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 54 | 10 | 33 | Regulado | 2308 | 2 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14293
Farmatodo | CO0500001454 | FARMATODO PLAZA CAMPESTRE | ON HOLD | 2023-06-09 | 2023-07-28 09:59 | 2023-06-20 | 2023-09-12 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 24720 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45086 | 84 | -45181 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | KAM ESTA FRONTERA SERÁ REEMPLAZADA |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 24720
BMP Bolivar SAS | CO0500001471 | Town House Cartagena | INSTALADO | 2023-06-13 | 2023-06-21 10:16 | 2023-06-21 | 2023-06-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | septiembre-23 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 17600 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 2023-09-22 | No Aplica | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 105 | 7 | 90 | Regulado | 2309 | 26 |  | BOLIVAR | COSTA | 17301-27900 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2024-01-16 | 1 | 2024 | 3 | No | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  | #N/A | 105 | 227 | Edwin | Jerenny Durango | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4248.2759 | 17600
PRODIPOL | CO0100001346 | PRODIPOL CTA5 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-14 | 2023-07-18 19:03 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | julio-23 | 2023070153 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | VATIA | ENEL | SI | 7075 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | No Aplica | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 40 | 8 | 26 | Regulado | 2307 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 40 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7075
PRODIPOL | CO0100001345 | PRODIPOL CTA4 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-14 | 2023-07-18 18:58 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | agosto-23 | 2023070155 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | VATIA | ENEL | SI | 8675 | Semana 5 agosto 2023 | Semana 5 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | No Aplica | 2023-08-18 | No Aplica | 2023-08-20 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 76 | 8 | 62 | Regulado | 2308 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 76 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8675
PRODIPOL | CO0100001344 | PRODIPOL CTA3 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-14 | 2023-07-18 18:41 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | julio-23 | 2023070152 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | VATIA | ENEL | SI | 48936 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-30 | 2023-07-07 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | No Aplica | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 35 | 8 | 21 | Regulado | 2307 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 35 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 48936
PRODIPOL | CO0100001343 | PRODIPOL CTA2 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-14 | 2023-07-18 18:24 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | julio-23 | 2023070156 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | VATIA | ENEL | SI | 84185 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | No Aplica | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-09 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2023-07-18 | 34 | 8 | 20 | Regulado | 2307 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 84185
PRODIPOL | CO0100001342 | PRODIPOL CTA1 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-14 | 2023-07-18 18:30 | 2023-06-20 | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | julio-23 | 2023070154 | 2023-07-02 | 2023-07-13 | VATIA | ENEL | SI | 840 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | No Aplica | 2023-07-13 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 40 | 8 | 26 | Regulado | 2307 | 24 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 40 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 840
COMPRA DE CAFE TRUJILLO DURAN | CO0800001386 | COMPRA DE CAFE TRUJILLO DURAN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-15 | 2023-07-12 12:26 | 2023-07-04 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | septiembre-23 | 2023090686 | 2023-09-06 | 2023-09-21 | VATIA | ELECTROHUILA | SI | 5078 | VATIA |  | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-23 | No Aplica | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 104 | 64 | 21 | Regulado | 2309 | 27 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-09-27 | 9 | 2023 | 39 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 104 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5078
LUM LOGISTIC | CO0100001480 | AK 30 NO 66 - 67 | PRE REQUISITOS | 2023-06-16 | 2023-06-30 14:26 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3451 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Por solicitar | Se solicita a CS Jere la gestión de los documentos del cliente completo para paz y salvo 04/01/2024 | NO |  |  |  | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 833 | 3451
LUM LOGISTIC | CO0100001479 | AC 24 NO 75 - 35 | PRE REQUISITOS | 2023-06-16 | 2023-06-30 11:08 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4968 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Frontera INVIABLE | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 0 | P&S: Por solicitar | Información de la frontera mal | NO |  | #REF! | -45093 | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1199.1724 | 4968
LUM LOGISTIC | CO0100001478 | KR 75 NO 23 G - 14 | PRE REQUISITOS | 2023-06-16 | 2023-06-30 14:08 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 0 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Frontera INVIABLE | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 0 | P&S: Por solicitar | Información de la frontera mal | NO |  | #REF! | -45093 | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
LUM LOGISTIC | CO0100001477 | Carrera 71c #4-06 | PRE REQUISITOS | 2023-06-16 | 2023-06-30 14:09 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3444 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | ON HOLD - Validar | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 0 | P&S: Por solicitar | NIU registrado como puppis Frt50350 | NO |  | #REF! | -45093 | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 831.3103 | 3444
LUM LOGISTIC | CO0100001476 | CL 169 NO 51 - 23 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-16 | 2023-06-30 14:08 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2024010523 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 6441 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Recibido | En registro | NO |  |  |  | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2701.0645 | 6441
LUM LOGISTIC | CO0100001475 | CL 97 A NO 58 - 19 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-16 | 2023-06-30 14:09 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2024010366 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 4147 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 0 | P&S: Recibido | En registro | NO |  | #REF! | -45093 | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1739.0645 | 4147
LUM LOGISTIC | CO0100001474 | CL 97 A NO 58 - 19 LC 2 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-16 | 2023-06-30 14:09 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2024010570 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 368 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 0 | P&S: Recibido | En registro | NO |  | #REF! | -45093 | 224 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 154.3226 | 368
Colo Coffee SAS | CO0100001330 | COLO CAFE ZONA T BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:19 | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | agosto-23 | 2023073262 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 1071 | Semana 5 agosto 2023 | Semana 5 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | No Aplica | 2023-08-17 | No Aplica | 2023-08-19 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 73 | 17 | 45 | Regulado | 2308 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 73 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1071
Colo Coffee SAS | CO0100001329 | COLO CAFE AGUAS BOG | ON HOLD | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:20 | 2023-06-27 | 2023-07-14 |  |  | 0 | 2023073258 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 553 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 17 | -45121 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | NO ES VIABLE - CENTRO COMERCIAL NO APRUEBA |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 553
Colo Coffee SAS | CO0100001328 | COLO CAFE CHAPINERO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:22 | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | agosto-23 | 2023073269 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2068 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | No Aplica | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 61 | 17 | 33 | Regulado | 2308 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2068
Colo Coffee SAS | CO0100001327 | COLO CAFE ANDES BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:24 | 2023-06-27 | 2023-07-14 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023073260 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 4720 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 64 | 17 | 36 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 64 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4720
INVERSIONES INT COLOMBIA SAS - ROOSVELT | CO0400001194 | INVERSIONES INT COLOMBIA SAS - ROOSVELT | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:27 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | agosto-23 | 2023070873 | 2023-07-09 | 2023-07-20 | EPM | EPM | SI | 8360 | NEU |  | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | No Aplica | 2023-08-12 | No Aplica | 2023-08-14 | No Aplica | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 63 | 10 | 43 | Regulado | 2308 | 18 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8360
PLUS VIVIENDA LTDA | CO0100001097 | Patrono Food Hall Carrera 7c Bis (No 39-82 cedritos) | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:57 | 2023-06-23 | 2023-06-30 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | septiembre-23 | 2023080279 | 2023-08-02 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 6279 | Semana 1 septiembre 2023 | Semana 1 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | No Aplica | 2023-08-21 | No Aplica | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 77 | 7 | 63 | Regulado | 2309 | 1 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 77 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6279
The Pub SAS | CO0100001092 | IRISH PUB BOG JIMENEZ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:44 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | agosto-23 | 2023072871 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 62 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | No Aplica | 2023-07-28 | No Aplica | 2023-07-30 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 53 | 18 | 25 | Regulado | 2308 | 8 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 53 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 62
The Pub SAS | CO0100001083 | IRISH PUB BOG CEDRITOS 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:41 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | agosto-23 | 2023072963 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2676 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 55 | 18 | 27 | Regulado | 2308 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2676
The Pub SAS | CO0100001087 | IRISH PUB BOG PARQUE 93 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-06-28 08:43 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | agosto-23 | 2023072974 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2439 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | No Aplica | 2023-08-10 | No Aplica | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 66 | 18 | 38 | Regulado | 2308 | 21 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 66 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2439
The Pub SAS | CO0100001089 | IRISH PUB BOG ZONA T 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:32 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072904 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 464 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 464
The Pub SAS | CO0100001091 | IRISH PUB BOG GRAN ESTACION 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:35 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | agosto-23 | 2023073169 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 1568 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 55 | 18 | 27 | Regulado | 2308 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1568
The Pub SAS | CO0100001095 | IRISH PUB BOG SAN FELIPE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:37 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072987 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2887 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2887
The Pub SAS | CO0100001096 | IRISH PUB BOG PEPE SIERRA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:42 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072957 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2115 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2115
The Pub SAS | CO0100001088 | IRISH PUB BOG OFICINA POLO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:44 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072918 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 716 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 716
The Pub SAS | CO0100001085 | IRISH PUB BOG CHAPINERO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:43 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072969 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 1865 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1865
The Pub SAS | CO0100001084 | IRISH PUB BOG CEDRITOS 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:42 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | agosto-23 | 2023073179 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 232 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 55 | 18 | 27 | Regulado | 2308 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 232
The Pub SAS | CO0100001086 | IRISH PUB BOG GRAN ESTACION 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:43 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | agosto-23 | 2023073011 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 1992 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 55 | 18 | 27 | Regulado | 2308 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1992
The Pub SAS | CO0100001094 | IRISH PUB BOG EL RETIRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:45 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072884 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 5939 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5939
The Pub SAS | CO0100001093 | IRISH PUB BOG CERVECERIA TOCANCIPA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-06-16 | 2023-07-04 10:33 | 2023-06-26 | 2023-07-14 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2907 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45093 | 18 | -45121 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 224 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 2907
The Pub SAS | CO0100001090 | IRISH PUB BOG PEDRO MANDINGA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-16 | 2023-08-15 13:44 | 2023-06-26 | 2023-07-14 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | agosto-23 | 2023072929 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 1283 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | No Aplica | 2023-07-29 | No Aplica | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-09 | 54 | 18 | 26 | Regulado | 2308 | 9 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 54 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1283
HEYDAY | CO0600000997 | HEYDAY GROUP ARM | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-07-11 10:54 | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | agosto-23 | 2023073399 | 2023-07-25 | 2023-08-10 | EDEQ | EDEQ | SI | 1722 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 51 | 3 | 28 | Regulado | 2308 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1722
ALMACENES MAXIMO | CO0800001384 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 14 | INSTALADO | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:17 | 2023-07-10 | 2023-07-24 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | septiembre-23 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 11000 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | No Aplica | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | No Aplica | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 94 | 14 | 60 | Regulado | 2309 | 22 |  | SANTANDER | SANTANDER | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-09-22 |  |  | 38 | No requiere | 0 | P&S: Vencido - Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  | 94 | 220 | Edwin | Jerenny Durango | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2655.1724 | 11000
ALMACENES MAXIMO | CO0400001383 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 86 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:17 | 2023-06-21 | 2023-06-23 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 6800 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45097 | 2 | -45100 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 220 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3729.0323 | 6800
ALMACENES MAXIMO | CO0400001382 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 76 | INSTALADO | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:18 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 8300 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | No Aplica | 2024-01-11 | 2024-01-13 | 2024-01-18 | No Aplica | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 1900-08-03 | 2 | 213 | Regulado | 2401 | 22 |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  | 216 | 220 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2003.4483 | 8300
ALMACENES MAXIMO | CO0400001381 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 46 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:18 | 2023-06-21 | 2023-06-23 |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 10000 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45097 | 2 | -45100 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 45320 |  |  | 5 | Si | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 220 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5483.871 | 10000
ALMACENES MAXIMO | CO0400001380 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 26 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-20 | 2023-07-08 20:58 | 2023-06-21 | 2023-06-23 |  |  | 0 | 2023062777 | 2023-06-24 | 2023-07-06 | NEU | EPM | SI | 8500 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45097 | 2 | -45100 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  |  |  | NO |  |  |  | 220 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8500
ALMACENES MAXIMO | CO0400001379 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 66 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-20 | 2023-07-08 21:16 | 2023-06-21 | 2023-06-23 |  |  | 0 | 2023062778 | 2023-06-24 | 2023-07-06 | NEU | EPM | SI | 8800 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45097 | 2 | -45100 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere |  |  |  | NO |  | #N/A | -45097 | 220 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8800
ALMACENES MAXIMO | CO0500001378 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 58 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-07-08 21:34 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | julio-23 | 2023062780 | 2023-06-24 | 2023-07-06 | NEU | AIR-E | SI | 1700 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | No Aplica | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 2023-07-22 | No Aplica | 2023-07-22 | 2023-07-26 | 36 | 2 | 33 | Regulado | 2307 | 26 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 36 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1700
ALMACENES MAXIMO | CO0500001377 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 57 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-07-08 21:23 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | julio-23 | 2023062779 | 2023-06-24 | 2023-07-06 | NEU | AIR-E | SI | 3200 | Semana 5 julio 2023 | Semana 5 julio 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | No Aplica | 2023-07-22 | No Aplica | 2023-07-24 | No Aplica | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 38 | 2 | 35 | Regulado | 2307 | 28 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-06 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 38 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3200
ALMACENES MAXIMO | CO0400001376 | ALMACENES MAXIMO -ALMA NA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:20 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | septiembre-23 | 2023074256 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 4200 | Semana 3 septiembre 2023 | Semana 3 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-02 | 2023-09-09 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | No Aplica | 2023-09-05 | No Aplica | 2023-09-07 | 2023-09-09 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | 88 | 9 | 78 | Regulado | 2309 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 88 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4200
ALMACENES MAXIMO | CO0400001375 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 91 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:20 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2023080267 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3600 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45097 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 0 |  |  | NO |  |  |  | 220 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3600
ALMACENES MAXIMO | CO0400001374 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 90 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:20 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | septiembre-23 | 2023074259 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 4700 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-08-30 | 2023-09-06 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | No Aplica | 2023-09-02 | 2023-09-04 | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 90 | 9 | 80 | Regulado | 2309 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 90 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4700
ALMACENES MAXIMO | CO0400001373 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 89 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:20 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | septiembre-23 | 2023074248 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 6500 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-09-10 | 2023-09-17 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | No Aplica | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 101 | 9 | 91 | Regulado | 2309 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 101 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6500
ALMACENES MAXIMO | CO0400001372 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 88 CTA 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:21 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | noviembre-23 | 2023080265 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 1200 | Semana 3 noviembre 2023 | Semana 3 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | No Aplica | 2023-11-04 | No Aplica | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 148 | 9 | 138 | Regulado | 2311 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-09 | 11 | 2023 | 45 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 148 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1200
ALMACENES MAXIMO | CO0400001371 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 88 CTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:21 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | septiembre-23 | 2023080041 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3800 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | No Aplica | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 98 | 9 | 88 | Regulado | 2309 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 98 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3800
ALMACENES MAXIMO | CO0400001370 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 83 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:21 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | agosto-23 | 2023074249 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 5000 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | No Aplica | 2023-07-30 | No Aplica | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 51 | 9 | 41 | Regulado | 2308 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 51 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5000
ALMACENES MAXIMO | CO0400001369 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 69 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:21 | 2023-06-21 | 2023-06-30 |  |  | 0 | 2023074247 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 7000 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45097 | 9 | -45107 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 |  |  | NO |  |  |  | 220 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7000
ALMACENES MAXIMO | CO0400001368 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 55 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:22 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | noviembre-23 | 2023074262 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 4000 | Semana 3 noviembre 2023 | Semana 3 noviembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | No Aplica | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 148 | 9 | 138 | Regulado | 2311 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-15 | 11 | 2023 | 46 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 148 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4000
ALMACENES MAXIMO | CO0400001367 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 16 CTA 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:22 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023080049 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 1100 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | No Aplica | 2023-10-16 | No Aplica | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 129 | 9 | 119 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 129 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1100
ALMACENES MAXIMO | CO0400001366 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 16 CTA 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:22 | 2023-06-21 | 2023-06-30 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023080054 | 2023-08-04 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3453 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | No Aplica | 2023-10-16 | No Aplica | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 129 | 9 | 119 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 129 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3453
ALMACENES MAXIMO | CO0400001365 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 15 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:22 | 2023-06-21 | 2023-06-22 |  |  | 0 |  |  |  | CHEC | CHEC | SI | 2200 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45097 | 1 | -45099 | Regulado | 0 |  |  | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 220 | Alexa | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1206.4516 | 2200
ALMACENES MAXIMO | CO0800001364 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 72 CTA 1 | REGISTRO EN XM | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:22 | 2023-06-21 | 2023-07-05 |  |  | 0 | 2024012627 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | CELSIA | CELSIA | SI | 6300 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45097 | 14 | -45112 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-02-01 |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita generación de paz y salvo a CELSIA 04/01/2024 | NO |  |  |  | 220 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 6082.7586 | 6300
ALMACENES MAXIMO | CO0800001363 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 72 CTA 2 | REGISTRO EN XM | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:23 | 2023-06-21 | 2023-07-05 |  |  | 0 | 2024012626 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 4500 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45097 | 14 | -45112 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-02-01 |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita generación de paz y salvo a CELSIA 04/01/2024 | NO |  |  |  | 220 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 4344.8276 | 4500
ALMACENES MAXIMO | CO0800001362 | ALMACENES MAXIMO -ALMA 73 | ON HOLD | 2023-06-20 | 2023-06-30 14:23 | 2023-06-21 | 2023-07-05 |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 9800 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45097 | 14 | -45112 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | No se puede instalar por un tema técnico |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 9800
AYE ASOCIADOS | CO0800000881 | AGPE AYE ASOCIADOS EDS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-20 | 2023-05-16 19:07 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | julio-23 | 2023070388 | 2023-07-04 | 2023-07-20 | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | AGPE | 0 | Semana 2 julio 2023 | Semana 2 julio 2023 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-07-06 | 16 | 0 | 16 |  | 2307 | 6 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 16 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
Inversiones JDP |  | AHVACO SAS | ON HOLD | 2023-06-21 | 2023-09-01 11:31 | 2023-07-12 | 2023-07-14 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 29416 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45098 | 2 | -45121 |  | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 29416
CASINOS ESPAÑA | CO0500001054 | CASINO ESPAÑA CTA2 FUN | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-06-26 | 2023-06-06 14:37 | 2023-07-11 | 2023-07-17 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2770 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45103 | 6 | -45124 | Regulado | 0 |  | CO0500001054 | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 214 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 668.6207 | 2770
INVERSIONES LJC SAS | CO0800000506 | AGPE INVERSIONES LJC SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-06-27 | 2023-05-16 19:07 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | julio-23 | 2023063555 | 2023-06-29 | 2023-07-13 | QI ENERGY | ELECTROHUILA | AGPE | 0 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-07-10 | 13 | 0 | 13 |  | 2307 | 10 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-13 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 13 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
PRODIPOL | CO0100001347 | PRODIPOL CTA6 BOG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-04 | 2023-09-19 08:57 | 2023-06-20 |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | ENEL | SI | 10134 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45111 | -45097 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | Dato errada en carta de comercializador anterior - gestión de sales 03/01 |  | NO |  |  |  | 206 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 10134
HomeBurguer | CO0500001485 | Home BAQ 2 | PRE REQUISITOS | 2023-07-04 | 2023-07-04 10:33 | 2023-07-04 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4560 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45111 | -45111 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 206 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 3302.069 | 4560
YONATAN GONZALEZ | CO0800000230 | AGPE DEPOSITO YONATAN GONZALEZ | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-05 | 2023-05-16 19:07 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | julio-23 | 2023070659 | 2023-07-06 | 2023-07-20 | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | AGPE | 0 | Semana 4 julio 2023 | Semana 4 julio 2023 | #NAME? | NA |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-07-20 | 15 | 0 | 14 |  | 2307 | 20 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-20 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 15 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
Gho Hoteles | CO0100001493 | Gho Hoteles 1 | ON HOLD | 2023-07-11 | 2023-10-23 | 2023-07-11 | 2023-07-18 |  |  | 0 |  |  |  | EEP | EEP | SI | 4784 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45118 | 7 | -45125 | Regulado | 0 |  |  | RISARALDA | OTRO | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 12/01 |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4784
Gho Hoteles | CO0600001494 | Gho Hoteles 2 | ON HOLD | 2023-07-11 | 2023-10-23 | 2023-07-11 | 2023-07-19 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 6748 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45118 | 8 | -45126 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 12/01 |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 6748
Gho Hoteles | CO0200001496 | Gho Hoteles 4 | ON HOLD | 2023-07-11 | 2023-10-23 | 2023-07-11 |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | ENEL | SI | 7600 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45118 | -45118 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 12/01 |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 7600
Gho Hoteles | CO0200001495 | Gho Hoteles 3 | ON HOLD | 2023-07-11 | 2023-10-23 | 2023-07-11 | 2023-07-19 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1760 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45118 | 8 | -45126 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 12/01 |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1760
Taescol | CO0100001501 | Taescol 1 BOG | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-12 | 2023-07-12 11:55 | 2023-07-12 | 2023-07-18 |  |  | 0 | 2023074134 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | DICELER | ENEL | SI | 2200 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45119 | 6 | -45125 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | -45119 | 198 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2200
Taescol | CO0100001502 | Taescol 2 BOG | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-12 | 2023-07-12 12:19 | 2023-07-12 | 2023-07-18 |  |  | 0 | 2023074135 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | DICELER | ENEL | SI | 59275 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | -19 | -12 | -19 | -19 | No Aplica | -16 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -45119 | 6 | -45125 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | -45119 | 198 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 59275
MANUFACTURAS LOROS SAS | CO0100001499 | MANUFACTURAS LOROS | PRE REQUISITOS | 2023-07-12 | 2023-07-12 15:35 | 2023-07-14 | 2023-10-23 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20246 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45119 | 101 | -45222 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel | Recibido, en regisro | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO |  |  | 198 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4886.9655 | 20246
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001525 | BELLATRIX LAGO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-18 14:49 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | septiembre-23 | 2023081322 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 1600 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | No Aplica | 2023-09-18 | No Aplica | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 78 | 7 | 63 | Regulado | 2309 | 29 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 78 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1600
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001524 | BELLATRIX EL EDEN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-22 16:59 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | octubre-23 | 2023081330 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3531 | Semana 3 octubre 2023 | Semana 3 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | No Aplica | 2023-10-09 | No Aplica | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 99 | 7 | 84 | Regulado | 2310 | 20 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 99 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3531
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001523 | BELLATRIX DIVERPLAZA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-13 | 2023-07-13 17:56 | 2023-07-21 | 2023-07-28 |  |  | 0 | 2023081327 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3645 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45120 | 7 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Frontera INVIABLE | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 2023-11-09 |  |  | NO |  | #REF! | -45120 | 197 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3645
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001522 | BELLATRIX MULTIPLAZA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 13:58 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | noviembre-23 | 2023081328 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3700 | Semana 2 noviembre 2023 | Semana 2 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | No Aplica | 2023-10-29 | No Aplica | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 119 | 7 | 104 | Regulado | 2311 | 9 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-09 | 11 | 2023 | 45 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 119 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3700
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001521 | BELLATRIX PLAZA CENTRAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 13:58 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | octubre-23 | 2023081325 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3535 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | No Aplica | 2023-10-13 | No Aplica | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 103 | 7 | 88 | Regulado | 2310 | 24 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 103 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3535
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001520 | BELLATRIX PLAZA CLARO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-18 15:03 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | septiembre-23 | 2023081329 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3200 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | No Aplica | 2023-09-18 | No Aplica | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 78 | 7 | 63 | Regulado | 2309 | 29 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 78 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3200
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001519 | BELLATRIX TITAN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 13:58 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | septiembre-23 | 2023081324 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 3700 | Semana 3 septiembre 2023 | Semana 3 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | No Aplica | 2023-09-01 | No Aplica | 2023-09-03 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 61 | 7 | 46 | Regulado | 2309 | 12 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3700
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001518 | BELLATRIX SAN AGUSTIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-07-21 20:29 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | septiembre-23 | 2023092365 | 2023-09-18 | 2023-10-05 | ENEL | AFINIA | SI | 7885 | Semana 2 septiembre 2023 | Semana 2 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | No Aplica | 2023-08-31 | No Aplica | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 53 | 5 | 40 | Regulado | 2309 | 4 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 53 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7885
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001517 | BELLATRIX CL 85 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-18 11:35 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | agosto-23 | 2023074142 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 2684 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-11 | No Aplica | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | 40 | 5 | 27 | Regulado | 2308 | 22 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 40 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2684
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001516 | BELLATRIX CL 74 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-22 16:20 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023074143 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 4534 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 37 | 5 | 24 | Regulado | 2308 | 19 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4534
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001515 | BELLATRIX CL 125 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-22 15:15 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | agosto-23 | 2023074144 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 4279 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-09 | 2023-08-16 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | No Aplica | 2023-08-12 | No Aplica | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-23 | 41 | 5 | 28 | Regulado | 2308 | 23 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4279
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001514 | BELLATRIX CEDRITOS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-18 15:46 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | agosto-23 | 2023074145 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 3781 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | No Aplica | 2023-08-06 | No Aplica | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 35 | 5 | 22 | Regulado | 2308 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 35 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3781
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001513 | BELLATRIX COUNTRY | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-22 11:02 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023074146 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 5061 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 37 | 5 | 24 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 37 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5061
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001512 | BELLATRIX GALERIAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 14:01 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | septiembre-23 | 2023074147 | 2023-07-30 | 2023-08-10 | ENEL | ENEL | SI | 3600 | Semana 3 septiembre 2023 | Semana 3 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | No Aplica | 2023-09-01 | No Aplica | 2023-09-03 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 61 | 5 | 48 | Regulado | 2309 | 12 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-10 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 61 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3600
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001511 | BELLATRIX HAYUELOS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 14:01 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | octubre-23 | 2023074148 | 2023-07-30 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 4548 | Semana 3 octubre 2023 | Semana 3 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | No Aplica | 2023-10-08 | No Aplica | 2023-10-10 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 98 | 5 | 85 | Regulado | 2310 | 19 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 98 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4548
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001510 | BELLATRIX PLAZA IMPERIAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 14:00 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | octubre-23 | 2023074149 | 2023-07-30 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 4121 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | No Aplica | 2023-10-12 | No Aplica | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 102 | 5 | 89 | Regulado | 2310 | 23 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 102 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4121
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001509 | BELLATRIX PORTAL 80 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 14:00 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | noviembre-23 | 2023074150 | 2023-07-30 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 3722 | Semana 2 noviembre 2023 | Semana 2 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | No Aplica | 2023-10-29 | No Aplica | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 119 | 5 | 106 | Regulado | 2311 | 9 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-09 | 11 | 2023 | 45 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 119 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3722
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001508 | BELLATRIX SALITRE | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-13 | 2023-08-22 12:22 | 2023-07-21 | 2023-07-26 |  |  | 0 | 2023074151 | 2023-07-30 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 3391 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45120 | 5 | -45133 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-29 | 1 | 2024 | 5 | Si | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 200 | 197 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3391
PROMOTORA BELLATRIX SAS | CO0100001507 | BELLATRIX TINTAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-13 | 2023-08-30 13:58 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023074152 | 2023-07-30 | 2023-08-17 | ENEL | ENEL | SI | 3038 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | No Aplica | 2023-10-15 | No Aplica | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 105 | 5 | 92 | Regulado | 2310 | 26 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 105 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3038
PIKO RIKO | CO0500001532 | PIKO RIKO LAS PALMAS | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-17 | 2023-07-17 12:47 | 2023-08-18 | 2023-08-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2058 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45124 | 10 | -45166 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 193 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 496.7586 | 2058
Inversiones Khimaira Sas | CO0100001536 | Khimaira KR 7 BOG | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-18 | 2023-07-18 09:44 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | agosto-23 | 2023081385 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 5733 | Semana 2 agosto 2023 | Semana 2 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-12 | 25 | 7 | 15 | Regulado | 2308 | 12 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5733
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001566 | SURAMERICA COMERCIAL CRA 7 21 62 BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 08:41 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 15480 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 15480
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0400001565 | SURAMERICA COMERCIAL FONTANAR CC 2 | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 09:06 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 15600 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 15600
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001564 | SURAMERICA COMERCIAL CC UNICENTRO DE OCCIDENTE CRA 111C 86 05 BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 09:12 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 16800 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 16800
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001563 | SURAMERICA COMERCIAL CLL 7 7 53 FUSAGASUGA | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 17:00 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 17148 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 17148
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001562 | SURAMERICA COMERCIAL AV CRA 7 138 33 CC PALATINO BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 09:22 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 17200 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 17200
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001561 | SURAMERICA COMERCIAL DIAG 16 104 51 CC PORTAL DE LA SABANA BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 12:38 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 17268 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 17268
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001560 | SURAMERICA COMERCIAL CC NUESTRO BOGOTA AV CLL 86 63 20 BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 16:20 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 18640 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 18640
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001559 | SURAMERICA COMERCIAL CC PLAZA IMPERIAL CRA 104 148 07 BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 16:24 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20640 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20640
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0400001558 | SURAMERICA COMERCIAL FONTANAR CC 1 | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 09:02 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20720 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20720
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001557 | SURAMERICA COMERCIAL CC EL EDEN AV BOY 15 98 BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 16:32 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20960 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20960
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0100001556 | SURAMERICA COMERCIAL CRA 59 152B 79 CC MULTIDRIVE BOG | ON HOLD | 2023-07-19 | 2023-09-12 16:40 | 2023-07-22 | 2023-09-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 34494 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 65 | -45194 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 34494
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200001555 | SURAMERICA COMERCIAL CC NUESTRO CARTAGO CR 2 33 33 CARTAGO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-19 | 2023-09-12 17:20 | 2023-09-29 | 2023-10-06 |  |  | 0 |  |  |  | EEP CARTAGO | EEP | SI | 12240 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 7 | -45205 | Regulado | 0 |  |  | RISARALDA | OTRO | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Revisar si cliente desiste o no |  | NO |  |  |  | 191 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 12240
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001554 | SURAMERICA COMERCIAL SUGAMUXI PLAZA COMERCIAL CLL 12 10 10 SOGA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-13 09:27 | 2023-07-22 | 2023-09-05 |  |  | 0 |  |  |  | EBSA | EBSA | SI | 14080 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 45 | -45174 | Regulado | 0 |  |  | BOYACA | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 7721.2903 | 14080
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200001553 | SURAMERICA COMERCIAL CC PRYCA CLL 13 31 45 CALI | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-11 20:38 | 2023-07-22 | 2023-07-31 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 7880 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 9 | -45138 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 4321.2903 | 7880
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200001552 | SURAMERICA COMERCIAL CR 1 62 00 CALI | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-11 20:23 | 2023-07-22 | 2023-07-31 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 9294 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 9 | -45138 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5096.7097 | 9294
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200001551 | SURAMERICA COMERCIAL CLL 25 83 51 CALI | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-11 19:38 | 2023-07-22 | 2023-07-31 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 13600 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 9 | -45138 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 7458.0645 | 13600
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200001550 | SURAMERICA COMERCIAL CC LA 14 CR 98B 25 130 CALI | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-11 19:31 | 2023-07-22 | 2023-07-31 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 14040 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 9 | -45138 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-15 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 7699.3548 | 14040
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200001549 | SURAMERICA COMERCIAL AV 6 N 4 10 CALI | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 18:41 | 2023-07-22 | 2023-07-31 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 17960 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 9 | -45138 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 9849.0323 | 17960
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0800001548 | SURAMERICA COMERCIAL G P SAN ANTONIO CRA 15 PITALITO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-13 08:41 | 2023-07-22 | 2023-07-31 |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 10130 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 9 | -45138 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5555.1613 | 10130
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0800001547 | SURAMERICA COMERCIAL CRA 5 21 55 IBAGUE | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-19 | 2023-09-08 17:50 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 5403 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Revisar si cliente desiste o no |  | NO |  |  |  | 191 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5403
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0800001546 | SURAMERICA COMERCIAL CR 5 21 27 IBAGUE | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-19 | 2023-09-08 14:13 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 8881 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Revisar si cliente desiste o no |  | NO |  |  |  | 191 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 8881
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0800001545 | SURAMERICA COMERCIAL CC CLL 60 IBAGUE | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-19 | 2023-09-08 12:11 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 8588 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Revisar si cliente desiste o no |  | NO |  |  |  | 191 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 8588
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001544 | SURAMERICA COMERCIAL PLAZA COMERCIAL LAS NIEVES CLL 26 #19-04 BQUILLA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 11:19 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 18300 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4417.2414 | 18300
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001543 | SURAMERICA COMERCIAL CR 4 # 11 A - 119 CC ARRECIFE P.H STA MTA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 11:10 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 19700 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 191 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4755.1724 | 19700
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001542 | SURAMERICA COMERCIAL CC PORTAL LIBERTADOR AV El Libertador 26 STA MTA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 10:53 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 16560 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 191 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 15988.9655 | 16560
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001541 | SURAMERICA COMERCIAL CALLE 30 CC CARNAVAL SOL | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 10:11 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 14800 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 191 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 14289.6552 | 14800
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001540 | SURAMERICA COMERCIAL CC GRAN PLAZA DEL SOL CALLE 32 SOLEDAD | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 10:04 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 41360 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 191 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 39933.7931 | 41360
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0500001539 | SURAMERICA COMERCIAL CC NUESTRO ATLÁNTICO CALLE 63 SOLEDAD | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-19 | 2023-09-08 09:51 | 2023-07-22 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 24600 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45126 | 6 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 191 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 23751.7241 | 24600
CENTRIPLAST SAS | CO0100001588 | Centriplast KR 13A NO 8 114 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-21 | 2023-09-19 | 2023-10-30 | 2023-11-04 |  |  | 0 | 2024010909 | 2024-01-06 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 65000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | 5 | -45234 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 62500-130300 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-29 | 1 | 2024 | 5 | No requiere | 2024-01-19 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 189 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 27258.0645 | 65000
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001609 | El Templo de la Moda Fresca SAS CLL 10 6 24 CENTRO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-09-13 16:56 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 1835 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | 14 | -45146 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 189 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1006.2903 | 1835
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001608 | El Templo de la Moda Fresca SAS CRA 6 10 35 CENTRO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-09-06 15:42 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 3053 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45128 | 14 | -45146 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 189 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1674.2258 | 3053
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001607 | El Templo de la Moda Fresca SAS CRA 26 41 19 APT 401 EL POBLADO | INSTALADO | 2023-07-21 | 2023-09-14 11:08 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  | 2023-12-14 | diciembre-23 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 1153 | NA | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | 1900-05-25 | 14 | 128 | Regulado | 2312 | 14 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-14 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  | #REF! | 146 | 189 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 278.3103 | 1153
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001606 | El Templo de la Moda Fresca SAS CRA 26 41 19 APT 301 EL POBLADO | INSTALADO | 2023-07-21 | 2023-09-14 11:34 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  | 2023-12-14 | diciembre-23 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 1431 | NA | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | 1900-05-25 | 14 | 128 | Regulado | 2312 | 14 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-14 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  | #REF! | 146 | 189 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 345.4138 | 1431
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001605 | El Templo de la Moda Fresca SAS CRA 26 41 19 APT 201 EL POBLADO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-09-14 12:48 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | diciembre-23 | 2023124490 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ESSA | ESSA | SI | 1624 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-06 | 1900-05-17 | 14 | 120 | Regulado | 2312 | 6 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-06 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-08-08 | P&S: Vencido - Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | NO |  | #REF! | 138 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1047.7419 | 1624
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001604 | El Templo de la Moda Fresca SAS CRA 26 41 21 EL POBLADO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-09-14 13:50 | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023124496 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ESSA | ESSA | SI | 2835 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-07 | 1900-05-18 | 14 | 121 | Regulado | 2312 | 7 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-08-08 | P&S: Vencido - Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | NO |  | #REF! | 139 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1829.0323 | 2835
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001603 | El Templo de la Moda Fresca SAS CRA 9 4 47 CENTRO | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-09-14 14:01 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 4182 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | 14 | -45146 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 189 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2293.3548 | 4182
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001602 | El Templo de la Moda Fresca SAS CLL 35 16 52 CENTRO | INSTALADO | 2023-07-21 | 2023-09-14 10:48 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  | 2023-12-05 | diciembre-23 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 13940 | NA | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | 1900-05-16 | 14 | 119 | Regulado | 2312 | 5 |  | SANTANDER | SANTANDER | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-05 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  | #REF! | 137 | 189 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3364.8276 | 13940
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0500001601 | El Templo de la Moda Fresca SAS - Barrancabermeja - CT1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-27 09:42 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023080158 | 2023-08-04 | 2023-08-17 | ENEL X | ESSA | SI | 5584 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-11-30 | 132 | 7 | 121 | Regulado | 2311 | 30 |  | SANTANDER | SANTANDER | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-17 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-15 | 11 | 2023 | 46 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 132 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5584
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001600 | El Templo de la Moda Fresca SAS CL 49N 8 66 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-21 | 2023-07-27 09:42 | 2023-07-25 |  |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 12225 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | -45132 | 0 | Regulado | 0 |  |  | SANTANDER | SANTANDER | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 189 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 12225
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0800001599 | El Templo de la Moda Fresca SAS CL 16 CR 18 - 21 LOCAL 3 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-09-15 10:03 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3200 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | 14 | -45146 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 189 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 772.4138 | 3200
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0500001598 | El Templo de la Moda Fresca SAS CL 30 CR 41 - 27 PISO 1 APTO 1 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-09-06 11:25 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3785 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45128 | 14 | -45146 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 189 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 913.6207 | 3785
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0500001597 | El Templo de la Moda Fresca SAS CL 17 # CR 5 - 12 DPL AO4983 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-09-06 14:28 | 2023-07-25 | 2023-08-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 9920 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45128 | 14 | -45146 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2023-08-08 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 189 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2394.4828 | 9920
El Templo de la Moda Fresca SAS | CO0100001596 | El Templo de la Moda Fresca SAS CL 32 24-38 P 1 LOC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-09-13 16:30 | 2023-07-25 | 2023-08-01 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | septiembre-23 | 2023092341 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | AFINIA | AFINIA | SI | 13280 | Semana 2 septiembre 2023 | Semana 2 septiembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-09-05 | 46 | 7 | 35 | Regulado | 2309 | 5 |  | BOLIVAR | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 46 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13280
Red Global Park | CO0500001573 | INVER GLOBAL PARK CARRT A SANTO TOMAS # KM 5 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-07-21 17:02 | 2023-07-22 | 2023-08-03 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 74800 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | 12 | -45141 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 62500-130300 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 189 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 72220.6897 | 74800
EPS RADIOLOGOS PEREZ Y ASOCIADOS | CO0500001572 | EPS RADIOLOGOS PEREZ Y ASOCIADOS CR 57 BARRQLLA | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-07-21 | 2023-07-21 16:45 | 2023-07-24 | 2023-07-28 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 29485 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45128 | 4 | -45135 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 189 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 28468.2759 | 29485
ALIMENTOS SAS S.A.S | CO0100001571 | ALIMENTOS SAS S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-21 10:26 | 2023-07-25 | 2023-08-11 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | octubre-23 | 2023081547 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | DICELER | ENEL | SI | 59908 | Semana 1 octubre 2023 | Semana 1 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-05 | 76 | 17 | 55 | Regulado | 2310 | 5 |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 76 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 59908
ALIMENTOS SAS S.A.S | CO0100001570 | ALIMENTOS SAS S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-21 10:26 | 2023-07-25 | 2023-08-11 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | octubre-23 | 2023081548 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | DICELER | ENEL | SI | 15548 | Semana 1 octubre 2023 | Semana 1 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-05 | 76 | 17 | 55 | Regulado | 2310 | 5 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 76 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15548
Soluciones Aduaneras | CO0500001569 | AGENCIA DE ADUANAS SOLUCIONES ADUANERAS S.A.S. | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-21 10:20 | 2023-07-26 | 2023-08-02 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | diciembre-23 | 2023122484 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | VATIA | AIR-E | SI | 2526 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-30 | 162 | 7 | 150 | Regulado | 2312 | 30 |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-30 | 12 | 2023 | 52 | No | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #N/A | 162 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 2200.0645 | 2526
PROEMPACK COLOMBIA SAS | CO0100001568 | PROEMPACK COLOMBIA SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-21 09:26 | 2023-07-29 | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | agosto-23 | 2023081781 | 2023-08-14 | 2023-08-31 | DICELER | ENEL | SI | 8005 | Semana 5 agosto 2023 | Semana 5 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-31 | 41 | 16 | 17 | Regulado | 2308 | 31 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-31 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8005
PROEMPACK COLOMBIA SAS | CO0100001567 | PROEMPACK COLOMBIA SAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-21 09:26 | 2023-07-29 | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | agosto-23 | 2023081782 | 2023-08-14 | 2023-08-31 | DICELER | ENEL | SI | 26839 | Semana 5 agosto 2023 | Semana 5 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-31 | 41 | 16 | 17 | Regulado | 2308 | 31 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-31 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 26839
GHL HOTELES | CO0100001500 | HOTELES GHL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-21 | 2023-07-21 21:49 | 2023-07-21 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | agosto-23 | 2023081392 | 2023-08-11 | 2023-08-24 | ENEL | ENEL | SI | 70000 | Semana 5 agosto 2023 | Semana 5 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-28 | 38 | 7 | 31 | Regulado | 2308 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 38 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 70000
MACONDO CAPITAL | CO0500001590 | MACONDO CAPITAL | ON HOLD | 2023-07-24 | 2023-07-27 18:24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 25898 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45131 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 25898
RESTAURANTE PAMPA | CO0800001589 | RESTAURANTE PAMPA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-24 | 2023-07-24 15:23 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | octubre-23 | 2023123535 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 2047 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-31 | 99 | 5 | 76 | Regulado | 2310 | 31 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-31 | 10 | 2023 | 44 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  |  | 99 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 1782.871 | 2047
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S | CO0800001492 | SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-24 | 2023-07-24 17:44 | 2023-07-29 | 2023-08-14 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023123547 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 2084 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Directa |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-27 | 95 | 16 | 74 | Regulado | 2310 | 27 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-10-27 |  |  | 43 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  |  | 95 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 1815.0968 | 2084
PANADERIA GALICIA | CO0200001533 | PANADERIA GALICIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-24 | 2023-07-24 17:48 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | septiembre-23 | 2023083919 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | DICELER | CEDENAR | SI | 1126 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-09-10 | 2023-09-17 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | No Aplica | 2023-09-13 | No Aplica | 2023-09-15 | No Aplica | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 57 | 1 | 33 | Regulado | 2309 | 19 |  | NARIÑO | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-14 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1126
PANADERIA GALICIA | CO0200001713 | DORIS MAGOLA MURIEL PANTOJA-RESTAURANTE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-24 | 2023-08-17 14:27 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | septiembre-23 | 2023083921 | 2023-08-31 | 2023-09-14 | DICELER | CEDENAR | SI | 1196 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-09-19 | 57 | 1 | 33 | Regulado | 2309 | 19 |  | NARIÑO | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-14 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 57 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1196
LIDA CONSTANZA ANACONA FRANCO | CO0800001491 | LIDA CONSTANZA ANACONA FRANCO | ON HOLD | 2023-07-24 | 2023-07-24 15:09 | 2023-08-17 | 2023-08-30 |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 4804 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45131 | 13 | -45168 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4804
JORGE EDUARDO CALDERON FIERRO | CO0800001387 | JORGE EDUARDO CALDERON FIERRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-24 | 2023-07-24 17:47 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | noviembre-23 | 2023091611 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | VATIA | ELECTROHUILA | SI | 13000 | Semana 2 noviembre 2023 | Semana 2 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-11-07 | 106 | 26 | 55 | Regulado | 2311 | 7 |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-07 | 11 | 2023 | 45 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 106 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13000
MARCO FELIPE RUIZ CORREA - IMPRESS | CO0200001592 | MARCO FELIPE RUIZ CORREA - IMPRESS | ON HOLD | 2023-07-25 | 2023-09-01 11:31 | 2023-08-23 | 2023-08-30 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2400 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45132 | 7 | -45168 |  | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | Cliente decidió quedarse con emcali |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2400
WM IMPRESORES SA | CO0200001482 | WM IMPRESORES SA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-25 | 2023-07-25 12:49 | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | septiembre-23 | 2023081673 | 2023-08-14 | 2023-09-01 | QI ENERGY | EMCALI | SI | 19000 | Semana 3 septiembre 2023 | Semana 3 septiembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-09-15 | 52 | 2 | 34 | Regulado | 2309 | 15 |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 52 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19000
MADERECO DE COLOMBIA SAS | CO0800001506 | MADERECO DE COLOMBIA SAS | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-26 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 4909 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45133 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 184 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 4909
ALIMENTOS CHOP SAS | CO0100001610 | ALIMENTOS CHOP SAS | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-07-27 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3194 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45134 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 183 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3194
CORTEX CORREDOR TEXTILES S.A.S | CO0100001595 | CORTEX CORREDOR TEXTILES S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-27 | 2023-07-27 09:32 | 2023-07-30 | 2023-08-12 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | septiembre-23 | 2023081584 | 2023-08-12 | 2023-08-24 | DICELER | ENEL | SI | 17000 | Semana 5 septiembre 2023 | Semana 5 septiembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-09-28 | 63 | 13 | 47 | Regulado | 2309 | 28 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-24 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-09-28 | 9 | 2023 | 39 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 63 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 17000
COMAPAN SA | CO0100001613 | Comapan Sa KR 10 NO 19 SUR 53 LC 2 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:22 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023092868 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 584 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 179 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 584
COMAPAN SA | CO0100001614 | Comapan Sa KR 42 B NO 13-57 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:21 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | octubre-23 | 2023092749 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 101640 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-23 | 84 | 11 | 62 | Regulado | 2310 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 84 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 101640
COMAPAN SA | CO0100001619 | Comapan Sa KR 42 A BIS NO 14 02 | ON HOLD | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:59 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 23680 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | No permiten ingreso |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 23680
COMAPAN SA | CO0100001625 | Comapan Sa KR 44 NO 20A 78 LC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:37 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | octubre-23 | 2023092325 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 899 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-23 | 84 | 11 | 62 | Regulado | 2310 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 84 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 899
COMAPAN SA | CO0100001612 | Comapan Sa CL 19 NO 69 86 LC 11 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:24 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023093076 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 985 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 179 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 985
COMAPAN SA | CO0100001618 | Comapan Sa KR 42 A BIS NO 14 48 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:05 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | octubre-23 | 2023092866 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 5413 | Semana 3 octubre 2023 | Semana 3 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-15 | 76 | 11 | 54 | Regulado | 2310 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 76 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5413
COMAPAN SA | CO0100001620 | Comapan Sa CL 15 NO 34 26 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:58 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023092751 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 88000 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 179 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 88000
COMAPAN SA | CO0100001621 | Comapan Sa KR 42 B NO 14 18 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:46 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | octubre-23 | 2023092855 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 1865 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-08 | 69 | 11 | 47 | Regulado | 2310 | 8 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1865
COMAPAN SA | CO0100001617 | Comapan Sa KR 42 A BIS NO 13 90 | ON HOLD | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:06 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023092867 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 18240 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | No permiten ingreso |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 18240
COMAPAN SA | CO0100001622 | Comapan Sa KR 42 NO 13 28 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:41 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | octubre-23 | 2023092561 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 2508 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-08 | 69 | 11 | 47 | Regulado | 2310 | 8 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2508
COMAPAN SA | CO0100001627 | Comapan Sa CL 17 A NO 69B 05 LC 3 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:35 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023092300 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 577 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 179 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 577
COMAPAN SA | CO0100001616 | Comapan Sa KR 43 NO 14 08 | ON HOLD | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:08 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023092760 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 25020 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | No permiten ingreso |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 25020
COMAPAN SA | CO0100001615 | Comapan Sa KR 42 B NO 13 83 | ON HOLD | 2023-07-31 | 2023-08-25 10:18 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 |  | Desconectada | Desconectada | ENEL | ENEL | SI | 0 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado | Desconectada | - | - | - | - | - | NO | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | No permiten ingreso |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 0
COMAPAN SA | CO0100001626 | Comapan Sa KR 42 B NO 14 09 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:36 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | octubre-23 | 2023092318 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 5461 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-08 | 69 | 11 | 47 | Regulado | 2310 | 8 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5461
COMAPAN SA | CO0100001624 | Comapan Sa KR 42 B NO 13 38 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:37 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | octubre-23 | 2023092852 | 2023-09-23 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 5400 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-08 | 69 | 11 | 47 | Regulado | 2310 | 8 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 69 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5400
COMAPAN SA | CO0100001623 | Comapan Sa KR 15 NO 75 90 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:39 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023092557 | 2023-09-21 | 2023-10-05 | ENEL | ENEL | SI | 562 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 179 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 562
Auto Stok S.A.S. | CO0100001630 | Auto Stok S.A.S. KR 69 C NO 98 A - 10 | ON HOLD | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:29 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023090277 | 2023-07-09 | 2023-09-21 | ENEL | ENEL | SI | 636 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación | Pendiente confirmacion | #VALUE! | #VALUE! |  | No requiere | 0 | Se revisará motivo de desistimiento con sales |  | SI | Revisar sales - css |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 636
Auto Stok S.A.S. | CO0100001629 | Auto Stok S.A.S. KR 28 A NO 65 - 50 | PRE REQUISITOS | 2023-07-31 | 2023-08-17 12:03 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 450 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 179 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 108.6207 | 450
Auto Stok S.A.S. | CO0100001638 | Auto Stok S.A.S. CL 98 A NO 69 - 73 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 15:19 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023083344 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 731 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 19 | 11 | -3 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 731
Auto Stok S.A.S. | CO0100001636 | Auto Stok S.A.S. CL 98 NO 69 C - 44 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:03 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | agosto-23 | 2023090271 | 2023-09-04 | 2023-09-21 | ENEL | ENEL | SI | 2022 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-08-26 | 26 | 11 | 4 | Regulado | 2308 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2022
Auto Stok S.A.S. | CO0100001634 | Auto Stok S.A.S. CL 100 NO 64 - 98 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:25 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023083318 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 1311 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-19 | 19 | 11 | -3 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1311
Auto Stok S.A.S. | CO0100001633 | Auto Stok S.A.S. AK 70 NO 98 - 26 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 18:14 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | agosto-23 | 2023083334 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 43 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | No Aplica | 2023-08-09 | No Aplica | 2023-08-11 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 20 | 11 | -2 | Regulado | 2308 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 43
Auto Stok S.A.S. | CO0100001632 | Auto Stok S.A.S. CL 98 NO 69 C - 34 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 10:52 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | agosto-23 | 2023083337 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 4354 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | No Aplica | 2023-08-09 | No Aplica | 2023-08-11 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 20 | 11 | -2 | Regulado | 2308 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4354
Auto Stok S.A.S. | CO0100001637 | Auto Stok S.A.S. CL 98 A NO 69 C - 35 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 13:59 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | agosto-23 | 2023083349 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 5269 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-11 | 2023-08-18 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | No Aplica | 2023-08-14 | No Aplica | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-25 | 25 | 11 | 3 | Regulado | 2308 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5269
Auto Stok S.A.S. | CO0100001635 | Auto Stok S.A.S. KR 69 C NO 98 - 45 IN 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 17:50 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023083311 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 1500 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 19 | 11 | -3 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-08-27 | 8 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1500
Auto Stok S.A.S. | CO0100001645 | Auto Stok S.A.S. CL 66 NO 28-29 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 08:56 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023083342 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 1269 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-19 | 19 | 11 | -3 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1269
Auto Stok S.A.S. | CO0100001640 | Auto Stok S.A.S. KR 27 A NO 2 - 74 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:01 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | agosto-23 | 2023083325 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 813 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-26 | 26 | 11 | 4 | Regulado | 2308 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 26 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 813
Auto Stok S.A.S. | CO0100001639 | Auto Stok S.A.S. KR 69 C NO 98 - 15 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 16:42 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2023083313 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 806 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 19 | 11 | -3 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 19 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 806
Auto Stok S.A.S. | CO0100001631 | Auto Stok S.A.S. KR 69 C NO 98 - 35 | REGISTRO EN XM | 2023-07-31 | 2023-09-01 17:33 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | agosto-23 | 2024013596 | 2024-01-23 | 2024-02-29 | ENEL | ENEL | SI | 795 | Semana 3 agosto 2023 | Semana 3 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-05 | 2023-08-12 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | No Aplica | 2023-08-08 | No Aplica | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-19 | 19 | 11 | -3 | Regulado | 2308 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-02-29 |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | NO | Instalación realizada | 2023-08-19 |  |  | 33 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  |  | 19 | 179 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-02-29 | 2024/2 | 0 | 795
Auto Stok S.A.S. | CO0100001641 | Auto Stok S.A.S. KR 14 NO 19 SUR - 40 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | agosto-23 | 2023083330 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 677 | Semana 5 agosto 2023 | Semana 5 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-27 | 27 | 11 | 5 | Regulado | 2308 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 677
Auto Stok S.A.S. | CO0100001644 | Auto Stok S.A.S. AC 13 NO 79 - 40 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-08-25 08:57 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | agosto-23 | 2023083338 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 4590 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-08-25 | 25 | 11 | 3 | Regulado | 2308 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4590
Auto Stok S.A.S. | CO0100001643 | Auto Stok S.A.S. KR 69 C NO 98 - 24 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-07-31 | 2023-08-25 08:58 | 2023-08-11 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2023083332 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 546 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45138 | 11 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 2024-01-27 | 1 | 2024 | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 179 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 546
Auto Stok S.A.S. | CO0100001642 | Auto Stok S.A.S. AK 70 NO 98 - 64 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-07-31 | 2023-09-01 18:42 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | agosto-23 | 2023083310 | 2023-08-27 | 2023-09-07 | ENEL | ENEL | SI | 362 | Semana 4 agosto 2023 | Semana 4 agosto 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-08-06 | 2023-08-13 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | No Aplica | 2023-08-09 | No Aplica | 2023-08-11 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-20 | 20 | 11 | -2 | Regulado | 2308 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-07 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 20 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 362
SKF | CO0400001652 | SKF MP COTA BG 18 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-02 | 2023-08-25 10:36 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | enero-24 | 2023124431 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 3415 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2024-01-13 | 164 | 6 | 144 | Regulado | 2401 | 13 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-13 | 1 | 2024 | 2 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 164 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 2203.2258 | 3415
SKF | CO0400001653 | SKF MP COTA BG 19 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-02 | 2023-08-25 10:30 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | enero-24 | 2023124428 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 987 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2024-01-13 | 164 | 6 | 144 | Regulado | 2401 | 13 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-13 | 1 | 2024 | 2 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 164 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 636.7742 | 987
SKF | CO0100001650 | SKF AC 100 NO 19 54 Cuenta 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-02 | 2023-08-25 10:34 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2023124305 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 126 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2024-01-20 | 171 | 6 | 151 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 171 | 177 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 81.2903 | 126
SKF | CO0100001651 | SKF AC 100 NO 19 54 Cuenta 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-02 | 2023-08-25 10:33 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2024-01-13 | 2024-01-13 | enero-24 | 2024010190 | 2023-01-02 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3680 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2024-01-13 | 164 | 6 | 144 | Regulado | 2401 | 13 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-13 | 1 | 2024 | 2 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 164 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1543.2258 | 3680
Lamyflex SA | CO0100001675 | Lamyflex SA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:45 | 2023-08-23 | 2023-09-01 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | octubre-23 | 2023091754 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | ENEL | ENEL | SI | 51480 | Semana 1 octubre 2023 | Semana 1 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-06 | 65 | 9 | 35 | Regulado | 2310 | 6 |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 65 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 51480
Mandala food | CO0100001676 | Mandala Food K7 AUTO MEDELLIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-02 | 2023-08-02 16:46 | 2023-11-02 | 2023-11-11 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023123664 | 2023-12-24 | 2024-01-04 | ENEL | ENEL | SI | 5513 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-28 | 148 | 9 | 47 | Regulado | 2312 | 28 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-12-28 | 12 | 2024 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #N/A | 148 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 4801.6452 | 5513
Referencias plasticas | CO0200001697 | Referencias Plásticas CR 18 10 23 | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-08-04 | 2023-08-04 08:40 | 2023-08-18 | 2023-08-28 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1821 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45142 | 10 | -45166 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Vencido - Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 175 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 998.6129 | 1821
Referencias plasticas | CO0200001696 | Referencias Plásticas CL 10 17 39 | INSTALADO | 2023-08-04 | 2023-08-04 08:40 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | noviembre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 83 | Semana 1 noviembre 2023 | Semana 1 noviembre 2023 | #NAME? | Directa |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-11-02 | 90 | 10 | 66 | Regulado | 2311 | 2 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-02 | 11 | 2023 | 44 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  | #REF! | 90 | 175 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 20.0345 | 83
Referencias plasticas | CO0200001695 | Referencias Plásticas CL 10 17 51 | INSTALADO | 2023-08-04 | 2023-08-04 08:40 | 2023-08-18 | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | noviembre-23 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 3366 | Semana 1 noviembre 2023 | Semana 1 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | No Aplica | 2023-10-27 | No Aplica | 2023-10-29 | No Aplica | 2023-10-29 | 2023-11-02 | 90 | 10 | 66 | Regulado | 2311 | 2 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-02 | 11 | 2023 | 44 | No requiere | 0 | P&S: Instalado con Deuda |  | NO |  | #REF! | 90 | 175 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 812.4828 | 3366
COMPRA Y VENTA DE CAFE ORO CAFE | CO0800001699 | COMPRA Y VENTA DE CAFE ORO CAFE | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-08 | 2023-08-08 15:44 | 2023-08-30 | 2023-09-04 |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | ELECTROHUILA | SI | 3703 | NA | NA | #NAME? | Directa |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45146 | 5 | -45173 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 171 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3703
Evert Trochez Larrahondo | CO0800001700 | Evert Trochez Larrahondo | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-09 | 2023-08-09 11:44 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | octubre-23 | 2023091459 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | DICELER | CEO | SI | 8864 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-31 | 83 | 2 | 62 | Regulado | 2310 | 31 |  | CAUCA | #N/A | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-10-31 | 10 | 2023 | 44 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 83 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8864
DISTRIBUIDORA OCEAN BLUE S.A.S | CO0200001701 | DISTRIBUIDORA OCEAN BLUE S.A.S | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-10 | 2023-08-10 10:12 | 2023-08-28 | 2023-09-05 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | octubre-23 | 2023091177 | 2023-09-10 | 2023-09-21 | CELSIA | EMCALI | SI | 9000 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-12 | 63 | 8 | 37 | Regulado | 2310 | 12 |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 63 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9000
Legado Laurent | CO0100001703 | Legado Laurent | REGISTRO EN XM | 2023-08-15 | 2023-08-25 10:47 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |  |  | 0 | 2024014210 | 2024-01-25 | 2024-02-29 | ENEL | ENEL | SI | 6034 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45153 | 6 | -45160 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-02-29 |  |  | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Recibido | En registro | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE QUINCENA 1 ENERO |  |  | 164 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-02-29 | 2024/2 | 0 | 6034
CAV AUTOMOTORES S.A.S | CO0100001704 | CAV AUTOMOTORES S.A.S KR 53 NO 15 | PRE REQUISITOS | 2023-08-16 | 2023-08-16 11:15 | 2023-09-05 | 2023-09-08 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 9000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45154 | 3 | -45177 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-09-14 | P&S: Recibido | En registro | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE QUINCENA 1 ENERO |  |  | 163 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2172.4138 | 9000
COMPRA DE CAFE WILFREDO ROJAS | CO0800001705 | WILFREDO ROJAS MACIAS | AGENDAMIENTO INSTALACIÓN NO ACTIVADO | 2023-08-16 | 2023-08-16 11:24 | 2023-08-30 | 2023-09-04 |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 5200 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45154 | 5 | -45173 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación c/instalación programada) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-09 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 163 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2851.6129 | 5200
Inversora los Heroes SAS | CO0100001706 | Inversora los Heroes SAS Calle 167 62 48 LC1 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-16 | 2023-08-16 12:19 | 2023-08-18 | 2023-09-01 |  |  | 0 | 2023124308 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 8857 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45154 | 14 | -45170 | Regulado | 0 |  | CO0100001709 | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  |  | 163 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 5714.1935 | 8857
Inversora los Heroes SAS | CO0100001707 | Inversora los Heroes SAS Calle 167 62 48 LC2 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-16 | 2023-08-16 12:19 | 2023-08-18 | 2023-09-01 |  |  | 0 | 2023124307 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 3880 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45154 | 14 | -45170 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-25 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 163 | Alexa | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 2503.2258 | 3880
Inversora los Heroes SAS | CO0100001708 | Inversora los Heroes SAS Calle 167 62 73 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-16 | 2023-08-16 12:19 | 2023-08-18 | 2023-09-01 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4295 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45154 | 14 | -45170 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 163 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 4295
Inversora los Heroes SAS | CO0100001709 | Inversora los Heroes SAS L167 NO 62 48 | PRE REQUISITOS | 2023-08-16 | 2023-08-16 12:19 | 2023-08-18 | 2023-09-01 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20000 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45154 | 14 | -45170 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-25 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 163 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4827.5862 | 20000
MILENIUM | CO0100001710 | Milenium acabados y construcciones CL 127 NO 7 D - 19 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-16 | 2023-08-16 13:22 |  | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024010504 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 7447 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45154 | 45288 | -45288 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | - | - | - | NO | [7 empty] | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 163 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 3122.9355 | 7447
CENTRO IND COOPERATIVO DE TRABAJO ASOC ALFAREROS | CO0500001712 | CENTRO IND COOPERATIVO DE TRABAJO ASOC ALFAREROS | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-16 | 2023-08-17 10:30 | 2023-09-05 | 2023-09-26 |  |  | 0 |  |  |  | EBSA | EBSA | SI | 7070 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45154 | 21 | -45195 | Regulado | 0 |  |  | BOYACA | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-14 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 163 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 7070
WEBSYS S.A.S | CO0400001715 | Websys CL 5 MZ E-3 | PRE REQUISITOS | 2023-08-18 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-27 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1133 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45156 | 54 | -45257 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 161 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 820.4483 | 1133
COMPAC SAS | CO0100001716 | COMPAC SAS CR 32 A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-18 | 2023-09-15 14:07 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | septiembre-23 | 2023082492 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | ENEL | SI | 27000 | Semana 3 septiembre 2023 | Semana 3 septiembre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-09-14 | 27 | 0 | 27 | Regulado | 2309 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 27000
COMPAC SAS | CO0100001717 | COMPAC SAS CR 31 A CTA1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-18 | 2023-09-15 16:27 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | septiembre-23 | 2023082491 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | ENEL | SI | 3000 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | No Aplica | 2023-09-10 | No Aplica | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 34 | 0 | 34 | Regulado | 2309 | 21 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3000
COMPAC SAS | CO0100001718 | COMPAC SAS CL 6A | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-18 | 2023-09-15 16:51 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | septiembre-23 | 2023082490 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | ENEL | SI | 9000 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | No Aplica | 2023-09-10 | No Aplica | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 34 | 0 | 34 | Regulado | 2309 | 21 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9000
COMPAC SAS | CO0100001719 | COMPAC SAS CR 31 A CTA2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-18 | 2023-09-15 16:00 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | septiembre-23 | 2023082489 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | ENEL | SI | 7000 | Semana 4 septiembre 2023 | Semana 4 septiembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | No Aplica | 2023-09-10 | No Aplica | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 34 | 0 | 34 | Regulado | 2309 | 21 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 34 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7000
PLASTICOS COHEN E HIJAS S.A.S | CO0500001720 | PLASTICOS COHEN E HIJAS S.A.S | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-08-18 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | AIR-E | SI | 16373 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45156 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 161 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3952.1034 | 16373
SUB LAT SAS | CO0100001722 | SUB LAT SAS Cl 20 0 54 Ap 202 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-22 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113331 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | QI ENERGY | ENEL | SI | 2600 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-12-07 | 107 | 8 | 30 | Regulado | 2312 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 0 | ok |  | NO |  | #N/A | 107 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2600
SUB LAT SAS | CO0100001721 | SUB LAT SAS AC 24 NO 51 - 40 LC 108 | PRE REQUISITOS | 2023-08-22 | 2023-09-27 | 2023-11-10 | 2023-11-21 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2745 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45160 | 11 | -45251 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita Renovación (pushh) | SI | PENDIENTE QUE SE ENVIE UNA DOCUMENTACION PREVIA ANTES DE PROGRAMAR INSTALACION |  |  | 157 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 662.5862 | 2745
SUB LAT SAS | CO0100001723 | SUB LAT SAS Ak 7 20 46 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-22 | 2023-09-27 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113330 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | QI ENERGY | ENEL | SI | 3200 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | No Aplica | 2023-11-26 | No Aplica | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 107 | 8 | 30 | Regulado | 2312 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 0 | ok |  | NO |  | #N/A | 107 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3200
BELLO HORIZONTE CONDOMINIO CAMPESTRE | CO0200001724 | BELLO HORIZONTE CONDOMINIO CAMPESTRE CR 145 19-81 | ON HOLD | 2023-08-23 | 2023-08-23 09:26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 10500 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45161 | 0 | 0 |  | 0 |  | CO0200001724 | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente informa desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 10500
Laboratorio Clinico Kheneyzir Fayad | CO0500001728 | LABORATORIO CLINICO KHENEYZIR FAYAD S.A.S calle 85 50 # 159 - | PRE REQUISITOS | 2023-08-23 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-18 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8880 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45161 | 8 | -45217 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 156 | Alexa | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2143.4483 | 8880
Navarra Belleza SAS | CO0100001729 | Navarra Belleza SAS AK 19 NO 109 A - 55 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-08-24 | 2023-08-24 18:32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2200 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45162 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Por solicitar | Se solicita apoyo de Ale y José Martinez para gestión documentaria | NO |  |  |  | 155 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 531.0345 | 2200
De Moda SAS | CO0800001749 | De Moda Sas K 20 9 60 P | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 5001 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CASANARE | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5001
De Moda SAS | CO0800001748 | De Moda Sas CR 30A 38 42 P 1 BRR CENTRO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EMSA | EMSA | SI | 5336 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | META | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5336
De Moda SAS | CO0200001747 | De Moda Sas CR 7 16B-64 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 7400 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 7400
De Moda SAS | CO0200001746 | De Moda Sas Cr 26 27 17 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 3080 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3080
De Moda SAS | CO0500001745 | De Moda Sas CL 22 20-82 BR Las Angustias | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1890 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1890
De Moda SAS | CO0500001744 | De Moda Sas CL 22 20-84 P 1 LOC 1 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 3069 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3069
De Moda SAS | CO0500001743 | De Moda Sas CR 5 # CL 13 - 33 APTO 1 AO480 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3155 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3155
De Moda SAS | CO0500001742 | De Moda Sas CR 5 # CL 13 - 25 DPL AO479 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3407 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3407
De Moda SAS | CO0500001741 | De Moda Sas CR 5 # CL 13 - 15 DPL AO450 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3954 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3954
De Moda SAS | CO0200001740 | De Moda Sas Cr 27 29 62 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 3055 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3055
De Moda SAS | CO0200001739 | De Moda Sas Cr 27 29 68 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 3570 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3570
De Moda SAS | CO0800001738 | De Moda Sas 15-LA ESTRELLA - CARRERA QUINTA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 4265 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 4265
De Moda SAS | CO0400001737 | De Moda Sas CR 2 34-61 LOC 102 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1523 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1523
De Moda SAS | CO0400001736 | De Moda Sas CR 2 34-61 LOC 111 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1860 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1860
De Moda SAS | CO0400001735 | De Moda Sas CR 2 34-61 LOC 101 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 3322 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3322
De Moda SAS | CO0800001734 | De Moda Sas CRA 23 24 03 CENTRO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CHEC | CHEC | SI | 5379 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5379
De Moda SAS | CO0800001733 | De Moda Sas CR 4 Cll 12 4 A 05 CENTRO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CHEC | CHEC | SI | 3947 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CALDAS | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3947
De Moda SAS | CO0200001732 | De Moda Sas Cl 2 3 50 El Centro | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 3632 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3632
De Moda SAS | CO0200001731 | De Moda Sas CR 12 7 11 JOSE GABAL (EL CENTRO) | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 2319 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 2319
De Moda SAS | CO0200001730 | De Moda Sas Cl 7 13 38 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-25 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 6463 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45163 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | revisar success urgente |  | SI | Instalar en Enero |  |  | 154 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 6463
LEONARDO - RODRIGUEZ ANGARITA | CO0800001750 | LEONARDO RODRIGUEZ ANGARITA CR 1H 2 77 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-25 | 2023-08-25 14:59 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | octubre-23 | 2023091886 | 2023-09-15 | 2023-09-28 | DICELER | ELECTROHUILA | SI | 13833 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-30 | 2023-10-04 | No Aplica | 2023-10-06 | No Aplica | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 46 | 0 | 26 | Regulado | 2310 | 10 |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 46 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13833
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001783 | Davivienda SA 2 CR 3 CL 4 39 P 1 APTO 1 BOCAGRANDE | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-06 09:50 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023083893 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | DICELER | AFINIA | SI | 1367 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-14 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1367
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001782 | Davivienda SA 2 CL 32 24 85 BOCAGRANDE | ON HOLD | 2023-08-25 | 2023-09-05 08:31 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023083894 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | DICELER | AFINIA | SI | 1738 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado | 2023-09-14 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente informa desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1738
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001781 | Davivienda SA 2 CL 82 55 91 LOC 201A ALTOSDEL PRADO C CCI | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-08-25 16:45 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023083895 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | DICELER | AIR-E | SI | 0 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-14 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001780 | Davivienda SA 2 CR 28 58 148 LOC 207 ALTOS DEL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 09:16 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023083896 | 2023-08-30 | 2023-09-14 | DICELER | AIR-E | SI | 1218 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-14 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1218
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001779 | Davivienda SA 2 CL 23 CR 4 69 LOC 7 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-06 09:57 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082441 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4160 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4160
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001778 | Davivienda SA 2 CR 5 CL 14 36 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-06 09:27 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082440 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 14271 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14271
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001777 | Davivienda SA 2 SECTOR 1 LOTE B 1 LOC 227 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-06 09:16 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082439 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4722 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4722
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001776 | Davivienda SA 2 CR 4 9 23 APTO 1 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-06 09:02 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082438 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 5277 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5277
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001775 | Davivienda SA 2 CR 8 CL 1 104 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 16:59 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082437 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 5094 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5094
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001774 | Davivienda SA 2 CL 5 5 65 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 16:49 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082436 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4137 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | LA GUAJIRA | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4137
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001773 | Davivienda SA 2 CL 2 CR 6 93 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 16:19 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082435 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 7350 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7350
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0400001772 | Davivienda SA 2 CR 1 31 44 BARRIO EL CENTRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-25 | 2023-09-05 16:10 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | noviembre-23 | 2023082434 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 5204 | Semana 1 noviembre 2023 | Semana 1 noviembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-10-14 | 2023-10-21 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 2023-10-28 | No Aplica | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 68 | 0 | 74 | Regulado | 2311 | 1 |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-01 | 11 | 2023 | 44 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 68 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5204
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0400001771 | Davivienda SA 2 CL 44 10 91 LOC 39A BARRIO ALAMEDAS DEL SI | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-25 | 2023-09-05 16:02 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | noviembre-23 | 2023082433 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 4766 | Semana 1 noviembre 2023 | Semana 1 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 3 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 2023-10-26 | No Aplica | 2023-10-28 | No Aplica | 2023-10-28 | 2023-11-01 | 68 | 0 | 74 | Regulado | 2311 | 1 |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-01 | 11 | 2023 | 44 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 68 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4766
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0400001770 | Davivienda SA 2 CR 6 68 72 LOC 108 BARRIO LOS ALCAZARES CT | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 15:50 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082432 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 3259 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | CESAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3259
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001769 | Davivienda SA 2 CL 16 9 16 CENTRO DAVIVIENDA PRINCIPAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 15:22 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082431 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 15274 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | CESAR | COSTA | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15274
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0200001768 | Davivienda SA 2 CR 16 16 75 EL CENTRO AGUSTIN CODAZZI DAV | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 15:14 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082430 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 5780 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5780
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0200001767 | Davivienda SA 2 CL 31 6A 133 LOC 46 MAYALES CC MAYALES PLA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 15:04 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082429 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 5996 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5996
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001766 | Davivienda SA 2 CL 33 8A 80 P 1 APTO 5 BOCAGRANDE | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 14:47 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082428 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 5696 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 147 | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5696
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001765 | Davivienda SA 2 CL 31 71 132 P 1 LOC 1 BOCAGRANDE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-25 | 2023-09-05 14:36 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | enero-24 | 2023082427 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 7943 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-12-31 | 2024-01-07 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2024-01-03 | 2024-01-07 | 2024-01-09 | 2024-01-14 | No Aplica | 2024-01-14 | 2024-01-18 | 146 | 0 | 152 | Regulado | 2401 | 18 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-18 | 1 | 2024 | 3 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 146 | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7943
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001764 | Davivienda SA 2 CL 29 D 22 170 P 0 LOC 3 BOCAGRANDE | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 14:15 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082426 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 4393 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-17 | 1 | 2024 | 3 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 145 | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4393
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001763 | Davivienda SA 2 CL COCHERA DEL GOBER 33 15 P 1 APTO 01 BO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 14:08 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082425 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 8540 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | -45163 | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8540
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001762 | Davivienda SA 2 CL 31 54 215 BLOQ 1 P1 LOC 19 BOCAGRANDE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-25 | 2023-09-05 11:48 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | enero-24 | 2023082424 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 7070 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-12-24 | 2023-12-31 | 2023-12-24 | 2023-12-24 | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 2024-01-02 | 2024-01-07 | No Aplica | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 139 | 0 | 145 | Regulado | 2401 | 11 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-11 | 1 | 2024 | 2 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 139 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7070
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001761 | Davivienda SA 2 CR 17 CL 26 8 BOCAGRANDE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-25 | 2023-09-05 11:11 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | enero-24 | 2023082423 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 6830 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-12-23 | 2023-12-30 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2024-01-01 | 2024-01-06 | No Aplica | 2024-01-06 | 2024-01-10 | 138 | 0 | 144 | Regulado | 2401 | 10 |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-10 | 1 | 2024 | 2 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 138 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6830
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001760 | Davivienda SA 2 AV VENEZUELA 8A 44 P 01 LOC 108 BOCAGRAND | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 10:52 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082422 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 5875 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 3 | -13 | -6 | -13 | -13 | -10 | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5875
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0100001759 | Davivienda SA 2 CR 15 23 4 TURBACO BOCAGRANDE | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 10:10 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082421 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AFINIA | SI | 5895 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | -18 | -11 | -18 | -18 | -15 | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5895
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001758 | Davivienda SA 2 CL 45 38 11 P1 APTO 4 EL ROSARIO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 10:46 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082420 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4584 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4584
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001757 | Davivienda SA 2 CR 54 55 105 EL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 10:39 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082419 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 5633 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5633
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001756 | Davivienda SA 2 CR 43 40 25 EL ROSARIO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 10:18 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082418 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4334 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4334
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001755 | Davivienda SA 2 CL 82 51 26 P 1 LOC 1 ALTOS DEL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 09:27 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082417 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 7853 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7853
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001754 | Davivienda SA 2 CR 38 74 61 P 1 LOC 117 ALTOS DEL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 09:57 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082416 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4117 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4117
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001753 | Davivienda SA 2 CR 44 37 31 P 1 ALTOS DEL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 09:41 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082415 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 4796 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4796
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001752 | Davivienda SA 2 CR 30 1 1841 LOC 1A ALTOS DEL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-04 16:56 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082414 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 3084 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | -9 | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3084
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0500001751 | Davivienda SA 2 CR 46 92 68 ALTOS DEL PRADO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-25 | 2023-09-05 09:35 | 2023-08-19 | 2023-08-19 |  |  | 0 | 2023082413 | 2023-08-20 | 2023-09-01 | DICELER | AIR-E | SI | 5201 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45163 | 0 | -45157 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-01 | 9 | 2023 | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 154 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5201
FRESNEVA S.A.S | CO0800001785 | FRESNEVA S.A.S LO48B MZD OF ZONA FRANCA SURCOLOMBIANA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-08-28 | 2023-09-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 6715 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45166 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 151 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 5198.7097 | 6715
VIPLA SAS | CO0500001786 | VIPLA SAS CR 4 CL 26 - 40 PISO 1 APTO 17 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-08-29 | 2023-08-29 10:29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3300 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | -9 | -2 | -9 | -9 | No Aplica | -6 | No Aplica | -4 | No Aplica | -4 | 0 | -45167 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 150 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3300
Cedritos Belleza SAS en Liquidacion | CO0100001788 | Belleza SAS Calle 140 N 11 15 Pto 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 | 2024010552 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 1436 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2024-01-23 | 147 | 5 | 120 | Regulado | 2401 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 150 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 602.1935 | 1436
Cedritos Belleza SAS en Liquidacion | CO0100001787 | Belleza SAS Calle 140 N 11 15 Pto 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 | 2024010367 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 1663 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2024-01-23 | 147 | 5 | 120 | Regulado | 2401 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 150 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 697.3871 | 1663
SABORES & DETALLES BAQ | CO0500001789 | SABORES & DETALLES BAQ CR 70 CL 91 - 35 TO 6 APTO 224 EK6519 | PRE REQUISITOS | 2023-08-29 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 865 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45167 | 14 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 150 | Alexa | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 208.7931 | 865
LIOLIFE SAS | CO0100001790 | LIOLIFE SAS KR 30 NO 8 - 74 | REGISTRO EN XM | 2023-08-30 | 2023-08-30 10:19 |  |  |  |  | 0 | 2024012613 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | ENEL | ENEL | SI | 7280 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45168 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso | 2024-02-01 |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 2024-02-03 | 2 | 2024 | 5 | Si | 2024-01-05 |  |  | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA ENERO |  |  | 149 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 7028.9655 | 7280
CENTRAL DE COBRANZAS S.A.S. | CO0500001791 | CENTRAL DE COBRANZAS carrera 43 # 95 - 20 | INSTALADO | 2023-08-30 | 2023-08-30 10:27 | 2023-09-27 | 2023-10-03 |  | 2023-12-13 | diciembre-23 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 13040 | NA | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | 105 | 6 | 71 | Regulado | 2312 | 13 |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-13 | 12 | 2023 | 50 | No | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 105 | 149 | Edwin | Jerenny Durango | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 6295.1724 | 13040
VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | CO0200001793 | VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. KM 2 VIA ZARAGOZA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-31 | 2023-08-31 12:36 | 2023-08-09 | 2023-08-09 |  |  | 0 | 2023091463 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | DICELER | EEP | SI | 1500 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | -14 | -7 | -14 | -14 | No Aplica | -11 | No Aplica | -9 | -7 | -7 | 0 | -45169 | 0 | -45147 | Regulado | 0 |  |  | RISARALDA | OTRO | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si |  |  |  | NO |  |  |  | 148 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1500
VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | CO0200001792 | VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. KM 3 VIA PANORAMA YUMBO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-31 | 2023-08-31 12:36 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | octubre-23 | 2023091464 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | DICELER | EMCALI | SI | 4600 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 2023-10-13 | 43 | 0 | 65 | Regulado | 2310 | 13 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 43 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4600
MARITEX S.A.S. | CO0500001795 | MARITEX S.A.S. CL 41 CR 46 - 213 | PRE REQUISITOS | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-10-13 | 2023-10-23 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 774 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45169 | 10 | -45222 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 148 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 186.8276 | 774
MARITEX S.A.S. | CO0500001794 | MARITEX S.A.S. CL 41 CR 46 - 205 | PRE REQUISITOS | 2023-08-31 | 2023-09-20 | 2023-10-13 | 2023-10-23 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4080 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | 0 | 0 | -45169 | 10 | -45222 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente |  | NO |  |  |  | 148 | Alexa | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 984.8276 | 4080
LIDAGAS S.A. E.S.P. | CO0200001796 | LIDAGAS S.A. E.S.P. KM 2 CARRETERA YUMBO - VIJES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-01 | 2023-09-01 10:52 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | octubre-23 | 2023091465 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | DICELER | EMCALI | SI | 2700 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 41 | 0 | 64 | Regulado | 2310 | 12 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 41 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2700
industrias la coruña sas | CO0400001797 | Industrias La Coruña AUT MEDELLIN KM 7 MCP FUNZA COSTADO OCCID CELTA TRADE PARK BG 38 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-01 | 2023-09-01 11:53 | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | enero-24 | 2024010910 | 2024-01-06 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 32082 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 145 | 12 | 58 | Regulado | 2401 | 24 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-24 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 147 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 13453.7419 | 32082
POY SAS | CO0500001799 | POY S.A.S CR 50 CL 84 16 | PRE REQUISITOS | 2023-09-04 | 2023-09-04 22:35 | 2023-09-25 | 2023-10-02 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3827 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45173 | 7 | -45201 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-20 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente | MISMO GRUPO | SI | PROGRAMAR LA INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO |  |  | 144 | Alexa | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 923.7586 | 3827
grupo humo sas | CO0500001800 | Grupo Humo sas CR 56 CL 98 - 65 LOC 2E CL4123 | PRE REQUISITOS | 2023-09-04 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8467 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45173 | 3 | -45212 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | PROBLEMAS CON CC |  | NO |  |  |  | 144 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 4087.5172 | 8467
Y.O & CIA S.A.S | CO0500001801 | Y.O & CIA S.A.S CR 49C CL 75 - 98 DPL CM5015 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-05 | 2023-10-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2680 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45174 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  | MISMO GRUPO | SI | PROGRAMAR LA INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO |  |  | 143 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 1293.7931 | 2680
O.Y & CIA SAS | CO0500001802 | O.Y & CIA SAS CR 57 CL 94-173 AP 1101 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-05 | 2023-10-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2130 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45174 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  | Frontera sin instalar, transferir a ALE para gestión de instalación 04/01/2024 (MISMO GRUPO= | SI | PROGRAMAR LA INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO |  |  | 143 | Alexa | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 2130
INVERSIONES ASHA S.A.S. | CO0100001803 | ASHA CR 22 28-7 P 1 APTO 02 | PRE REQUISITOS | 2023-09-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 7360 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-19 | No Aplica | No Aplica | 2023-09-23 | -45174 | 6 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-28 | 1 | 2024 | 5 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 145 | 143 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 3553.1034 | 7360
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | CO0100001807 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Cra 10 27 27 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-06 | 2023-09-06 09:03 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023122412 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | QI ENERGY | ENEL | SI | 3848 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-23 | 10 | 71 | Regulado | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 114 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 3351.4839 | 3848
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | CO0100001806 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Cra 10 27 27 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-06 | 2023-09-06 09:03 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023122411 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | QI ENERGY | ENEL | SI | 25160 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-23 | 10 | 71 | Regulado | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 114 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 21913.5484 | 25160
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | CO0100001805 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Cra 10 27 27 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-06 | 2023-09-06 09:03 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023122410 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5359 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-23 | 10 | 71 | Regulado | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 114 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 4667.5161 | 5359
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | CO0100001804 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Cra 10 27 27 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-06 | 2023-09-06 09:03 | 2023-10-09 | 2023-10-19 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | enero-24 | 2023121904 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | NEU | ENEL | SI | 8367 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-28 | 10 | 76 | Regulado | 2401 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-28 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-03 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  | ok |  | NO |  | #REF! | 119 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2024 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8367
alpe colombia | CO0500001808 | Alpe colombia CL 79 CR 11- 49 local 2 | PRE REQUISITOS | 2023-09-06 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-18 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3416 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 5 | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | No Aplica | 2023-09-09 | No Aplica | 2023-09-11 | No Aplica | No Aplica | 2023-09-15 | -45175 | 8 | -45217 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2023-10-31 |  |  | NO |  |  |  | 142 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 1649.1034 | 3416
LAVISH GROUP S.A.S. | CO0500001810 | Época Café CL 84 # 58 – 47 | ON HOLD | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 11788 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45175 | 2 | -45212 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2023-11-18 | PENDIENTE RESPUESTA DE SALES |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 11788
LAVISH GROUP S.A.S. | CO0500001809 | Época Café CL 84 # 58 – 47 | ON HOLD | 2023-09-06 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 40 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-06 | 2023-09-13 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45175 | 2 | -45212 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No | 0 | PENDIENTE RESPUESTA DE SALES |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 40
RAPPI TURBO | CO0400001053 | CIUDAD DEL RIO | ON HOLD |  | 2023-06-06 14:36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 3108 | NA | NA | #NAME? |  |  | 0 | 1900-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | [7 empty] | CLIENTE DESISTIÓ - LOCAL CERRÓ |  | NO |  |  |  |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3108
ALEIDY GARCIA PERDOMO | CO0800000674 | AGPE SOFITEL CASA LOMA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-16 | 2023-05-16 19:07 | 2023-05-16 19:07 | 2023-05-16 19:07 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | julio-23 | 2023071651 | 2023-07-06 | 2023-07-27 | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | AGPE | 0 | Semana 3 julio 2023 | Semana 3 julio 2023 | #NAME? | NA |  | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 55 | 0 | 54.2034 |  | 2307 | 10 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | AGPE | Instalado y Activado | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | Facturando | 2023-07-27 | 7 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 55 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 0
CONGELADOS DE COLOMBIA CONGECOL LIMITADA | CO0500001811 | Congecol ltda cr 48 cl 47 - 9 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-07 | 2023-10-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 12480 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45176 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 141 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 6843.871 | 12480
CENTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA | CO0200001812 | CTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA KM 11 VIA CANDELARIA CORREG EL CARMELO 4 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-11 | 2023-09-11 09:02 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | noviembre-23 | 2023091553 | 2023-09-12 | 2023-09-28 | DICELER | CELSIA | SI | 38000 | Semana 4 noviembre 2023 | Semana 4 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 70 | 1 | 71 | Regulado | 2311 | 20 | #N/A | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-20 | 11 | 2023 | 47 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 70 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 38000
CENTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA | CO0200001814 | CTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA KM 11 VIA CANDELARIA 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-11 | 2023-09-11 09:02 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | noviembre-23 | 2023091179 | 2023-09-10 | 2023-09-21 | DICELER | CELSIA | SI | 1200 | Semana 4 noviembre 2023 | Semana 4 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | No Aplica | 2023-09-14 | No Aplica | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 70 | 1 | 71 | Regulado | 2311 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-20 | 11 | 2023 | 47 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 70 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1200
CENTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA | CO0200001813 | CTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORREGIMIENTO 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-11 | 2023-09-11 09:02 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | noviembre-23 | 2023091180 | 2023-09-10 | 2023-09-21 | DICELER | CELSIA | SI | 13600 | Semana 4 noviembre 2023 | Semana 4 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 70 | 1 | 71 | Regulado | 2311 | 20 |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-20 | 11 | 2023 | 47 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 70 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13600
CENTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA | CO0200002337 | CTRAL DE ABASTESIMIENTO DEL VALLE CAVASA KM 11 VIA CALI CANDELARIA CORREGIMIENTO 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-11 | 2023-09-11 09:02 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | noviembre-23 | 2023091182 | 2023-09-10 | 2023-09-21 | DICELER | CELSIA | SI | 1200 | Semana 4 noviembre 2023 | Semana 4 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | No Aplica | 2023-09-14 | No Aplica | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 70 | 1 | 71 | Regulado | 2311 | 20 |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-21 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 70 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1200
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A | CO0800001820 | Carlima CRA 14 75A-29 LOC 2 ESTACION D | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-09-12 10:09 | 2023-09-15 | 2023-09-10 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 5937 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | -5 | -45179 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo a CELSIA 04/01/2024 | NO |  |  |  | 136 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1433.069 | 5937
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A | CO0800001819 | Carlima VDA SOCORRO-GUAYABOS- COYAIMA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-12 | 2023-09-12 10:09 | 2023-09-15 | 2023-09-24 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 5827 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 9 | -45193 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 136 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5827
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A | CO0800001818 | Carlima vda la insula hda los cauchos | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-12 | 2023-09-12 10:09 | 2023-09-15 | 2023-09-24 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 1500 | NA | NA | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | No Aplica | 2023-09-15 | No Aplica | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | -45181 | 9 | -45193 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 136 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1500
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A | CO0800001817 | Carlima KMT 1 ANTIGUA VIA AL GUAMO | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-09-12 10:09 | 2023-09-15 | 2023-09-24 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 11640 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 9 | -45193 | Regulado | 0 |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo a CELSIA 04/01/2024 | NO |  |  |  | 136 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2809.6552 | 11640
FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A | CO0800001816 | Carlima Kilómetro 3 Vía CHAPETON-FONDO GANADERO DEL TOLIMA-CARLIMA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-12 | 2023-09-12 10:09 | 2023-09-15 | 2023-09-24 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | enero-24 | 2023121581 | 2023-12-12 | 2024-01-01 | CELSIA | CELSIA | SI | 61818 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 135 | 9 | 123 | Regulado | 2401 | 25 |  | TOLIMA | TOLIMA | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-25 | 1 | 2024 | 4 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 136 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 59823.871 | 61818
Moda Enterprise | CO0500001825 | Moda Enterprise CARRERA 15 7 -65 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 10937 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 136 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5997.7097 | 10937
Moda Enterprise | CO0500001824 | Moda Enterprise CR 9 10 - 37 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 10429 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 136 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5719.129 | 10429
Moda Enterprise | CO0500001823 | Moda Enterprise CR 9 18 - 24 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8999 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 136 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 4934.9355 | 8999
Moda Enterprise | CO0500001822 | Moda Enterprise CALLE 18B #16-42 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 39692 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 27901-41700 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 136 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 21766.5806 | 39692
Moda Enterprise | CO0500001821 | Moda Enterprise CRA 45B#90210 | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 2023-12-18 | 2023-12-26 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 14683 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 8 | -45286 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente con Deuda ante el OR |  | NO |  |  |  | 136 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 8051.9677 | 14683
amber medicina y rehabiitacion | CO0400001826 | Amber Medicina Y Rehabilitacion Sas cr 11 62a-57 | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-09-12 14:24 | 2023-11-29 | 2023-12-14 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 4350 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 15 | -45274 | Regulado | 0 |  |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-12 |  |  | NO |  |  |  | 136 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 3367.7419 | 4350
INVIBE S.A.S. | CO0500001827 | Miura Steak House CR 52 CL 76 - 188 LOC 2 | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 9306 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 2 | -45212 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2023-11-21 |  |  | SI | URGENTE PROGRAMAR ENERO |  |  | 136 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 6738.8276 | 9306
VC HOSPITALITY GROUP S.A.S. | CO0500001829 | Mantu Restaurante CL 79 CR 51 - 72 LOC 3 CM3568 | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 9394 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 2 | -45212 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2023-11-30 |  |  | SI | URGENTE PROGRAMAR ENERO |  |  | 136 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 4535.0345 | 9394
VC HOSPITALITY GROUP S.A.S. | CO0500001828 | Mantu Restaurante CL 79 # 51 - 72 LOC 1-2 CM3563 | PRE REQUISITOS | 2023-09-12 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-13 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2926 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45181 | 2 | -45212 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2023-11-30 |  |  | SI | URGENTE PROGRAMAR ENERO |  |  | 136 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 1412.5517 | 2926
DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS | CO0800001504 | SUPERMERCADO MERKAMAS LA GAITANA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-13 | 2023-09-13 12:51 | 2023-09-13 12:51 | 2023-09-13 12:51 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023101920 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | ELECTROHUILA | SI | 4162 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-15 | 0 | 105.4643 | Regulado | 2312 | 28 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 3 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 106 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4162
DIDIER JAVIER TRIANA CASTELLANOS | CO0800001505 | CARNES MERKAMAS LA GAITANA UNO SAS | PRE REQUISITOS | 2023-09-13 | 2023-09-13 12:53 | 2023-12-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 6102 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-20 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45182 | -45274 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 135 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 4724.129 | 6102
LADRILLERA J8 | CO0800001472 | LADRILLERA J8 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-11 | 2023-09-11 17:28 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | octubre-23 | 2023091885 | 2023-09-15 | 2023-09-28 | DICELER | ELECTROHUILA | SI | 12134 | Semana 2 octubre 2023 | Semana 2 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 30 | 0 | 27 | Regulado | 2310 | 11 |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 30 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 12134
ORLANDO CALDERON FIERRO | CO0800001538 | ORLANDO CALDERON FIERRO | PRE REQUISITOS | 2023-07-24 | 2023-09-19 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | ELECTROHUILA | SI | 8908 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45131 | -45272 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 186 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2150.2069 | 8908
FABENPLAST SAS | CO0400001831 | FABENPLAST SAS KR 64 A 3 29 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-15 | 2023-09-15 10:18 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | octubre-23 | 2023091970 | 2023-09-16 | 2023-09-28 | DICELER | ENEL | SI | 15334 | Semana 1 octubre 2023 | Semana 1 octubre 2023 | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 22 | 0 | 22 | Regulado | 2310 | 7 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 22 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15334
IPS INTEGRAL CLINICAL CARE S.A.S | CO0100001834 | IPS INTEGRAL CLINICAL CARE S.A.S CR 26 MZ E-25 P 2 APTO 2 | PRE REQUISITOS | 2023-09-15 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 2907 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-29 | No Aplica | No Aplica | 2023-10-03 | -45184 | 7 | -45216 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-20 |  |  | NO |  |  |  | 133 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 2105.069 | 2907
IPS INTEGRAL CLINICAL CARE S.A.S | CO0100001833 | IPS INTEGRAL CLINICAL CARE S.A.S CR 21 A 29B - 22 | PRE REQUISITOS | 2023-09-15 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 7507 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta | Flujo 4 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-29 | No Aplica | No Aplica | 2023-10-03 | -45184 | 7 | -45216 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-20 |  |  | NO |  |  |  | 133 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 5436.1034 | 7507
IPS INTEGRAL CLINICAL CARE S.A.S | CO0100001832 | IPS INTEGRAL CLINICAL CARE S.A.S CL 16 9A-131 P1 APTO 1 | PRE REQUISITOS | 2023-09-15 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-17 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 14160 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45184 | 7 | -45216 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 133 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 10253.7931 | 14160
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES SA - EN REORGANIZACION | CO0200001836 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES SA - UPSELLING CR 8 16A 44 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-15 | 2023-09-15 17:01 | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | noviembre-23 | 2023091715 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | NEU | AFINIA | SI | 3817 | Semana 2 noviembre 2023 | Semana 2 noviembre 2023 | #NAME? | Directa |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 56 | 14 | 169 | Regulado | 2311 | 10 |  | CESAR | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-10 | 11 | 2023 | 45 | No | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 56 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3817
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES SA - EN REORGANIZACION | CO0200001835 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES SA - UPSELLING CL 31 6A 134 LC 181 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-15 | 2023-09-15 17:01 | 2023-05-11 | 2023-05-25 |  |  | 0 | 2023091713 | 2023-09-14 | 2023-09-28 | NEU | AFINIA | SI | 3703 | NA | NA | #NAME? | Semidirecta |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45184 | 14 | -45071 | Regulado | 0 |  |  | CESAR | COSTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-09-28 | 9 | 2023 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No |  |  |  | NO |  |  |  | 133 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3703
YURY VICTORIA DELGADO GARCIA | CO0200001837 | PANADERIA Y RESTAURANTE COCOMIEL Calle 22 N AV 3 - 67 | ON HOLD | 2023-09-15 | 2023-09-15 17:30 | 2023-11-09 | 2023-11-17 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 7000 | NA | NA | #NAME? | Indirecta | Flujo Indirecta | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45184 | 8 | -45247 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado |  | 1 | 1900 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM INFORMA QUE EL CLIENTE DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 7000
SUPER NUEVO MILENIO S A | CO0100001841 | SUPER NUEVO MILENIO UPSELLING KR 68B 24 39 IN 6 AP 201 | PRE REQUISITOS | 2023-09-18 | 2023-09-18 08:37 | 2023-10-18 | 2023-10-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENERBIT | ENEL | SI | 1723 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 7 | -45224 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo a ENERBIT, se habia solicitado a ENEL 04/01/2024 | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO |  |  | 130 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 415.8966 | 1723
SUPER NUEVO MILENIO S A | CO0100001840 | SUPER NUEVO MILENIO UPSELLING KR 68B 24 39 IN 6 AP 201 | PRE REQUISITOS | 2023-09-18 | 2023-09-18 08:37 | 2023-10-18 | 2023-10-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENERBIT | ENEL | SI | 2821 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 7 | -45224 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo a ENERBIT, se habia solicitado a ENEL 04/01/2024 | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO |  |  | 130 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 680.931 | 2821
SUPER NUEVO MILENIO S A | CO0100001839 | SUPER NUEVO MILENIO UPSELLING TV 100 A 80A 20 AP N3 004 | PRE REQUISITOS | 2023-09-18 | 2023-09-18 08:37 | 2023-10-18 | 2023-10-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENERBIT | ENEL | SI | 2168 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 7 | -45224 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo a ENERBIT, se habia solicitado a ENEL 04/01/2024 | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO |  |  | 130 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 523.3103 | 2168
SUPER NUEVO MILENIO S A | CO0100001838 | SUPER NUEVO MILENIO UPSELLING AK 15 123 30 PI 2 LC 19 | PRE REQUISITOS | 2023-09-18 | 2023-09-18 08:37 | 2023-10-18 | 2023-10-25 |  |  | 0 |  |  |  | ENERBIT | ENEL | SI | 1139 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 7 | -45224 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo a ENERBIT, se habia solicitado a ENEL 04/01/2024 | SI | PROGRAMAR INSTALACION DENTRO DE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO |  |  | 130 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 274.931 | 1139
CONGO FILM SAS | CO0100001842 | CONGO FILM SAS KR 65 81 55 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-18 | 2023-09-18 08:46 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | octubre-23 | 2023093564 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | DICELER | ENEL | SI | 6020 | Semana 3 octubre 2023 | Semana 3 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 33 | 0 | 24 | Regulado | 2310 | 21 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-12 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 33 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6020
FRAYDER ANTONIO MARIN RAMIREZ | CO0200001843 | PANADERIA COCOMIEL KR 5 # 62 - 07 | ON HOLD | 2023-09-18 | 2023-09-18 09:01 | 2023-10-30 | 2023-11-07 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 7300 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 8 | -45237 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM INFORMA QUE EL CLIENTE DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 7300
INDUSTRIAS GOYAINCOL S.A.S. | CO0400001845 | Industrias Goya Incol Sas carrera 2 NO 21-90 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-18 | 2023-10-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 73872 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 62500-130300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | - | - | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 |  |  | NO |  |  |  | 130 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 71324.6897 | 73872
INDUSTRIAS GOYAINCOL S.A.S. | CO0400001844 | Industrias Goya Incol Sas carrera 2 NO 21-90 EL HATO MPIO FUNZA BGA 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-18 | 2023-10-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 38685 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 |  |  | NO |  |  |  | 130 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 37351.0345 | 38685
INPERPLAS INDUSTRIA DE PERFILES PLASTICOS SAS | CO0100001846 | Inperplas SAS CR 43 A # 20C - 31 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-18 | 2023-10-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERCO | ENEL | SI | 15353 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45187 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 1 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  |  |  | NO |  |  |  | 130 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 15353
supermercados mi campo | CO0100001847 | Supermercados Mi Campo CLLE 119 N 12 - 55 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-23 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | enero-24 | 2024010560 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 17947 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 119 | 12 | 84 | Regulado | 2401 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-15 | 1 | 2024 | 3 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel | Recibido, en registro | NO |  | #N/A | 119 |  | Edwin | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 7526.1613 | 17947
Cooking Food Box | CO0100000152 | Cooking Food Box | PRE REQUISITOS | 2023-07-28 | 2023-09-19 | 2023-11-29 | 2023-12-01 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4500 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-07-28 | 2023-08-04 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45135 | 2 | -45261 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-04 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 182 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1086.2069 | 4500
TINS SAS | CO0100001852 | TINS SAS KR 32 NO 39 SUR - 41 PI 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-20 09:43 | 2023-09-26 | 2023-10-05 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | enero-24 | 2023124407 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 1576 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 117 | 9 | 102 | Regulado | 2401 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-15 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-13 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 117 |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1016.7742 | 1576
TINS SAS | CO0100001851 | TINS SAS AK 33 NO 39 SUR - 52 | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-20 09:43 | 2023-09-26 | 2023-10-06 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 6244 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 10 | -45205 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-17 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  | #REF! | -45189 | 128 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1507.1724 | 6244
TINS SAS | CO0100001850 | TINS SAS KR 32 NO 39 SUR - 41 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-20 09:43 | 2023-09-26 | 2023-10-07 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | enero-24 | 2023124303 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 916 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 117 | 11 | 100 | Regulado | 2401 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-15 | 1 | 2024 | 3 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  | #REF! | 117 |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 590.9677 | 916
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001888 | Sunshine Bouquet V RIOFRIO ORIENTAL F ROSAMIRA TABIO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010823 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 400 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | Si | 2023-10-21 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 167.7419 | 400
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001887 | Sunshine Bouquet V RIOFRIO OCC TABIO F MONTENEGRO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2024010827 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 5237 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 122 | 6 | 107 | Regulado | 2401 | 20 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-05 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-11 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  | 122 | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-05 | 2024/1 | 4392.3226 | 5237
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001886 | Sunshine Bouquet VDA SAN JOSE SECTOR 3 ESQUINAS | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010828 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 1129 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-17 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 473.4516 | 1129
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001885 | Sunshine Bouquet VDA SAN JOSE GACHANCIPA LA ESTANCIA | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 84600 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 62500-130300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-12 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 20420.6897 | 84600
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001884 | Sunshine Bouquet VEREDA CHECUA F EL CAMELLON NEMOCON-CHEGUA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2024010837 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 8600 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 122 | 6 | 107 | Regulado | 2401 | 20 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-17 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  | 122 | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 3606.4516 | 8600
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001883 | Sunshine Bouquet VDA SANTA BARBARA FINCA JUAICA TABIO | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-10 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001882 | Sunshine Bouquet VD SALITRE FC VILLA INES ST | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2024010842 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 6709 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 122 | 6 | 107 | Regulado | 2401 | 20 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-10 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  | 122 | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2813.4516 | 6709
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001881 | Sunshine Bouquet VEREDA LA FUENTE TOCANCIPA CULTIVO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | enero-24 | 2024010847 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 7437 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 120 | 6 | 105 | Regulado | 2401 | 18 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-18 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-13 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  | 120 | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 3118.7419 | 7437
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001880 | Sunshine Bouquet VDA SANTA BARBARA TABIO BETANIA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010854 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3191 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-21 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 2023-10-10 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  | #N/A | -45189 | 128 | Edwin | Santiago Betancourt | 1900 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1338.1613 | 3191
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001879 | Sunshine Bouquet MP TABIO VD RIOFRIO FC DURAZNAL | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1790 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-11 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 432.069 | 1790
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001878 | Sunshine Bouquet MP SESQUILE FC PETALOS DE COLOMBIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | enero-24 | 2024010863 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 45200 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 121 | 6 | 106 | Regulado | 2401 | 19 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 42501-62100 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-20 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 18954.8387 | 45200
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001877 | Sunshine Bouquet VDA LA FUENTE TOCANCIPA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | diciembre-23 | 2024010864 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 32560 | Semana 3 diciembre 2023 | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 86 | 6 | 71 | Regulado | 2312 | 15 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-02 | 1 | 2024 | 1 | No requiere | 2023-10-13 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  | #N/A | 86 |  | Edwin | Santiago Betancourt | 2023 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 13654.1935 | 32560
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001876 | Sunshine Bouquet MP NEMOCON VD CHEQUA FC SANTA CATALINA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 29600 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-14 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 29600
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001875 | Sunshine Bouquet MP GACHANCIPA VD SAN JOSE FC JARONMA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010865 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 4190 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-10-17 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1757.0968 | 4190
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001874 | Sunshine Bouquet VI ZIPAQUIRA CAJICA VE PORTACHUELO FI SUC | REGISTRO EN XM | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024011706 | 2024-01-12 | 2024-01-25 | ENEL | ENEL | SI | 152525 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | SI | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-26 |  |  | 4 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 29520.9677 | 152525
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001873 | Sunshine Bouquet VDA SALITRE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2023124439 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 62975 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-15 | 12 | 2023 | 50 | Si | 2023-10-19 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 86 | 128 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 40629.0323 | 62975
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001872 | Sunshine Bouquet VDA LA FUENTE TOCANCIPA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110966 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 13465 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-13 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13465
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001871 | Sunshine Bouquet VDA RIO FRIO ORIENTAL TABIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110968 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 18581 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-11 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 18581
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001870 | Sunshine Bouquet VDA EL PORVENIR 3 1 KM 3 ESQUINAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110969 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 10112 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-20 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10112
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001869 | Sunshine Bouquet VDA PORVENIR 301 KM 3 ESQUINAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113042 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 20939 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 78 | 6 | 63 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-04 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-20 | ok |  | NO |  | #REF! | 78 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 20939
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001868 | Sunshine Bouquet AUTOPISTA NORTE KM 50 VEREDA PALMIRA FINCA TORRE MOLINOS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113041 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 38041 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 78 | 6 | 63 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-04 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-10 | ok |  | NO |  | #REF! | 78 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 38041
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001867 | Sunshine Bouquet VEREDA SALITRE FINCA JUAICA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110970 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 23847 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-10 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 23847
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001866 | Sunshine Bouquet VEREDA RIO FRIO OCCIDENTAL ST GRAN COLOMBIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110971 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 2559 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-19 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2559
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001865 | Sunshine Bouquet VEREDA LA FUENTE CT TOCANCIPA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | diciembre-23 | 2023113044 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 34716 | Semana 3 diciembre 2023 | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-26 | 6 | 71 | Regulado | 2312 | 15 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-04 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-13 | ok |  | NO |  | #REF! | 86 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 34716
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001864 | Sunshine Bouquet VEREDA LA FUENTE CT TOCANCIPA COLINAS BOMBAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110972 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 18334 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-13 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 18334
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001863 | Sunshine Bouquet VEREDA RIO FRIO ORIENTAL KM 5 TABIO FINCA MONTEROSA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023110973 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 14825 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 71 | 6 | 56 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-11 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14825
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001862 | Sunshine Bouquet VEREDA ESPIGA CARR CNTE KM 54 A 55 FINCA SAN ANTONIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113043 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 20948 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 78 | 6 | 63 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-04 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-20 | ok |  | NO |  | #REF! | 78 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 20948
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001861 | Sunshine Bouquet VDA BOITA AUT NORTE KM 53 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113471 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 32848 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 78 | 6 | 63 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 1 | SEM 1 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-04 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-20 | ok |  | NO |  | #REF! | 78 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 32848
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001860 | Sunshine Bouquet MP TABIO VD TEJAS VERDES ST SALITRE FLORES DE COL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | diciembre-23 | 2023113472 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 298542 | Semana 3 diciembre 2023 | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-26 | 6 | 71 | Regulado | 2312 | 15 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-10 | ok |  | NO |  | #REF! | 86 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 298542
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001859 | Sunshine Bouquet MP SUESCA VD CHITIVA FC LA MACARENA | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 5221 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-12 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1260.2414 | 5221
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001858 | Sunshine Bouquet MP SUESCA VD CHITIVA FC LA JIMENA BOMBAS | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 9040 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-12 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2182.069 | 9040
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001857 | Sunshine Bouquet MUNICIPIO DE SUESCA VDA CHITIVA FCA LA XIMENA | PRE REQUISITOS | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1343 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-12 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 324.1724 | 1343
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001856 | Sunshine Bouquet VEREDA CHITIVA BAJO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010860 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 69 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-12 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 28.9355 | 69
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001855 | Sunshine Bouquet CARR SESQUILE NEMOCON | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010830 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 1323 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-12 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 554.8065 | 1323
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001854 | Sunshine Bouquet MUNICIPIO DE SUESCA VDA CHITIVA FCA LA XIMENA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010862 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 4630 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-12 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1941.6129 | 4630
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400001853 | Sunshine Bouquet MP SUESCA VD CHITIVA BAJO FC LA MACARENA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-20 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |  |  | 0 | 2024010866 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 20480 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45189 | 6 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-10-21 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 128 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 8588.3871 | 20480
EVENPLAST SAS | CO0100001889 | EVANPLAST SAS CRA 64 A 3 35 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-21 | 2023-09-21 23:17 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | octubre-23 | 2023093175 | 2023-09-24 | 2023-10-05 | DICELER | ENEL | SI | 14310 | Semana 1 octubre 2023 | Semana 1 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 15 | 0 | 14 | Regulado | 2310 | 6 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-05 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 15 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14310
TRILLADORA EMANUEL LA CASA AMARILLA | CO0800001890 | TRILLADORA EMANUEL LA CASA AMARILLA CR 15 10 A 39 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-22 | 2023-09-22 08:29 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023122416 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | VATIA | ELECTROHUILA | SI | 3420 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-06 | 7 | 86 | Regulado | 2312 | 28 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 97 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 2978.7097 | 3420
TENDENCIAS JEP SAS | CO0100001891 | TENDENCIAS JEP SAS CL 6A 34 13 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-22 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | noviembre-23 | 2023093738 | 2023-09-28 | 2023-10-12 | DICELER | ENEL | SI | 9000 | Semana 2 noviembre 2023 | Semana 2 noviembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | No Aplica | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 49 | 0 | 44 | Regulado | 2311 | 10 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-12 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-09 | 11 | 2023 | 45 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 49 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9000
Simalink S.A.S | CO0800001894 | Simalink S.A.S C 40 23 99 ED CAMEL ING | ON HOLD | 2023-09-22 | 2023-09-22 15:30 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 3660 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45191 | 0 | -45219 | Regulado | 0 |  |  | CASANARE | OTRO | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-07 | P&S: Data errada - cliente |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3660
Simalink S.A.S | CO0800001893 | Simalink S.A.S CL 13 29 41 ed CENTRO MEDIC CONS 301 | ON HOLD | 2023-09-22 | 2023-09-22 15:30 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 15520 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45191 | 0 | -45219 | Regulado | 0 |  |  | CASANARE | OTRO | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-07 | P&S: Data errada - cliente |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 15520
Simalink S.A.S | CO0800001892 | Simalink S.A.S C 13 28 41 | ON HOLD | 2023-09-22 | 2023-09-22 15:30 | 2023-10-20 | 2023-10-20 |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 15180 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45191 | 0 | -45219 | Regulado | 0 |  |  | CASANARE | OTRO | 8501-17300 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-07 | P&S: Data errada - cliente |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 15180
Romer Soles SAS | CO0100001895 | Romer Soles S.A.s CL 28 SUR NO 27 - 55 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-22 | 2023-09-22 15:41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 11160 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45191 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 126 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2693.7931 | 11160
OLYMPIA ENTRETENIMIENTO SAS | CO0200001896 | OLYMPIA ENTRETENIMIENTO SAS Calle 6 Carrera 13-70 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-22 | 2023-09-22 15:44 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 15000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45191 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-12 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se solicita a CELSIA ya que el cliente tieenia deuda en la anterior expedición 04/01/2024 | SI | Urgente revisar el tema de esta frontera |  |  | 126 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3620.6897 | 15000
OBDULIO MAYORGA & CIA SAS | CO0800001897 | ARROZ SAN MARTIN KM 1 ANTIGUA VIA GRANADA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-22 | 2023-09-22 16:07 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | noviembre-23 | 2023093565 | 2023-09-27 | 2023-10-12 | DICELER | EMSA | SI | 25000 | Semana 3 noviembre 2023 | Semana 3 noviembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 6 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | No Aplica | 2023-09-25 | 2023-09-30 | 2023-10-02 | No Aplica | No Aplica | 2023-10-06 | 54 | 0 | 49 | Regulado | 2311 | 15 |  | META | OTRO | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-12 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-15 | 11 | 2023 | 46 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 54 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 25000
BRAHMAN PROCESADORA DE CARNES S.A.S | CO0100001898 | Brahman Procesadora De Carnes Sas CR 55 N 17 A 13 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 5880 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45191 | 16 | -45211 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-02 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 126 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5880
Sac be ventures colombia s.a.s | CO0100001901 | Oportunidad de Hotel City Express AV CL 26 CR 92-31 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-25 | 2023-09-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 11976 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45194 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 123 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 11563.0345 | 11976
Sac be ventures colombia s.a.s | CO0100001900 | Oportunidad de Hotel City Express AV CL 26 CR 92-31 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-25 | 2023-09-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 23272 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45194 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 123 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 22469.5172 | 23272
Sac be ventures colombia s.a.s | CO0100001899 | Oportunidad de Hotel City Express AV CL 26 CR 92-31 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-09-25 | 2023-09-26 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 11226 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45194 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 123 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 10838.8966 | 11226
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002086 | Almacenes La 14 Sa CL S/N SN 5000 CGTO POTRERITO, JAMUNDI | frONTERA NO FIRMADA | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 9 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | stand by |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Deuda | Se solicita gestión comercial 04/01/23 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002085 | Almacenes La 14 Sa CRA 50 # 5A-66 LOCAL 211 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-03 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 7 | -45202 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | validar previa | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002084 | Almacenes La 14 Sa CRA 50 # 5A-66 LOCAL 213 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-03 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 12 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 7 | -45202 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | validar previa | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2.8966 | 12
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002083 | Almacenes La 14 Sa CRA 50 # 5A-66 LOCAL 212 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-03 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 66 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 7 | -45202 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | validar previa | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 15.931 | 66
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002082 | Almacenes La 14 Sa CR 28 69 1 LAS MERCEDES | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | CELSIA | SI | 320 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 9 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 77.2414 | 320
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002081 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0125 AL 0127 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 4527 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 876.1935 | 4527
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002080 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 ESPACIO 9127 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 527 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 102 | 527
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002079 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL A111 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 61578 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 42501-62100 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 11918.3226 | 61578
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002078 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0143 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 3940 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 762.5806 | 3940
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002077 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0120 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 3600 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 696.7742 | 3600
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002076 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0116 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 360 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 69.6774 | 360
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002075 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0121 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 960 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 231.7241 | 960
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002074 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0101-0102 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 990 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 191.6129 | 990
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002073 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0105-0106 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 4380 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1057.2414 | 4380
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002072 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL A121 AL 0123 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 5070 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1223.7931 | 5070
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002071 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL B121 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 826 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 159.871 | 826
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002070 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0132 - 0133 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 23200 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 4490.3226 | 23200
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002069 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL TP16 LOCAL 0153-0154 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 15480 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3736.5517 | 15480
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002068 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0151-0152 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 6820 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1320 | 6820
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002067 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0149 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 273 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 52.8387 | 273
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002066 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0148 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 3495 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 676.4516 | 3495
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002065 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0144 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 4740 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 917.4194 | 4740
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002064 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL A147 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 3420 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 661.9355 | 3420
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002063 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL A136 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 124 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 24 | 124
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002062 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 ESPACIO 9128 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1620 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 313.5484 | 1620
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002061 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0135-0136 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 4997 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1206.1724 | 4997
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002060 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0137-0138 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 861 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 207.8276 | 861
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002059 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 ESPACIO CONC. INM 9132 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1184 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 229.1613 | 1184
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002058 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0139 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 654 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 157.8621 | 654
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002057 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0140 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1538 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 297.6774 | 1538
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002056 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0141 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 805 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 155.8065 | 805
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002055 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0103-0104 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 5640 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1091.6129 | 5640
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002054 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0130-0131 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2272 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 548.4138 | 2272
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002053 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002052 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0119 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 3270 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 632.9032 | 3270
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002051 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0118 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1086 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 210.1935 | 1086
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002050 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0150 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 408 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 78.9677 | 408
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002049 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0108 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 746 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 45317 |  |  | 4 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 144.3871 | 746
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002048 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0109 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 460 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 45317 |  |  | 4 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 89.0323 | 460
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002047 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0110 - 0111 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1466 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 45317 |  |  | 4 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 283.7419 | 1466
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002046 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0110 - 0111 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002045 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0114-0116 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2480 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 598.6207 | 2480
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002044 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 113 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002043 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 ESPACIO 9122 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 8680 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2095.1724 | 8680
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002042 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0142 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 334 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 80.6207 | 334
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002041 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0124 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 394 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 76.2581 | 394
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002040 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0147 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 745 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 144.1935 | 745
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002039 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002038 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0146 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 5550 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1074.1935 | 5550
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002037 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0129 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 648 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 125.4194 | 648
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002036 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0128 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 774 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 45317 |  |  | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 149.8065 | 774
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002035 | Almacenes La 14 Sa Carrera 98B #25-130 TP16 - VALLE DE LILI CAL T16 LOCAL 0145 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 3510 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 847.2414 | 3510
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002034 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 229 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 55.2759 | 229
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002033 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0109 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1906 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 368.9032 | 1906
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002032 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0109 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 4030 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 780 | 4030
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002031 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0221 AL 0224 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0.19355 | 1
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002030 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0226 AL 0228 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 159 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 38.3793 | 159
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002029 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 229 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 5967 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1154.9032 | 5967
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002028 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL TP14 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 19205 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4635.6897 | 19205
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002027 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0201 AL 0204 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1236 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 239.2258 | 1236
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002026 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0201 AL 0204 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 843 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 163.1613 | 843
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002025 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0226 AL 0228 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002024 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0102 103 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1284 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 248.5161 | 1284
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002023 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0102 103 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 5564 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1076.9032 | 5564
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002022 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 229 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 293 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 56.7097 | 293
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002021 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL A107 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 2242 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 433.9355 | 2242
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002020 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9132 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 405 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 97.7586 | 405
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002019 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9137 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 504 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 121.6552 | 504
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002018 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9004 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1135 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 219.6774 | 1135
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002017 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002016 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0225 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002015 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002014 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0008 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 92 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 22.2069 | 92
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002013 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0004 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 34 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 8.2069 | 34
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002012 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | validar previa | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002011 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9136 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 249 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 48.1935 | 249
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002010 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002009 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002008 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | validar previa | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002007 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0221 AL 0224 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 10 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1.9355 | 10
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002006 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0110 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 3211 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 621.4839 | 3211
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002005 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 229 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1499 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 290.129 | 1499
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002004 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0221 AL 0224 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002003 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9129 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 594 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 114.9677 | 594
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002002 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9133 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 444 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 85.9355 | 444
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002001 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0111 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 360 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 69.6774 | 360
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200002000 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9135 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 389 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 75.2903 | 389
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001999 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001998 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 0.19355 | 1
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001997 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0221 AL 0224 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 967 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 187.1613 | 967
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001996 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 0226 AL 0228 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 1735 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 335.8065 | 1735
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001995 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9130 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 139 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 33.5517 | 139
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001994 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL 113 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 912 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 176.5161 | 912
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001993 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 ESPACIO 9134 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 418 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 80.9032 | 418
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001992 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001991 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LOCAL A 105 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 881 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 170.5161 | 881
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001990 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CONTRATO SIN CONSUMO | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 9 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1.7419 | 9
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001989 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LC205-206-207-208-A208 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 141 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 34.0345 | 141
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001988 | Almacenes La 14 Sa Carrera 80 # 6A 200 TP14 - PASOANCHO CAL T14 LC205-206-207-208-A208 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 431 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-20 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 104.0345 | 431
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001987 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 ESPACIO 9180 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 630 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 152.069 | 630
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001986 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL T213 (zona común) | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 65 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 12.5806 | 65
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001985 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0209-0210-0211-0212 (A 208) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 6767 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1633.4138 | 6767
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001984 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 ESPACIO 9146 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 4820 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1163.4483 | 4820
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001983 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 ESPACIO 9149 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 2862 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 553.9355 | 2862
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001982 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA ST-11 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 38 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 7.3548 | 38
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001981 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA T10 | REGISTRO EN XM | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 | 202444001122-3 | 2024-01-13 | 2024-01-25 | EMCALI | EMCALI | SI | 148 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 28.6452 | 148
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001980 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CONTRATO SIN CONSUMO | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001979 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA ESPACIO 9147 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 337 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 81.3448 | 337
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001978 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CONTRATO SIN CONSUMO | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001977 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0105 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2908 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 701.931 | 2908
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001976 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0103-A103 (A 102) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001975 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 154 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 37.1724 | 154
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001974 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 5854 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1413.0345 | 5854
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001973 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CALI T08 LOCAL 0117-0118 (A116) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 8545 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2062.5862 | 8545
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001972 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CALI T08 LOCAL 0117-0118 (A116) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 5588 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1348.8276 | 5588
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001971 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0106-0107-0108-0205 0206 (A105) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 15 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3.6207 | 15
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001970 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0105 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001969 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0203 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 803 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 193.8276 | 803
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001968 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001967 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL TP08 LOCAL A104 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 320 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 77.2414 | 320
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001966 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAl Plaza C1-Área Parcia Tienda- 0101 (200) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001965 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0301 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 44 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 10.6207 | 44
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001964 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL R213-S213 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 292 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 70.4828 | 292
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001963 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL R213-S213 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 412 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 99.4483 | 412
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001962 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 242 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 58.4138 | 242
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001961 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0133 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 505 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 121.8966 | 505
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001960 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0132 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 453 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 109.3448 | 453
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001959 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0130 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 335 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 80.8621 | 335
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001958 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0129 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 306 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 73.8621 | 306
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001957 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0127 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 440 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 106.2069 | 440
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001956 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0115 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 262 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 63.2414 | 262
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001955 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CONTRATO SIN CONSUMO | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001954 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0106-0107-0108-0205 0206 (A105) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001953 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CALI T08 LOCAL 0229-A229-230-235-236-237 (0227) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 4682 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1130.1379 | 4682
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001952 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CALI T08 LOCAL 0229-A229-230-235-236-237 (0227) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001951 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CALI T08 LOCAL 0229-A229-230-235-236-237 (0227) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1680 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 405.5172 | 1680
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001950 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CALI T08 LOCAL 0117-0118 (A116) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 65 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 15.6897 | 65
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001949 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0209-0210-0211-0212 (A 208) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001948 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0106-0107-0108-0205 0206 (A105) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001947 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0106-0107-0108-0205 0206 (A105) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001946 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0106-0107-0108-0205 0206 (A105) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 6293 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1519 | 6293
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001945 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0106-0107-0108-0205 0206 (A105) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001944 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 TP08 - CALIMA CAL T08 LOCAL 0103-A103 (A 102) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001943 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0278 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 493 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 119 | 493
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001942 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO C283 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 363 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 87.6207 | 363
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001941 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO A283 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 37 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 8.931 | 37
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001940 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO B283 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 949 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 229.069 | 949
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001939 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO 304 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1194 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 288.2069 | 1194
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001938 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0277 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1124 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 271.3103 | 1124
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001937 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0276 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 645 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 155.6897 | 645
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001936 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0270 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 429 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 103.5517 | 429
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001935 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0222 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 318 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 76.7586 | 318
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001934 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0217 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 472 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 113.931 | 472
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001933 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO CAL T06 LOCAL 0113 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001932 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO LOCAL 112 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001931 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO LOCAL 111 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001930 | Almacenes La 14 Sa Calle 5 No. 50-103 TP06 - COSMOCENTRO LOCAL 110 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001929 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA PC-31 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001928 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA EP-23 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 749 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 180.7931 | 749
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001927 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA EP-22 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1116 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 269.3793 | 1116
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001926 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA ST-28 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2490 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 601.0345 | 2490
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001925 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA T-40 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 513 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 123.8276 | 513
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001924 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA EP-12 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1479 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 357 | 1479
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001923 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA T14 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 662 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 159.7931 | 662
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001922 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA T 7 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 391 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 94.3793 | 391
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001921 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA PL-08 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001920 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA PC10 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 111 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 26.7931 | 111
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001919 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA PC08 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 947 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 228.5862 | 947
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001918 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CP-04 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 638 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 154 | 638
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001917 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CP07 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 44 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 10.6207 | 44
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001916 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CP14 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 402 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 97.0345 | 402
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001915 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CP-06 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0.24138 | 1
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001914 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA 21 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2768 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 668.1379 | 2768
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001913 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CAL T08 ESPACIO TEMPORAL | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2606 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 629.0345 | 2606
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001912 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CAL T08 ESPACIO 9155 (DISPONIBLE LOCAL 3) | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 872 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 210.4828 | 872
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001911 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA LOCAL 19 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 307 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 74.1034 | 307
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001910 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA ST-15 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 112 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 27.0345 | 112
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001909 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA ST15 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 81 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 19.5517 | 81
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001908 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA PC-05 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 223 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 53.8276 | 223
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001907 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA PC-07 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001906 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA T1 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 229 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 55.2759 | 229
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001905 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA T3 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 247 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 59.6207 | 247
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001904 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA ST-14 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 191 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 46.1034 | 191
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001903 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA SJ-03 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 970 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 234.1379 | 970
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL | CO0200001902 | Almacenes La 14 Sa Carrera 1 No. 66-49 CENTRO COMERCIAL CALIMA CAL T08 LOCAL 0301 | PRE REQUISITOS | 2023-09-26 | 2023-09-26 12:51 | 2023-09-26 | 2023-10-04 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-26 | 2023-10-03 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45195 | 8 | -45203 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | Se hace push a emcali 04/01/2023 | SI | CUSTOMER TRACKING URGENTE |  |  | 122 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0 | 0
Gina Patricia Medina Rojas | CO0500002087 | Residencias Walkiria CR 53 CL 41 35 | PRE REQUISITOS | 2023-09-27 | 2023-09-27 15:44 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 7880 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45196 | 7 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-28 |  |  | NO |  |  |  | 121 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 5706.2069 | 7880
SOMOS BRAUN S.A.S | CO0100002088 | SOMOS BRAUN S.A.S 2 KR 11 NO 92 06 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | diciembre-23 | 2023124588 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 2341 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 94 | 13 | 79 | Regulado | 2312 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-30 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 2023-11-02 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  | #N/A | 94 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1510.3226 | 2341
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002119 | Alsea - Gastronomía Italiana KR 6 27 85 LC 1 ARMARIO BOGOTA SAN DIEGO | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 7398 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 6 | -45218 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | Generar nuevas cartas para avanzar con el paz y salvo |  | NO |  |  |  | 120 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 7398
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002118 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 56 5N 65 BG 6 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | EMCALI | SI | 2006 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 6 | -45218 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2006
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002117 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 56 5N 65 BG 4 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | EMCALI | SI | 9151 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 6 | -45218 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 9151
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002116 | Alsea - Gastronomía Italiana Calle 52N Avenida Calle AVENIDA AVENIDA -5B, | REGISTRO EN XM | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 | 2024011378 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | CELSIA | CELSIA | SI | 5261 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 120 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1018.2581 | 5261
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002115 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 38N 6N 35 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | EMCALI | SI | 3217 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 6 | -45218 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3217
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002114 | Alsea - Gastronomía Italiana Calle 26 - 32-43 ALVERNIA TULUA | REGISTRO EN XM | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 |  |  |  | 0 | 2024011380 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | CETSA | CETSA | SI | 4050 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | -45223 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 120 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 783.871 | 4050
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002113 | Alsea - Gastronomía Italiana CARRERA 85C 16 11 Local LOC 1A | REGISTRO EN XM | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 | 2024011379 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | CELSIA | CELSIA | SI | 5272 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 120 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1020.3871 | 5272
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002112 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 6 27C 08 LOC 01 CALI | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | EMCALI | SI | 4777 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4777
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002111 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 6 27 10 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | EMCALI | SI | 3249 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3249
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002110 | Alsea - Gastronomía Italiana CALLE 13 73 116 Local LC 104 | REGISTRO EN XM | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 | 2024012532 | 2024-01-18 | 2024-02-01 | CELSIA | CELSIA | SI | 5710 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 120 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 1105.1613 | 5710
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002109 | Alsea - Gastronomía Italiana CALLE 6 52A 79 Local LC18 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 3475 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | -45223 | 0 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 120 | Edwin | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3475
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002108 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 6 52A 85 LC 19 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | EMCALI | SI | 980 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 8 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 980
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002107 | Alsea - Gastronomía Italiana KR 6A 119 01 AP 100 INST CAL 4 6 10 12 BOGOTA USAQUEN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023122547 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 8717 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-01 | 15 | 51 | Regulado | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #N/A | 92 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 7592.2258 | 8717
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002106 | Alsea - Gastronomía Italiana Calle 79 N 56 26 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 | 2024010081 | 2024-01-02 | 2024-01-18 | QI ENERGY | ENEL | SI | 35642 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 117 | 6 | 96 | Regulado | 2401 | 23 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | No requiere |  | Generar nuevas cartas para avanzar con el paz y salvo |  | NO |  |  |  | 120 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 14946.6452 | 35642
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002105 | Alsea - Gastronomía Italiana SECTOR RAMBLAS CENT-1 LOC 601 URB. BARCEL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023104231 | 2023-10-30 | 2023-11-16 | NEU | AFINIA | SI | 19418 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 91 | 3 | 62 | Regulado | 2312 | 28 |  | BOLIVAR | COSTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-11-16 | 11 | 2023 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 91 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19418
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002104 | Alsea - Gastronomía Italiana KR 72 80 94 LOCAL 4-12 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | enero-24 | 2023122552 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 9115 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-14 | 15 | 64 | Regulado | 2401 | 11 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-11 | 1 | 2024 | 2 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 105 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 7938.871 | 9115
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002103 | Alsea - Gastronomía Italiana AC 127 15 03 LC 112 SUBESTION BOGOTA LA CAROLINA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 |  |  | 0 | 2023122548 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 5514 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 15 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-04 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 98 | 120 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 4802.5161 | 5514
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002102 | Alsea - Gastronomía Italiana CR 67 A 95 63 LOCAL 19 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 |  |  | 0 | 2023122553 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 8388 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 15 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-10 | 1 | 2024 | 2 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 104 | 120 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 7305.6774 | 8388
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002101 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 20 82 52 LC 3-58 C.COM HAYUELOS BOGOTA EL TINTAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2023122546 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 8257 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-23 | 15 | 73 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Normalización | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  |  |  | 120 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 7191.5806 | 8257
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002100 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 185 45 03 LC 3-63 C COM SANTA FE BOGOTA TIBABITA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | enero-24 | 2023122549 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 7360 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-22 | 15 | 72 | Regulado | 2401 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 113 | 120 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 6410.3226 | 7360
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002099 | Alsea - Gastronomía Italiana AK 19 138 47 AP 100 P 1 -ESTRELLA DEL NORTE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | diciembre-23 | 2023122544 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 4273 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-02 | 15 | 52 | Regulado | 2312 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-30 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 93 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 3721.6452 | 4273
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002098 | Alsea - Gastronomía Italiana CARRERA 47 # 137-01 301 | PRE REQUISITOS | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 |  |  | 0 |  |  |  | ENERBIT | ENEL | SI | 6959 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 15 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere |  |  |  | NO |  |  |  | 120 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1679.7586 | 6959
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002097 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 140 7B 23 LC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | enero-24 | 2023122545 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 6579 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-08 | 15 | 58 | Regulado | 2401 | 5 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-05 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 99 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 5730.0968 | 6579
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002096 | Alsea - Gastronomía Italiana CR 5 69A 17 BOGOTA EMAUS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | enero-24 | 2023122555 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 6152 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-19 | 15 | 69 | Regulado | 2401 | 16 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-16 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 110 | 120 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 5358.1935 | 6152
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002095 | Alsea - Gastronomía Italiana Carrera 100 N 5 169 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | EMCALI | SI | 578 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 6 | -45218 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 578
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002094 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 67 7 96 CONT EN N7 96 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 |  |  | 0 | 2023122556 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 4031 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 15 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-27 | 1 | 2024 | 4 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  |  |  | 120 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 3510.871 | 4031
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002093 | Alsea - Gastronomía Italiana AC 26 60 47 IN 302 BOGOTA CIUDAD SALITRE SUR ORIENTAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 |  |  | 0 | 2023122551 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 6296 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 15 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #N/A | -45197 | 120 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 5483.6129 | 6296
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0200002092 | Alsea - Gastronomía Italiana Calle 38 n 6n 35 | ON HOLD | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-13 | 2023-10-19 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | EMCALI | SI | 5239 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45197 | 6 | -45218 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5239
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002091 | Alsea - Gastronomía Italiana CR 13 28 4 SEMISOTANO TORRE B BOGOTA SAN DIEGO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | enero-24 | 2023122550 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 4903 | NA | NA | #NAME? |  |  | 45197 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-28 | 1900-01-14 | 78 | Regulado | 2401 | 25 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 1905-07-16 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-25 | 1 | 2024 | 4 | No requiere |  | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 1900-04-28 | 120 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 4270.3548 | 4903
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002090 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 93A 11 49 CHICO NORTE II SECTOR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | enero-24 | 2023122542 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 6810 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-18 | 15 | 68 | Regulado | 2401 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-18 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 109 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 5931.2903 | 6810
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100002089 | Alsea - Gastronomía Italiana CL 82 13 11 BOGOTA ESPARTILLAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-28 | 2023-09-28 16:36 | 2023-10-24 | 2023-11-08 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | diciembre-23 | 2023122543 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | ENERBIT | ENEL | SI | 6480 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-04-02 | 15 | 52 | Regulado | 2312 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-30 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 93 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 5643.871 | 6480
Gi San Pedro SAS | CO0800002123 | Gi San Pedro SAS - CASINOS WIN LOCAL 101 CENTRO COMERCIAL SA | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 09:42 | 2023-09-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 17520 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | -45198 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 17520
Gi San Pedro SAS | CO0200002122 | Gi San Pedro SAS - CASINOS WIN CL 42 No 39 68 L2 22 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 09:42 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | CELSIA | SI | 14058 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | -45198 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-08 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 14058
Gi San Pedro SAS | CO0600002121 | Gi San Pedro SAS - CASINOS WIN CL 21 No 14 45 LOC 1 PI 2 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 09:42 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | EDEQ | SI | 10337 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | -45198 | Regulado | 0 |  |  | QUINDIO | OTRO | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-09 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 10337
Gi San Pedro SAS | CO0400002120 | Gi San Pedro SAS - CASINOS WIN CC UNICENTRO LC 238 239 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 09:42 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | ENEL | SI | 10420 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | -45198 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 10420
GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S | CO0800002128 | GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S - CASINOS WIN AV 40 No 25 43 51 57 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:03 | 2023-10-23 |  |  |  | 0 |  |  |  | EMSA | EMSA | SI | 17860 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | -45222 | 0 | Regulado | 0 |  |  | META | OTRO | 17301-27900 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 17860
GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S | CO0500002127 | GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S - CASINOS WIN CL 45 # CR 1 - 85 P 2 LOC 4 BE4174 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:03 | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 6637 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 7 | -45229 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 6637
GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S | CO0500002126 | GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S - CASINOS WIN CL 45 # CR 1 - 85 P 2 APTO 01 BE4130 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:03 | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2689 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 7 | -45229 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2689
GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S | CO0500002125 | GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S - CASINOS WIN CL 45 # CR 1 - 85 P 02 APTO 02 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:03 | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1793 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 7 | -45229 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1793
GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S | CO0200002124 | GRUPO INVERSIONISTA DE LA COSTA S.A.S - CASINOS WIN CARRERA 1 ESTE No. 37-36 Local B223 Centro comercial la estación Cali | PRE REQUISITOS | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:03 | 2023-10-23 | 2023-10-30 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 10040 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 7 | -45229 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  | 119 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5505.8065 | 10040
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002138 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN Av Pradilla 900 Este Local 75 - 78. Centro Comercial Centro Chía | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3715 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3715
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002137 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN Av Pradilla 900 Este Local 75 - 78. Centro Comercial Centro Chía | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2824 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2824
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002136 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN Av Pradilla 900 Este Local 75 - 78. Centro Comercial Centro Chía | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3364 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3364
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002135 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN Av Pradilla 900 Este Local 75 - 78. Centro Comercial Centro Chía | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 501 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 501
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002134 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN CALLE 8 No. 10-15 21 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4500 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4500
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002133 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN CALLE 8 No. 10-15 21 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 110 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 110
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0400002132 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN CALLE 8 No. 10-15 21 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1500 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1500
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0800002131 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN K 8 38 42 LOC101 SAN PEDRO PLAZA | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 3345 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3345
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0200002130 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN CL 6A No 9 41 LC 221 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 | 2023-10-30 | 2023-11-02 |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | AFINIA | SI | 7667 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 3 | -45232 | Regulado | 0 |  |  | CESAR | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 7667
INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S | CO0800002129 | INVERSIONES PLAZA RESTREPO S.A.S - CASINOS WIN CL 15 No 23A 13 SUR L2 24 L2 25 Y L2 26 UNICENTRO NEIVA | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 15:33 | 2023-10-30 | 2023-11-02 |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | ELECTROHUILA | SI | 14944 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 3 | -45232 | Regulado | 0 |  |  | HUILA | OTRO | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-11-01 | Cliente solicitó esperar hasta el 15/01 debido a demoras de instalación - negociación de recuperación sales |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 14944
El viñedo | CO0100002139 | El Viñedo Cl 145 47 43 | ON HOLD | 2023-09-29 | 2023-09-29 16:04 | 2023-10-17 | 2023-10-26 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 5612 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 9 | -45225 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | CLIENTE DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5612
JORGE ARMANDO SANCHEZ MEJIA | CO0200002140 | JORGE ARMANDO SANCHEZ - PALMIRA CL 42 UPSELLING CL 42 6-21 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-09-29 | 2023-09-29 16:15 | 2023-10-24 | 2023-11-28 |  |  | 0 | 2023120688 | 2023-12-05 | 2023-12-28 | QI ENERGY | CELSIA | SI | 9300 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45198 | 35 | -45258 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-28 | 12 | 2023 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si |  |  |  | NO |  |  |  | 119 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9300
Ideplast | CO0400002141 | Ideplast CELTA TRADE PARK LOTE 43 KM 7 VIA MLLIN FUNZA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-09-29 | 2023-09-29 16:49 | 2023-10-30 | 2023-12-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 | 2023120693 | 2023-12-06 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | SI | 430000 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-29 | 35 | 23 | Regulado | 2312 | 27 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | SI | PENDIENTE INSTALAR BIA MONITOR | #N/A | 89 |  | Alexa | Samanta Carmona | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 416129.0323 | 430000
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002164 | Los Hornitos Sas Carrera 103b # 152-95 Lc 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101900 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 10346 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10346
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002163 | Los Hornitos Sas Carrera 20 # 124-51 Ap 103 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101857 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 3248 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3248
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002162 | Los Hornitos Sas Calle 25 # 69-38 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101854 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5367 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5367
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002161 | Los Hornitos Sas Carrera 20 # 124-51 Ap 104 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101897 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 4484 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 4484
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002160 | Los Hornitos Sas Carrera 22 # 14asur-08 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101903 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 7484 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7484
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002159 | Los Hornitos Sas Transversal 94 # 84-17 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101896 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 8175 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8175
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002158 | Los Hornitos Sas Carrera 44 # 14-95 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101905 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 73751 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 73751
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002157 | Los Hornitos Sas Ac 24 No 43 A - 90 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101912 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 19462 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19462
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002156 | Los Hornitos Sas Carrera 75 # 23f-37 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101901 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 7891 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7891
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002155 | Los Hornitos Sas Ak 30 No.48-30 Lc 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101911 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 1266 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 1266
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002154 | Los Hornitos Sas Carrera 56 # 3-80 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101853 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 10544 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10544
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002153 | Los Hornitos Sas Calle 18 # 77-67 Lc 142 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101913 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 9782 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 9782
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002152 | Los Hornitos Sas Ac 26 No 59-41 Lc 106 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101898 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5795 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | No Aplica | 2023-10-05 | No Aplica | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 28 | 4 | 17 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5795
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002151 | Los Hornitos Sas Calle 96 # 10-72 Lc 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101899 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5686 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | No Aplica | 2023-10-05 | No Aplica | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 28 | 4 | 17 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5686
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002150 | Los Hornitos Sas Kr 9 No 71 - 78 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101908 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 8865 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | No Aplica | 2023-10-05 | No Aplica | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 28 | 4 | 17 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 28 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8865
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002149 | Los Hornitos Sas Kr 16 No 51 - 35 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101907 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 7088 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7088
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002148 | Los Hornitos Sas Ak 30 No.48-30 Lc 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101852 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5.,290.00 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5.,290.00
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002147 | Los Hornitos Sas Calle 19 No.02 A 02 Lc 204 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | noviembre-23 | 2023101856 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 6696 | Semana 3 noviembre 2023 | Semana 3 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | No Aplica | 2023-10-05 | No Aplica | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 44 | 4 | 33 | Regulado | 2311 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-15 | 11 | 2023 | 46 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 44 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6696
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002146 | Los Hornitos Sas Carrera 44 # 14-95 Lc Piso 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101904 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 17630 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 17630
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002145 | Los Hornitos Sas Carrera 44 # 14-95 Of 401 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101906 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 3877 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3877
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002144 | Los Hornitos Sas Carrera 44 # 14-95 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 | 2023101902 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 14617 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 25 | 4 | 14 | Regulado | 2310 | 27 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 25 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 14617
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002143 | Los Hornitos Sas Calle 19 No.02 A 02 Lc 203 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | noviembre-23 | 2023101855 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 3919 | Semana 3 noviembre 2023 | Semana 3 noviembre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | No Aplica | 2023-10-05 | No Aplica | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 44 | 4 | 33 | Regulado | 2311 | 15 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-15 | 11 | 2023 | 46 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 44 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 3919
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002142 | Los Hornitos Sas Carrera 68 C No.23-31 In Lc | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-02 | 2023-10-02 18:59 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | octubre-23 | 2023101851 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5419 | Semana 4 octubre 2023 | Semana 4 octubre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 24 | 4 | 13 | Regulado | 2310 | 26 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 24 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 5419
Globals energy | CO0200002165 | Ladrillos VIA S/N S/N 210 VEREDA PIEDRA DE MOLER RURAL | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:10 | 2023-10-19 | 2023-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 41360 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45202 | 13 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-07 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 115 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 41360
COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALES S.A | CO0500002166 | COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALES S.A - COLVINSA V.3 CR 10 CL 30 - 100 DPL ET1202 | INSTALADO | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:21 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 27590 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45202 | 7 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-11-28 | 11 | 2023 | 48 | No | 0 | P&S: FLUJO I-A ¦ Programación urgente | No hay registro de instalación, no telemedida, no acta, no agenda 04/01/2024 | SI | PROGRAMAR DENTRO DE LA PRIMERA QUINCENA ENERO | #N/A | 56 | 115 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 6659.6552 | 27590
Farmatodo | CO0100002171 | Farmatodo 4 KR 72 52 A 07 AP 100 INT 1 NORMANDIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:28 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101916 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | ENEL | SI | 13068 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | No Aplica | 2023-10-06 | No Aplica | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 27 | 0 | 13 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13068
Farmatodo | CO0100002170 | Farmatodo 4 KR 90 23 J 22 CASA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:28 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | noviembre-23 | 2023101918 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | ENEL | SI | 15296 | Semana 1 noviembre 2023 | Semana 1 noviembre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | No Aplica | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 29 | 0 | 15 | Regulado | 2311 | 1 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | Instalación realizada | 2023-11-01 | 11 | 2023 | 44 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 29 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15296
Farmatodo | CO0100002169 | Farmatodo 4 AK 19 103 98 SANTA BIBIANA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:28 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101914 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | ENEL | SI | 10582 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | No Aplica | 2023-10-06 | No Aplica | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 27 | 0 | 13 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 10582
Farmatodo | CO0100002168 | Farmatodo 4 CL 167 73 02 CASABLANCA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:28 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101917 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | ENEL | SI | 15978 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Semidirecta | Flujo 2 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | No Aplica | 2023-10-06 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 2023-10-22 | 27 | 0 | 13 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15978
Farmatodo | CO0100002167 | Farmatodo 4 CL 138 59 A 98 CIUDAD JARDIN | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-03 | 2023-10-03 08:28 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 | 2023101915 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | ENEL | SI | 11219 | Semana 5 octubre 2023 | Semana 5 octubre 2023 | #NAME? | Directa | Flujo 1 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | No Aplica | 2023-10-06 | No Aplica | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 27 | 0 | 13 | Regulado | 2310 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | - | - | - | NO | [9 empty] | NO |  |  | 27 |  | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 11219
Hotel Aquarius | CO0500002173 | Hotel Aquarius CL 3A # 10 - 20 | PRE REQUISITOS | 2023-10-04 | 2023-10-04 14:31 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 850 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45203 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 114 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 410.3448 | 850
Hotel Aquarius | CO0500002172 | Hotel Aquarius CL 43 CR 44 - 70 | PRE REQUISITOS | 2023-10-04 | 2023-10-04 14:31 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5120 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45203 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-07 |  |  | NO |  |  |  | 114 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 2471.7241 | 5120
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002184 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S KR 27a no 75a 16 ap 200 PI 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | enero-24 | 2024010529 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 2675 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 102 | 6 | 82 | Regulado | 2401 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-14 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  | #N/A | 102 |  | Edwin | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1121.7742 | 2675
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002183 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S CL 75a no 27 22 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2023124164 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 1516 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 108 | 6 | 88 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 108 | 114 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 978.0645 | 1516
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002182 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S KR 27a no 75a 10 pi2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | enero-24 | 2023124416 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 4609 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 102 | 6 | 82 | Regulado | 2401 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-14 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 102 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 2973.5484 | 4609
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002181 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S KR 27a no 75a 16 ap 100 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | enero-24 | 2023124306 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 1075 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 102 | 6 | 82 | Regulado | 2401 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-14 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 102 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 693.5484 | 1075
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002180 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S CL 76 no 27a 04 ap 200 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2023124275 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 721 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 108 | 6 | 88 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 108 | 114 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 465.1613 | 721
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002179 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S CL 75a no 27 26 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2023124203 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 1770 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 108 | 6 | 88 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 108 | 114 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1141.9355 | 1770
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002178 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S CL 75a no 27 31 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | enero-24 | 2023124271 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 1877 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 102 | 6 | 82 | Regulado | 2401 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-14 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 102 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1210.9677 | 1877
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002177 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S KR 27a no 75a 10 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | enero-24 | 2024010524 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 664 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 102 | 6 | 82 | Regulado | 2401 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-14 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  | #REF! | 102 |  | Edwin | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 278.4516 | 664
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002176 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S CL 75a no 27 24 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2024010189 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 5837 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 108 | 6 | 88 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 108 | 114 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2447.7742 | 5837
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002175 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S KR 27 no 75a 16 ap 300 PI 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-14 | 2024-01-14 | enero-24 | 2023124301 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 16244 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 102 | 6 | 82 | Regulado | 2401 | 14 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-14 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 102 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 10480 | 16244
LABORATORIOS DECNO S A S | CO0100002174 | Oportunidad de LABORATORIOS DECNO S A S KR 27 no 75a 13 in 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-04 | 2023-10-04 17:17 | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 2024-01-20 | 2024-01-20 | enero-24 | 2023124413 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 210 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-11 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 108 | 6 | 88 | Regulado | 2401 | 20 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-20 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-06 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 108 | 114 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 135.4839 | 210
CASA INMUEBLE SAS | CO0500002185 | Oportunidad de Casa Inmueble Sas CL 18 # CR 3 - 40 DPLAO5369 | PRE REQUISITOS | 2023-10-05 | 2023-10-05 09:17 | 2023-10-20 | 2023-10-24 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5332 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | 4 | -45223 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 113 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 3861.1034 | 5332
INVERSIONES GAFREMOL SAS | CO0400002186 | INVERSIONES GAFREMOL SAS CL 48 CRA 51 A 22 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-10-05 | 2023-10-05 15:35 | 2023-10-17 | 2023-10-07 |  |  | 0 | 2023101919 | 2023-10-13 | 2023-10-26 | DICELER | EPM | SI | 45613 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | -10 | -45206 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 42501-62100 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando | 2023-10-26 | 10 | 2023 | ENERO | SEM 1 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-02-01 | 2 | 2024 | 5 | No requiere |  |  |  | NO |  | #N/A | 119 | 113 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 45613
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002205 | Sunshine Bouquet 2 OCC KM 27 28 MADRID FNCA SAN MARINO | PRE REQUISITOS | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | 4 | -45211 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-17 | P&S: deuda |  | NO |  |  |  | 113 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 0.24138 | 1
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002204 | Sunshine Bouquet 2 TA AUTOPISTA MEDELLIN KM 12 PARQUE INDUSTRIAL PALMACERA FNCA BGA LA PUNTO - CAPUCHONES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113039 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 21722 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 63 | 4 | 56 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-10-13 | ok |  | NO |  | #N/A | 63 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 21722
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002203 | Sunshine Bouquet 2 AUT MEDELLIN KM 12 FNCA BGA LA PUNTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | enero-24 | 2023124422 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 9875 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 99 | 4 | 92 | Regulado | 2401 | 12 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-17 | 1 | 2024 | 3 | No requiere | 2023-10-21 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 99 | 113 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 6370.9677 | 9875
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002202 | Sunshine Bouquet 2 AUTOPISTA MEDELLIN SECTOR LA PUNTA CI PALMACERA FNCA BGA LA PUNTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | enero-24 | 2023124417 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 9216 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 104 | 4 | 97 | Regulado | 2401 | 17 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-17 | 1 | 2024 | 3 | No requiere | 2023-10-21 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 104 | 113 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 5945.8065 | 9216
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002201 | Sunshine Bouquet 2 KM 6 VIA SUBA COTA FNCA MONSERRRATE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | diciembre-23 | 2023113474 | 2023-11-25 | 2023-12-14 | PEESA | ENEL | SI | 124149 | Semana 3 diciembre 2023 | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-11 | 4 | 64 | Regulado | 2312 | 15 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-14 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-15 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-10-13 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 124149
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002200 | Sunshine Bouquet 2 KM 3 VIA SOACHA MOSQUERA FNCA INFINITY | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113036 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 24450 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 63 | 4 | 56 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-10-14 | ok |  | NO |  | #REF! | 63 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 24450
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002199 | Sunshine Bouquet 2 VÍA SOACHA - MONDOÑEDO KM. 6 FNCA INFINITY | PRE REQUISITOS | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 8480 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | 4 | -45211 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-14 | P&S: deuda |  | NO |  |  |  | 113 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2046.8966 | 8480
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002198 | Sunshine Bouquet 2 SECTOR CARRETERA SUBA COTA FC LAS MERCEDES FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113038 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 21407 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 63 | 4 | 56 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 63 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 21407
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002197 | Sunshine Bouquet 2 SECTOR CARRETERA SUBA COTA FC LAS MERCEDES FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023111010 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 15013 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 56 | 4 | 49 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 56 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 15013
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002196 | Sunshine Bouquet 2 CARRETERA SUBA COTA FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | diciembre-23 | 2023111009 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 6245 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 65 | 4 | 58 | Regulado | 2312 | 9 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-09 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-21 | ok |  | NO |  | #REF! | 65 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 6245
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002195 | Sunshine Bouquet 2 CARRETERA SUBA COTA FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | diciembre-23 | 2023111008 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 7823 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 65 | 4 | 58 | Regulado | 2312 | 9 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 65 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 7823
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002194 | Sunshine Bouquet 2 SECTOR VDA MERCEDES KM 4 A 200 MTS DE CLINICA CORPAS FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-09 | 2023-12-09 | diciembre-23 | 2023110974 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 2244 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 65 | 4 | 58 | Regulado | 2312 | 9 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 65 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2244
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002193 | Sunshine Bouquet 2 KM 4 VIA SUBA COTA FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 | 2023113037 | 2023-11-23 | 2023-12-07 | PEESA | ENEL | SI | 19031 | Semana 2 diciembre 2023 | Semana 2 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 63 | 4 | 56 | Regulado | 2312 | 7 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-07 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 63 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 19031
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002192 | Sunshine Bouquet 2 KM 4 Y MEDIO VIA SUBA COTA FNCA EL ROCIO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | diciembre-23 | 2023113475 | 2023-11-25 | 2023-12-14 | PEESA | ENEL | SI | 154546 | Semana 3 diciembre 2023 | Semana 3 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-11 | 4 | 64 | Regulado | 2312 | 15 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-14 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 71 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 154546
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002191 | Sunshine Bouquet 2 VEREDA CASCAJAL CANOAS KM 5 SOACHA FNCA CANOAS | ON HOLD | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 31048 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | 4 | -45211 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Desistido | No (Activar - Instalar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-19 | KAM SOLICITO ANULAR FRONTERA |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 31048
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002190 | Sunshine Bouquet 2 VIA SUBA COTA FINCA LOS MONOS CASA FNA BOUQUETERA | PRE REQUISITOS | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 48 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | 4 | -45211 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-21 | P&S: deuda |  | NO |  |  |  | 113 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 11.5862 | 48
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002189 | Sunshine Bouquet 2 VDA CHORRILLOS FC LOS MONOS FNCA BOUQUETERA | PRE REQUISITOS | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 15720 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45204 | 4 | -45211 | Regulado | 0 |  |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2023-10-21 | P&S: deuda |  | NO |  |  |  | 113 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3794.4828 | 15720
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002188 | Sunshine Bouquet 2 KM 4 VIA SUBA COTA FNCA BOUQUETERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023113473 | 2023-11-25 | 2023-12-14 | PEESA | ENEL | SI | 164170 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-24 | 4 | 77 | Regulado | 2312 | 28 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-14 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 2023-10-18 | ok |  | NO |  | #REF! | 84 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 164170
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002187 | Sunshine Bouquet 2 VDA TIQUIZA FINCA TOLEDO CHIA FNCA CHIA TOLEDO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-05 | 2023-10-05 16:33 | 2023-10-08 | 2023-10-12 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | noviembre-23 | 2023111011 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | PEESA | ENEL | SI | 8884 | Semana 5 noviembre 2023 | Semana 5 noviembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 56 | 4 | 49 | Regulado | 2311 | 30 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-11-30 | 11 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 2 | SEM 2 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 48 | No requiere | 2023-10-14 | ok |  | NO |  | #REF! | 56 |  | Freiman Tapias | Freiman Tapias | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 8884
OPERADORA TURISTICA Y HOTELERA DORADOS GLOBE S.A.S. | CO0500002206 | hoteles rodadero dorado CR 4 CL 10 - 6 DPL AL534 | PRE REQUISITOS | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3749 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45208 | 10 | -45271 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 109 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1209.3548 | 3749
OPERADORA TURISTICA Y HOTELERA DORADOS GLOBE S.A.S. | CO0500002207 | hoteles rodadero dorado CL 11 # CR 1 - 29 DPL AL3961 | ON HOLD | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 31200 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45208 | 10 | -45271 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 27901-41700 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente presenta deuda en tres periodos de facturación |  | SI | Cliente ya está al día con su deuda -. Reactivar frontera |  |  |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 31200
OPERADORA TURISTICA Y HOTELERA DORADOS GLOBE S.A.S. | CO0500002208 | hoteles rodadero dorado CR 4 CL 10 - 4 DPL AL533 | PRE REQUISITOS | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 9183 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-16 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45208 | 10 | -45271 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 109 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2962.2581 | 9183
PEYBU SAS | CO0100002209 | PEYBU SAS CL 78 NO 24 - 26 BG 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | enero-24 | 2024010362 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 6345 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 101 | 4 | 76 | Regulado | 2401 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  | 101 | 108 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2660.8065 | 6345
PEYBU SAS | CO0100002210 | PEYBU SAS CL 78 NO 24-34 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | enero-24 | 2024010363 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3110 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 101 | 4 | 76 | Regulado | 2401 | 19 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-19 | 1 | 2024 | 3 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  | 101 | 108 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1304.1935 | 3110
TRILLADORA EMANUEL LA CASA AMARILLA | CO0800002211 | TRILLADORA EMANUEL LA CASA AMARILLA UP 1 CL 13 13 35 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-11 | 2023-10-11 15:42 | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 2023-12-23 | 2023-12-23 | diciembre-23 | 2023122415 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | VATIA | ELECTROHUILA | SI | 5000 | Semana 4 diciembre 2023 | Semana 4 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-13 | 11 | 53 | Regulado | 2312 | 23 |  | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-23 | 12 | 2023 | 51 | Si | 2023-11-07 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #N/A | 73 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 4354.8387 | 5000
MASAPOTAMIA SAS | CO0100002212 | MASAPOTAMIA SAS KR 65 B 10 A 71 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 15:57 | 2023-10-18 | 2023-10-24 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 50000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 6 | -45223 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 107 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 12068.9655 | 50000
MASAPOTAMIA SAS | CO0100002213 | MASAPOTAMIA SAS KR 65 B 10 A 87 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 15:57 | 2023-10-18 | 2023-10-24 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 6 | -45223 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 107 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 724.1379 | 3000
INNOVATIVE KITCHEN S.A.S. | CO0500002215 | Innovative Kitchen S.A.S CR 46 # 48 - 218 LOC 2-70 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:11 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3312 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 107 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 1598.8966 | 3312
INNOVATIVE KITCHEN S.A.S. | CO0500002214 | Innovative Kitchen S.A.S CL 110 # 10 - 195 BDGA 22 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:11 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 7577 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 107 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 3657.8621 | 7577
INNOVATIVE KITCHEN S.A.S. | CO0500002216 | Innovative Kitchen S.A.S CR 53 CL 98 - 3 PISO 2 LOC 201 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:11 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2637 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 107 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 1273.0345 | 2637
INNOVATIVE KITCHEN S.A.S. | CO0500002217 | Innovative Kitchen S.A.S CR 32 # CL 30 - 15 LOC 220 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:11 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4364 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 107 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 2106.7586 | 4364
INNOVATIVE KITCHEN S.A.S. | CO0500002218 | Innovative Kitchen S.A.S CR 53 CL 80 - 167 LOC 02 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:11 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 10512 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 107 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 5074.7586 | 10512
JOSE RAFAEL ALVAREZ TINOCO | CO0400002219 | RESTAURANTE PIZZ RIO NEGRITO LT 1 ESTACION DE SERVICIO LC 1 LT 1 LT 1 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:18 | 2023-10-20 | 2023-11-05 |  |  | 0 | 2024010867 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 10290 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 16 | -45235 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 107 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 4315.1613 | 10290
DAVID ANTONIO GOMEZ VILLEGAS | CO0200002220 | DAVID ANTONIO GOMEZ VILLEGAS CR 20 7 SN 120 REMEDIOS | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:28 | 2023-10-19 | 2023-11-01 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 2656 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 13 | -45231 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-07 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | 2023-01-02 | NO |  |  |  | 107 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 641.1034 | 2656
Hotel Shalom S.A.S. | CO0500002221 | Hotel Shalom CR 9 # CL 24A - 16 DPL AH7239 | PRE REQUISITOS | 2023-10-11 | 2023-10-11 17:39 | 2023-10-13 | 2023-10-23 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8593 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-11 | 2023-10-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45210 | 10 | -45222 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 107 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 4148.3448 | 8593
K R K CAFFETO SAS | CO0200002222 | Oportunidad de K R K CAFFETO SAS up1 cr 26 19 68 LC 007 | PRE REQUISITOS | 2023-10-12 | 2023-10-12 15:44 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | CEDENAR | CEDENAR | SI | 5262 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45211 | 7 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | NARIÑO | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 106 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 2540.2759 | 5262
K R K CAFFETO SAS | CO0200002223 | Oportunidad de K R K CAFFETO SAS up1 cr 26 19 68 terraza | PRE REQUISITOS | 2023-10-12 | 2023-10-12 15:44 | 2023-10-20 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | CEDENAR | CEDENAR | SI | 797 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45211 | 7 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | NARIÑO | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 106 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 384.7586 | 797
ALMACENAMIENTO TECNIFICADO DE VIVERES SAS | CO0100002224 | Almabi SAS Calle 77 # 69k 40 | ON HOLD | 2023-10-13 | 2023-10-13 14:47 | 2023-10-19 | 2023-10-26 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 31944 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45212 | 7 | -45225 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Desistido | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 105 | Edwin | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 31944
ALMACENAMIENTO TECNIFICADO DE VIVERES SAS | CO0100002225 | Almabi SAS Calle 77 # 69B - 58 | ON HOLD | 2023-10-13 | 2023-10-13 14:47 | 2023-10-19 | 2023-10-26 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 11401 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45212 | 7 | -45225 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 105 | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 11401
Fundación Hogar La roca. | CO0500002226 | fundacion hogar la roca CR 59 CL 74-30 | PRE REQUISITOS | 2023-10-13 | 2023-10-13 15:00 | 2023-10-19 | 2023-10-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4130 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45212 | 8 | -45226 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 105 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-15 | 2024/2 | 1993.7931 | 4130
Agrocarbones S.A.S | CO0400001727 | Agrocarbones S.A.S VDA RAMADA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-08-23 | 2023-10-27 11:25 | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | enero-24 | 2023124441 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 968 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 147 | 5 | 74 | Regulado | 2401 | 17 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-17 | 1 | 2024 | 3 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 147 | 156 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 624.5161 | 968
Agrocarbones S.A.S | CO0400001726 | Agrocarbones S.A.S VDA LA RAMADA FINCA LA RAMADA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-23 | 2023-10-27 11:26 | 2023-10-30 | 2023-11-04 |  |  | 0 | 2024010911 | 2024-01-06 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 61260 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45161 | 5 | -45234 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-27 | 1 | 2024 | 4 | No requiere | 0 | P&S: KAM indica que deuda esta ok, volver a solicitar |  | NO |  |  |  | 156 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 25689.6774 | 61260
Agrocarbones S.A.S | CO0400001725 | Agrocarbones S.A.S VEREDA RAMADA FLORES MUN LENGUAZAQUE | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-08-23 | 2023-10-27 11:26 | 2023-10-30 | 2023-11-05 |  |  | 0 | 2024010912 | 2024-01-06 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 46380 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45161 | 6 | -45235 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-27 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro | viernes 5 queda registrado | NO |  |  |  | 156 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 19449.6774 | 46380
Procesadora y Comercializadora La Fuente Azul SAS | CO0100002228 | La fuente Azul SAS KR 81 # 57 C SUR 74 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-30 | 2023-10-30 13:49 | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 | 2024010354 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3206 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 85 | 4 | 80 | Regulado | 2401 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-03 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 88 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1344.4516 | 3206
Procesadora y Comercializadora La Fuente Azul SAS | CO0100002227 | La fuente Azul SAS kr 81 # 57 B SUR 74 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-30 | 2023-10-30 13:49 | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 | 2024010551 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 4972 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 85 | 4 | 80 | Regulado | 2401 | 23 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 88 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2085.0323 | 4972
DISTRIBUCIONES TIP TOP S.A.S. | CO0500002229 | DISTRIBUCIONES TIP TOP S.A.S CL 76 CR 58 - 48 PISO 1 APTO 1 | PRE REQUISITOS | 2023-10-30 | 2023-10-30 15:48 | 2023-10-31 | 2023-11-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4639 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45229 | 8 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 88 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1119.7586 | 4639
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PRAMOR S.A.S. | CO0500002230 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PRAMOR S.A.S. cr 10 cl 52c -25 | ON HOLD | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:17 | 2023-10-31 | 2023-11-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2474 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45229 | 8 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No | 0 | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Jose Martinez | Jose Martinez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2474
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PRAMOR S.A.S. | CO0500002232 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PRAMOR S.A.S. CL 9 CR 14 - 80 | PRE REQUISITOS | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:17 | 2023-10-31 | 2023-11-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5045 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45229 | 8 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 88 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1217.7586 | 5045
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PRAMOR S.A.S. | CO0500002231 | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PRAMOR S.A.S. cr 10 cl 52c -19 | PRE REQUISITOS | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:17 | 2023-10-31 | 2023-11-08 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4380 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45229 | 8 | -45238 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-11-16 |  |  | NO |  |  |  | 88 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1057.2414 | 4380
Un Dos Tres Por Mi S.A.S. | CO0100002235 | Un Dos Tres Por Mi S.A.S. KR 4 BIS NO 58 - 60 2 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:34 | 2023-10-31 | 2023-10-05 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 844 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45229 | -26 | -45204 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-05 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 88 | Edwin | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 844
Un Dos Tres Por Mi S.A.S. | CO0100002234 | Un Dos Tres Por Mi S.A.S. KR 4 BIS NO 58-60 - 80 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:34 | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | enero-24 | 2024010360 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3284 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 80 | -26 | 105 | Regulado | 2401 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-18 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-05 | P&S: Correcto, Listo para registro |  | NO |  |  | 80 | 88 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1377.1613 | 3284
Un Dos Tres Por Mi S.A.S. | CO0100002233 | Un Dos Tres Por Mi S.A.S. KR 4 BIS NO 58-60 LC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:34 | 2023-10-31 | 2023-10-05 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | enero-24 | 2024010553 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3427 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 80 | -26 | 105 | Regulado | 2401 | 18 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-18 | 1 | 2024 | 3 | Si | 2023-12-05 | P&S: Correcto, Listo para registro |  | NO |  |  | 80 | 88 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1437.129 | 3427
Alinnova, Daniel Torres Zuluaga | CO0100002236 | Alinnova 2 CRA 69b #77 44 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-30 | 2023-10-30 16:53 | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023124418 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 6592 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 84 | 10 | 72 | Regulado | 2401 | 22 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 84 | 88 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 4252.9032 | 6592
GRAPAS Y PUNTILLAS EL CABALLO S.A. | CO0500002237 | Tuercas y tornillos El Caballo CRA 10 A N 30 07 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-31 | 2023-10-31 16:07 | 2023-11-02 | 2023-11-14 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | enero-24 | 2023113311 | 2023-11-29 | 2024-01-01 | ENEL | EBSA | NO | 460000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-13 | 12 | 59 | No regulado | 2401 | 12 |  | BOYACA | OTRO | 152300 + | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-12 | 1 | 2024 | 2 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | SI | PENDIENTE INSTALAR BIA MONITOR | #REF! | 73 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 445161.2903 | 460000
IMOPROP LTDA | CO0400002238 | Imoprop Ltda Vereda Santa Cruz Madrid | INSTALADO | 2023-10-31 | 2023-10-31 18:15 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 20068 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-27 | 22 | 35 | Regulado | 2312 | 29 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado pendiente Activación | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | Si | 2023-12-18 | P&S: Solicitado | Se solicita paz y salvo 05/01/2024 | SI | Urgente solicitar activacion | #REF! | 59 | 87 | Edwin | Jose Martinez | 2023 | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4844 | 20068
IMPRESIONES Y EXTRUSIONES PLASTICAS IMEXPLAS S A S | CO0400002239 | IMEXPLAS SAS Vereda Santa Cruz Parque San | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-10-31 | 2023-10-31 18:33 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023120689 | 2023-12-05 | 2023-12-28 | QI ENERGY | ENEL | SI | 21420 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-26 | 20 | 30 | Regulado | 2312 | 28 |  | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-28 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | Si | 2023-11-17 | ok |  | NO |  | #REF! | 58 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 21420
INVERSIONES GIRALDO NIETO E HIJAS SAS | CO0500002240 | Inversiones Giraldo Nieto e Hijas SAS CL 10C # CR 2 - 76 | PRE REQUISITOS | 2023-10-31 | 2023-10-31 18:51 | 2023-11-08 | 2023-11-27 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 13512 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45230 | 19 | -45257 | Regulado | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 45294 |  |  | SI | TRAER A ENERO LA INSTALACION |  |  | 87 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 7409.8065 | 13512
MOSQUERA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | CO0200002242 | The Way Steakhouse VIA CR 18 SN 19550 CGTO ROZO RURA | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-10-31 | 2023-10-31 19:06 | 2023-11-08 | 2023-11-20 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 9408 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45230 | 12 | -45250 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 87 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 9408
MOSQUERA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE | CO0200002241 | The Way Steakhouse AV 8 NORTE 9-34 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-10-31 | 2023-10-31 19:06 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 700 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45230 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 87 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 700
EDGAR DEVIA GARCIA | CO0100002244 | Deviplas CR 72 J 36 SUR 53 BG 1 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-10-31 | 2023-10-31 22:41 | 2023-12-01 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 9223 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45230 | 12 | -45273 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  | #REF! | -45230 | 87 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 9223
EDGAR DEVIA GARCIA | CO0100002243 | Deviplas CR 72 J 36 SUR 43 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-10-31 | 2023-10-31 22:41 | 2023-12-01 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 3915 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45230 | 12 | -45273 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  | #REF! | -45230 | 87 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 3915
DRIPFLEX S.A.S | CO0100002245 | DRIFLEX SAS Carrera 66a # 12a28 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-01 | 2023-11-01 08:23 | 2023-12-13 | 2023-12-22 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 15899 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 9 | -45282 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 86 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 15899
COLGOMAS S A S | CO0100002273 | colgomas CALLE 15 SUR # 24 D 55 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-03 | 2023-11-03 09:49 | 2023-12-06 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 15281 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45233 | 7 | -45273 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 84 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 15281
Dlk S.A.S | CO0100002274 | DLK SAS 2 CR 1 12 120 LOC 304 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:02 | 2024-01-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | DICELER | AFINIA | SI | 11708 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | -45313 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOLIVAR | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 82 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2826.069 | 11708
Dlk S.A.S | CO0100002275 | DLK SAS 2 CL 145 NO 13 22 AP 200 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:02 | 2024-01-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | DICELER | ENEL | SI | 5256 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | -45313 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Por solicitar (SEGUIMIENTO) errado |  | NO |  |  |  | 82 | Alexa | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1268.6897 | 5256
Dlk S.A.S | CO0100002276 | DLK SAS 2 KR 7A NO 52 21 LC101 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:02 | 2024-01-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | DICELER | ENEL | SI | 4837 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | -45313 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 82 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1167.5517 | 4837
M.J.A S.A.S. | CO0400002291 | Oportunidad de M.J.A S.A.S. CR 2 33 46 LOC -NRG | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AFINIA | SI | 29540 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CORDOBA | COSTA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 82 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 29540
M.J.A S.A.S. | CO0400002292 | Oportunidad de M.J.A S.A.S. 33 1-27 P1 LOC1 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AFINIA | SI | 410 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 82 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 410
M.J.A S.A.S. | CO0400002277 | Oportunidad de M.J.A S.A.S. CR 100 96 13 B Centro | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | EPM | SI | 10080 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | 0 | 0 | Regulado | 0 |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 82 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 10080
MANUFACTURAS CF SAS | CO0100002278 | MANUFACTURAS CF SAS KR 21 N 45 SUR 69 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-05 | 2023-11-05 22:33 | 2024-01-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4270 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-05 | 2023-11-12 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45235 | -45313 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 82 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1030.6897 | 4270
franquicias y marcas, FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S. | CO0500002284 | Franquicias Y Marcas CL 30 # CR 13 - 65 LOC 2185 | PRE REQUISITOS | 2023-11-06 | 2023-11-06 21:34 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1605 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 81 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 880.1613 | 1605
franquicias y marcas, FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S. | CO0500002279 | Franquicias Y Marcas CL 30 # CR 13 - 65 ENTR T LOC 2060 | PRE REQUISITOS | 2023-11-06 | 2023-11-06 21:34 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3449 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 81 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1891.3871 | 3449
franquicias y marcas, FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S. | CO0500002280 | Franquicias Y Marcas CL 30 # CR 13 - 65 LOC 1141 | PRE REQUISITOS | 2023-11-06 | 2023-11-06 21:34 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4760 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 81 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2610.3226 | 4760
franquicias y marcas, FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S. | CO0500002281 | Franquicias Y Marcas CL 30 # CR 13 - 65 LOC 1243 | PRE REQUISITOS | 2023-11-06 | 2023-11-06 21:34 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 81 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-28 | 2024/3 | 0.096774 | 1
franquicias y marcas, FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S. | CO0500002282 | Franquicias Y Marcas CL 30 # CR 13 - 65 LOC 1245 | PRE REQUISITOS | 2023-11-06 | 2023-11-06 21:34 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2035 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 81 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-28 | 2024/3 | 196.9355 | 2035
franquicias y marcas, FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S. | CO0500002283 | Franquicias Y Marcas CL 63 # CR 13 - 65 LOC 1033 | PRE REQUISITOS | 2023-11-06 | 2023-11-06 21:34 | 2023-11-08 | 2023-11-16 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4930 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 8 | -45246 | Regulado | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 81 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-28 | 2024/3 | 477.0968 | 4930
ERIC ANDREY MANCILLA RICO | CO0100002285 | Suelas al pie CL 28 SUR CR 27-50 | DESISTIDO | 2023-11-06 | 2023-11-06 22:01 | 2023-12-05 | 2023-12-14 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 8408 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 9 | -45274 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 8408
ERIC ANDREY MANCILLA RICO | CO0100002286 | Suelas al pie CL 28 SUR CR 27-50 PISO 1 | DESISTIDO | 2023-11-06 | 2023-11-06 22:01 | 2023-12-05 | 2023-12-14 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 12116 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45236 | 9 | -45274 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 3 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 12116
Winlon Sas | CO0100002287 | winlon 2 Cr 62#11-16 | ON HOLD | 2023-11-07 | 2023-11-07 18:40 | 2023-12-04 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | NO | 32198 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45237 | 7 | -45271 | No regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Desistido | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 32198
PALOS SECOS LIMITADA | CO0100002289 | palos secos ltda KR 8 NO 69 32 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-07 | 2023-11-07 18:48 | 2024-01-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4499 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45237 | -45313 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-22 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 80 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1085.9655 | 4499
PALOS SECOS LIMITADA | CO0100002288 | palos secos ltda KR 8 NO 69 24 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-07 | 2023-11-07 18:48 | 2024-01-22 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 380 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45237 | -45313 | 0 | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-22 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 80 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 91.7241 | 380
AVIPOLLO CAMPESINO SAS | CO0400002290 | avipollo campesino sas AVENIDA DIAGONAL 16 #04 E 71 | PRE REQUISITOS | 2023-11-07 | 2023-11-07 18:58 | 2024-01-05 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 54360 | NA | NA | #NAME? | [16 empty] | Regulado | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 80 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 13121.3793 | 54360
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0100002293 | Sunshine Bouquet 3 CL 222 No 54 33 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-08 | 2023-11-08 10:04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | enero-24 | 2023120836 | 2023-12-06 | 2023-12-21 | PEESA | ENEL | SI | 13381 | NA | NA | #NAME? | [16 empty] | Regulado | 2401 | 3 |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-21 | 12 | 2023 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2024-01-17 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | ok |  | NO |  | #REF! | 56 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 13381
EMPAQUES & PLASTICOS S A S | CO0100002294 | EMPAQUES & PLASTICOS S A S. Calle 6 A # 32 A 77 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-08 | 2023-11-08 10:21 | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023122969 | 2023-12-20 | 2024-01-04 | QI ENERGY | ENEL | SI | 19492 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [16 empty] | Regulado | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  | #REF! | 51 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 16976.9032 | 19492
Didacticos Simbolos y Signos | CO0400001702 | Didacticos Simbolos Y Signos CR 33 17 66 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-08 11:08 | 2023-11-08 11:08 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | diciembre-23 | 2023123539 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | QI ENERGY | ENEL | SI | 5814 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [16 empty] | Regulado | 2312 | 30 |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación realizada | 2023-12-30 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 51.536 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 5063.8065 | 5814
TEXTILES 1 X 1 S.A.S | CO0100002295 | TEXTILES UNO X UNO CR 56 5 C 46 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-08 | 2023-11-08 19:56 | 2023-11-24 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023120684 | 2023-12-05 | 2024-01-01 | CELSIA | ENEL | NO | 253173 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [16 empty] | No regulado | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 152300 + | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | SI | PENDIENTE INSTALAR BIA MONITOR | #REF! | 51 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 245006.129 | 253173
Misterpan Barranquilla S.A.S. | CO0500002296 | Misterpan Barranquilla S.A.S. CR 43 CL 72-208 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-14 09:16 | 2023-11-14 09:16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 11277 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 72.6138 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2722.0345 | 11277
inversiones santa ines sa | CO0500002297 | Inversiones Santa Inés S.A. Calle 12 cr 145-28 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-14 09:25 | 2023-11-14 09:25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2404 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 72.6079 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 580.2759 | 2404
HACIENDA GARZONERO S.A.S. | CO0200002298 | Hacienda Garzonero SAS VIA S/N 330 VEREDA LETICIA -GORUNGO-RURAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-14 09:34 | 2023-11-14 09:34 | 2023-12-01 | 2023-12-19 |  |  | 0 | 2023124479 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | CELSIA | CELSIA | SI | 4600 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 72.6015 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 2967.7419 | 4600
HACIENDA GARZONERO S.A.S. | CO0200002299 | Hacienda Garzonero SAS VIA S/N 320 VEREDA LETICIA -GORUNGO-RURAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-14 09:34 | 2023-11-14 09:34 | 2023-12-01 | 2023-12-19 |  |  | 0 | 2023124440 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | CELSIA | CELSIA | SI | 800 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 72.6015 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 516.129 | 800
HACIENDA GARZONERO S.A.S. | CO0200002300 | Hacienda Garzonero SAS VIA S/N SN 111 CGTO MEDIA CANOA RURAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-14 09:34 | 2023-11-14 09:34 | 2023-12-01 | 2023-12-19 |  |  | 0 | 2023124480 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | CELSIA | CELSIA | SI | 700 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 72.6015 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 451.6129 | 700
Flexo Pack SAS | CO0100002301 | Flexo Pack SAS Calle 9A 66A 07 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-14 09:56 | 2023-11-14 09:56 | 2023-12-01 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 80000 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 72.5864 | Edwin | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 80000
GVS COLOMBIA SAS | CO0200002302 | GVS COLOMBIA SAS AV 4 NORTE 23D-50 | REGISTRO EN XM | 2023-11-14 12:34 | 2023-11-14 12:34 | 2023-12-05 | 2024-01-09 |  |  | 0 | 2024011275 | 2024-01-09 | 2024-01-25 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 13500 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 72.4764 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 2612.9032 | 13500
Gen Plast SAS | CO0100002303 | Gen Plast TV 124 N 17 98 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-14 12:44 | 2023-11-14 12:44 | 2023-11-24 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023120937 | 2023-12-05 | 2024-01-01 | SPECTRUM | ENEL | NO | 116000 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [17 empty] | 2312 | 29 |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 44.4696 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 112258.0645 | 116000
CALI RIVER SUITES S.A. | CO0200002304 | Yellow Key Capital CL 4 NORTE AV 1-41 REF ZONA COMUN 4000 | PRE REQUISITOS | 2023-11-14 12:54 | 2023-11-14 12:54 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 5064 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Solicitado el 28/12/2023, se hace push con EMCALI 04/01/2024 | NO |  |  |  | 72.4627 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2777.0323 | 5064
FROZEN LOGÍSTICA Y VALOR SAS | CO0500002305 | FROZEN LOGÍSTICA Y VALOR SAS VIA 40 NO 71-197 BG 310 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-14 13:07 | 2023-11-14 13:07 | 2023-11-27 | 2023-11-30 |  |  | 0 | 2023120685 | 2023-12-06 | 2024-01-01 | SPECTRUM | AIR-E | NO | 59484 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | ATLANTICO | COSTA | 42501-62100 | NO | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 72.4534 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 57565.1613 | 59484
Productos Morano de Colombia SAS ZOMAC | CO0500002306 | Morano Gruppo CARRT 90 # KM 17 - 16 APTO 4 | PRE REQUISITOS | 2023-11-14 14:47 | 2023-11-14 14:47 | 2023-12-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5440 | NA | NA | #NAME? | [17 empty] | 0 |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 72.3842 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1313.1034 | 5440
Edificio Parques De Normandia Torre 3 Ph | CO0200000624 | EDIFICIO PARQUES DE NORMANDIA TORRE 3 PH - Cali (Dicel) | ON HOLD | 2023-10-17 | 2023-10-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 0 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | - | - | - | NO | anulado |  |  |  | - | - | - | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | DESISTE |  | NO |  |  |  |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 0
FLOPLASCOL SAS | CO0100002262 | FLOPLASCOL SAS Cl 161 A 15 - 83 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 11291 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 12 | -45273 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  | #N/A | -45232 | 85 | Edwin | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 11291
CAIMED SAS | CO0800002269 | CAIMED SAS DG 15 24 75 BRR Las Palmar | PRE REQUISITOS | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-05 |  |  | 0 |  |  |  | EMSA | EMSA | SI | 4633 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 6 | -45265 |  |  |  |  | META | OTRO | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 85 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1118.3103 | 4633
M.J.A S.A.S. | CO0400002260 | MJA SAS 2Cr 20 2a-20 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-02 | 2023-11-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AFINIA | SI | 6768 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 0 | 0 |  |  |  |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: DEUDA |  | NO |  |  |  | 85 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 6768
CAIMED SAS | CO0400002271 | CAIMED SAS KR 4 ESTE N 24 65 CN 309 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 | 2023123341 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | ENEL | ENEL | SI | 294 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 55 | 8 | 20 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 55 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 256.0645 | 294
CAIMED SAS | CO0400002270 | CAIMED SAS KR 4 ESTE N 24 65 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 | 2023123345 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | ENEL | ENEL | SI | 768 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 55 | 8 | 20 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 55 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 668.9032 | 768
FLOPLASCOL SAS | CO0100002261 | FLOPLASCOL SAS Cl 161 A N 15 83 IN 2 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 16677 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 12 | -45273 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 85 | Edwin | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 16677
CAIMED SAS | CO0400002268 | CAIMED SAS Cl 24 NO 03 ESTE 02 PI 2 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | diciembre-23 | 2023123336 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | ENEL | ENEL | SI | 1030 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 54 | 8 | 19 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-26 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 54 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 897.0968 | 1030
CAIMED SAS | CO0800002267 | CAIMED SAS CLL 34A NO. 4G - 27 | PRE REQUISITOS | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA TOLIMA | CELSIA | SI | 3705 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 12 | -45271 |  |  |  |  | TOLIMA | TOLIMA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado plan enel |  | NO |  |  |  | 85 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 894.3103 | 3705
CAIMED SAS | CO0100002266 | CAIMED SAS Carrera 42A # 17 – 50 | REGISTRO EN XM | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | diciembre-23 | 2024013604 | 2024-01-24 | 2024-02-08 | ENEL | ENEL | SI | 4785 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 54 | 8 | 19 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | En proceso | 2024-02-08 |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-26 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | 2023-01-02 | NO |  | #REF! | 54 | 85 | Edwin | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 3465 | 4785
CAIMED SAS | CO0400002272 | CAIMED SAS KR 4 ESTE N 24 65 CN 313 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 | 2023123368 | 2023-12-21 | 2024-01-04 | ENEL | ENEL | SI | 290 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 55 | 8 | 20 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 55 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 252.5806 | 290
CAIMED SAS | CO0800002265 | CAIMED SAS K 26 17 05 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 5412 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 0 | -45259 |  |  |  |  | CASANARE | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | OR informa que los datos de la BD de ellos no coinciden con los reportados por BIA en las cartas. Cliente debe solicitar actualización ante OR para dar tramite a la solicitud. |  | NO |  |  |  | 85 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5412
CAIMED SAS | CO0800002264 | CAIMED SAS Cl 22 16 04 P | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 5101 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 0 | -45259 |  |  |  |  | CASANARE | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | OR informa que los datos de la BD de ellos no coinciden con los reportados por BIA en las cartas. Cliente debe solicitar actualización ante OR para dar tramite a la solicitud. |  | NO |  |  |  | 85 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 5101
CAIMED SAS | CO0800002263 | CAIMED SAS Cl 17 26 10 P | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  | 0 |  |  |  | ENERCA | ENERCA | SI | 619 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45232 | 0 | -45259 |  |  |  |  | CASANARE | OTRO | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | OR informa que los datos de la BD de ellos no coinciden con los reportados por BIA en las cartas. Cliente debe solicitar actualización ante OR para dar tramite a la solicitud. |  | NO |  |  |  | 85 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 619
Loe Company SAS | CO0500002247 | LOE Company SAS CL 84 CR 56 - 51 BLO 1 PISO 1 LOC 02 CM4764 | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 7072 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 6 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 0 |  |  | SI | URGENTE INSTALAR ENERO |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1707.0345 | 7072
JOSE ALVARO JIMENEZ DIAZ | CO0100002248 | OSE ALVARO JIMENEZ DIAZ CR 69 63A 02 BRR Bosque Popular | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4120 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 86 | Edwin | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 994.4828 | 4120
COASPHARMA S. A. S. | CO0100002249 | coaspharma CL 12 B 27 37 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023120917 | 2023-12-07 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | NO | 68272 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-25 | 4 | 27 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 57 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 66069.6774 | 68272
COASPHARMA S. A. S. | CO0100002250 | coaspharma CL 18 A 28 A 43 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023120691 | 2023-12-07 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | NO | 221728 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-25 | 4 | 27 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 152300 + | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 57 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 214575.4839 | 221728
Autolavado El Suri | CO0500002251 | Autolavado El Suri CR47 CL70-204 PISO1 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-12 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 7500 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 6 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Devolver Sales | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 7500
Fit Choices Company SAS | CO0500002252 | Fit Choices CR 52 CL 79 | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5920 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 10 | -45271 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | SI | PROGRAMAR EN ENERO 1/2 |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1428.9655 | 5920
ALMACEN TIERRA SANTA CORDOBA S.A.S | CO0400002259 | Almacén Tierra Santa Córdoba SAS CL 11 CR 11-9 LOC 01 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 3360 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 0 | 0 |  |  |  |  | CORDOBA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 86 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 811.0345 | 3360
Moda Enterprise | CO0500002258 | Moda Enterprise SAS 2 CL 15 # CR 5 - 25 DPL AO4143 | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-26 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4305 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 8 | -45286 |  |  |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Cliente con Deuda ante el OR |  | NO |  |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1039.1379 | 4305
Fit Choices Company SAS | CO0500002253 | Fit Choices CR 46 CL 75 - 46 BLO 1 PISO 1 APTO 01 CH3359 | ON HOLD | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5760 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -45231 | 10 | -45271 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 | Deuda - Cliente indica que solucionará |  | NO |  |  |  |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5760
Fit Choices Company SAS | CO0500002254 | Fit Choices CR 56 CL 98 - 65 LOC 31 CL4124 | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 12372 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 10 | -45271 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-09 |  |  | SI | PROGRAMAR EN ENERO 1/2 |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2986.3448 | 12372
Moda Enterprise | CO0400002257 | Moda Enterprise SAS 2 CL 15 6-99 ARCO TS | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 14042 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 4 | -45282 |  |  |  |  | CORDOBA | COSTA | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3389.4483 | 14042
Moda Enterprise | CO0100002256 | Moda Enterprise SAS 2 CL 25 54-20 P 1 LOC 1 | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-22 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 5040 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 4 | -45282 |  |  |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1216.5517 | 5040
Moda Enterprise | CO0500002255 | Moda Enterprise SAS 2 CR 45B CL 90 - 210 BLO 1 PISO 1 APTO 1B CN3896 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 20 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | 0 | 0 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4.8276 | 20
Su Aliado Laboral SAS | CO0500002246 | Servicios Temporales CL 75 CR 59 - 36 | PRE REQUISITOS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 6240 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-01 | 2023-11-08 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45231 | -45279 | 0 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | SI | agendar previa |  |  | 86 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1506.2069 | 6240
FUNDIMETAL DE COLOMBIA S. A. S | CO0200002322 | fundimetal de Colombia S.A.S. CL 2 TV 0 154 CRGT LA DOLORES | DESISTIDO | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-12-01 | 2023-12-11 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | CELSIA | SI | 45000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-18 | 2023-11-25 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45248 | 10 | -45271 |  |  |  |  | VALLE | VALLE | 42501-62100 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Carolina Pineda |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 45000
METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES SAS | CO0500002320 | METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S. VIA AL MAR | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124562 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 15389 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 19 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-26 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento. 29-12-23 Se reciben pys de QI ENERGY, cliente continúa proceso con BIA |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 15389
WILLIAM FERNEY ENCISO PARRA | CO0100002308 | La Gordis 1996 KR 72 NO 12 B 48 LC | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1568 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 70 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 378.4828 | 1568
WILLIAM FERNEY ENCISO PARRA | CO0100002309 | La Gordis 1996 KR 71 D NO 6 SUR 94 BQ 14 AP 2917 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-17 | 2023-11-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1766 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 0 | 0 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 70 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 426.2759 | 1766
HL OPERADORES S.A.S. | CO0500002310 | HL OPERADORES S.A.S. Calle 30 No 60-252 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124566 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 61716 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 14 | -45278 |  |  |  |  | MAGDALENA | COSTA | 42501-62100 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-27 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 61716
HL OPERADORES S.A.S. | CO0500002311 | HL OPERADORES S.A.S. Calle 70 # 47-30 (Sede 4) | DESISTIDO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AIR-E | SI | 3873 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 14 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-27 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 3873
HL OPERADORES S.A.S. | CO0500002312 | HL OPERADORES S.A.S. Carrera 47 # 69-114 (Sede 2) | DESISTIDO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AIR-E | SI | 12880 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 14 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-27 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 12880
EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA S. A. FDB S.A | CO0500002321 | EMPRESA DE FOSFATOS DE BOYACA S. A. FDB S.A KM 2 VÍA PESCA SOGAMOSO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | enero-24 | 2023114058 | 2023-12-07 | 2024-01-01 | SPECTRUM | EBSA | NO | 80000 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-28 | 2 | 48 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-16 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 60 | 70 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 77419.3548 | 80000
METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES SAS | CO0500002319 | METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S. CL 68 No 29-122 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124561 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 21323 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 19 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-26 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento. 29-12-23 Se reciben pys de QI ENERGY, cliente continúa proceso con BIA |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 21323
METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES SAS | CO0500002318 | METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S. CL 32 No 3-94 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124560 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 1778 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 19 | -45278 |  |  |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-26 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento. 29-12-23 Se reciben pys de QI ENERGY, cliente continúa proceso con BIA |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1778
METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES SAS | CO0500002317 | METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S. CR 43 No 57-54 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124559 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 4067 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 19 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-26 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento. 29-12-23 Se reciben pys de QI ENERGY, cliente continúa proceso con BIA |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 4067
METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES SAS | CO0500002316 | METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S. CL 14 CR 30-146 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124558 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 6018 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 19 | -45278 |  |  |  |  | MAGDALENA | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-26 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento. 29-12-23 Se reciben pys de QI ENERGY, cliente continúa proceso con BIA |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 6018
METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES SAS | CO0500002315 | METROPOLITANA DE COMBUSTIBLE S.A.S. AVE CIRC 43-75 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124557 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 24385 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 19 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 17301-27900 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-26 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento. 29-12-23 Se reciben pys de QI ENERGY, cliente continúa proceso con BIA |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 24385
HL OPERADORES S.A.S. | CO0100002314 | HL OPERADORES S.A.S. Carrt Vte.Pozon-Policarpa | DESISTIDO | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AFINIA | SI | 8491 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 14 | -45278 |  |  |  |  | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado |  |  |  | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-27 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 8491
HL OPERADORES S.A.S. | CO0500002313 | HL OPERADORES S.A.S. Calle 47 # 18-141 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023124565 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | QI ENERGY | AIR-E | SI | 11857 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45247 | 14 | -45278 |  |  |  |  | ATLANTICO | COSTA | 8501-17300 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-27 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 11857
BOTELLAS PET SAS | CO0100002307 | BOTELLAS PET SAS AK 68 10-37 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | enero-24 | 2023120690 | 2023-12-06 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | SI | 254367 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-16 | 6 | 36 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-03 | 1 | 2024 | 1 | Si |  |  |  | SI | PENDIENTE INSTALAR BIA MONITOR | #N/A | 48 |  | Carolina Pineda | Carolina Pineda | 2024 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 246161.6129 | 254367
UN SOLO PROVEEDOR S.A.S | CO0400002323 | UN SOLO PROVEEDOR SAS CR 45 A CL 67 B -51 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023120687 | 2023-12-05 | 2024-01-01 | VATIA | EPM | NO | 47178 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-02 | 7 | 49 |  |  |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 42501-62100 | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 62 | 66 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 45656.129 | 47178
GIRALDO MOTOA E HIJOS S.A.S | CO0400002326 | Giraldo Motoa E Hijos Limitada Vda Rincon Santo | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | enero-24 | 2023123572 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | QI ENERGY | ENEL | SI | 8769 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-25 | 9 | 35 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-17 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 57 | 66 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 7637.5161 | 8769
GIRALDO MOTOA E HIJOS S.A.S | CO0400002325 | Giraldo Motoa E Hijos Limitada V Rincon Santo Fca Escorpion | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 29795 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45251 | 9 | -45273 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 66 | Edwin | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 29795
TEJAR ROYFE S.A.S | CO0400002327 | Tejar Royfe Ltda Vda Patio Bonito Fca Buena | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 23228 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45251 | 8 | -45273 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 66 | Edwin | Carolina Pineda |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 23228
UN SOLO PROVEEDOR S.A.S | CO0400002324 | UN SOLO PROVEEDOR SAS CR 45 A CL 67 B -39 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023120686 | 2023-12-05 | 2024-01-01 | VATIA | EPM | NO | 35099 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-03-02 | 7 | 49 |  |  |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  | 62 | 66 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 33966.7742 | 35099
The Somos, SOMOS SELVARIO S.A.S | CO0400002330 | The Somos 1 - Selvario CL 10 A CR 40 -19 | PRE REQUISITOS | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-01-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 6400 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45251 | -45300 | 0 |  |  |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-12 |  |  | SI | PROGRAMAR INSTALACION PARA PRIMERA QUINCENA DE ENERO |  |  | 66 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1544.8276 | 6400
The Somos, SOMOS SELVARIO S.A.S | CO0400002329 | The Somos 1 - Selvario CR 36 CL 8 A -47 | PRE REQUISITOS | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-01-09 |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 27780 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45251 | -45300 | 0 |  |  |  |  | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-12 |  |  | SI | PROGRAMAR INSTALACION PARA PRIMERA QUINCENA DE ENERO |  |  | 66 | Jerenny Durango | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 6705.5172 | 27780
HECTOR MARIA MARTINEZ GOMEZ | CO0400002328 | Ladrillera San luis Vda Patio Bonito Fca San Luis | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 11935 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45251 | 8 | -45273 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 66 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 11935
PLASTICOS SANTANA SAS | CO0100002333 | Plasticos Santana CRA 72M BIS NO 35B 31 SUR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | diciembre-23 | 2023120942 | 2023-12-07 | 2024-01-01 | SPECTRUM | ENEL | NO | 34000 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-04 | 2 | 31 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-30 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 36 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 32903.2258 | 34000
arcillas del futuro | CO0400002332 | arcillas del futuro VI ZIPAQUIRA UBATE KM 5 | PRE REQUISITOS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | NO | 51439 | NA | NA | #NAME? |  |  | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | -45254 | -45257 | 0 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 42501-62100 | NO | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 2024-01-15 | 1 | 2024 | 3 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 63 | Edwin | Jerenny Durango |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 12416.3103 | 51439
VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S.A VITECO S.A O "VITECO" | CO0100002331 | VITECO S.A Transversal 20A Calle 4A-81, BOGOTA D.C. | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023120683 | 2023-12-05 | 2024-01-01 | CELSIA TOLIMA | ENEL | NO | 130000 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? |  |  | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | 0 | 1900-02-04 | 6 | 25 |  |  |  |  | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | NO | Instalado y Activado | SI | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #N/A | 36 |  | Samanta Carmona | Samanta Carmona | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 125806.4516 | 130000
jairo de jesus hernandez castaño | CO0400002334 | Ladrillazo san diego ladrillera sandiego vda el olivo 29904 al lado de ladrillera san judas - cogua el olivo | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-24 | 2023-11-24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 18760 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado Plan Enel |  | NO |  |  |  | 63 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4528.2759 | 18760
TECNOEMPAQUES DE OCCIDENTE S.A.S. | CO0200002335 | TECNOEMPAQUES DE OCCIDENTE TV 4 3 155 BRR LA DOLORES | PRE REQUISITOS | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2024-01-26 |  |  | 0 |  | 2024-01-26 | 2024-02-08 | ENERTOTAL | CELSIA | SI | 25000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | En proceso | 2024-02-08 |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 63 | Edwin | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 18103.4483 | 25000
Plastidhar SAS | CO0100002336 | Plastidhar SAS Carrera 72p # 37sur-24 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 19526 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | stand by |  |  |  | DICIEMBRE | SEM 4 | SEM 4 - DIC | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 60 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 19526
WICAMI RESTAURANTE SAS | CO0200002338 | WICAMI RESTAURANTE SAS CR 2 19-58 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 | 2023122288 | 2023-12-16 | 2023-12-28 | ENERTOTAL | CELSIA VALLE | SI | 2300 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 4 | SEM 4 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2023-12-28 | 12 | 2023 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | ok |  | NO |  | #N/A | 30 |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2023 | Se activó en 2023 |  |  |  |  | 2300
Osaka Cocina Nikkei SAS | CO0100002340 | Osaka - Elemento 4K KR 13 NO 85 - 25 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023124302 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 16894 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 |  |  | SI | URGENTE ADELANTAR A ENERO |  | 55 | 59 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 10899.3548 | 16894
Industrias Macar Palmira S.A | CO0200002343 | INDUSTRIAS MACAR Tv 4 Cl 0- 161 La Dolores | PRE REQUISITOS | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-04 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | CELSIA | SI | 43800 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 42501-62100 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) |  | NO |  |  |  | 59 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 10572.4138 | 43800
Industrias Macar Palmira S.A | CO0200002342 | INDUSTRIAS MACAR CL 2 TV 3-83 La Dolores | PRE REQUISITOS | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-04 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | CELSIA | SI | 8700 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere |  | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | 2023-12-28 | NO |  |  |  | 59 | Alexa | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 2100 | 8700
Osaka Cocina Nikkei SAS | CO0100002341 | Osaka - Elemento 4K KR 18 NO 88 - 17 AP 505 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023124419 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 153 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | Si | 0 |  |  | NO |  |  | 55 | 59 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 98.7097 | 153
EL BESO COMPANY S.A.S | CO0100002339 | El Beso Company SAS CL SAN ANTONIO 25-27 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-28 | 2023-11-28 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 3879 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 59 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1251.2903 | 3879
SPORT FITNESS SHOP COLOMBIA S.A.S. | CO0500002344 | Sportfitness Shop Colombia CRA 51B CL 93 - 25 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 6552 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-24 |  |  | NO |  |  |  | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2113.5484 | 6552
KOE4K SAS | CO0100002350 | KO - Elemento 4K CL 107 A NO 08 A - 21 LC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | enero-24 | 2023124414 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 6628 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-15 | 1 | 2024 | 3 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 47 | 58 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 4276.129 | 6628
KOE4K SAS | CO0100002349 | KO - Elemento 4K KR 18 NO 88 - 17 AP 602 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023124310 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 556 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 54 | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 358.7097 | 556
DONDOHE4K SAS | CO0100002348 | DonDoh - Elemento 4K KR 18 NO 88 - 17 AP 506 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023124304 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 31 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-22 | 1 | 2024 | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 54 | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 20 | 31
SPORT FITNESS SHOP COLOMBIA S.A.S. | CO0400002347 | Sportfitness Shop Colombia CR 38 CL 18 - 101 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 2433 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 1883.6129 | 2433
SPORT FITNESS SHOP COLOMBIA S.A.S. | CO0400002346 | Sportfitness Shop Colombia CR 43 CL 30 - 91 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 4072 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 3152.5161 | 4072
SPORT FITNESS SHOP COLOMBIA S.A.S. | CO0400002345 | Sportfitness Shop Colombia Cra 51 C CL 12 B Sur - 104 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-11-29 | 2023-11-29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 27 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 20.9032 | 27
INCOGRES S.A.S | CO0400002359 | INCOGRES S.A.S VDA CHECUA FINCA SANCARLOS | PRE REQUISITOS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 34581 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: KAM indica que deuda esta ok, volver a solicitar |  | NO |  |  |  | 56 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 11155.1613 | 34581
FEDELSA HOSTELS GROUP S.A.S | CO0100002360 | Oportunidad de FEDELSA HOSTELS GROUP S.A.S CL 26 25-95 | PRE REQUISITOS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 5695 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2023-12-19 |  |  | NO |  |  |  | 56 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 4409.0323 | 5695
JAYMAR S.A.S. | CO0800002361 | JAYMAR S.A.S. Cl 48 No 34-29 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ESSA | SI | 12095 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SANTANDER | SANTANDER | 8501-17300 | SI | Devolver Sales | Si | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | NO | stand by |  |  |  | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda |  | NO |  |  |  | 56 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 12095
INVERSIONES D EL S.A.S | CO0100002362 | Inversiones D El S.A.S. Carrera 69c # 37asur-28 | PRE REQUISITOS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 26395 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: KAM indica que deuda esta ok, volver a solicitar |  | NO |  |  |  | 56 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 8514.5161 | 26395
Padel Zenter Baq SAS | CO0500002363 | Padel Zenter Baq SAS AV VIA 40 NO 85B - 300 | PRE REQUISITOS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-19 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5519 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-03 |  |  | NO |  |  |  | 56 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1780.3226 | 5519
INVERSIONES VIVE AGRO S A S | CO0400002364 | Inversiones Vive Agro SAS MP COTA VD PARCELAS CENTRO | PRE REQUISITOS | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2023-12-13 |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 29367 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 27901-41700 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: KAM indica que deuda esta ok, volver a solicitar |  | NO |  |  |  | 56 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 9473.2258 | 29367
SALPLA COLOMBIA SAS | CO0700002365 | SALPLA COLOMBIA SAS CL 19 # 3-02 BG 9 BRR 11 de Noviembre | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | 2023-12-11 |  |  | 0 | 2023121443 | 2023-12-11 | 2024-01-01 | VATIA | CENS | SI | 56009 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | NORTE DE SANTANDER | OTRO | 42501-62100 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere |  |  |  | NO |  |  |  | 56 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 54202.2581 | 56009
AX2 GOURMET SAS | CO0100002355 | La Lucha Sangucheria - Elemento 4K CL 93 NO 12 14 LC 1 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 | 2024010546 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 8159 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 8501-17300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 57 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 3421.5161 | 8159
AX2 GOURMET SAS | CO0100002354 | La Lucha Sangucheria - Elemento 4K CL 85 NO 12 - 95 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | enero-24 | 2024011540 | 2024-01-04 | 2024-01-25 | ENEL | ENEL | SI | 4358 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-16 | 1 | 2024 | 3 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 47 | 57 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 843.4839 | 4358
AX2 GOURMET SAS | CO0100002358 | La Lucha Sangucheria - Elemento 4K KR 68 A NO 24 B - 10 LC P2-31 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024010537 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3085 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 2024-01-29 |  |  | 5 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 57 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1293.7097 | 3085
AX2 GOURMET SAS | CO0100002357 | La Lucha Sangucheria - Elemento 4K CL 79 B NO 56 - 31 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024010364 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 6849 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-24 |  |  | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 57 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2872.1613 | 6849
AX2 GOURMET SAS | CO0100002356 | La Lucha Sangucheria - Elemento 4K KR 58 D NO 146 - 51 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2024010539 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENEL | ENEL | SI | 3324 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Frontera INVIABLE | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 57 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 1393.9355 | 3324
INVERSIONES DAMA ESMERAL SAS | CO0500002351 | Inversiones Esmeral Jaramillo CL 93 CR 43 - 108 DPL CN8290 | PRE REQUISITOS | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3284 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 58 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1059.3548 | 3284
INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA SAS | CO0400002352 | INTEXCO SAS MCP COTA VDA PARCELAS LT 5 LT CUCHAVIRA MURO | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | enero-24 | 2023121413 | 2023-12-11 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | SI | 240000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-05 | 1 | 2024 | 1 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 37 |  | Angie Montaño | Angie Montaño | 2024 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 232258.0645 | 240000
INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA SAS | CO0100002353 | INTEXCO SAS CL 49 SUR 72C 55 - BOGOTA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 | 2023121414 | 2023-12-11 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | SI | 100000 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 62500-130300 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 30 |  | Angie Montaño | Angie Montaño | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 96774.1935 | 100000
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002374 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 CL 95 NO.47 A 20 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 521 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 503.0345 | 521
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002375 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 CL 95 NO.47 A 20 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 67 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 64.6897 | 67
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002373 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 CL 95 NO.47 A 20 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 50 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 48.2759 | 50
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002372 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 CRA 44 14 95 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 60 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 57.931 | 60
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002371 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 CRA 44 14 95 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2399 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 2316.2759 | 2399
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002370 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 KR 44A NO 24 25 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 80 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 57.931 | 80
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002369 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 KR 44A NO 24 22 AP 100 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 291 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 210.7241 | 291
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002368 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 AC 24 NO 43A 90 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 402 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 291.1034 | 402
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002376 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 DG 46 #76-39 LOCAL 9 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 5747 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 4161.6207 | 5747
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS | CO0100002377 | Oportunidad Los Hornitos Sas 2 DG 46 #76-39 LOCAL 8 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-05 | 2023-12-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3201 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 52 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 2317.9655 | 3201
BYCSA SA | CO0400002366 | BYCSA SA KM 7 5 VEREDA POPALITO FINCA LOS BUCAROS VIA CISNER | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-12 |  |  | 0 | 2023121928 | 2023-12-14 | 2024-01-01 | SPECTRUM | EPM | NO | 190000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 152300 + | NO | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | NO | Instalación | 2024-01-31 | 1 | 2024 | 5 | No requiere |  |  |  | NO |  | #N/A | 58 | 53 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 183870.9677 | 190000
LUIS EDUARDO CAICEDO S.A. (LEC S.A.) | CO0100002367 | Inswitch CL 20 A NO 44 60 | PRE REQUISITOS | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-14 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 30210 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 53 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 21876.2069 | 30210
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S | CO0100002379 | Los Coches 2 AV EL DORADO 77-04 AV 26 N 77 4 - BOGOTA, D.C. | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 | 2023121932 | 2023-12-16 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | NO | 36358 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-06 | 1 | 2024 | 1 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 32 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 35185.1613 | 36358
Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.S | CO0100002378 | Los Coches 2 Morato TV 49 100 90 - BOGOTA, D.C. | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-11 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 | 2023121933 | 2023-12-16 | 2024-01-01 | ENEL | ENEL | NO | 30213 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 27901-41700 | NO | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - DIC | DICIEMBRE | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-06 | 1 | 2024 | 1 | No requiere | 0 | P&S: Registrado y Activo en Enero |  | NO |  | #REF! | 32 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 29238.3871 | 30213
Puerta de Oro | CO0500002383 | PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE SAS CR 82 VIA 40 # CL 79-100 LOC AIRE CJ6734 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-18 |  |  | 0 | 2023122533 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | AIR-E | AIR-E | NO | 153084 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 152300 + | NO | Activo Pendiente Instalación | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-02 | 1 | 2024 | 1 | No | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 26 | 50 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 133331.2258 | 153084
Empresa Colombiana Del Plástico SAS, Empresa Colombiana del Plástico S.A.S | CO0400002380 | ACEBRI S.A.S CR 1 CL 3- 52 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | enero-24 | 2023122287 | 2023-12-18 | 2024-01-04 | VATIA | ENEL | SI | 478145 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 152300 + | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-12 | 1 | 2024 | 2 | No requiere |  | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 36 |  | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 416448.871 | 478145
Edificio Torre Empresarial Pacific - Propiedad Horizontal | CO0100002381 | Edificio Torre Empresarial Pacific - Propiedad Horizontal Calle 110 cra 9 - 25 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 | 2023122286 | 2023-12-17 | 2024-01-01 | VATIA | ENEL | NO | 180000 | Semana 5 diciembre 2023 | Semana 5 diciembre 2023 | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 152300 + | NO | Instalado y Activado | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-01 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 3 | SEM 3 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | Si | 2023-12-23 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  | #REF! | 21 |  | Angie Montaño | Angie Montaño | 2023 | En programación |  | 2024-01-01 | 2024/1 | 174193.5484 | 180000
FRIGORIFICO CARNES EXPRESS S.A.S. | CO0800002382 | FRIGORIFICO CARNES EXPRESS S.A.S. Cra 8 AE # 27- 56 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-14 |  |  | 0 | 2023123497 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | VATIA | ESSA | NO | 35000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SANTANDER | SANTANDER | 27901-41700 | NO | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 1 | SEM 1 - ENE | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere |  |  |  | NO |  | #REF! | -45267 | 50 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 30483.871 | 35000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002422 | TONING SAS Bode 602 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 20 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002429 | ILUMINATA S.A Bodega 1901B | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 10 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 10
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002460 | FALABELLA.COM S.A.S Bodega 1101 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124016 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 645.1613 | 1000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002459 | FALABELLA.COM S.A.S Bodega 1105 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124015 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 645.1613 | 1000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002458 | MILAGROS EVELYN POLANCO CAFETERIA | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 600 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 600
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002457 | AMAREY NOVA MEDICAL S.A. Bodega 1103 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 5000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 5000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002456 | TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A Bodega 23 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 3000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1935.4839 | 3000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002455 | LOGYTECH MOBILE SAS Bodega 1002 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124013 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 3000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1935.4839 | 3000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002454 | INVERPACK S.A.S Bodega 1903-1904 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 40000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 40000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002453 | INVERPACK S.A.S Bodega 1001 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 30000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 30000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002452 | GLOBAL GUAYACAN S.A.S Bodega 1901 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 2300 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1483.871 | 2300
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002451 | GLOBAL GUAYACAN S.A.S of 302 C | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002450 | FABIO ORREGO ALZATE SAS. - UNIGRAF Bodega 1902 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 6000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 3870.9677 | 6000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002449 | INVERSIONES WARY SAS Oficina 301 D | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 600 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 387.0968 | 600
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002448 | DIAZ Y RESTREPO S.AS. Oficina 301 E F G | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 10 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 10
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002447 | DIAZ Y RESTREPO S.AS. Bodega Bg 15 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 3000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1935.4839 | 3000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002446 | DIAZ Y RESTREPO S.AS. Bg 205 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024010627 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 300 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 125.8065 | 300
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002445 | SUPERTIENDA Y DROGUERIA OLIMPICA S.A Olimpica Bg 22 | DESISTIDO | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 50000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 42501-62100 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Cliente envio carta de desistimiento |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 50000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002444 | SERVILOGISTICA NPC SAS Bodega 108- | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 25000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 16129.0323 | 25000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002443 | APC FRIGORIFICO SAS Bodega 107 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002442 | APC FRIGORIFICO SAS 5C | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124005 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 60000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 38709.6774 | 60000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002441 | COMPONENTES ARQUITECTONICOS S.A Edificio 27.lote 7 otra dir: ed 24 bod 102 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 2100 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 2100
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002440 | ESTRUCRANES S.A.S Bg 14 03 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002439 | ESTRUCRANES S.A.S BG 12B | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002438 | MASTER QUIMICA S.A.S Bodega 1802 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023104033 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 200
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002437 | PROCLIDES PRODUCTOS CLINICOS DESECHABLES S.A.S. Edficio 17-A | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002436 | PROCLIDES PRODUCTOS CLINICOS DESECHABLES S.A.S. 17B | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 400 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 400
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002435 | PROCLIDES PRODUCTOS CLINICOS DESECHABLES S.A.S. Edficio 1702 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023104018 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1200
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002434 | IMPACTARTE S.A.S Ed3-1p Ofi 301 H I J K | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 150 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 150
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002433 | ILUMINATA S.A Oficina 301 L | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 140 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 140
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002432 | ILUMINATA S.A UPS | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 350 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 225.8065 | 350
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002431 | ILUMINATA S.A Bodega 11 A | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 350 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 225.8065 | 350
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002430 | ILUMINATA S.A Bodega 10-11 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 9500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 6129.0323 | 9500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002428 | ILUMINATA S.A 1104 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124031 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 100 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 64.5161 | 100
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002427 | ILUMINATA S.A. Bodega 1106 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 100 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | KAM SOLICITA NO REGISTRAR |  | NO |  |  |  |  | Edwin | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 100
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002426 | GLOBOVENTA S.A Bodega 7 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 5000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Correcto, listo para registro |  | NO |  |  |  | 48 | Edwin | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 3225.8065 | 5000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002425 | TONING SAS Bodega 5A | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024010631 | 2024-01-04 | 2024-01-18 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 6300 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 2641.9355 | 6300
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002424 | TONING SAS Bodeg 9 planta | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024011622 | 2024-01-15 | 2024-02-01 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 11000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-02-01 | 2 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 10620.6897 | 11000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002423 | TONING SAS Bodega 5B | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124006 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1300 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 838.7097 | 1300
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002421 | TONING SAS Bodega 9 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 4000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 2580.6452 | 4000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002420 | TONING SAS Bodega 401 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 11000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 8501-17300 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 7096.7742 | 11000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002419 | TONING SAS Bodega 204-taller | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 70 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 45.1613 | 70
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002418 | edicontruccioones@hotmail.com Ed3-2piso -Ofi 302 B | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 110 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 110
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002417 | COMERCIALIZADORA LIU FEN PING COLOMBIA S.A.S Edf 3 oficina 302 H-I | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 800 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 800
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002416 | COMERCIALIZADORA LIU FEN PING COLOMBIA S.A.S Ed1-1piso -A3 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 200
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002415 | PRACTIPACK S.A.S Bodega 801-805 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 5200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 3354.8387 | 5200
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002414 | PRACTIPACK S.A.S Bodega 1901 A | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 322.5806 | 500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002413 | PRACTIPACK S.A.S Bodega 601 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 129.0323 | 200
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002412 | PRACTIPACK S.A.S Bodega 804 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 5000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 3225.8065 | 5000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002411 | PRACTIPACK S.A.S Bodega 803 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1300 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 838.7097 | 1300
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002410 | PRACTIPACK S.A.S Area 5 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024010628 | 2024-01-05 | 2024-01-18 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 8000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-18 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 3354.8387 | 8000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002409 | GLOBAL PACK SAS bg 1805 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 20000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 17301-27900 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002408 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S Ed3-2p Ofi 302 L | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 0.64516 | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002407 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S 302 J | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 60 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 38.7097 | 60
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002406 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S ofc 302 K | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024011625 | 2024-01-15 | 2024-02-01 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 80 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-02-01 | 2 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 77.2414 | 80
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002405 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S 1801 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 645.1613 | 1000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002404 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S Bodega 1803 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 2500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 1612.9032 | 2500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002403 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S Ed3-2p OFI 302 E-F | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 645.1613 | 1000
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002402 | GRUPO EUROBELLEZA S.A.S Bodega 14 C- | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 202444000135-3 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 322.5806 | 500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002401 | MULTISERVICIOS AP S.A.S Edf 3 Oficina 301 E | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 180 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 180
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002400 | RB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS Taller 8 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 80 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 80
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002399 | RB CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS Ed1- piso 3 | REGISTRO EN XM | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024011628 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 2400 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 464.5161 | 2400
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002398 | KAMATI LTDA Edf 1 Bodg A5 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002397 | KAMATI LTDA Ed1-2p Ofi A2 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1800 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1800
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002396 | KAMATI LTDA Ed1-2p-Ofi A4 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023104030 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 600 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 600
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002395 | KAMATI LTDA Bodega 1804 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002394 | KAMATI LTDA Bodega 62 A | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 250 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 250
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002393 | KAMATI LTDA Ed1-1P-Ofi A1-A2 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 100 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 100
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002392 | KAMATI LTDA ED1-2P Ofi A1 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 150 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 150
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002391 | EMPRESAR Bodega 1003 | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124011 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 200
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002390 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S Bodega 1102 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 2023124010 | 2023-12-27 | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 0.64516 | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002389 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S Edificio 3-2piso -Ofi 302 O | REGISTRO EN XM | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 | 2024011627 | 2024-01-12 | 2024-01-25 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso | 2024-01-25 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 48 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-25 | 2024/1 | 290.3226 | 1500
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002388 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S Ed3-2p-Ofi 302 N-sala capacitacion | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 20 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 20
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002387 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S Ed3-2p Ofi 302 M desocupada | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-20 |  |  | 0 | 202444000135-3 | DESISTIDO | 2024-01-11 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002386 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S bg 5b mezazninedesocupada | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 85 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 85
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002385 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S desocupada 302 A | ON HOLD | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-12 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 1 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 1
PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S | CO0200002384 | PATRIMONIOS & KAPITALES S.A.S (NO REGULADO) ZONA COMUN ADMINSITRACION N-R | DESISTIDO | 2023-12-09 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-18 |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | NO | 40000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | NO | Desistido | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | anulado |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | Cliente desiste |  | NO |  |  |  |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 40000
APC FRIGORIFICOS ZFC SAS | CO0100002463 | APC FRIGORIFICOS ZFC SAS Sector 1 MZ J1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AFINIA | SI | 60000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | 0 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No |  | P&S: Solicitado | Paz y salvo solicitado por team CS el 03/01/2024 | NO |  |  |  | 46 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 14482.7586 | 60000
APC FRIGORIFICOS ZFC SAS | CO0100002462 | APC FRIGORIFICOS ZFC SAS Sector 1 MZ J1 BOD 83-84-85 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 80000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | 62500-130300 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No |  | P&S: Solicitado | Paz y salvo solicitado por team CS el 03/01/2024 | NO |  |  |  | 46 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 19310.3448 | 80000
Bissan SAS | CO0500002461 | Bissan SAS CRA 5 # 22-5 ENTR 01 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AIR-E | SI | 22552 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | MAGDALENA | COSTA | 0 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No |  | P&S: Deuda | Cartera vencida, se hace push con CS 04/01/2024 | SI | URGENTE TRAER A SEMANA 1 DE FEBRERO |  |  | 46 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 22552
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002474 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 ARCO 01 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8172 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-11 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2636.129 | 8172
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002472 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 LOC 1 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1891 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-24 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 610 | 1891
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002471 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 APTO 302 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 292 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-24 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 94.1935 | 292
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002470 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 APTO 304 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-24 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 801 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-24 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 258.3871 | 801
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002469 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 APTO 305 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 392 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 126.4516 | 392
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002468 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 APTO 301 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-23 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 440 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 141.9355 | 440
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002467 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 PEH 01 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 640 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-23 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 206.4516 | 640
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002466 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 APTO 306 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 484 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-25 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 156.129 | 484
NUR TRADING S.A.S. | CO0500002465 | NUR TRADING S.A.S. CR 21 CL 21-70 | PRE REQUISITOS | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2004-01-03 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 22560 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SUCRE | COSTA | 0 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 | P&S: Por solicitar (SEGUIMIENTO) |  | SI | URGENTE TRAER A SEMANA 1 DE FEBRERO |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 17465.8065 | 22560
AMANI MODA S.A.S. | CO0100002464 | AMANI MODA S.A.S Carrera 5 Cl 18b 5 | FRONTERA NO FIRMADA | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AFINIA | SI | 14216 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | 0 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No |  | P&S: Deuda | Cartera vencida, se hace push con CS 04/01/2024 | SI | URGENTE TRAER A SEMANA 1 DE FEBRERO |  |  | 46 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 14216
LA MERCERIA ARTE Y MANUALIDADES S.A.S. | CO0500002473 | La Mercería Arte y Manualidades SAS CR 43B CL 80 - 88 APTO 303 | INSTALADO | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2004-01-03 |  | 2024-01-25 | 2024-01-25 | enero-24 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 293 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Instalado pendiente Activación | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación realizada | 2024-01-25 | 1 | 2024 | 4 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 46 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 94.5161 | 293
PROVINCIA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA | CO0500002493 | Liceo Cervantes CR 51B CL 87 99 | PRE REQUISITOS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2004-01-03 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 36876 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 11895.4839 | 36876
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002475 | Sunshine Bouquet 4 SECTOR VIA LA CUESTA EL ROSAL FINCA LAS CUADRAS | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2023123578 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 30628 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-10 | 1 | 2024 | 2 | No requiere |  |  |  | NO |  | #REF! | 29 | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 26676 | 30628
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002476 | Sunshine Bouquet 4 KM 3 VIA EL ROSAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | enero-24 | 2023123583 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 419789 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-05 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  |  |  | NO |  | #REF! | 24 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 365622.6774 | 419789
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002477 | Sunshine Bouquet 4 VDA EL RODEO VIA ROSAL SUBACHOQUE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | enero-24 | 2023123581 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 20150 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-05 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  |  |  | NO |  | #REF! | 24 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 17550 | 20150
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002478 | Sunshine Bouquet 4 KM 5 VEREDA EL ROSAL SUBACHOQUE VDA LA PORQUERA MPIO EL ROSAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 |  |  | 0 | 2023123579 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | ENEL | ENEL | SI | 237 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 206.4194 | 237
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002479 | Sunshine Bouquet 4 MP EL ROSAL VD PORQUERA FC APULIA UNIDAD DE RIES | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 | 2023123580 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 13588 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-06 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  |  |  | NO |  | #REF! | 25 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 11834.7097 | 13588
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002480 | Sunshine Bouquet 4 KM 5,5 VIA ROSAL SUBACHOQUE ENTRADA 10 A LA PORQUERA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 | 2023123583 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 45687 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-06 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  |  |  | NO |  | #REF! | 25 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 39791.9032 | 45687
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002481 | Sunshine Bouquet 4 V CUESTA C ROSAL SUB FCA APULIA ROSAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | enero-24 | 2023124433 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 4209 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación realizada | 2024-01-12 | 1 | 2024 | 2 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  | 31 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 2715.4839 | 4209
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002482 | Sunshine Bouquet 4 AV SECTOR VDA EL RODEO FCA LA ESTANCIA EL ROSAL | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 | 2023123577 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 5478 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-05 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  |  |  | NO |  | #N/A | 25 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 4771.1613 | 5478
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002483 | Sunshine Bouquet 4 MP MADRID FINCA LOS ARENALES | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2023124437 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 189240 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 122090.3226 | 189240
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002484 | Sunshine Bouquet 4 AUT MEDELLIN KM 12 CENTRO INTERNACIONAL BODEGA PA | PRE REQUISITOS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 12079 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 8746.8621 | 12079
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002485 | Sunshine Bouquet 4 AUTOPISTA MEDELLIN SECTOR LA PUNTA CI PALMACERA JUNTO AL PTE PEATONAL-TENJO-FUNZA | PRE REQUISITOS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 15440 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 11180.6897 | 15440
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002486 | Sunshine Bouquet 4 VIA PUENTE PIEDRA SUBACHOQUE KM 1 NTE | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 | 2023123582 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | PEESA | ENEL | SI | 8451 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando | 2024-01-04 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 4 | SEM 4 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-06 | 1 | 2024 | 1 | No requiere |  |  |  | NO |  | #N/A | 25 |  | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2024 | En programación |  | 2024-01-04 | 2024/1 | 7360.5484 | 8451
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002487 | Sunshine Bouquet 4 KM 1 5 VIA PUENTE PIEDRA MADRID PREDIO EL SOSIEGO VEREDA BEBEDORES | PRE REQUISITOS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 449081 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 325196.5862 | 449081
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002488 | Sunshine Bouquet 4 MPIO GUASCA VDA SANTA ISABEL V Y CT SALITRE SOPO 32805 F BUENAVISTA CALERA 32805 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2023124438 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 23040 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 14864.5161 | 23040
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002489 | Sunshine Bouquet 4 MUN GUASCA VD SANTA ISABEL FC FUENTERRABIA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | enero-24 | 2023124497 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 27708 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Instalado y Activado | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 2024-01-18 | 1 | 2024 | 3 | No | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 17876.129 | 27708
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002490 | Sunshine Bouquet 4 VRDA SAN JOSE SIECHA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2023124435 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | ENEL | ENEL | SI | 15594 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Activo Pendiente Instalación | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 | 1 | 1900 | 0 | No requiere | 2024-01-04 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 10060.6452 | 15594
MONSALVE HERRERA SONIA | CO0500002491 | Panadería Zulima CL 21 CR 17 - 68 | PRE REQUISITOS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2004-01-03 |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1451.6129 | 4500
BAGGRIT DE COLOMBIA SA | CO0400002492 | Baggrit VD EL CACIQUE ST EL CACIQUE VIA FUNZA SIBERIA VIA FUNZA SIBERIA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-12 | 2023-12-12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 137000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 45 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-08 | 2024/2 | 99206.8966 | 137000
PANAMERICANA DE MARMOLES SAS | CO0100002494 | PANAMERICANA DE MARMOLES SAS Cr 13a 3 03 | PRE REQUISITOS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 15500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Segun reporte de CS se solicita por kustomer el 27/12/2023, se solicita push ya que no se copia a fronteras | NO |  |  |  | 44 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3741.3793 | 15500
Autoniza | CO0100002499 | Autoniza 3 CL 13 NO 49 97 | PRE REQUISITOS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-21 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 40 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-15 |  |  | NO |  |  |  | 43 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 9.6552 | 40
Autoniza | CO0100002496 | Autoniza 3 CL 6 NO 49 98 | PRE REQUISITOS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 895 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | #N/A | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-15 |  |  | NO |  |  |  | 43 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 216.0345 | 895
INPLASCOL LIMITADA | CO0100002500 | Inplascol Calle 8A 32A-84 | PRE REQUISITOS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2004-01-03 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 13146 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | #N/A | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 43 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 4240.6452 | 13146
Autoniza | CO0100002498 | Autoniza 3 CL 13 NO 49 99 | PRE REQUISITOS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 4029 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | #N/A | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-15 |  |  | NO |  |  |  | 43 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 972.5172 | 4029
Autoniza | CO0100002497 | Autoniza 3 CL 13 NO 47 95 | PRE REQUISITOS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 2900 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOGOTA | BOGOTA | #N/A | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-15 |  |  | NO |  |  |  | 43 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 700 | 2900
PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S. | CO0200002502 | PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S.-FRONTERA AGRUPADORA CARRERA 5 # 1-30 HOTEL PLAZA MAR LOCAL 1 | frONTERA NO FIRMADA | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | CELSIA VALLE | SI | 1300 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0 | SI | Devolver Sales | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | stand by |  |  |  | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Deuda | Documentos legales no estan vigentes, respuesta de enertotal 04/01/2023, se reenvia a CS | NO |  |  |  | 39 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 1300
DABO EMPRESARIAL SAS | CO0200002507 | Daboempresarial SAS - UPSELLING CL 20 CR 42 - 34 DIV 3 URB ZARAMA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CEDENAR | CEDENAR | SI | 5600 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | NARIÑO | OTRO | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 39 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3070.9677 | 5600
MANZANILLO MARINA CLUB S.A.S | CO0100002509 | MANZANILLO MARINA CLUB DG 19 54-20 EL BOSQUE CARTAGENA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 10722 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 39 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5879.8065 | 10722
TECNOLOGIA PLASTICA TECNOSA S.A.S. | CO0400002508 | Tecnosa KM 2 PARQUE INDUSTRIAL SANTA CRUZ BG3 VTE MADRID PU | ACTIVO (SIN INSTALAR) | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2023-12-28 |  |  | 0 | 2023124486 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | SPECTRUM | ENEL | NO | 179671 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | NO | Activo Pendiente Instalación | Si | SEM 2 | SEM 2 - ENE | ENERO | NO | Facturando | 2024-01-11 | 1 | 2024 | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-29 |  |  | 5 | No requiere |  | P&S: Por solicitar (SEGUIMIENTO) | 2023-12-26 | NO |  |  |  | 39 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-01-11 | 2024/1 | 115916.7742 | 179671
SYSTEMPACK LIMITADA | CO0100002510 | SYSTEMPACK LIMITADA KR 22 N 154 72 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 20540 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 39 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 4957.931 | 20540
PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S. | CO0200002501 | PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S.-FRONTERA AGRUPADORA CARRERA 5 # 1-30 ZONAS COMUNES | PRE REQUISITOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | CELSIA VALLE | SI | 7500 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 39 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2419.3548 | 7500
PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S. | CO0200002505 | PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S.-FRONTERA AGRUPADORA CARRERA 5 # 1-05 LOCAL 4 | PRE REQUISITOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | CELSIA VALLE | SI | 400 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 39 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 129.0323 | 400
DABO EMPRESARIAL SAS | CO0200002506 | Daboempresarial SAS - UPSELLING MANZANA H CASA 10 URB SAN DIEGO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CEDENAR | CEDENAR | SI | 2200 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | PASTO | #N/A | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 39 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1206.4516 | 2200
PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S. | CO0200002503 | PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S.-FRONTERA AGRUPADORA CARRERA 5 # 1-30 HOTEL PLAZA MAR LOCAL 2 | PRE REQUISITOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | CELSIA VALLE | SI | 1600 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | 2023-12-27 | NO |  |  |  | 39 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 386.2069 | 1600
PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S. | CO0200002504 | PLAZAMAR PACIFICO HOTEL S.A.S.-FRONTERA AGRUPADORA CARRERA 5 # 1-30 HOTEL PLAZA MAR LOCAL 3 | PRE REQUISITOS | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-27 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | CELSIA VALLE | SI | 1000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE | VALLE | 0-8500 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado (SEGUIMIENTO) | 2023-12-27 | NO |  |  |  | 39 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 241.3793 | 1000
H G HOLDING GROUP SAS | CO0200002512 | HG HOLDING CALLE 16 # 3N-79 | ON HOLD | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2024-01-05 |  |  | 0 | 2024012130 | 9/1//24 | 2024-02-01 | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 55000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Desistido | Si | SEM 4 | SEM 4 - ENE | ENERO | SI | anulado | 2024-02-01 | 2 | 2024 | FEBRERO | SEM 1 | SEM 1 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Solicitado el 28/12/2023, se hace push con comercializador 04/01/2023 | SI | SOLICITAR URGENTE EL PAZ Y SALVO |  |  | 38 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 55000
CORTEX CORREDOR TEXTILES S.A.S | CO0100002511 | CORTEX CORREDOR TEXTILES - UPSELLING Cr 60 47 9 Sur | PRE REQUISITOS | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-29 |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 24000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 17301-27900 | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 | P&S: Solicitado | Respuesta de QI: En atención a su solicitud, nos permitimos informar que no es posible dar trámite a lo solicitado, esto debido a que la información del usuario y el predio no corresponde a la cuenta solicitada. push a CS, 04/01/2024 | SI | SOLICITAR URGENTE EL PAZ Y SALVO |  |  | 38 | Edwin | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 5793.1034 | 24000
ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P | CO0800002514 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P VDA LAS MIRLAS CRUCE LA CIRAMA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 23666 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SANTANDER | SANTANDER | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 37 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 12978.129 | 23666
Inversiones Living SAS | CO0100002516 | INVERSIONES LIVING SAS KR 5 N 15 - 14 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 5040 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  |  | 37 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 1216.5517 | 5040
ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P | CO0500002515 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P CARRT A VIA DE LA CORDIALIDAD # KM 0 - 21 GLPN 2 EK1442 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 60720 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 37 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 33298.0645 | 60720
ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P | CO0500002513 | ITALCOL ENERGIA S.A. E.S.P ITALENER S.A. E.S.P CL 110 # 6Q-522 BDGA 1 BA4535 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 37400 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 37 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 20509.6774 | 37400
pvc gerfor sas | CO0400002518 | PVC GERFOR Autopista Medellín KM 2 600mts vía Parcelas | REGISTRO EN XM | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 |  |  | 0 | 2023124176 | 2023-12-27 | 2024-02-01 | AES | ENEL | NO | 2070822 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | NO | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso | 2024-02-01 | 2 | 2024 | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | SI | Instalación | 2024-02-03 |  |  | 5 | No requiere | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 35 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 1999414.3448 | 2070822
pvc gerfor sas | CO0400002519 | PVC GERFOR Km 1.7 Autopista Medellín vía Cota | REGISTRO EN XM | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 |  |  | 0 | 2023124177 | 2023-12-27 | 2024-02-01 | AES | ENEL | NO | 176299 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | #N/A | NO | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | Si | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso | 2024-02-01 | 2 | 2024 | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | SI | Instalación | 2024-02-03 |  |  | 5 | No requiere | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 35 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 170219.7241 | 176299
GRUPO ACACIA S.A.S | CO0100002523 | Grupo Acacia CL 59 B SUR NO 18 24 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 15893 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 30 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-02-22 | 2024/2 | 3836.2414 | 15893
INGAF S.A.S. | CO0500002521 | Ingaf S.A.S CR 53 CL 79 - 211 OFI 3 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3881 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 30 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2128.2903 | 3881
GRUPO ACACIA S.A.S | CO0100002522 | Grupo Acacia KR 18 NO 59 SUR 85 | REGISTRO EN XM | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 0 | 2024012619 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | ENEL | ENEL | SI | 1123 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - FEB | FEBRERO | SI | En proceso | 2024-02-01 | 2 | 2024 | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | SI | Instalación | 2024-02-01 |  |  | 5 | Si | 2024-01-10 |  |  | NO |  |  |  | 30 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación |  | 2024-02-01 | 2024/2 | 1084.2759 | 1123
PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA S.A.S. | CO0800002520 | Payless CR 23 25 02 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2023-12-27 | 2023-12-27 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | CHEC | SI | 963 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CALDAS | OTRO | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 30 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 310.6452 | 963
GRUPO LA SERRANIA S.A.S. | CO0100002525 | Grupo la serranía sas CL 33 4-28 P 1 APTO 1 | PRE REQUISITOS | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 4606 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | #N/A | SI | Etapa 2 (solicitud P&S) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Instalación | 2024-01-18 | 1 | 2024 | 3 | No | 2024-01-18 |  |  | NO |  |  |  | 24 | Jose Martinez | Jose Martinez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2525.871 | 4606
MOLINOS GUANENTA SAS | CO0800002524 | MOLINOS GUANENTA SAS VDA LLANO DE NAVAS FIN EL MORA INDUSTRIA MOLINOS GUANENTA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-02 | 2024-01-02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 19000 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SANTANDER | SANTANDER | 17301-27900 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 24 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 10419.3548 | 19000
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES SA | CO0600000524 | CARRERA 8 # 18-04 PLAZA DE BOLIVAR | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EEP | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
CONSORCIO RQS | CO0200000683 | LOBOGUERRERO CARRERERA PAV A BUENAVENTURA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
CONSORCIO RQS | CO0200000682 | CORREGIMIENTO PUENTE TIERRA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200000276 | CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA L202 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CEDENAR | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
HERNAN - PATI?O FERNANDEZ | CO0500000549 | KM 0 VIA SOGAMOSO - TIBASOSA | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-06 |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | enero-24 |  |  |  | DICEL | EBSA | SI | [26 empty] | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-12 | 1 | 2024 | 2 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 251 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2024 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
CONSTRUCTORA TOMINA Y CIA S A | CO0100000696 | CALLE 114 A 22 78 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 8033 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-26 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 8033
PRODUCTOS QIKELY S. A. SPRODUCTOS QIKELY S. A. S | CO0200000297 | CALLE 68 # 7 C - 7 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-26 | 2023-12-26 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | 4344 | [23 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-26 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 4344
HEINZ DIENES SAS | CO0100000546 | Calle 12 46 35 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-10 | 2023-10-10 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 19561 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-10 | 10 | 2023 | 41 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 19561
ALMACENES MAXIMO S.A.S | Frt03931 | CALLE 93A # 13-72 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 7196 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 7196
IVAN - ZAPATA GIRALDO | CO0200000480 | CALLEJON GUACAS | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 5319 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 5319
POLLOS ZAMORANO LIMITADA | CO0200000281 | CARRERA 28 # 69-29 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 58814 | [23 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-21 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 58814
JAMAYCO SAS | CO0200000486 | CORREGIMIENTO MEDIA CANOA-HACIENDA EL GUABAL CASERIO ESPINAL | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 6498 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 6498
BANDYFLEX S.A.S | CO0100000779 | Calle 36 A SUR 72L 68 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 7884 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 7884
RESTCAFE SAS | CO0100000336 | CARRERA 57 # 94A-4 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 13058 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-13 | 10 | 2023 | 41 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 13058
RESTCAFE SAS | CO0100000337 | CARRERA 57 # 94A-12 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-13 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 13583 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-13 | 10 | 2023 | 41 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 13583
DISTRIVISION | CO0800000642 | CALLE 26Ñ ORIENTE # 6-74 BODEGA 4 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
JUBISSAN PENA PATINO | CO0800000788 | CALLE 33 CR 3 SUR ESQ BARRIO LAS BRISAS | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 6909 | [23 empty] | TOLIMA | TOLIMA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-04 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 6909
HENRY - NINO MIRANDA | CO0100000548 | CARRERA 32 A # 6 A - 46 | ACTIVO (SIN INSTALAR) |  |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | enero-24 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 9587 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-26 |  |  | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 9587
EVOLUTION PLASTIC S A S | CO0100000601 | TV 112 B BIS A 64D 43 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 35 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 35
INVERSIONES COSIE SAS | CO0800000502 | Carrera 2 No 2-41 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 5259 | [23 empty] | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 5259
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | Frt32752 | Calle 93A #13-24 Loc 3 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 7953 | [23 empty] | BOGOTA | BOGOTA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-18 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 7953
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100000582 | AC 116 N° 17-13 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 1481 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-18 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 1481
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100000581 | KR 65 11-50 LC 418 - PLAZA CENTRAL | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 11578 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-21 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 11578
ESTRELLA ANDINA SAS | CO0100000598 | AC 82 11-40 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 878 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-30 | 10 | 2023 | 44 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 878
ESTRELLA ANDINA SAS | CO0100000599 | CARRERA 6A # 118-35 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-30 | 2023-10-30 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 6235 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-30 | 10 | 2023 | 44 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 6235
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | CO0100000583 | AC 26 #62-49 LC 3-18 | FRONTERA NO FIRMADA | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 4281 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Devolver Sales | Si | - | - | - | NO | stand by |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 0 | 1 |  |  | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 30 | 60 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | stand by: Devolver Sales |  |  |  |  | 4281
GUACAMAYAS ES SAS | CO0800000543 | KR 8 A 28 - 41 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 531 | [23 empty] | HUILA | OTRO | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-27 | 10 | 2023 | 43 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 531
ESTRELLA ANDINA SAS | CO0200000585 | CALLE 57 # 28B -45 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-11 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 13168 | [23 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-11 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 13168
GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA SAS | Frt34093 | CARRERA 3 # 8-63 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 3253 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 3253
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000778 | DIR SANTANDER DE QUILICHAO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CEO | SI | 553 | [23 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 553
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000774 | CARRERA 7 CLL 10 ESQUINA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 4463 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 4463
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000775 | CALLE 8 # 48-145 L N1 33 CC STA LUCIA PLAZA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 6965 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 6965
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000776 | CALLE 7 # 5-57 BANCAFE PISO 1 Y 2 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 327 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 327
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0200000769 | CARRERA 2 # 1A-08 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 9642 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 9642
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0200000770 | CALLE 4 # 23-86 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 4151 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 4151
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0200000772 | CARRERA 9 # 10-35 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 3625 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 3625
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000773 | CARRERA 4 # 4-56 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 3218 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 3218
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000777 | CALLE 9 # 7-67 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 3931 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 3931
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800000771 | CARRERA 9 # 6 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 3704 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 3704
AGROIDEAS S.A.S | CO0400000893 | KM 3 ADELANTE DEL CLUB SAN ANDRES VIA LA PUNTA VIA | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-22 | 2023-12-22 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ENEL | SI | 3828 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-22 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 3828
EDIFICIO PORVENIR PROPIEDAD HORIZONTAL | CO0100000623 | CARRERA 11 # 87 - 51 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 18697 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 18697
AGROPLAST SAS | CO0400000859 | 2N # 1-126 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ENEL | SI | 19141 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-18 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 19141
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0200001144 | CL 26 26 4 EL CENTRO | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA | SI | 24969 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 24969
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800001068 | CR 33 38 05 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 6427 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 6427
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800001069 | CL 33B 36 27 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 5253 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 5253
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800001072 | CALLE 14 18 49 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 405 | [23 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 405
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800001152 | CARRERA 13 14 97 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 4074 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 4074
BANCO DAVIVIENDA S A | Frt42718 | AVENIDA 40 26C 10 L220 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 7134 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 7134
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800001076 | CALLE 7 45 185 LC 124 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 4305 | [23 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 4305
BANCO DAVIVIENDA S A | Frt43115 | CALLE 15 40 01 LC 150 151 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 4699 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 4699
BANCO DAVIVIENDA S A | CO0800001074 | CARRERA 10 13D 08 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMSA | SI | 4415 | [23 empty] | BOGOTA |  | #N/A | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 4415
SUB LAT SAS | CO0100001722 | SUB LAT SAS Cl 20 0 54 Ap 202 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | [24 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
SUB LAT SAS | CO0100001723 | SUB LAT SAS Ak 7 20 46 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-07 | 2023-12-07 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | [24 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 49 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL SAN JUAN PLAZA 1ETAPA | CO0800000714 | CALLE 46 # 16-224 AREA C T1 SAN | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 6262 | [23 empty] | HUILA | OTRO | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 6262
CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL SAN JUAN PLAZA 1ETAPA | CO0800000715 | CALLE 46 # 16-224 ET 2 AREA COMUN | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 6877 | [23 empty] | HUILA | OTRO | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 6877
CI PISCICOLA BOTERO SA | CO0800000724 | KM 9 VIA HOBO YAGUARA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
BRAVO MENESES Y ASOCIADOS SAS | CO0200000742 | CARRERA 22D # 2-56 LOCAL 98 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CEDENAR | SI | [24 empty] | PASTO | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-12 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
SEGURIDAD DE OCCIDENTE LTDA | CO0200000243 | CALLE 34 NORTE AV 2 BIS 106 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
DORIS ROCIO CONTRERAS SARMIENTO | CO0100000782 | KR 72 l 37 D SUR - 28 AP 200 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ENEL | SI | [24 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-20 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
COMERCIALIZADORA DE CARNES PALMIRA SAS - Palmira (Dicel) | CO0200000732 | CARRERA 32 # 20-27 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA VALLE | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
ALBATROSS INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS | CO0800000863 | VEREDA CAMALA FRENTE AL KIOSKO DE PAULA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA VALLE | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
ALBATROSS INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS | CO0800000864 | SECTOR VDA CERRO GORDO PEÑONES FINCA CHICALA | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CELSIA VALLE | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
SUBWAY PACIFICO SAS | CO0200000258 | AVENIDA 6 NORTE # 42 - 6 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | agosto-23 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | [24 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-08-31 | 8 | 2023 | 35 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
ELMER SCHENEIDER CASA ANDINA SAS - Pasto (Dicel) | CO0200000634 | CALLE 12 # 13-08 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-16 | 2023-12-16 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CEDENAR | SI | [24 empty] | PASTO | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-16 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
DIVERTRONICA MEDELLIN SAS | CO0200000650 | CALLE 25 # 6B-23 LOCAL 115 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | CEDENAR | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
ALIMENTOS RODEO BBQ SAS | CO0200000879 | CARRERA 42 # 18A-94 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-12 | 2023-12-12 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CEDENAR | SI | [24 empty] | PASTO | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-12 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
MERCADOS FAMILIARES LTDA MERCAFAM LTDA | CO0100000399 | CARRERA 99 # 20B-13 | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-06 |  |  |  | 2024-01-06 | 2024-01-06 | enero-24 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | [26 empty] | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | SEM 3 | SEM 3 - ENE | ENERO | SI | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-06 | 1 | 2024 | 1 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 245 |  | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2024 | En programación Frcst. |  | 2024-01-18 | 2024/1 | 0 | 0
MERCAFAM LTDA - SALVADOR CHACON | CO0100000400 | CALLE 22 K # 100 - 50 PL 2 | ACTIVO (SIN INSTALAR) |  |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 | enero-24 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-26 |  |  | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
ALFAPLAST E U | CO0100000869 | CARRERA 72L # 36ASUR-15 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2023-12-21 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | [24 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-21 | 12 | 2023 | 51 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #N/A | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
HOTEL AMERICAN VISA | CO0100000504 | KR 39 A N°25-65 | ACTIVO (SIN INSTALAR) |  |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | enero-24 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 2024-01-27 |  |  | 4 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0200000273 | CALLE 18 # 127-115 LC 14 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
SURAMERICA COMERCIAL SAS | CO0800000900 | CARRERA 8A # 38-42 L 184 B GRANJAS | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
REXICO SAS | CO0800001154 | CL 9 B 49 50 LC 213 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jerenny Durango | Jerenny Durango | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
GUSTAVO ROJAS CARDOSO | CO0800000544 | CALLE 5 SUR # 15 - 15 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
ESPANA TOBAR AGUSTIN FRANCO - INSUMOS Y ALIMENTOS DE IPIALES | CO0200000596 | CL 13 12A 28 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-13 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | CEDENAR | SI | [24 empty] | PASTO | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-13 | 12 | 2023 | 50 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA SAS ESP | CO0200000723 | KILOMETRO 2.5 VIA YUMBO - VIJES | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-28 | 2023-12-28 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | 5618 | [23 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-28 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 5618
INVERSIONES PAVA | CO0200000540 | CARRERA 7 # 14 - 33 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-10-20 | 2023-10-20 | octubre-23 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | [24 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-10-20 | 10 | 2023 | 42 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE TEQUENDAMA PH | CO0200000680 | CARRERA 46 # 8B-95 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | 8953 | [23 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 8953
APOLINAR BOLAÑOS | CO0800000854 | KM 7 VDA CONTADOR | ACTIVO (CON CONSUMO) | 2023-05-06 |  |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | enero-24 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | 4671 | [25 empty] | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2024-01-12 | 1 | 2024 | 2 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 251 |  | Jose Martinez | Jose Martinez | 2024 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 4671
ALTEA FARMACEUTICA S.A | CO0100000848 | CALLE 10 # 65 - 75 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | Enel | SI | 4911 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 4911
Farmatodo | CO0100001125 | AK 19 # 146 81 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ENEL | SI | 4447 | [23 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-27 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 4447
YESID - DIAZ CUELLAR | CO0800000227 | CALLE 4 # 3-07 | ACTIVO (CON CONSUMO) |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2023-12-29 | diciembre-23 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | [24 empty] | HUILA | OTRO | 0-8500 | SI | Instalado y Activado | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | Instalación realizada | 2023-12-29 | 12 | 2023 | 52 | No requiere | 0 |  |  | NO |  | #REF! | 90 | 45317 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Instalado y Activado |  |  |  | 0
JAVIER HERNAN VERA CADENA | CO0800000450 | CARRERA 15 # 19A-01 SUR | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | ELECTROHUILA | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
REXICO SAS | CO0200001158 | CR 7 14 52 LOC 305 | ACTIVO (SIN INSTALAR) | [5 empty] | 0 | enero-00 |  |  |  | DICEL | EMCALI | SI | [24 empty] | BOGOTA |  | 0-8500 | SI | Activo Pendiente Instalación | Si | - | - | - | NO | Facturando |  |  |  | ENERO | SEM 2 | SEM 2 - ENE | SI | ON HOLD - Validar | 0 |  |  | 0 | No requiere | 0 |  |  | NO |  |  | 30 | 60 | Jose Martinez | Jose Martinez | 2023 | Por revisar | programación de act. NO, estado: Facturando, Comercializador: DICEL, Etapa: Activo Pendiente Instalación |  |  |  | 0
Humplast Investments Sas | CO0100002526 | Humplast Investments Sas CL 37 A SUR 72 L -81 | REGISTRO EN XM | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-12 | 2024-01-19 |  |  | 0 | 2024013759 | 2024-01-23 | 2024-02-29 | VATIA | ENEL | SI | 19730 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA | #N/A | SI | Etapa 3 (previo activación s/instalación) | Si | SEM 4 | SEM 4 - FEB | FEBRERO | NO | En proceso | 2024-02-29 |  |  | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | NO | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 22 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación |  | 2024-02-29 | 2024/2 | 0 | 19730
GRAFIFLEX S.A.S. | CO0200002527 | Grafiflex SAS CL 13 25 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 2129 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | VALLE DEL CAUCA | #N/A | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 21 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1167.5161 | 2129
GRAFIFLEX S.A.S. | CO0400002528 | Grafiflex SAS CL 49 SUR CR 43 A -241 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 6547 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 21 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3590.2903 | 6547
GRAFIFLEX S.A.S. | CO0500002529 | Grafiflex SAS AV VIA 40 85-470 P 1 | ON HOLD | 2024-01-05 | 2024-01-05 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 6019 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Desistido | No (Instalar - Activar) | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | NO | anulado |  |  |  | NUEVAS | NUEVAS | NUEVAS | NO | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 | [6 empty] | 21 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | anulado: Desistido |  |  |  |  | 6019
ECO GREEN RECYCLING S.A.S ESP | CO0500002550 | Ecogreen recycling SAS CR 15 SUR CL 80 - 132 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 14437 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-22 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 4657.0968 | 14437
Classic Jeans | CO0500002547 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 15 CR 8 - 56 LOC 26 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1406 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | LA GUAJIRA | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 453.5484 | 1406
Classic Jeans | CO0500002546 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 20 CL 21-59 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1999 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SUCRE | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 644.8387 | 1999
Classic Jeans | CO0500002545 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 5 # CL 19 - 34 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2560 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | MAGDALENA | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-22 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 825.8065 | 2560
Classic Jeans | CO0500002544 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 32 # CL 30 - 15 LOC 167 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2024 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-16 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 652.9032 | 2024
Classic Jeans | CO0400002543 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 2 31-12 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1493 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CORDOBA | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 481.6129 | 1493
Classic Jeans | CO0500002542 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 76 CR 52 - 53 PISO 1 LOC L1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2617 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-17 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 844.1935 | 2617
Classic Jeans | CO0500002541 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 72 CR 52 - 64 PISO 1 APTO 02 CE2855 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2129 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-17 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 686.7742 | 2129
Classic Jeans | CO0500002539 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 28 CR 25B-365 LOC 1175 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 551 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SUCRE | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 177.7419 | 551
Classic Jeans | CO0100002538 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 31 64-100 P 1 LOC 83 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 3999 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | BOLIVAR | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-02-02 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1290 | 3999
Classic Jeans | CO0500002537 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 30 # CR 13 - 65 ENTR T LOC 1385 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 892 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-16 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 287.7419 | 892
Classic Jeans | CO0800002536 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. TRV ORIENTAL 90 182 LOC 224 CCO CACIQUE PORTON DEL TEJ | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 1115 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SANTANDER | SANTANDER | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 359.6774 | 1115
Classic Jeans | CO0500002535 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CALLE 75C 39-42. - LOCAL 88 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | AIR-E | SI | 2069 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 667.4194 | 2069
Classic Jeans | CO0400002534 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 29 CR 20-337 LOC 117 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1684 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CORDOBA | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 543.2258 | 1684
Classic Jeans | CO0500002533 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 30 # CR 13 - 65 ENTR T LOC 1319 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2138 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-16 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 689.6774 | 2138
Classic Jeans | CO0400002532 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 6 68-72 LOC 240 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1684 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CORDOBA | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 543.2258 | 1684
Classic Jeans | CO0200002531 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 31 6A-133 LOC 116 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1688 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CESAR | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 544.5161 | 1688
Classic Jeans | CO0500002530 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 29 # CR 14 - 9 LOC TL 14 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2263 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | MAGDALENA | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-22 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 730 | 2263
Classic Jeans | CO0500002540 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CL 28 CR 25B-365 LOC 1176 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1329 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | SUCRE | COSTA | 0-8500 | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 428.7097 | 1329
Classic Jeans | CO0500002549 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 55 CL 80-56 AP 4 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | AIR-E | SI | 4309 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | ATLANTICO | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1390 | 4309
Classic Jeans | CO0200002548 | CLASSIC JEANS SHOPS S.A.S. CR 7 16C-13 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-09 | 2024-01-09 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 2257 | NA | NA | #NAME? | [20 empty] | CESAR | COSTA | #N/A | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 17 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 728.0645 | 2257
ALIMENTOS MANBU SAS | CO0500002551 | ALIMENTOS MANBU SAS CL 9A CR 44-28 LOC 2 BA4173 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-10 | 2024-01-10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 17360 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-19 |  |  | NO |  |  |  | 16 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 5600 | 17360
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002555 | Sunshine Bouquet 6 KM 3 VIA MADRID EL ROSAL PUENTE DE PIEDRA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | ENEL | SI | 31159 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 15 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 24123.0968 | 31159
NOCABO SAS | CO0100002552 | Nocabo sas CL DEL TEJADILLO 38-71 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 11826 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | Solicitud de P&S | 0 |  |  | 0 | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 15 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 3814.8387 | 11826
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002553 | Sunshine Bouquet 6 VDA EL CACIQUE FC EL TESORO 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | ENEL | SI | 21448 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 15 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 16604.9032 | 21448
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002554 | Sunshine Bouquet 6 KM 13 VIA SIBERIA TENJO VDA CHURUGUACO CAMELLON EL CACIQUE | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | PEESA | ENEL | SI | 17882 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 15 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 13844.129 | 17882
LOBO MSM SAS | CO0500002556 | LOBO MSM SAS CR 56 CL 98-65 LOC 52 CL4139 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-11 | 2024-01-11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 8560 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | Visita Previa | 0 |  |  | 0 | No | 2024-01-18 |  |  | NO |  |  |  | 15 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2761.2903 | 8560
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002560 | Sunshine Bouquet 5 - FINCA BONANZA 5 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 1524 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 14 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 1179.871 | 1524
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002559 | Sunshine Bouquet 5 - FINCA BONANZA 4 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 14082 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 14 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 10902.1935 | 14082
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002558 | Sunshine Bouquet 5 - FINCA BONANZA 3 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 1048 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 14 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 811.3548 | 1048
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002557 | Sunshine Bouquet 5 - FINCA BONANZA 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 1428 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 14 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 1105.5484 | 1428
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002562 | Sunshine Bouquet 5 - FINCA BONANZA 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 13988 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2024-01-25 |  |  | NO |  |  |  | 14 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 10829.4194 | 13988
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002561 | Sunshine Bouquet 5 - FINCA BONANZA 6 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-18 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | ENEL | SI | 5079 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 14 | Santiago Betancourt | Santiago Betancourt |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 3932.129 | 5079
TAPIA HERNANDEZ EDWIN ALEXIS | CO0500002563 | Lives Megaclub CR 53 CL 70 - 191 LOC 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-15 | 2024-01-15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4423 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 11 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 1426.7742 | 4423
PLASTICOS DE COLOMBIA CB S.A.S. | CO0100002564 | PLASTICOS DE COLOMBIA CB S.A.S. CR 67B 4B-75 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 7360 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 1 | SEM 1 - MAR | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2374.1935 | 7360
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002569 | Reposteria Ely SAS CL 7 CR 2-50 P 1 LOC 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 5284 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 4090.8387 | 5284
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002568 | Reposteria Ely SAS CL 7 CR 2-50 P 1 LOC 3 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 10954 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 8480.5161 | 10954
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002567 | Reposteria Ely SAS CL 7 CR 2-50 P 1 LOC 6 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1809 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 1400.5161 | 1809
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002566 | Reposteria Ely SAS CL 7 CR 2-50 SEGE 0 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 11499 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 8902.4516 | 11499
INGAF S.A.S. | CO0500002565 | Ingaf S.A.S 2 CL 82 CR 51 - 67 LOC 1 CM4315 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1989 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 4 | SEM 4 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 641.6129 | 1989
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002573 | Reposteria Ely SAS CL 31 CR 58-118 P 1 LOC 67 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1577 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 1220.9032 | 1577
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002572 | Reposteria Ely SAS TR 33A 19-52 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 13760 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 10652.9032 | 13760
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002571 | Reposteria Ely SAS TR 33A 19-40 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 112 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 86.7097 | 112
REPOSTERIA ELY S.A.S. | CO0100002570 | Reposteria Ely SAS CL 31 64-100 P 1 LOC 63 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-24 |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 1004 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 2 | SEM 2 - FEB | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 10 | Andrea Rodriguez | Andrea Rodriguez |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 777.2903 | 1004
BESPOKE COLOMBIA S.A.S. | CO0100002576 | Bespoke Colombia SAS CL 28 10B-56 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 2769 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 9 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 2399.8 | 2769
MAIDOOL ASTRID ARREDONDO HENRIQUEZ | CO0500002577 | Hotel lo Remedios CL15CR26-42DPLEC5804 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 10138 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 9 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 8786.2667 | 10138
BESPOKE COLOMBIA S.A.S. | CO0100002574 | Bespoke Colombia SAS CL 2 DE BADILLO 36 125 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | VATIA | AFINIA | SI | 8116 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | 0 | 0 | [7 empty] | NO |  |  |  | 9 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2618.0645 | 8116
BESPOKE COLOMBIA S.A.S. | CO0100002575 | Bespoke Colombia SAS CR 3 14-137 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-17 | 2024-01-17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AFINIA | AFINIA | SI | 4800 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 9 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 4160 | 4800
Altipal SAS | CO0500002591 | Altipal SAS CARRT DE LA CORDIALIDAD # KM 1 - 3 BDGA 11A AV8097 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 2960 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 2565.3333 | 2960
Altipal SAS | CO0600002590 | Altipal SAS VIA EDEN BOD 3 BOD MONTE CARLO - ARMENIA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EDEQ | EDEQ | SI | 648 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 355.3548 | 648
Altipal SAS | CO0400002589 | Altipal SAS 190046200913650000 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 5320 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2917.4194 | 5320
Altipal SAS | CO0200002599 | Altipal SAS VR BUESAQUILLO DIV 3 - BUESAQUILLO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CEDENAR | CEDENAR | SI | 854 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 468.3226 | 854
Altipal SAS | CO0800002598 | Altipal SAS CLL 15 SUR N 5-96 BG TOSCAN | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ELECTROHUILA | ELECTROHUILA | SI | 3036 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1664.9032 | 3036
Altipal SAS | CO0800002597 | Altipal SAS CRA 27 48A 60 - VERSALLES | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CHEC | CHEC | SI | 216 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 118.4516 | 216
Altipal SAS | CO0800002596 | Altipal SAS CRA 8 129-45 VIA SALADO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CELSIA | CELSIA | SI | 2714 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1488.3226 | 2714
Altipal SAS | CO0400002595 | Altipal SAS AUT NORTE KM 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EPM | EPM | SI | 5200 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2851.6129 | 5200
Altipal SAS | CO0200002594 | Altipal SAS CL 15 25 A-13 BDG 22 A | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EMCALI | EMCALI | SI | 11100 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 6087.0968 | 11100
Altipal SAS | CO0800002593 | Altipal SAS CLL 6 17 B 12 CHIMITA PROV DE OBRA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ESSA | ESSA | SI | 2660 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1458.7097 | 2660
Altipal SAS | CO0100002592 | Altipal SAS CL 18 NO 69 B - 73 BG 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 3365 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1845.3226 | 3365
Altipal SAS | CO0800002601 | Altipal SAS CR 9 CL 79N 19 BGA 12 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CEO | CEO | SI | 464 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 254.4516 | 464
Altipal SAS | CO0800002602 | Altipal SAS DG 23 27B 110 BRR SAN MARCOS | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | EMSA | EMSA | SI | 4450 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2440.3226 | 4450
Altipal SAS | CO0600002600 | Altipal SAS CRA 2 NOR 17 97 NEXOS BGA ALTIPAL | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | CHEC | CHEC | SI | 3760 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2061.9355 | 3760
JAIRO ALFONSO SUAREZ OROZCO | CO0500002588 | Arisuan Hotel CR 9A CL 10 - 1 DPL EG1516 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 6560 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 5685.3333 | 6560
TECNYPOL LTDA | CO0100002583 | TECNYPOL LTDA Cra 64 A 4g 81 Pi 10 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 3000 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 967.7419 | 3000
GASES Y SUMINISTROS DEL CARIBE S.A.S. | CO0500002578 | gases y suministros del caribe av via 40 70- 14 dpl ci5998 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3994 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 3461.4667 | 3994
GASES INDUSTRIALES DEL NORTE S.A.S. | CO0500002579 | Acuacultura CARRETERA PUENTE AMARILLO A COMPUERTAS # KILOMETRO 0 - 630 DPL A | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 1899 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 1645.8 | 1899
GASES INDUSTRIALES DEL NORTE S.A.S. | CO0500002580 | Acuacultura VIA 40 70 14 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 3988 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | No | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 3456.2667 | 3988
TECNYPOL LTDA | CO0100002581 | TECNYPOL LTDA Cra 64 4g 81 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 11000 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 3548.3871 | 11000
TECNYPOL LTDA | CO0100002582 | TECNYPOL LTDA Kr 64 5 A 13 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 6500 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 2096.7742 | 6500
ICE CREAM HOUSE S A S | CO0100002587 | ICE CREAM HOUSE S A S AC 22 N 22-42 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | QI ENERGY | ENEL | SI | 18230 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 5880.6452 | 18230
INDUSTRIA AVICOLA INDUAVES SAS | CO0100002586 | INDUAVES SAS AV CIUDAD DE CALI No. 14-06 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 1500 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 822.5806 | 1500
ECOBOX SAS | CO0200002584 | Oportunidad de ECOBOX SAS CL 28 # 5 - 65 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENERTOTAL | EMCALI | SI | 20000 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | Si | SEM 3 | SEM 3 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | NO | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Alexandra Cañon | Alexandra Cañon |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-21 | 2024/3 | 6451.6129 | 20000
INDUSTRIA AVICOLA INDUAVES SAS | CO0100002585 | INDUAVES SAS KR 83 NO 13 F 55 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-18 | 2024-01-18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ENEL | ENEL | SI | 132314 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | NO |  |  |  | 8 | Carolina Pineda | Carolina Pineda |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 72559.2903 | 132314
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PINAR DEL RIO S.A.S. | CO0500002608 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PINAR DEL RIO S.A.S. R 59 CL 72 - 38 DPL CE8410 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 4100 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 7 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 3553.3333 | 4100
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PINAR DEL RIO S.A.S. | CO0500002603 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PINAR DEL RIO S.A.S. CL22#CR3A-30DPLT1752 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-19 | 2024-01-19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 5954 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 7 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 5160.1333 | 5954
Gladys Esther Gualdron | CO0500002609 | Hotel Coral Cr 6 Cl 21d - 31 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-20 | 2024-01-20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | AIR-E | AIR-E | SI | 7004 | NA | NA | #NAME? | [23 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 6 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 6070.1333 | 7004
MINISO COLOMBIA S A S | CO0800002662 | Miniso Colombia S.A Cr 9 Cl 24an - 21 Loc 32 A Miniso | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | CEO | SI | 5860 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3213.5484 | 5860
MINISO COLOMBIA S A S | CO0600002682 | Miniso Colombia S.A Cll 18 # 10 - 43 LC 108 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EEP | SI | 5520 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3027.0968 | 5520
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002663 | Miniso Colombia S.A CR 51B CL 80 - 124 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 11385 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 9867 | 11385
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002664 | Miniso Colombia S.A CL 16 103 10 LOCAL 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EMCALI | SI | 2252 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1234.9677 | 2252
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002665 | Miniso Colombia S.A CRA 50 # 5A-66 LOCAL 205 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EMCALI | SI | 3617 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1983.5161 | 3617
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002666 | Miniso Colombia S.A CRA 50 5A 66 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EMCALI | SI | 2440 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1338.0645 | 2440
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002667 | Miniso Colombia S.A CL 23A # CR 11 - 103 LOC 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 10967 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 9504.7333 | 10967
MINISO COLOMBIA S A S | CO0800002668 | Miniso Colombia S.A CLL 33B 20 03 LOC 164 SUBEST 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | CHEC | SI | 2056 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1127.4839 | 2056
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002669 | Miniso Colombia S.A CL 28 CR 25B-365 LOC 1137 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 7500 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 6500 | 7500
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002670 | Miniso Colombia S.A DG 10 6N-15 LOC 1029 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 1961 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 1699.5333 | 1961
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002671 | Miniso Colombia S.A DG 10 6N-15 LOC 1027 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 3054 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 2646.8 | 3054
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002672 | Miniso Colombia S.A CR 98 CL 16 - 200 - LC 189 AL 193 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EMCALI | SI | 6947 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3809.6452 | 6947
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002673 | Miniso Colombia S.A CR 55 # CL 99 - 161 LOC 1066 T | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 5943 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 5150.6 | 5943
MINISO COLOMBIA S A S | CO0800002674 | Miniso Colombia S.A AVE MALL PLAZA A1017 MINISO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | CHEC | SI | 3559 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1951.7097 | 3559
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002647 | Miniso Colombia S.A AV 27SUR 42-61 TL2-178 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 3338 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1830.5161 | 3338
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002675 | Miniso Colombia S.A CRA 2 34 15 L 0138 MINISO CC NUESTRO CARTAGO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EEP | SI | 2081 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1141.1935 | 2081
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002676 | Miniso Colombia S.A CL 94B CR 56-57 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 13856 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 7598.4516 | 13856
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002683 | Miniso Colombia S.A Urbano A UNIV 50 - 21 L 151 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EBSA | SI | 4359 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2390.4194 | 4359
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002659 | Miniso Colombia S.A CARRT 90 # KM - 18 ENTR 23 LOC 45 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 1970 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 1707.3333 | 1970
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002658 | Miniso Colombia S.A CL 6 N 86 - 75 LC 128 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 1835 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1006.2903 | 1835
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002648 | Miniso Colombia S.A AV 27SUR 42-61 TL2-178 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 886 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 485.871 | 886
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002657 | Miniso Colombia S.A Cl 83 NO 12 - 19 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 4361 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2391.5161 | 4361
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002656 | Miniso Colombia S.A KR 111 C NO 86 74 In 104 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 4801 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2632.8065 | 4801
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002655 | Miniso Colombia S.A KR 106 No 149 27 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 8160 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 4474.8387 | 8160
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002619 | Sunshine Bouquet 7 -FINCA EL TESORO 1 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [9 empty] | ENEL | ENEL | SI | 1591 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 1231.7419 | 1591
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002654 | Miniso Colombia S.A KR 63 NO 57 G SUR - 46 PI 1 LOCAL 185 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 3553 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1948.4194 | 3553
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002653 | Miniso Colombia S.A CRA 2 33 33 LOCA 0136 C.C NUESTRO CTG MAT:19 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EEP | SI | 3071 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1684.0968 | 3071
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002652 | Miniso Colombia S.A CRA 2 33 33 L 0132 - STILO JUDA C.C NUESTRO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EEP | SI | 2807 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1539.3226 | 2807
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002651 | Miniso Colombia S.A AK 86 NO 55 A 75 L 1179 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 3645 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1998.871 | 3645
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002617 | Sunshine Bouquet 7 -FINCA EL CEREZO | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [9 empty] | ENEL | ENEL | SI | 321085 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 248581.9355 | 321085
MINISO COLOMBIA S A S | CO0800002678 | Miniso Colombia S.A CRA 8A NO 38-42L 183 -RIPLEY- SAN PEDRO PLAZA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ELECTROHUILA | SI | 8574 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 4701.871 | 8574
MINISO COLOMBIA S A S | CO0400002660 | Miniso Colombia S.A CL 44 10-91 LOC 40A | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AFINIA | SI | 6960 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 6032 | 6960
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002661 | Miniso Colombia S.A CL 14 # DG 34 - 1 Entr ET 3 LOC 122 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 12150 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 10530 | 12150
MINISO COLOMBIA S A S | CO0400002646 | Miniso Colombia S.A Av Pradilla N 9-00 Este LC 144 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 2165 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1187.2581 | 2165
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002645 | Miniso Colombia S.A KR 17 A NO 122 08 AP 100 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 3624 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1987.3548 | 3624
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002644 | Miniso Colombia S.A AC 19 NO 28 80 LC A138 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 3039 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1666.5484 | 3039
MINISO COLOMBIA S A S | CO0500002677 | Miniso Colombia S.A CR 50 CL 48 - 227 PISO 1 LOC 76 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | AIR-E | SI | 8316 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 7207.2 | 8316
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002643 | Miniso Colombia S.A AC 26 NO 113-90 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 1268 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 695.3548 | 1268
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002642 | Miniso Colombia S.A CL 6A N 86 - 75 LC 129 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 5144 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2820.9032 | 5144
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002679 | Miniso Colombia S.A CARRERA 47 # 137-01 110, Bogotá, D.C | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 3651 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 2002.1613 | 3651
MINISO COLOMBIA S A S | CO0400002680 | Miniso Colombia S.A CR 25 A CL 1 A SUR -45 (INTERIOR 3001 ) | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EPM | SI | 6180 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 3389.0323 | 6180
MINISO COLOMBIA S A S | CO0200002681 | Miniso Colombia S.A Calle 52 # 3-30 Lc 74 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | EMCALI | SI | 8577 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | FEBRERO | SEM 3 | SEM 3 - FEB | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 4703.5161 | 8577
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002641 | Sunshine Bouquet 7 - FINCA EL TESORO 3 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [9 empty] | ENEL | ENEL | SI | 30792 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 23838.9677 | 30792
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002620 | Sunshine Bouquet 7 -FINCA EL TESORO 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [9 empty] | ENEL | ENEL | SI | 5985 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 4633.5484 | 5985
CI Sunshine Bouquet SAS | CO0400002618 | Sunshine Bouquet 7 -FINCA SARAMA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [9 empty] | ENEL | ENEL | SI | 109574 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 1 | SEM 1 - MAR | MARZO | NO | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | NO | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-07 | 2024/3 | 84831.4839 | 109574
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002650 | Miniso Colombia S.A Calle 20 #82-52 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 1338 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 733.7419 | 1338
MINISO COLOMBIA S A S | CO0100002649 | Miniso Colombia S.A Cl 19 NO 02 A 02 Lc 102 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-24 | [10 empty] | ENEL | SI | 2121 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 2 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1163.129 | 2121
MADISLAV DEKO S A S | CO0100002616 | MADISLAV DEKO S A S MP COTA KM 25 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BODEGA 99 FACHADA FACHADA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 | [10 empty] | ENEL | SI | 2397 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1314.4839 | 2397
IL BAMBINO KITCHEN S.A.S | CO0500002610 | iL bambino kitchen CL 82 CR 51B - 11 PISO 2 LOC 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 | [10 empty] | AIR-E | SI | 3586 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 3107.8667 | 3586
IL BAMBINO KITCHEN S.A.S | CO0500002611 | iL bambino kitchen CL79CR51-42PISO1LOC2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 | [10 empty] | AIR-E | SI | 1132 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Instalar - Activar) | SEM 1 | SEM 1 - ABR | ABRIL | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 2 | SEM 2 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-04-04 | 2024/4 | 981.0667 | 1132
SYNTOFARMA S A | CO0100002612 | SYNTOFARMA S A CL 166 No 19B 42 LC 2 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 |  | 2024-01-26 | [8 empty] | ENEL | SI | 105000 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 57580.6452 | 105000
MADISLAV DEKO S A S | CO0100002613 | MADISLAV DEKO S A S MP COTA KM 25 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BODEGA 98 FACHADA FACHADA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 | [10 empty] | ENEL | SI | 2596 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1423.6129 | 2596
MADISLAV DEKO S A S | CO0100002614 | MADISLAV DEKO S A S MP COTA KM 25 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BODEGA 124 FACHADA FACHADA | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 | [10 empty] | ENEL | SI | 2703 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 1482.2903 | 2703
MADISLAV DEKO S A S | CO0100002615 | MADISLAV DEKO S A S MP COTA KM 2 5 VIA SIBERIA PORTOS SABANA 80 BODEGA 125 | FIRMA DE DOCUMENTOS | 2024-01-23 | [10 empty] | ENEL | SI | 10000 | [26 empty] | SI | Etapa 1 (revisión documentaria) | No (Activar - Instalar) | SEM 2 | SEM 2 - MAR | MARZO | SI | En proceso |  |  |  | MARZO | SEM 3 | SEM 3 - MAR | SI | [9 empty] | NO |  |  |  | 3 | Sin Bia Experto Asignado | Sin Bia Experto Asignado |  | En programación Frcst. |  | 2024-03-14 | 2024/3 | 5483.871 | 10000
Formulas:
Fecha de activación = IF([Validación aeropuerto]="En programación Frcst.",VLOOKUP([MES PROY. ACTIVACION],Meses!$A1:H14,3+HLOOKUP(Cronograma!AV98,Meses!$D1:G2,2,FALSE),FALSE), IF([Validación aeropuerto]="En programación",[FECHA ACTIVACIÓN],""))

## Meses
Mes | Mes | Días | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | Mes
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
DICIEMBRE | 12 | 31 |  |  |  |  | DICIEMBRE
ENERO | 1 | 31 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | ENERO
FEBRERO | 2 | 29 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | FEBRERO
MARZO | 3 | 31 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | MARZO
ABRIL | 4 | 30 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | ABRIL
MAYO | 5 | 31 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | MAYO
JUNIO | 6 | 30 |  |  |  |  | JUNIO
JULIO | 7 | 31 |  |  |  |  | JULIO
AGOSTO | 8 | 30 |  |  |  |  | AGOSTO
SEPTIEMBRE | 9 | 30 |  |  |  |  | SEPTIEMBRE
OCTUBRE | 10 | 31 |  |  |  |  | OCTUBRE
NOVIEMBRE | 11 | 30 |  |  |  |  | NOVIEMBRE
Formulas:
SEM 2 = [SEM 1]+7
SEM 3 = [SEM 2]+7

## Procedimiento
|  |  | Resgistrados | GWh/mes
|  |  | Total | 22.5552 | 0
1 | Solo necesitamos de las columnas presentes en la imagen |  | anulado | 1.5821
2 | No tendremos en cuenta los que tienen estado anulado |  | facturando | 12.7277
3 | Para las fechas de activación solo tener en cuenta del mes en curso hacia adelante |  | en proceso | 6.8904
4 | No tener en cuenta el estado anulado y stand by |  | stand by | 1.355
5 | Se debe tener en cuenta los estado facturando y en proceso |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Si | No | AGPE |  | 0
|  |  | Resgistrados | GWh/mes | MR | MNR |  |  | Fronteras
|  | 0 | Total | 23.3565 | 17.775 | 5.5815 | 0 | 0 | 1849
|  | 0 | En programación | 8.5394 | 3.9831 | 4.5564 | 0 | 0 | 276
|  | 0 | En programación Frcst. | 4.9431 | 4.8916 | 0.051439 | 0 | 0 | 517
|  | 0 | anulado: Desistido | 1.5821 | 1.5099 | 0.072198 | 0 | 0 | 164
|  | 0 | Estado: En proceso, NUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Se activó en 2022 | 0.99454 | 0.99454 | 0 | 0 | 0 | 89
|  | 0 | Se activó en 2023 | 5.5456 | 4.6441 | 0.90151 | 0 | 0 | 625
|  | 0 | stand by: Devolver Sales | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 96
|  | 0 | Sin Registro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Por revisar | 0.39682 | 0.39682 | 0 | 0 | 0 | 82 | DICEL
|  | 0 | Error | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | Activaciones programadas (+) | 13.4825 | 8.8747 | 4.6078 | 0 | 0 | 793
|  | 0 | Activaciones no programadas (+) | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 178
|  | 0 | Activaciones totales (=) | 14.8375 | 10.2297 | 4.6078 | 0 | 0 | 971

## Aeropuerto
Fecha | Demanda facturada MR | Demanda facturada MNR | demanda total por activar MR | demanda total por activar MNR | Demanda activable MR | Demanda activable MNR | Ventas Derivex MR | Ventas Derivex MNR | Energía Disponible MR | Energía Disponible MNR | Deficit MR | Deficit MNR | Activaciones en revisión MR | Activaciones en revisión MNR | Activaciones nuevas MR | Activaciones nuevas MNR | Activaciones promedio mes MR | Activaciones promedio mes MNR | Demanda activable no vendida MR | Demanda activable no vendida MNR
2022-08-01 | 0.00098982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00098982 | 0
2022-09-01 | 0.016189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016189 | 0
2022-10-01 | 0.19064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19064 | 0
2022-11-01 | 0.88174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88174 | 0
2022-12-01 | 0.98615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98615 | 0
2023-01-01 | 0.98887 | 0.31774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.98887 | -0.31774
2023-02-01 | 1.1466 | 0.39668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1466 | -0.39668
2023-03-01 | 1.4836 | 0.67151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4836 | -0.67151
2023-04-01 | 6.0167 | 0.92623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0167 | -0.92623
2023-05-01 | 10.8278 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8278 | -1.0251
2023-06-01 | 9.4494 | 1.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4494 | -1.5455
2023-07-01 | 8.799 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.799 | -1.0744
2023-08-01 | 9.4303 | 1.0014 | 0 | 0 | 8.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73025 | -0.0014386
2023-09-01 | 10.1141 | 0.95996 | 0 | 0 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71407 | 0
2023-10-01 | 10.4293 | 1.2071 | 0 | 0 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5293 | -0.20711
2023-11-01 | 9.9678 | 1.0208 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020786
2023-12-01 | 10.8 | 1.0636 | 0 | 0 | 10.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6602 | -0.063585
2024-01-01 | 10.8 | 1.0636 | 2.8461 | 2.1586 | 14.96 | 4.3635 | 0 | 0.72 | 1.3139 | 0.42132 | 0 | 0 |  |  | 2.8461 | 2.1586 | 3.8592 | 2.3093
2024-02-01 | 11.3 | 1.0636 | 4.8327 | 4.4913 | 16.08 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052686 | 0.054895 |  |  | 1.3735 | 2.1821 | 2.8042 | 2.2986
2024-03-01 | 11.3 | 1.0636 | 7.8703 | 4.6078 | 21.96 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4347 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 1.207 | 0 | 2.0823 | 0
2024-04-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8575 | 4.6078 | 28.44 | 5.5 | 0 | 0 | 6.9276 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0.11188 | 0 | 0.12909 | 0
2024-05-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 30.14 | 5.5 | 0 | 0 | 8.6103 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 34.57 | 5.5 | 0 | 0 | 13.0403 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6854 | -0.17141
2024-07-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 37.12 | 5.5 | 0 | 0 | 15.5903 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2354 | -0.17141
2024-08-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 39.67 | 5.5 | 0 | 0 | 18.1403 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7854 | -0.17141
2024-09-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 42.22 | 5.5 | 0 | 0 | 20.6903 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3354 | -0.17141
2024-10-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 44.77 | 5.5 | 0 | 0 | 23.2403 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8854 | -0.17141
2024-11-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 47.32 | 5.5 | 0 | 0 | 25.7903 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4354 | -0.17141
2024-12-01 | 11.3 | 1.0636 | 8.8747 | 4.6078 | 49.87 | 5.5 | 0 | 0 | 28.3403 | 0 | 0 | 0.17141 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9854 | -0.17141